Приложение №6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

ЗА 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | **Причины отклонения от планового значения** |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель  13.Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1  3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1  Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | Шт. | 280 | 140 | 50% | Периодические сбои в работе ЕИС в сфере закупок |
| 4. | Целевой показатель 2  Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | Коэф. | 0,9 | 0,9 | 100% |  |
| 5. | Целевой показатель 3  Коэффициент технической готовности средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | Коэф. | 1 | 1 | 100% |  |
| 6. | Целевой показатель 3  Доля качественно предоставленной информации и отчетов | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 7. | Задача 2  4. Обеспечение деятельности муниципального архива |  |  |  |  |  |
| 8. | Целевой показатель 1  Количество запросов пользователей архивными документами исполненных в установленные архивным законодательством сроки | единицы | 1650 | 866 | 52 % | Факт исполнения |
| 9. | Целевой показатель 2  Безопасные условия хранения архивных документов (сохранность архивных документов в соответствии с нормативными требованиями хранения) | единицы | 29065 | 29050 | 99 % |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»

ЗА 9 месяцев 2020 года (Отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе |  |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3. | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4. | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 7. | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8. | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9. | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10. | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 12. | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13. | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14. | местный бюджет |  |  |  |  |
| 15. | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16. | Прочие нужды |  |  |  |  |
| 17. | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18. | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19. | местный бюджет |  |  |  |  |
| 20. | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... | Подпрограмма 13. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года"  Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50421,6 | 31777,3 | 63 % | Заключение договоров, контрактов через ЕИС в сфере закупок |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ... | Подпрограмма 13. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года"  Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального архива | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 591,9 | 201,6 | 34 % | Заключение договоров, контрактов через ЕИС в сфере закупок |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Форма 3

Финансирование объектов капитального строительства

за счет всех источников ресурсного обеспечения

(Ежеквартально нарастающим итогом)

ЗА 9 месяцев 2020 года (Отчетный период)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | | | Местный бюджет | | | Областной бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | процент выпол-нения | план | факт | процент выпол-нения | план | факт | процент выпол-нения | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| По муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По подпрограмме 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |