# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# ________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2024 года»

# Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 3 МЕСЯЦЕВ 2019 года

| № строки |  | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  | тыс. человек |  | 194,7 |  | 50,7 |  | 28 |  |  |
| - 5 | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | единиц |  | 2,4 |  | 0,67 |  | 28 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  | количество точек доступа |  | 9 |  | 9 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей |  | единиц |  | 129 |  | 31,8 |  | 24,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  | единиц |  | 4,6 |  | 1,2 |  | 26,1 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 3,3 |  | - |  | - | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  | процентов |  | 10,7 |  | 5 |  | 46,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8 |  | - |  | - | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |
|  | Целевой показатель 12 Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8 |  | - |  | - | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | процентов |  | 58,5 |  | 50 |  | 85,47 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  | процентов |  | 3,5 |  | 3,03 |  | 86,6 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8,2 |  | - |  | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |  |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  | процентов |  | 64,6 |  | 42,3 |  | 65,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  | посещений на 1000 человек населения |  | 2700 |  | 575 |  | 21,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  | процентов |  | 83 |  | 83 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет |  | процентов |  | 45,5 |  | 20,75 |  | 45,6 |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» |  | процентов |  | 7 |  | 6,1 |  | 87,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  | процентов |  | 7,2 |  | 5,9 |  | 82 |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  | единиц |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 3 |  | 1 |  | 34 |  |  |
|  | Целевой показатель 13 Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности людей и зданий, от их общего количества |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 14 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  | процентов |  | 90 |  | 90,4 |  | 100,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 15 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры |  | процентов |  | 1 |  | - |  | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |  |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  | проценты |  | 70 |  | 83,3 |  | 119 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  | проценты |  | 100 |  | 0 |  | 0 | Срок исполнения предписания еще не истек |  |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | проценты |  | 2,6 |  | - |  | - | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  | проценты |  | 3,4 |  | 5,8 |  | 170,6 | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.04.2019/3 |  |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  | проценты |  | 100 |  | 106,5 |  | 106,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  | проценты |  | 153,2 |  | 168 |  | 109,6 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  | проценты |  | 18,8 |  | 9,7 |  | 51,6 |  |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории Березовского городского округа |  | единиц |  | 320 |  | 20 |  | 6,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 15 |  | 2,1 |  | 14 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа |  | проценты |  | 89,5 |  | 85,7 |  | 95,80 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  | тыс. человек |  | 2 |  | 1,35 |  | 67,50 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  | количество источников |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма |  | мероприятий |  | 15 |  | 6 |  | 40 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гржданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 2 |  | 0,63 |  | 31,50 |  |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 59 |  | 43,5 |  | 74 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 59 |  | 43,5 |  | 74 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 59 |  | 17,4 |  | 29,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 72 |  | 34,8 |  | 48,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 82 |  | 78,3 |  | 95,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 59 |  | 17,4 |  | 29,5 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | проценты |  | 58,5 |  | 75 |  | 128,20 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в школах искусств в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) |  | проценты |  | 4,5 |  | 8,9 |  | 198 | В показателе учитываются как отдельны учащиеся, так и все участники коллективов, а не как одна единица коллектива, ставшие лауреатами международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |  | проценты |  | 14 |  | 14,65 |  | 105 | Показатель 2018 года, так как за 2019 год подсчет возможно осуществить в 3 квартале |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  | проценты |  | 8 |  | 8,5 |  | 106,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  | 12 |  | 15,8 |  | 132 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | проценты |  | 34 |  | 24,8 |  | 73 |  |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) |  | проценты |  | 70 |  | 100 |  | 143 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  | проценты |  | 100 |  | 75 |  | 75 | Срок исполнения предписания еще не истек |  |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 75 |  | 100 |  | 133,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 75 |  | 25 |  | 33,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 75 |  | 50 |  | 66,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  |  |