# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# ________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2024 года»

# Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2019 года

| № строки |  | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  | тыс. человек |  | 194,7 |  | 192,4 |  | 98,8 | Филиал № 6 – библиотека семейного чтения не осуществляла свою деятельность около 4 месяцев в связи с проведением ремонтных работ по созданию модельной библиотеки |  |
| - 5 | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | единиц |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 104,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  | количество точек доступа |  | 9 |  | 9 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей |  | единиц |  | 129 |  | 72 |  | 55,8 | В сравнении с 2018 годом количество новых поступлений в библиотеки не изменилось по причине повышения стоимости одного экземпляра, а также сотрудничества с новыми издательствами. Однако данное количество поступлений не обеспечивает исполнение плановых значений, установленных областной программой |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  | единиц |  | 4,6 |  | 4,8 |  | 104,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 3,3 |  | 11,5 |  | 348,5 | Увеличение записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области связано с необходимостью внесения данных по всей поступившей литературе |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  | процентов |  | 10,7 |  | 10,6 |  | 99,1 | Количество электронных изданий в 2019 году увеличилось незначительно, в основном, за счет электронного доступа к ЛитРес. |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8 |  | 8,6 |  | 107,5 | Увеличение записей в сводном электронном каталоге библиотек связано с необходимостью внесения данных по всей поступившей литературе |  |
|  | Целевой показатель 12 Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8 |  | 8,6 |  | 107,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | процентов |  | 58,5 |  | 50 |  | 85,5 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. На сегодняшний день, не все приоритетные объекты в полной мере доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения. Мероприятия по их оснащению осуществляются в соответствие с паспортами доступности, составленных на каждое учреждение. |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  | процентов |  | 3,5 |  | 4,5 |  | 128,6 | Данные предоставлены на основании годовой бухгалтерской отчетности учреждений |  |
|  | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 8,2 |  | 35,7 |  | 435,4 | Штат БМАУК «Дирекция городских праздников» увеличен до 36 человек, в 2019 году создан симфонический оркестр «Екатерининский» |  |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  | процентов |  | 64,6 |  | 427 |  | 660,9 | Выступления симфонического оркестра «Екатерининский», позволило привлечь больший охват аудитории. Увеличился масштаб проводимых мероприятий и их география (в том числе за счет увеличения штатных единиц в БМАУК «Дирекция городских праздников») |  |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  | посещений на 1000 человек населения |  | 2700 |  | 4276 |  | 158,4 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  | процентов |  | 83 |  | 83 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет |  | процентов |  | 45,5 |  | 109,7 |  | 241 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. Расчет данного показателя осуществляется исходя из количества детей, занимающихся в клубных формированиях и количества посещений детьми культурно-досуговых учреждений, в том числе проводимых мероприятий. По итогам 2019 года наблюдается увеличение количества участников клубных формирований, а также наблюдается увеличение количества мероприятий, участие в которых приняли дети до 18 лет |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» |  | процентов |  | 7 |  | 7,8 |  | 111,4 | В 2019 году звание «Народный» присвоено ансамблю татарской песни «Курай» (БМБУК «ГКДЦ»). На данный момент 6 коллективов БГО имеют звание «Народный» |  |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  | процентов |  | 7,2 |  | 5,9 |  | 82 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В 2019 году количество негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, не изменилось, однако плановое значение увеличилось в соответствии с обл. Осуществить прогноз роста/сокращения количества негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, не представляется возможным |  |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  | единиц |  | 5 |  | 0 |  | 0 | Денежные средства были перенаправлены на проведение культурно-массовых мероприятий. Конкурс на предоставление грантов был проведен в рамках подпрограммы 4 « Развитие потенциала молодежи » |  |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  | процентов |  | 90 |  | 90,4 |  | 100,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры |  | процентов |  | 1 |  | 3 |  | 300 | В 2019 году лауреатами международных, областных, российских конкурсов и фестивалей стали 13 коллективов учреждений культуры, что на 3 коллектива больше, чем в 2018 году |  |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  | проценты |  | 70 |  | 83,3 |  | 119 | В 2019 году завершен ремонт в помещении клуба «Гранат» БМБУК «Радуга-Центр», проведен ремонт библиотеки семейного чтения БМБУК «ЦБС», на базе которой создана модельная библиотека. Осуществляется ремонт помещений Дворца культуры «Современник» |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  | проценты |  | 100 |  | 25 |  | 25 | Срок исполнения предписаний еще не истек |  |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | проценты |  | 2,6 |  | 4,5 |  | 173 | По итогам 2019 года наблюдается увеличение количества мероприятий и их посетителей |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  | проценты |  | 3,4 |  | 6,58 |  | 193,5 | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.12.2019 ( http://березовский.рф/bjudzhet_dlja_grazhdan/396939/396941/ |  |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  | проценты |  | 100 |  | 101,7 |  | 101,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  | проценты |  | 153,2 |  | 175,7 |  | 114,7 | Установленные областные плановые значения занижены, не отвечают существующей потребности и методическим рекомендациям. Проводится работа с профильным министерством по возможности увеличения планового значения показателя |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  | проценты |  | 19,5 |  | 25 |  | 128,2 | В том числе в рамках реализации национального проекта «Культура» 8 сотрудников учреждений прошли повышение квалификации |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории Березовского городского округа |  | единиц |  | 320 |  | 320 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 15 |  | 16,1 |  | 106,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа |  | проценты |  | 89,5 |  | 89,5 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  | тыс. человек |  | 2 |  | 18,14 |  | 907 | За 2019 год состоялось 29 мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  | количество источников |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма |  | мероприятий |  | 15 |  | 29 |  | 193 | Проводится работа в рамках профилактики экстремизма и терроризма, налажено взаимодействие с антитеррористической комиссией города, на заседаниях которой оперативно решаются вопросы межведомственного взаимодействия |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 2 |  | 17,6 |  | 880 | Увеличение количества и масштаба мероприятий привело к увеличению посетителей |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 59 |  | 43,5 |  | 73,7 | В утвержденных методических рекомендация по приведению объектов культуры к требованиям антитеррористической защищенности не все требования конкретизированы, есть вопросы межведомственного взаимодействия, которые не решены на уровне федеральной власти. Объем средств в рамках софинансирования мероприятий данной категории доведен не в полном объеме от потребности, полностью привести объекты культуры в соответствие с требованиями за счет местный бюджет не представляется возможным. |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 59 |  | 47,8 |  | 81 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 59 |  | 26,1 |  | 44,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 72 |  | 43,5 |  | 60,4 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 82 |  | 78,3 |  | 95,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 59 |  | 21,7 |  | 36,7 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | проценты |  | 58,5 |  | 75 |  | 128,20 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в школах искусств в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) |  | проценты |  | 10 |  | 20,3 |  | 451 | В показателе учитываются как отдельные учащиеся, так и все участники коллективов, а не как одна единица коллектива, ставшие лауреатами международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |  | проценты |  | 14 |  | 14 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  | проценты |  | 8 |  | 11 |  | 137,5 | Формат проводимых мероприятий ДШИ расширяется: в 2019 году часть мероприятий и конкурсов была проведена в формат фестивалей, за счет чего увеличивается охват участников |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  | 12 |  | 15,5 |  | 129,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой |  |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | проценты |  | 34 |  | 24 |  | 70,6 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В 2019 году дополнительных ставок в учреждения дополнительного образования не выделялось |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) |  | проценты |  | 70 |  | 100 |  | 143 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 75 |  | 100 |  | 133,3 | Мероприятия выполнены за счет внебюджетных средств учреждений |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 50 |  | 25 |  | 50 | При составлении отчета за 6 месяцев 2019 года была допущена техническая ошибка (опечатка) |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | проценты |  | 39,5 |  | 57,0 |  | 144,3 | В 2019 году были введены в эксплуатацию следующие объекты: открыт ФОК п. Монетного, плавательный бассейн в п. Монетный, две спортивных площадки в поселках Кедровка и Ключевск, велодорожка, хоккейный корт и футбольное поле в микрорайоне Уют-Сити |  |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами |  | Человек Проценты должны быть |  | 90 |  | 245 90 |  | 272,2 | Данные на основе годовой форме статистического наблюдения 1-ФК |  |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет |  | проценты |  | 39,2 |  | 44 |  | 112,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурной и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  | 78 |  | 84,4 |  | 108,2 | На основе данных управления образования о количестве обучающихся |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике |  | проценты |  | 22 |  | 34 |  | 154,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | проценты |  | 12,7 |  | 12 |  | 94,5 | В БМАУ СОК «Лидер» на данный момент отсутствуют программы и условия МТБ для предоставления услуг людям в ОВЗ |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | единиц |  | 240 |  | 258 |  | 107,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | Единиц |  | 33000 |  | 36728 |  | 111,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | проценты |  | 35 |  | 38,8 |  | 110,9 | Данные по БГО за 2019 год на основании выгрузки с платформы регионального оператора ГТО |  |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  | 60 |  | 31,5 |  | 52,5 | Данные по БГО за 2019 год на основании выгрузки с платформы регионального оператора ГТО |  |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта |  | единиц |  | 18 |  | 80 |  | 444,4 | Наблюдаем повышение уровня подготовки спортсменов БГО |  |
|  | 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию |  | проценты |  | 50 |  | 83 |  | 166 | Количество объектов спорта по итогам IV квартала увеличилось, в связи с этим изменился процент |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 50 |  | 40 |  | 80 | Скорректированы значения в связи с исключением объектов спорта учреждений образования. За базовое значение берется 7 объектов – структурных подразделений БМАУ СОК «Лидер». Выделенный объем финансирования на мероприятия антитеррора позволил не в полной мере выполнить показатели, мероприятия будут реализованы в следующем финансовом периоде. |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 50 |  | 60 |  | 120 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 50 |  | 20 |  | 40 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет |  | процент |  | 17 |  | 17 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет |  | процент |  | 30 |  | 31 |  | 103,3 |  |  |
|  | Задача 4.2. Развитие экономической активности молодежи, вовлечение в занятие предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе |  | процент |  | 3 |  | 12,9 |  | 430 | По статистическим данным от 01.01.2019 всего 3104 человека в возрасте от 14 до 18 проживают на территории БГО. Трудоустроено в период с мая по октябрь 2019 года 400 человек |  |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа |  | человек |  | 150 |  | 150 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма |  | единиц |  | 12 |  | 12 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи |  | процент |  | 45 |  | 46 |  | 102,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет |  | проценты |  | 34,1 |  | 34 |  | 99,7 |  |  |
|  | Задача 4.6. Развитие лидерских качеств, поддержка талантливой молодежи, оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов |  | проценты |  | 32 |  | 100 |  | 312,5 | В 2019 году было подано 4 заявки на соискание грантов, которые в результате конкурсной процедуры были поддержаны |  |
|  | Задача 4.7. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 100 | Учреждение по работе с молодежью создано в апреле 2019 года |  |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |  | человек |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  |