# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# _________________________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2024 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 9 месяцев 2022 года

| № строки |  | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  | тыс. человек |  | 200,7 |  |  | 115,5 |  | 57,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | единиц |  | 2,4 |  |  | 1,5 |  | 62,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  | количество точек доступа |  | 9 |  |  | 9 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  | единиц |  | 4,6 |  |  | 2,0 |  | 43,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 9,5 |  |  | – |  | - | Подсчет показателя осуществляется по итогам года |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  | процентов |  | 10,8 |  |  | 10,2 |  | 94,4 |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 7,8 |  |  | 10,2 |  | 130,8 | Сотрудниками БМБУК «ЦБС» проводится комплексная работа по заведению электронной картотеки всего муниципального фонда, имеющегося в учреждении, а не только поступивших экземпляров. Работа трудоемкая, займет долгий период времени (который будет отражаться ростом показателя). Плановое значение по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  | - | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | процентов |  | 66,7 |  |  | 60,6 |  | 90,9 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  | процентов |  | 4,2 |  |  | 3,1 |  | 73,8 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  | процентов |  | 65,8 |  |  | 139,1 |  | 211,4 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  | посещений на 1000 человек населения |  | 2730 |  |  | 1632,3 |  | 59,8 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  | процентов |  | 85 |  |  | 83 |  | 97,6 | Новых структурных подразделений в других населенных пунктах Березовского городского округа в 2022 году создавать не планировалось. |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» |  | процентов |  | 8,2 |  |  | 8,5 |  | 103,7 |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  | процентов |  | 44 |  |  | 42,1 |  | 95,7 | Зарегистрированных юр.лиц, оказывающих деятельность в сфере культуры на территории БГО, о которых есть информация – 8 единиц. На территории БГО 11 государственных и муниципальных учреждений культуры. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  | единиц |  | 5 |  |  | 0 |  | – | Денежные средства на проведение данного мероприятия в 2022 году не выделялись. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  | – |  |  |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 4 |  |  | 1 |  | 25,0 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  | проценты |  | 90 |  |  | – |  | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. |  | проценты |  | 1 |  |  | – |  | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  | проценты |  | 83 |  |  | 78,6 |  | 94,7 | 3 помещения находятся не в удовлетворительном состоянии: Радуга –Центр – новые помещения клубов «Черника» (требуется ремонт) и «Цитрус» (требуется перевод из жилого в нежилое); ГКДЦ – филиал в п.Ключевск (проводится ремонт) |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | В 2022 году в отношении БМАУК «Парк культуры и отдыха» вынесено предписание, исполнено. |  |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | проценты |  | 2,6 |  |  | – |  | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  | проценты |  | 3,4 |  |  | 4,9 |  | 144,1 | Доля расходов на культуру на 01.10.2022 составляет 161 714,14 тыс. рублей, общий объем расходов МБ по итогам 9 месяцев составляет 3256226,05 тыс. рублей. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 3 Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры |  | тыс. чел. |  | 10,94 |  |  | 8,75 |  | 79,9 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество участников клубных формирований |  | тыс. чел. |  | 1,94 |  |  | 2,3 |  | 118,6 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество обращений к порталу «Культура-Урала.рф» |  | единиц |  | 900 |  |  | 655 |  | 72,8 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры |  | человек |  | 25 |  |  | 25 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  | проценты |  | 100 |  |  | 101,1 |  | 101,1 | СЗП работников учреждений культуры 44 467,34 рублей |  |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  | человек |  | 186,8 |  |  | 229,9 |  | 123,1 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  | проценты |  | 18 |  |  | 23,9 |  | 132,8 | У учреждений есть возможность пройти КПК в онлайн-режиме. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |  | человек |  | 23 |  |  | 17 |  | 73,9 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа |  | проценты |  | 92 |  |  | – |  | – | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  | тыс. человек |  | 15,0 |  |  | 19,1 |  | 127,3 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  | количество источников |  | 3 |  |  | 3 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 17 |  |  | 24,9 |  | 146,5 |  |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 85,7 |  |  | 52,9 |  | 61,7 | При актуализации паспортов безопасности структурным подразделениям, филиалам учреждений культуры даны рекомендации о доработке систем видеонаблюдения (доукомплектовать имеющуюся). Плановые значения показателей по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 46,7 |  |  | 46,7 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 60,0 |  |  | 50 |  | 83,3 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 66,7 |  |  | 83,3 |  | 124,9 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 100 |  |  | 95,2 |  | 95,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 42,9 |  |  | 56 |  | 130,5 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  | проценты |  |  | 8,1 |  | 7,3 |  | 90,1 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  |  | 13,5 |  | 15,1 |  | 111,9 | Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано |  |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | проценты |  |  | 35 |  | 30,1 |  | 86,0 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ |  | тыс. человек |  |  | 1,58 |  | 1,52 |  | 96,2 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Выдано 2 предписания, они исполнены |  |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  |  | 100 |  | 75 |  | 75 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  |  | 100 |  | 75 |  | 75 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи |  | проценты |  |  | 75 |  | 50 |  | 66,7 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта |  | проценты |  |  | 100 |  | 0 |  | - | Предписаний не выдавалось |  |
|  | Целевой показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | проценты |  |  | 65,0 |  | 60,9 |  | 93,7 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. |  |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности населения Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в расчете на одного штатного работника |  | человек |  |  | 135 |  | 125 |  | 92,6 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. |  |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет |  | проценты |  |  | 48,5 |  | 51,0 |  | 105,2 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 94,5 |  | 94,6 |  | 100,1 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 1-ФК за 2022 г. Показатель указан по итогам 2021 г. Плановое значение показателя будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике |  | проценты |  |  | 35,4 |  | 54,93 |  | 155,2 | Численность жителей, занимающихся физической культурной и спортом в возрасте от 19 до 79 лет – 20 477 человек |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | проценты |  |  | 17,3 |  | 0 |  | 0 | Показатель указан по итогам 2021 г. Лицензированных программ для лиц с ОВЗ нет. Плановое значение показателя будет скорректировано. |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  | единиц |  |  | 270 |  | 130 |  | 48,1 | Мероприятия проводятся исходя из выделенного объема финансирования. |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий |  | человек |  |  | 36000 |  | 28214 |  | 78,4 |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | проценты |  |  | 45 |  | 4,4 |  | 9,8 | Фактическое значение показателя будет известно после сдачи годовой отчетности по форме 2-ГТО за 2022 г. По состоянию на 01.10.2022 приняло участие в выполнении комплекса ГТО – 863 человека, а выполнило на знаки – 38 человек. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано. |  |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 70 |  | 47 |  | 67,1 |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта |  | единиц |  |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | проценты |  |  | 86,8 |  | – |  | – | Плановый показатель установлен на период 2020-2021 года, на 2022 год данный показатель отменен. В связи с этим показатели будут скорректированы. |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | проценты |  |  | 41,5 |  | – |  | – |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | проценты |  |  | 24,6 |  | – |  | – |  |  |
|  | Задача 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи |  | проценты |  |  | 75 |  | 60 |  | 80 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи |  | проценты |  |  | 45 |  | 34 |  | 75,6 |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов |  | проценты |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 | Проведение конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию общественно значимых инициатив молодых граждан запланировано на ноябрь 2022 года |  |
|  | Задача 4.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, от общего финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | проценты |  |  | 15 |  | 4,9 |  | 32,7 | В соответствии с соглашением от 28.01.2022 № 202 на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью на 2022 год направлено 194,91 тыс. руб., из которых расходы областного бюджета – 107,20 тыс. руб., расходы местного бюджета – 87,71 тыс. руб. Из средств местного бюджета дополнительно направлено 290,2 тыс. руб. Плановый показатель будет скорректирован по итогам года |  |
|  | Целевой показатель 3: Количество действующих молодежных коворкинг-центров на территории Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 1 |  | 0 |  | – | По итогам года плановое значение будет скорректировано. |  |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков, организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное врем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению культуры на территории городского округа. |  | человек |  |  | 245 |  | 245 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 2.: Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  |  | 8 |  | 0 |  | – | Денежные средства на 2022 год на данные цели не были предусмотрены. По итогам года плановое значение будет скорректировано. |  |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма |  | единиц |  |  | 16 |  | 95 |  | 593,8 | Указано количество локальных мероприятий учреждений. По итогам года плановое значение будет скорректировано. |  |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет |  | проценты |  |  | 36,0 |  | 34,0 |  | 94,4 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |  | проценты |  |  | 100 |  | 96,5 |  | 96,5 |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |  | человек |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  |