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ПАСПОРТ
муниципального проекта в рамках регионального проекта
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта
	«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	Срок реализации проекта
	(01.01.2027 – 31.12.2027)

	Куратор муниципального проекта

	Ильиных Сергей Валерьевич 

	Заместитель главы Березовского муниципального округа

	Руководитель муниципального проекта
	Маслакова Юлия Олеговна

	Начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	Маслакова Юлия Олеговна

	Начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами
	1
	Государственная программа (комплексная) Свердловской области
	Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области

	
	1.N.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского муниципального округа»


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Показатели
муниципального проекта 27
	Уровень показателя28
	Признак
возрастания/убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение29
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель муниципальной программы «Создание современной туристской инфраструктуры и повышение привлекательности туристского центра Березовского муниципального округа»

	2.
	Наличие созданного 

туристско-информационного центра на территории Березовского муниципального округа
	МПрРП
	Поддержание
	единица
	1
	2026
	1
	1
	1
	1

	3.
	Количество созданных объектов туристской инфраструктуры на территории туристского центра Березовского муниципального округа (в том числе:
Малая архитектурная форма «Индустриальный полоз» - 1 ед.

Малая архитектурная форма «Индустриальный амфитеатр» (габионные скамейки) – 1 ед. 

Фотозоны и объекты туристской навигации «Выход Полоза» - 5 ед.

Туристско-информационные стенды – 10 ед.)
	 МПрРП
	Возрастание
	единица
	0
	2026
	17
	Х
	Х
	Х


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя32
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача «Создание современной туристской инфраструктуры в туристском центре Березовского муниципального округа»

	1.1.
	Наличие созданного 

туристско-информационного центра на территории Березовского муниципального округа
	МПрРП
	единица
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1

	1.2.
	Количество созданных объектов туристской инфраструктуры на территории туристского центра Березовского муниципального округа (в том числе:
Малая архитектурная форма «Индустриальный полоз» - 1 ед.

Малая архитектурная форма «Индустриальный амфитеатр» (габионные скамейки) – 1 ед. 

Фотозоны и объекты туристской навигации «Выход Полоза» - 5 ед.

Туристско-информационные стенды – 10 ед.)
	МПрРП
	единица
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	17
	17


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение34
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)
по годам
	Тип мероприятия (результата)33
	Уровень мероприятия (результата)36
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Создание современной туристской инфраструктуры в туристском центре Березовского муниципального округа»

	1.1
	Обеспечена поддержка региональных проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города
	Муниципальный проект в рамках регионального проекта
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

	Единица
	0
	2026
	17
	Х
	Х
	Х
	Приобретение товаров, работ, услуг
	МПрРП
	Количество созданных объектов туристской инфраструктуры на территории туристского центра Березовского муниципального округа


6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в (указывается год) 2027 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец (указывается год) 2027 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Создание современной туристской инфраструктуры в туристском центре Березовского муниципального округа»

	1.1.
	Обеспечена поддержка региональных проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 300,00

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 300,00


7. План реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наимено-
вание мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-
ный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответ-
ствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа
и характерис-
тика мероприя-
тия (результата)

	
	
	начало
	окон- чание
	предшест-
венники
	последо-
ватели
	
	
	единица измерения
(по ОКЕИ)
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Создание современной туристской инфраструктуры в туристском центре Березовского муниципального округа»

	1.1.
	Обеспечена поддержка региональных проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города
	01.01.2027
	31.12.2027
	
	
	отдел инвестиционного развития администрации Березовского муниципального округа
	
	
	
	
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Объекты туристской инфраструктуры введены в эксплуатацию»
	Х
	31.12.2027
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	Муниципальный контракт, Акт выполненных работ, услуг


