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	1
	Государственная программа 
	Развитие культуры в Свердловской области

	
	1.1.
	Муниципальная программа
	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Показатели
муниципального проекта 
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель. Развитие сферы культуры, повышение уровня вовлеченности населения в культурную среду, предоставление возможности для развития талантов жителей Березовского муниципального округа

	2.
	Доля зданий (и/или помещений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	ГП, Мпр
	поддержание
	Процент
	95,45
	2026
	95,45
	95,45
	95,45
	95,45

	3.
	Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам культуры
	Мпр
	возрастание
	Процент
	95
	2026
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций
	Мпр
	возрастание
	Процент
	83
	2026
	94
	100
	100
	100

	5.
	Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации
	Мпр
	возрастание
	Процент
	95
	2026
	100
	100
	100
	100

	6.
	Доля объектов культуры с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий)
	Мпр
	возрастание
	Процент
	89
	2026
	100
	100
	100
	100

	7.
	Доля объектов культуры, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности
	Мпр
	возрастание
	Процент
	94
	2026
	94
	100
	100
	100

	8.
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры
	ГП, Мпр
	поддержание
	Процент
	90
	2026
	90
	90
	90
	90

	9.
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки
	ГП, Мпр
	поддержание
	Тысяча единиц
	3,5
	2026
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт
	ноя.
	

	1.
	Задача 1. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	1.1.
	Доля зданий (и/или помещений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	95,45

	2.
	Задача 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры

	2.1.
	Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам культуры
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100

	2.2.
	Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	94

	2.3.
	Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100

	2.4.
	Доля объектов культуры с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий)
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	100

	2.5.
	Доля объектов культуры, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности
	Возрастание
	Процент
	X
	X
	94
	X
	X
	94
	X
	X
	94
	X
	X
	94

	3.
	Задача 3. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры

	3.1.
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры
	Поддержание
	Процент
	X
	X
	90
	X
	X
	90
	X
	X
	90
	X
	X
	90

	4.
	Задача 4. Повышение качества библиотечных услуг

	4.1.
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки
	Поддержание
	Тысяча единиц
	X
	X
	3,5
	X
	X
	3,5
	X
	X
	3,5
	X
	X
	3,5


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)

по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	1.1
	Мероприятие 

(результат) 1

«Обеспечено укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мпр
	Доля зданий (и/или помещений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	2.
	Задача 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры

	1.2
	Мероприятие (результат) 2

«Реализованы мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов культуры»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мпр
	Доля объектов культуры, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности

	3
	Задача 3. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия в сфере культуры»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Организация и проведение мероприятий 
	Мпр
	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры


	4
	Задача 4. Повышение качества библиотечных услуг

	5.1.
	Мероприятие (результат) 4

«Произведена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Тысяча единиц
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мпр
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	750,00
	750,00

	1.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	750,00
	750,00

	1.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 1. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	2.1.
	Мероприятие  (результат) 1 «Обеспечено укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры», всего из них:
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	2.2.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	2.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Задача 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры

	3.1.
	Мероприятие (результат) 2

«Реализованы мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов культуры», всего из них:
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	3.2.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	3.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Задача 3. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры

	4.1.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия в сфере культуры», всего из них:
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	4.2.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	4.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Задача 4. Повышение качества библиотечных услуг

	5.1.
	Мероприятие (результат) 4

«Произведена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов» , всего из них:
	0
	0
	0
	50,00
	50,00

	5.2.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	50,00
	50,00

	5.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	5.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	5.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	5.6
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 
2027 года

(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2

«Реализованы мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов культуры»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Задача 3. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия в сфере культуры»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Задача 4. Повышение качества библиотечных услуг

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4 «Произведена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наимено-

вание мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-

ный

исполнитель
	Адрес объекта

(в соответ-

ствии

с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа
и характерис-

тика мероприя-

тия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшест-

венники
	последо-

ватели
	
	
	единица измерения

(по ОКЕИ)
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключены соглашения с учреждениями культуры на предоставлении субсидий на иные цели»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашения с учреждениями

	1.1.

К.2.
	Контрольная точка 2

«Учреждениями культуры обеспечено приобретение товаров, работ, услуг»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договоры на закупку товаров, работ, услуг

	1.1.

К.3.
	Контрольная точка 3 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  

	2.
	Задача 2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры

	2.
	Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов культуры»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	-

	2.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключены соглашения с учреждениями культуры на предоставлении субсидий на иные цели»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашения с учреждениями

	2.2.К.2.
	Контрольная точка 2 

«Учреждениями культуры обеспечено приобретение товаров, работ, услуг»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договоры на закупку товаров, работ, услуг

	2.3.

К.3.
	Контрольная точка 3 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  

	3.
	Задача 3. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры

	3.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия в сфере культуры»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	-

	3.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Муниципальными учреждениями культуры разработан план мероприятий»
	01.01.2027
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Приказ 

	3.2.К.2.
	Контрольная точка 2 «Принят отчет о проведении мероприятий» 
	
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет

	4.
	Задача 4. Повышение качества библиотечных услуг

	4.
	Мероприятие (результат) 4 «Произведена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	

	4.1.

К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с Министерством культуры Свердловской области на предоставлении субсидии
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение с Министерст-вом культуры Свердловской области на предоставлении субсидии

	4.2.

К.2.
	Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели» 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение о предоставле-нии учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели

	4.3.

К.3.
	Контрольная точка 3 «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договора на закупку товаров, работ, услуг

	4.4.

К.4.
	Контрольная точка 4 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  

	4.5.

К.5.
	Контрольная точка 5 «Утвержден отчет о выполнении соглашения с Министерством культуры Свердловской области о предоставлении субсидии
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет о выполнении соглашения  


14

