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муниципального проекта «Развитие потенциала молодежи»
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	Срок реализации проекта
	2027-2030

	Куратор муниципального проекта


	        Садреев Артур Анатольевич
	Заместитель главы Березовского муниципального округа

	Руководитель муниципального проекта
	Репин Кирилл Александрович
	Начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	Васильева Мария Валерьевна
	Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами
	1
	Государственная программа 
	Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области

	
	1.1.
	Муниципальная программа
	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Показатели
муниципального проекта 
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель. Создание условий для самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала

	2.
	Количество действующих органов молодежного самоуправления на территории Березовского муниципального округа
	ГП, Мпр
	поддержание
	Единица
	2
	2026
	2
	2
	2
	2

	3.
	Количество открытых на территории Березовского муниципального округа Добро.Центров
	ГП, Мпр
	поддержание
	Единица
	1
	2026
	1
	1
	1
	1

	4.
	Количество участников мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма
	Мпр
	возрастание
	Человек
	1300
	2026
	-
	-
	-
	-

	5.
	Количество действующих коворкинг-центров на территории Березовского муниципального округа
	ГП, Мпр
	возрастание
	Единица
	    -
	2026
	1
	1
	1
	1


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт
	ноя.
	

	1.
	Задача 1. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 
Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»

	1.1.
	Количество действующих органов молодежного самоуправления на территории Березовского муниципального округа
	Поддержание
	Единица
	X
	X
	2
	X
	X
	2
	X
	X
	2
	X
	X
	2

	1.2.
	Количество открытых на территории Березовского муниципального округа Добро.Центров
	Поддержание
	Единица
	X
	X
	1
	X
	X
	1
	X
	X
	1
	X
	X
	1

	1.3.
	Количество участников мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма
	Возрастание
	Человек
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	1.4.
	Количество действующих коворкинг-центров на территории Березовского муниципального округа
	Возрастание
	Единица
	X
	X
	1
	X
	X
	1
	X
	X
	1
	X
	X
	1


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)

по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»
	. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Мпр
	Количество действующих коворкинг-центров на территории Березовского муниципального округа


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Муниципальный проект «Развитие потенциала молодежи»,
(всего), в том числе:
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	1.1.
	местный бюджет
	
	
	
	100,00
	100,00

	1.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 1. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»
	  сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью», всего из них:
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	2.2.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	100,00
	100,00

	2.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 
2027 года

(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. План реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наимено-

вание мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-

ный

исполнитель
	Адрес объекта

(в соответ-

ствии

с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа
и характерис-

тика мероприя-

тия (результата)

	
	
	начало
	окон- чание
	предшест-

венники
	последо-

ватели
	
	
	единица измерения

(по ОКЕИ)
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ. 

Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	-

	2.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с учреждением по работе с молодежью на предоставление субсидии на иные цели»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение с учреждениям

	2.2.К.2.
	Контрольная точка 2 

«Учреждением по работе с молодежью обеспечено приобретение товаров, работ, услуг»
	Х
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договоры на закупку товаров, работ, услуг

	2.3.

К.3.
	Контрольная точка 3 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  


7

