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ПАСПОРТ
муниципального проекта «Россия-страна возможностей» в рамках регионального проекта «Россия-страна возможностей»
1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта
	«Россия-страна возможностей»
	Срок реализации проекта
	2027-2030

	Куратор муниципального проекта


	       Садреев Артур Анатольевич
	Заместитель главы Березовского муниципального округа

	Руководитель муниципального проекта
	Репин Кирилл Александрович
	Начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	  Васильева Мария Валерьевна 


	Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами
	1
	Государственная программа 
	Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области

	
	1.1.
	Муниципальная программа
	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Показатели
муниципального проекта 
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель «Создание условий для самореализации детей и молодежи: помощь в выборе профессии и развитии нужных навыков, образовательные и просветительские проекты и конкурсы»

	2.
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие
	МПрРП
	Возрастание 
	Процент
	43,62
	2026
	51,47
	59,31
	67,16
	75

	3.
	Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	МПрРП
	Возрастание 
	Процент
	14
	2026
	21
	28
	35
	42


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача «Создание равных возможностей для детей и молодежи»

	1.1.
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие
	   Возрастание
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	51,47

	1.2.
	Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	   Возрастание
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	21


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)
по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Создание равных возможностей для детей и молодежи»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Организованы и проведены мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики
	МПрРП
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие


7. План реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наимено-
вание мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-
ный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответ-
ствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа
и характерис-
тика мероприя-
тия (результата)
	

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения
(по ОКЕИ)
	значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1.
	Задача «Создание равных возможностей для детей и молодежи»

	1.1.
	Мероприятие 

(результат) 1

«Организованы и проведены мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие»
	01.12.2027
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	-
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области на предоставлении субсидии
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области на предоставлении субсидии
	

	1.1.К.2.
	Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении учреждению по работе с молодежью из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели» 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение о предоставле-нии учреждению по работе с молодежью из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели
	

	1.1.
К.3.
	Контрольная точка 3 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на профессиональное личностное развитие»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договора на закупку товаров, работ, услуг
	

	1.1.
К.4.
	Контрольная точка 4 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  
	

	1.1.

 К.5.
	Контрольная точка 5 «Утвержден отчет о выполнении соглашения с Департаментом молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет о выполнении соглашения  
	


