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ПАСПОРТ
муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта
	«Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	Срок реализации проекта
	2027-2030

	Куратор муниципального проекта


	       Садреев Артур Анатольевич
	Заместитель главы Березовского муниципального округа

	Руководитель муниципального проекта
	Репин Кирилл Александрович
	Начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	Васильева Мария Валерьевна 
	Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами
	1
	Государственная программа 
	Развитие культуры в Свердловской области

	
	1.1.
	Муниципальная программа
	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе


2. Показатели муниципального проекта
	№
п/п
	Показатели
муниципального проекта 
	Уровень показателя
	Признак
возрастания/убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Цель «Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей»

	2.
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году в Березовском муниципальном округе
	МПрРП
	Возрастание
	Тысяча посещений
	961,85
	2026
	1003,67
	1045,49
	1087,31
	1129,13


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача 1. «Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1.
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году в Березовском муниципальном округе
	Возрастание
	Тысяча
посещений
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1003,67


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)
по годам
	Тип мероприятия (результата) 
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача 1. «Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1
	Мероприятие 
(результат) 1
«Увеличилось  количество домов  культуры, которые поощрены по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в Березовском муниципальном округе
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Единица
	1
	2026
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	МПрРП
	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в Березовском муниципальном округе

	Дома культуры разных регионов страны, продемонстрировавшие лучшие практики работы, получат возможность в рамках поощрения провести текущий ремонт помещений, приобрести мебель, оборудование и технические средства, специальное программное обеспечение.

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Увеличилось  количество культурно-просветительских центров, созданных  на базе учреждений культуры в Березовском муниципальном округе»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Единица
	1
	2026
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	МПрРП
	Созданы культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры в Березовском муниципальном округе

	Создание на базе муниципальных учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей.

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3
«Увеличилось количество муниципальных библиотек, оснащенных по модельному стандарту в Березовском муниципальном округе»
	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»
	Единица
	-
	2026
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	МПрРП
	Оснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Березовском муниципальном округе

	Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для
посещения библиотек


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (всего),
в том числе:
	0
	0
	0
	1 500,00
	1 500,00

	1.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	1 500,00
	1 500,00

	1.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 1. «Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Увеличилось количество домов культуры, которые поощрены по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в Березовском муниципальном округе», всего
из них:
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.1.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.1.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Увеличилось количество культурно-просветительских центров, созданных на базе учреждений культуры в Березовском муниципальном округе», всего из них:
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.2.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.2.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.5.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Мероприятие (результат) 3 «Увеличилось количество муниципальных библиотек, оснащенных по модельному стандарту в Березовском муниципальном округе»
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.3.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	500,00
	500,00

	2.3.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.5.
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	


6.Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2027 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2027 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1. «Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Увеличилось количество домов культуры, которые поощрены по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в Березовском муниципальном округе»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Увеличилось количество культурно-просветительских центров, созданных на базе учреждений культуры в Березовском муниципальном округе»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1 «Увеличилось количество муниципальных библиотек, оснащенных по модельному стандарту в Березовском муниципальном округе»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


7. План реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наимено-
вание мероприятия (результата),  объекта  мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-
ный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответ-
ствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа
и характерис-
тика мероприя-
тия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшест-
венники
	последо-
ватели
	
	
	единица измерения
(по ОКЕИ)
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1. «Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Увеличилось количество домов культуры, которые поощрены по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в Березовском муниципальном округе»
	01.12.2027
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	          0
	-

	1.1.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с Министерством культуры Свердловской области на предоставлении субсидии
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение с Министерст-вом культуры Свердловской области на предоставлении субсидии

	1.1.К.2.
	Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели» 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение о предоставле-нии учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели

	1.1.
К.3.
	Контрольная точка 3 Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Договора на закупку товаров, работ, услуг

	1.1.
К.4.
	Контрольная точка 4 «Утвержден отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждения»
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет об освоении субсидии на иные цели  

	1. 1
 К.5.
	Контрольная точка 5 «Утвержден отчет о выполнении соглашения с Министерством культуры Свердловской области о предоставлении субсидии 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Отчет о выполнении соглашения  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Увеличилось количество культурно-просветительских центров, созданных на базе учреждений культуры в Березовском муниципальном округе»
	01.12.2027
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	          0
	-

	1.2.К.1.
	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с Министерством культуры Свердловской области на предоставлении субсидии
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	Х
	Х
	Х
	0
	Соглашение с Министерст-вом культуры Свердловской области на предоставлении субсидии

	1.2.К.2.
	Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии на иные цели» 
	В соответст-вии с дорожной картой
	В соответст-вии с дорожной картой
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
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