
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие культуры»
1. Общие положения
	Ответственный отраслевой (функциональный) орган Администрации муниципального образования, иной орган местного самоуправления
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
Репин Кирилл Александрович – начальник управления культуры и молодежной политики 

Березовского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа Березовского муниципального округа
«Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском муниципальном округе»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания/
поддержания
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя
по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13

	1.
	Задача 1. «Повышение качества библиотечных услуг»

	1.1.
	Число посещений муниципальных библиотек
	ГП, КПМ
	возрастание
	Тысяча человек
	343,69
	2026
	358,63
	373,58
	388,52
	403,46
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	1.2.
	Доступность для населения Березовского муниципального округа  услуг Национальной электронной библиотеки
	ГП, КПМ
	поддержание
	Единица
	9
	2026
	9
	9
	9
	9
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	1.3.
	Уровень обеспеченности библиотеками
	КПМ
	поддержание
	Процент
	81,8
	2026
	81,8
	81,8
	90 
	90
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.
	Задача 2. «Создание условий для развития и реализации творческого потенциала населения Березовского муниципального округа, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры»

	2.1.
	Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений
	ГП, КПМ
	возрастание
	Процент
	72,7
	2026
	72,7
	80
	90
	100
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.2.
	Доля доходов муниципальных учреждений культуры Березовского муниципального округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений
	ГП, КПМ
	поддержание
	Процент
	4,6
	2026
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.3.
	Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов
	ГП, КМП
	поддержание
	Процент
	86
	2026
	86
	86
	86
	86
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	  2.4.
	Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)»
	ГП, КПМ
	поддержание
	Процент
	9,4
	2026
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.5.
	Уровень обеспеченности организациями культуры
	ГП, КПМ
	поддержание
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.6.
	Количество участников клубных формирований
	КПМ
	возрастание
	Тысяча 

человек
	2,8
	2026
	2,8
	2,85
	2,9
	3,0
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.7.
	Количество клубных формирований
	КПМ
	поддержание
	Единица
	180
	2026
	180
	180
	180
	180
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.8.
	Количество обращений Березовского муниципального округа к порталу «Культура-Урала.рф»
	КПМ
	возрастание
	Единица
	1900
	2026
	2000
	2100
	2200
	2300
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.9.
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», Березовского муниципального округа
	ГП, КПМ
	поддержание
	Единица
	250
	2026
	250
	250
	250
	250
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.10.
	Количество концертов и концертных программ, проведенных концертными организациями
	КПМ
	поддержание
	Единица
	12
	2026
	12
	12
	12
	12
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.11.
	Количество проведенных мероприятий Парком культуры и отдыха
	КПМ
	возрастание
	Единица
	40
	2026
	43
	46
	49
	52
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.12.
	Среднесписочная численность работников учреждений культуры
	КПМ
	поддержание
	Единица
	260,6
	2026
	260,6
	260,6
	260,6
	260,6
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа


	2.13.
	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников 


	ГП, Мпр
	поддержание
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

	2.14 
	Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение
	Мпр
	поддержание
	Единица
	1
	2026
	1
	1
	1
	1
	Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1.
	Задача 1. «Повышение качества библиотечных услуг»
	

	1.1.
	Число посещений муниципальных библиотек
	        ГП, КПМ
	Тысяча 
человек
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	358,63
	

	1.2.
	Доступность для населения Березовского муниципального округа  услуг Национальной электронной библиотеки
	ГП, КПМ
	Единица
	X
	X
	9
	X
	X
	9
	X
	X
	9
	X
	X
	9
	

	1.3.
	Уровень обеспеченности библиотеками
	КПМ
	Процент
	X
	X
	81,8
	X
	X
	81,8
	X
	X
	81,8
	X
	X
	81,8
	

	2.
	Задача 2.  «Создание условий для развития и реализации творческого потенциала населения Березовского муниципального округа, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры»
	

	2.1.
	Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений
	ГП, КПМ
	Процент
	X
	X
	72,7
	X
	X
	72,7
	X
	X
	72,7
	X
	X
	72,7
	

	2.2.
	Доля доходов муниципальных учреждений культуры Березовского муниципального округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений
	ГП,КПМ
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	4,6
	

	2.3.
	Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов
	ГП
	Процент
	Х
	Х
	86
	Х
	Х
	86
	Х
	Х
	86
	Х
	Х
	86
	

	2.4.
	Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)»
	ГП, КПМ
	Процент
	X
	X
	9,4
	X
	X
	9,4
	X
	X
	9,4
	X
	X
	9,4
	

	2.5.
	Уровень обеспеченности организациями культуры
	ГП, КПМ
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	100
	

	2.6.
	Количество участников клубных формирований
	КПМ
	Тысяча 

человек
	X
	X
	2,8
	X
	X
	2,8
	X
	X
	2,8
	X
	X
	2,8
	

	2.7.
	Количество клубных формирований
	КМП
	Единица
	X
	X
	4,5
	X
	X
	4,5
	X
	X
	4,56
	X
	X
	180
	

	2.8.
	Количество обращений Березовского муниципального округа к порталу «Культура-Урала.рф»
	КПМ
	Единица
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	2000
	

	2.9.
	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», Березовского муниципального округа
	ГП, КПМ
	Единица
	X
	X
	250
	X
	X
	250
	X
	X
	250
	X
	X
	250
	

	2.10.
	Количество концертов и концертных программ, проведенных концертными организациями
	КПМ
	Единица
	X
	X
	4
	X
	X
	4
	X
	X
	4
	X
	X
	12
	

	2.11.
	Количество проведенных мероприятий Парком культуры и отдыха
	КПМ
	Единица
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	43
	

	2.12.
	Среднесписочная численность работников учреждений культуры
	КПМ
	Единица
	X
	X
	260,6
	X
	X
	260,6
	X
	X
	260,6
	X
	X
	260,6
	

	2.13.
	Обеспечение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников
	ГП, КПМ
	Процент
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	

	2.14.
	Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение
	Мпр
	Единица
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	X
	X
	100
	


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1 «Повышение качества библиотечных услуг»

	1.1.
	 Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Централизованной библиотечной системы Березовского муниципального округа »
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент 
	100
	2026
	100
	100
	100
	100

	Задача 2 «Создание условий для развития и реализации творческого потенциала населения Березовского муниципального округа, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений Березовского муниципального округа» 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент 
	100
	2026
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность парка культуры и отдыха Березовского муниципального округа»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент 
	100
	2026
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Мероприятие (результат) 4

«Обеспечена деятельность концертной организации Березовского муниципального округа»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент 
	100
	2026
	100
	100
	100
	100

	2.4.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных

организаций культуры с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	100

	2.5.
	Мероприятие (результат) 6

«Осуществлено пенсионное обеспечение муниципальных служащих»
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	Единица
	100
	2026
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» культуры» (всего), в том числе:
	399 778,00
	428 268,00
	190 010,86
	0
	1 018 056.86

	1.1.
	местный бюджет
	399 778,00
	428 268,00
	1902 010,86
	0
	1 018 056.86

	1.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача 1 «Повышение качества библиотечных услуг»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Централизованной библиотечной системы Березовского муниципального округа», всего из них:
	72 171,00
	78 523,00
	36 759,00
	0
	187 453,00

	2.2.
	местный бюджет
	72 171,00
	78 523,00
	36 759,00
	0
	187 453,00

	2.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Задача 2 «Создание условий для развития и реализации творческого потенциала населения Березовского муниципального округа, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений Березовского муниципального округа»,  всего из них:
	235 116,00
	249 127,00
	130 912,86
	0
	615 155,86

	3.2.
	местный бюджет
	235 116,00
	249 127,00
	130 912,86
	0
	615 155,86

	3.3.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность парка культуры и отдыха Березовского муниципального округа», всего из них: 
	46 700,00
	50 809,00
	22 208,00
	0
	119 717,00

	4.1.
	местный бюджет
	46 700,00
	50 809,00
	22 208,00
	0
	119 717,00

	4.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Мероприятие (результат) 4

«Обеспечена деятельность концертной организации Березовского муниципального округа», всего из них:
	45 660,00
	49 678,00
	0
	0
	95 338,00

	5.1.
	местный бюджет
	45 660,00
	49 678,00
	0
	0
	95 338,00

	5.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	5.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	5.5.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных организаций культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников», всего из них:
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Мероприятие (результат) 6

«Осуществлено пенсионное обеспечение муниципальных служащих»
	131,00
	131,00
	131,00
	0
	393,00

	7.1.
	местный бюджет
	131,00
	131,00
	131,00
	0
	393,00

	7.2.
	безвозмездные поступления из областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	7.3.
	иные безвозмездные поступления
	0
	0
	0
	0
	0

	7.4.
	бюджетные кредиты
	0
	0
	0
	0
	0

	7.5.
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2027 году
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования, иного органа местного самоуправления, организации)
	Вид подтверждающего документа


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Задача  1 «Повышение качества библиотечных услуг»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Централизованной библиотечной системы Березовского»
	X
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) БМБУК «Централизованная библиотечная система»
	31.12.2026
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа,
Крицкая Н.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»,
Шурмина Е.А., директор БМБУК «Централизованная библиотечная система»

	Муниципальное задание

	1.3.
	Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	1 число каждого квартала
	Шурмина Е.А., директор БМБУК «Централизованная библиотечная система»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	1.4.
	Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2027
	Шурмина Е.А., директор БМБУК «Централизованная библиотечная система»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.
	Задача 2 «Создание условий для развития и реализации творческого потенциала населения Березовского муниципального округа, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений Березовского муниципального округа»
	X
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	

	2.2
	Контрольная точка 1.1. Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям культуры
	31.12.2026
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа,
МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»,
Лавелина Н.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр»;
Зуев А.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Радуга-Центр»;
Баранчик П.В., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция городских праздников»
	Муниципальное задание

	2.3.
	Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	1 число каждого квартала
	Лавелина Н.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр»;

Зуев А.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Радуга-Центр»;

Баранчик П.В., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция городских праздников»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.4.
	Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2027
	Лавелина Н.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр»;

Зуев А.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Радуга-Центр»;

Баранчик П.В., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция городских праздников»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.6.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность парка культуры и отдыха Березовского муниципального округа»
	X
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	

	2.7.
	Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) БМАУК «Парк культуры и отдыха»
	31.12.2026
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа,

МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»,

Чердынцев К.А., директор  Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»
	Муниципальное задание

	2.8.
	Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	1 число каждого квартала
	Чердынцев К.А., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.9.
	Контрольная точка 1.3.  Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2027
	Чердынцев К.А., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.10.
	Мероприятие (результат) 4

«Обеспечена деятельность концертной организации Березовского муниципального округа»
	X
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	

	2.11.
	Контрольная точка 1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) БМАУК «Концертный дом «Екатерининский»
	31.12.2026
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа,

МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»,

Царегородцев С.Г., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Концертный дом «Екатерининский»
	Муниципальное задание

	2.12.
	Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания
	1 число каждого квартала
	Царегородцев С.Г., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Концертный дом «Екатерининский»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.13.
	Контрольная точка 1.3.  Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2027
	Царегородцев С.Г., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Концертный дом «Екатерининский»
	Отчет о выполнении муниципального задания

	2.14.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных организаций культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных  категорий работников»
	X
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа
	

	2.15.
	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение с Министерством культуры Свердловской области на предоставлении субсидии»
	Х
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа; Крицкая Н.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»
	Соглашение с Министерством культуры Свердловской области на предоставлении субсидии

	2.16.
	Контрольная точка 1.2. «Заключено соглашение о предоставлении учреждению культуры из бюджета Березовского муниципального округа субсидии»
	Х
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа; Крицкая Н.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»; 

Лавелина Н.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр»;

Зуев А.В., директор Березовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Радуга-Центр»;

Баранчик П.В., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция городских праздников», Царегородцев С.Г., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Концертный дом «Екатерининский», Чердынцев К.А., директор Березовского муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха», Шурмина Е.А., директор БМБУК «Централизованная библиотечная система» 



	Соглашение о предоставлении учреждению культуры  из бюджета Березовского муниципального округа субсидии 

	2.17.
	Контрольная точка 1.3. «Утвержден отчет о выполнении соглашения с Министерством культуры Свердловской области о предоставлении субсидии»
	Х
	Репин К.А., начальник управления культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа; Крицкая Н.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения развития системы образования и культуры БМО»
	Отчет о выполнении соглашения  
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