Паспорт

муниципального проекта 1

«Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Березовского муниципального округа» 26

1.Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Наименование» |  | Срок реализации проекта | 2027- 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Садреев А.А. |  | Заместитель главы Берёзовского муниципального округа |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шумаков А.В. |  | Начальник Управления физической культуры и спорта Березовского муниципального округа |  |
| Администратор муниципального проекта | Бузмакова М.Л. |  | Главный специалист управления физической культуры и спорта Березовского муниципального округа |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Свердловской области и муниципальными программами | 1 | Государственная программа (комплексная) Свердловской области | «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Березовском муниципальном округе» |  |

__________________

26 При необходимости используется актуализированная форма, расположенная по сетевому адресу https://programs.economy.gov.ru/ или на сервисе «Яндекс. Диск» по сетевому адресу: https://disk.yandex.ru/d/nEhIhXAUkKOsTg.

2. Показатели муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа»

| № п/п | Показатели муниципального проекта 27 | Уровень показателя28 | Признак возрастания/убывания/ поддержания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение29 |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1: «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Березовском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Возрастание | Процент | 64,9 | 2026 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,0 |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | МП | Возрастание | Процент | 88,5 | 2026 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 89,5 |
| 4. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | МП | Поддержание | Процент | 57 | 2026 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 5. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | МП | Поддержание | Процент | 27 | 2026 | 27 | 27 | 27 | 27 |

28 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя муниципального проекта: «ГП» (государственная программа Свердловской области), «МПр» (муниципальный проект), «СП» (Стратегический план развития муниципального образования), «ВДЛ» (показатель для оценки эффективности деятельности эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

29 Здесь и далее в качестве базового значения показателя муниципального проекта указывается фактическое значение показателя муниципального проекта за год, предшествующий году разработки муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения показателя муниципального проекта приводится плановое (прогнозное) значение.

30 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципального проекта.

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа» в 2027 году31

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя32 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества жителей Березовского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | Процент | - | - | 64,9 | - | - | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | 65,0 |
| 1.2. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | МП | Процент | - | - | 88,5 | - | - | 88,5 | - | - | 88,5 | - | - | 88,5 |
| 1.3. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | МП | Процент | - | - | 57,0 | - | - | 57,0 | - | - | 57,0 | - | - | 57,0 |
| 1.4. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | МП | Процент | - | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - | 27,0 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение34 |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата)33 | Уровень мероприятия (результата)36 | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества жителей Березовского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» | Муниципальный проект 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Березовского муниципального округа» | процент | 100 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг | МПр | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Осуществлена государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» |  | процент | 100 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг | МПр |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Реализована поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» |  | процент | 100 | 2026 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг | МПр |  |

____________________

33 Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением № 2 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689).

34 В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году разработки муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения показателя приводится плановое (прогнозное) значение показателя.

35 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципального проекта.

36 Указываетя уровень мероприятия (результата): «МПр» (муниципальный проект).

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальный проект 1 "Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Березовского муниципального округа" в рамках Ведомственного проекта "Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области", всего, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | иные безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | бюджетные кредиты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие 1 "Реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", всего, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | иные безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | бюджетные кредиты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Мероприятие 2 "Осуществлена государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки", всего, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | иные безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | бюджетные кредиты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Мероприятие 3 "Осуществлена поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета", всего, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | иные безвозмездные поступления | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | бюджетные кредиты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

__________________

37 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

38 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципального проекта.

39 Средства местного бюджета указывается без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа» в 2027 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения1 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2027 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальный проект 1 "Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Березовского муниципального округа" в рамках Ведомственного проекта "Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области", всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | иные безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | бюджетные кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Мероприятие 1 "Реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | иные безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | бюджетные кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 2 "Осуществлена государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки", всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | иные безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | бюджетные кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Мероприятие 3 "Осуществлена поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета", всего, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | безвозмездные поступления из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | иные безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | бюджетные кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. План реализации муниципального проекта 1 «Развитие физической культуры и спорта и инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Березовского муниципального округа»

| № п/п | Наимено- вание мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен- ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характерис- тика мероприя- тия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест- венники | последо- ватели |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества жителей Березовского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Реализованы мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» | 01.01.2027 | 31.12.2030 | - | - | Шумаков А.В. | Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,12 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок» | Х | 31.12.2027 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Осуществлена государственная поддержка муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» | 01.01.2027 | 31.12.2030 | - | - |  | Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,12 | - | - | 0,00 | - |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок» | Х | 31.12.2027 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Реализована поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» | 01.01.2027 | 31.12.2030 | - | - |  | Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,12 | - | - | 0,00 |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план закупок» | Х | 31.12.2027 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | - |

8.Дополнительная информация

|  | Дополнительные сведения о ходе реализации муниципального проекта, в том числе предложения по его дальнейшей реализации. |
| --- | --- |
|  | Текстовая информация (при необходимости). |