Приложение № 1

к Договору № 01-02-68п-2015.9/___

от «___» ___________ 2016 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Мир возможностей»

1.  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Муниципальное образование Березовский городской округ |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание системы комплексной социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в Березовском городском округе |
| Задачи Проекта | 1. Создание условий для открытия и развития познавательного игрового центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Разработка, внедрение и распространение инновационных методик работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, их семьями. 3. Создание сообщества семей с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. 4. Создание условий для реализации программ реабилитации, абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Создание условий для творческого, физического, нравственного развития детей целевой группы, их социальной адаптации. 6. Создание условий для профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 7. Создание условий для интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 8. Формирование в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. |
| Адресная направленность Проекта | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, в том числе проживающих в школе – интернате и детском доме – 100 человек; Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 80 человек; Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, 200 человек; Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта. – 160 человек; Число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 40 человек; Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 50 человек; |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2016г. по 30 сентября 2017 г. |
| Территория реализации Проекта | Свердловская область, Березовский городской округ |
| Исполнители мероприятий Проекта | 1.Администрация Березовского городского округа; 2.Управление образования Березовского городского округа (управление образования БГО); 3.Управление культуры и спорта Березовского городского округа (УКиС БГО); 4.Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г.Березовскому (Управление социальной политики по г. Березовскому) (по согласованию)* 5.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 6.Березовское районное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество» (БРООООИ «РОИС»); 7.Городской благотворительный фонд «Благо» (Фонд «Благо»); 8.Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского» (ГАУ «КЦСОН г.Березовского») (по согласованию)*; 9.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ») (по согласованию)*; 10.Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Березовский центр занятости» (ГКУ «Березовский ЦЗ») (по согласованию)*; 11.Государтсвенное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Березовский техникум «Профи» (ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи») (по согласованию)*; 12.Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (Березовская СКОШИ) (по согласованию)*; 13.Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» (ГКОУ СО «Березовская СКОШ») (по согласованию)*; 14. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом №1» (Березовский детски дом №1) (по согласованию)*; 15. БМБУК «Централизованная библиотечная система» (БМБУК «ЦБС») 16.Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детско-подростковый досуговый центр» (БМБУК «ДПДЦ»); 17. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (МАУДО ДЮСШ «Олимп»); 18. Березовское муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (БМАУДО ЦДТ); 19. Березовское муниципальное автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница»); 20. Березовское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 компенсирующего вида (БМКДОУ №10); 21.Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 комбинированного вида» (БМАДОУ «Детский сад №17»); 22. Березовское муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 компенсирующего вида (БМКДОУ № 19); 23. Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Теремок» комбинированного вида» (БМАДОУ «Детский сад №35»). 24. Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр» (БМБУК «ГКДЦ») * (по согласованию) – форма организации межведомственного взаимодействия с территориальными органами государственной власти, государственными учреждениями |

2. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирование целевой группы Проекта | апрель-июнь | - | - | - | Сформирована целевая группа Проекта. В нее вошли: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – не менее 100 детей, в том числе проживающих в школе – интернате и детском доме (2016 г. – 100 детей; 2017 г. – 100 детей); семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ – не менее 80 семей (2016 г. – 80 семей; 2017 г. – 80 семей); Помощь в реализации Проекта окажут: специалисты - 50 человек (2016 г. - 30 человек; 2017 г. -50 человек); добровольцы - 40 человек (2016 г. - 40 человек; 2017 г. - 40 человек); здоровые сверстники - 100 человек (2016 г. – 100 человек; 2017 г. - 100 человек). специалисты заинтересованных организаций, прошедшие обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой Проекта, – 40 человек (человек) | 1.Администрация Березовского городского округа. 2. Управление социальной политики по г. Березовскому (по согласованию). 3.Управление образования БГО. 4.БРООООИ «РОИС». 5.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 6. ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» 7.Березовская СКОШИ. 8.ГКОУ СО «Березовская СКОШ». 9.Березовский детский дом №1. | 1. Списки детей и семей с детьми – участниками целевой группы. 2.Списки специалистов. 3.Списки группы добровольцев. |
| 2. | Создание и проведение заседаний Рабочей группы, организационных собраний специалистов | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создана Рабочая группа (апрель) с целью координации работы в ходе реализации Проекта, решения административных вопросов. Число специалистов, вошедших в Рабочую группу, – 15 человек. Сформированы группы специалистов-участников Проекта для проведения ежеквартальных собраний с целью утверждения плана проводимых мероприятий на последующий квартал, определения зоны ответственности каждого участника, постановки задач, определения контрольных точек. Число специалистов – 50 человек (включая участников Рабочей группы). | Администрация Березовского городского округа | 1. Распоряжение, утверждающее состав рабочей группы. 2. Протоколы заседаний Рабочей группы. 3.Протоколы собраний. |
| 3. | Информирование населения о ходе реализации проекта, в том числе мероприятия, направленные на формирование в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Ежемесячное освещение реализации мероприятий Проекта, в том числе: - на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф) – не менее 10 публикаций (2016 г. – 5, 2017 г. – 5); - в местных печатных изданиях – не менее 8 публикаций (2016 г. – 4, 2017 г. – 4); - на местном телеканале «Век телевидения» - не менее 6 видеосюжетов (2016 г. – 3, 2017 г. – 3). Проведен конкурс социальной рекламы, по результатам которого выпущена и распространена рекламная продукция (100 листовок, 200 буклетов, 1 баннер), направленная на формирование в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Число волонтеров – 20 человек; Число специалистов - 10 человек. | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.Управление социальной политики по г. Березовскому (по согласованию). 3. Управление образования БГО. 4.УКиС БГО. 4.БРООООИ «РОИС». 5.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 6. ГАУ «КЦСОН г. Березовского» (по согласованию). 7.Центр занятости 8. ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» (по согласованию). 8.БМБУК «ЦБС». 10.БМБУК «ДПДЦ». 11.МАУДО ДЮСШ «Олимп». 12.БАУДО ЦДТ | 1. Публикации о ходе и результатах Проекта, размещенные в СМИ (копии). 2. Ссылки на страницы сайта администрации Березовского городского округа, где размещены статьи. 3.Запись видеосюжетов о Проекте на местном телеканале «Век телевидения» на электронных носителях. 4.Положение о конкурсе социальной рекламы. 5.Макеты продуктов социальной рекламы. |
| 4. | Повышение профессиональ-ных компетенций специалистов, работающих с целевой группой | май, сентябрь | ноябрь | - | - | На базе ООО «Школьный формат» (г. Екатеринбург) 40 специалистов пройдут подготовку по теме «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях» в объеме 6 часов очно (2016 год). Полученные знания помогут создать условия для воспитания и развития детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях. На базе Института специального образования Уральского педагогического университета (г. Екатеринбург) 20 специалистов пройдут обучение по теме «Методы и технологии работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 16 часов очно (2016 год). Полученные знания помогут внедрить в работу с целевой аудиторией новые методы и технологии. На базе учебного центра «ИОЦ «Северная столица» (г. Санкт-Петербург) 1специалист пройдет обучение по теме «Аутизм. Медико-психолого-педагогические аспекты» в объеме 72 часов очно-заочно (2016 год). Полученные знания позволят применять новые технологии работы по коррекции поведения детей с РАС. Число специалистов – 50 человек (2016г) | 1.Управление образования БГО. 2.Управление культуры и спорта БГО. 3. Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО 4. БМБУК «ЦБС» | 1. Копии документов, подтверждающих повышение профессиональных компетенций специалистов. |
| 5. | Создание, развитие и работа познавательного игрового центра | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создано отделение в БМБУК «ЦБС» «Познавательный игровой центр» с элементами лекотеки, в котором организуются развивающие занятия в течение 18 месяцев 3 раза в неделю по 2 часа в день. С целью психологической коррекции, социальной адаптации с детьми проводится куклотерапия, сказкотерапия, игротерапия, глинотерапия, библиотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, организуются досуговые мероприятия. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 40 детей (2016 г. – 40 детей; 2017 г. – 40 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 40 человек (2016 г. – 40 человек, 2017 г. – 40 человек); число волонтеров – 10 человек (2016 г. – 10 человек; 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 5 человек (2016 г.- 5 человек; 2017 г. – 5 человек). | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.УКиС БГО. 3.БМБУК «ЦБС». 4. БРООООИ «РОИС». 5.БМБУК «ДПДЦ» | 1.График работы развивающих занятий. 2.Фотоматериалы и видео материалы на электронных носителях. 3.Календарный план работы центра. 4.Списки участников мероприятий. 5.Ежеквартальные отчеты исполнителей мероприятия. 6.Копии публикаций в СМИ. |
| 6. | Организация предоставления услуг учителя-логопеда для детей и семей целевой группы на базе созданного познавательного игрового центра | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Для детей, не посещающих образовательные организации, организованы и проводятся индивидуальные занятия с учителем-логопедом и консультации для родителей (в течение 18 месяцев 2 раза в неделю). Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 15 детей (2016 г. – 15 детей; 2017 г. – 15 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 15 человек (2016 г. – 15 человек, 2017 г. – 15 человек); число специалистов - 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека). | 1.БРООООИ «РОИС». 2.Управление образования БГО. 3.БМБУК «ЦБС». | 1.Списки детей, посещающих занятия учителя-логопеда. 2.Фотоматериалы на электронных носителях. 3.Ежеквартальные отчеты учителя-логопеда. |
| 7. | Организация и проведение для детей целевой группы и родителей занятий по декоративно-прикладному искусству на базе созданного познавательного игрового центра | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | По результатам диагностики и заключения специалистов создана группа детей и родителей, в том числе из малообеспеченных семей, для посещения кружка по декоративно-прикладному искусству, в рамках которого будут организованы мастер-классы для родителей. Занятия проводятся в течение 18 месяцев 2 раза в неделю (в том числе выездные в отдаленные поселки округа). Обучены два специалиста по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 40 детей (2016 г. – 40 детей; 2017 г. – 40 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ –30 человек (2016 г. – 30 человек, 2017 г. – 30 человек); число здоровых сверстников – 20 человек (2016 г. – 20 человек, 2017 г. – 20 человек); число волонтеров – 10 человек (2016 г. – 5 человек; 2017 г. – 5 человек); число специалистов - 8 человек (2016 г.- 8 человек; 2017 г. – 8 человек). | 1.БМБУК «ЦБС». 2.БМБУК «ДПДЦ». 3.Березовский детский дом №1. 4.Березовская СКОШИ. | 1.Спски групп. 2.Журнал посещения занятий. 3.Фото и видеоматериалы на электронных носителях. |
| 8. | Реализация интегрированных программ для детей с ОВЗ и их здоровых сверстников на базе созданного познавательного игрового центра | июнь май август | октябрь- декабрь | январь- июнь | август- сентябрь | Организованы и проведены интегрированные программы, направленные на развитие творческих способностей, формирование здорового образа жизни, расширение кругозора, в том числе в рамках библиотечных акций (Неделя детской книги, Библионочь, День защиты детей, Летние чтение, День знаний, День матери, Неделя науки и техники, Краеведческие литературные чтения, День Защитника Отечества, День Победы и др.) Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ в том числе проживающих в школе – интернате и детском доме – 100 детей (2016 г. – 100 детей; 2017 г. – 100 детей); число семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ –80 семей (2016 г. – 80 семей, 2017 г. – 80 семей); число здоровых сверстников – 100 человек (2016 г. – 50 человек, 2017 г. – 50 человек); число волонтеров – 20 человек (2016 г. – 10 человек; 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 10 человек (2016 г.- 10 человек; 2017 г. – 10 человек). | 1.БМБУК «ЦБС». 2.БМБУК «ДПДЦ» 3.БМАУДО ЦДТ 4.Управлние образования БГО. 5.УОКиС БГО 6.БРООООИ «РОИС». | 1.Статистический дневник библиотеки. 3.Фотоматериалы и видео материалы на электронных носителях. 4.Сценарии мероприятий. 5.Списки участников мероприятий. 6.Копии публикаций в СМИ. |
| 9. | Создание сообщества семей с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС) | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | На базе Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования БГО сформировано родительское сообщество семей, имеющих детей с РАС. Проведена диагностика на выявление у детей расстройств аутистического спектра. На базе созданного центра разработаны и реализуются реабилитационные и абилитационные индивидуальные программы для детей с РАС. Число детей с РАС - не менее 2 человек (2016 г. – 1 чел.; 2017 г. – не менее 2 чел.); число специалистов – 5 человек (2016 г.- 5 человек; 2017 г. – 5 человек). Проведены психолого-педагогические консультации для родителей детей с РАС (индивидуальные - не реже 1раза в неделю, групповые – не реже 1 раза в месяц) в очной и дистанционной форме. Проведены обучающие семинары для родителей (не менее 3-х), направленные на обучение родителей выявлению ранних признаков аутистического развития, психологической коррекции внутрисемейных отношений, оказанию лечебно-реабилитационной помощи ребёнку, способам взаимодействия с аутичным ребёнком. Число родителей детей с РАС - 10 человек (2016 г. – 10 чел.; 2017 г. – 10 чел.); число родителей детей с 0 до 3 лет – 70 человек (2016 г. – 35 чел.; 2017 г. – 35 чел.); число специалистов - 7 человек (2016 г.- 7 человек; 2017 г. – 7 человек). | 1.Управление образования БГО. 2.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 3.БМКДОУ №19 4.ГКОУ СО «Березовская СКОШИ» 5.ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» | 1. Списки специалистов. 2.Программа деятельности родительского сообщества. 3.Модель индивидуальной образовательной программы для детей с РАС. 4.Аналитическая информация о результатах работы |
| 10. | Открытие консультационного пункта по обучению родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ пользованию реабилитационным оборудованием | - | - | февраль -июнь | июль-сентябрь | Открыт консультационный пункт на базе ГАУ «КЦСОН г. Березовского» по обучению родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ пользованию реабилитационным оборудованием, в котором семьи могут взять на прокат имеющиеся технические средства. Проводятся консультации по использованию реабилитационного оборудования, по обучению детей с ОВЗ социально-бытовым навыкам (не реже 2-х раз в месяц), в том числе с выездом на дом в семьи целевой группы (не реже 1 раза в неделю). Число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ –20 человек (2017 г.); число специалистов - 4 человека (2017 г.) | 1.Управление социальной политики по г.Березовскому (по согласованию). 2. ГАУ «КЦСОН г.Березовского» (по согласованию). | 1.Журнал посещения консультаций. 2.Договоры по безвозмездному использованию оборудования. 3.Фотоматериалы на электронном носителе. |
| 11. | Организация и реализация реабилитацион-ного и абилитационного курса по иппотерапии | июнь июль | - | июнь | июль | По результатам диагностики и заключения специалистов будет сформирована группа для прохождения курса иппотерапии. Курс проводится один раз в год в течение месяца (по 2 занятия в неделю) на базе конного клуба «Тандем». Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 20 детей (2016 г. – 20 детей; 2017 г. – 20 детей); число волонтеров – 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека); число специалистов - 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека). | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.Управление социальной политики по г. Березовскому (по согласованию). | 1.Список группы. 2.Фотоматериалы на электронных носителях. 3.Отчет управления социальной политики по г.Березовскому. |
| 12. | Организация и проведение занятий по адаптивной физической культуре в бассейне и на суше | сентябрь | октябрь- декабрь | январь-май | - | В рамках межведомственного взаимодействия создана группа и организованы посещения для проведения занятий в бассейне на базе МАУДО ДЮСШ «Олимп» совместно с родителями. Каждый ребенок посещает 2 цикла занятий по 10 тренировок каждый. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 30 детей (2016 г. – 30 детей; 2017 г. – 30 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 30 человек (2016 г. – 30 человек, 2017 г. – 30 человек); число специалистов - 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека). Создана группа для посещения занятий по адаптивной физической культуре на суше на базе МАУДО ДЮСШ «Олимп» совместно с родителями, которые проходят на протяжении 9 месяцев 2 раза в неделю. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 8 детей (2016 г. – 8 детей; 2017 г. – 8 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 8 человек (2016 г. – 8 человек, 2017 г. – 8 человек); число специалистов - 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека). | 1.МАУДО ДЮСШ «Олимп». 2.БРООООИ «РОИС». | 1.Списки групп. 2.Журналы посещения занятий. 3.Фотоматериалы на электронных носителях. 4.Копии публикаций в СМИ. |
| 13. | Мероприятия по социокультурному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья | апрель май июнь | - | апрель май июнь | - | Проведен фестиваль «Мы все можем» с организацией концерта и мастер-классов, в том числе выездных в государственные образовательные организации интернатного типа, расположенные в отдаленных территориях Березовского городского округа (не менее 10 мастер-классов, в том числе 5 выездных). Проведено досуговое мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей «На парусах в лето». Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе проживающих в школе – интернате и детском доме – 100 детей (2016 г. – 100 детей; 2017 г. – 100 детей); число семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 80 семей (2016 г. – 40 семей, 2017 г. – 40 семей); число здоровых сверстников – 30 человек (2016 г. – 30 человек, 2017 г. – 30 человек); число волонтеров – 15 человек (2016 г. – 15 человек; 2017 г. – 15 человек); число специалистов - 22 человека (2016 г.- 22 человека; 2017 г. – 22 человека). | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.БМБУК «ДПДЦ». 3.Управление социальной политики по г.Березовскому (по согласованию). 4.БМАУДО ЦДТ. 5.БРООООИ «РОИС». 6. ГАУ «КЦСОН г.Березовского» (по согласованию). 7.Березовская СКОШИ. 8.ГКОУ СО «Березовская СКОШ». 9.Березовский детский дом №1. 10.БМКДОУ №19 | 1. Фото и видеоматериалы на электронном носителе. 2.Сценарии мероприятий. 3.Списки участников-волонтеров. |
| 14. | Организация, открытие и работа видеостудии для детей целевой группы на базе фонда «Благо» | - | - | январь-июнь | июль-сентябрь | В рамках межведомственного взаимодействия создана группа детей и подростков с ОВЗ для занятий в видеостудии. Силами коллектива видеостудии сняты и размещены в социальных сетях, на местном телеканале сюжеты о необходимой благотворительной помощи для семей с детьми-инвалидами, а также для организаций, где обучаются и воспитываются дети целевой группы. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 10 детей (2017 г.); число волонтеров – 4 человека (2017 г.); число специалистов - 2 человека (2017 г.). | 1.Админситрация Березовского городского округа 2.Фонд «Благо». | 1.Видеосюжеты, подготовленные в рамках работы видеостудии, в том числе использованные местным телеканалом «Век телевидения» 2.Ссылки на сайты, где представлены работы коллектива видеостудии. 3.Концепция организации работы и развития видеостудии. |
| 15. | Организация и проведение спортивных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | июнь сентябрь | - | июнь | сентябрь | Организованы и проведены спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Березиада», «Малая Березиада», «Мама, папа, я – спортивная семья» (каждое 1 раз в год). Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 100 детей (2016 г. – 75 детей; 2017 г. – 100 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 80 человек (2016 г. – 80 человек, 2017 г. – 80 человек); число здоровых сверстников – 30 человек (2016 г. – 30 человек, 2017 г. – 30 человек); число волонтеров – 15 человек (2016 г. – 10 человек; 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 10 человек (2016 г.- 10 человек; 2017 г. – 10 человек). | 1.Администрация Березовского городского округа. 2..Управление образования БГО. 3.УКиС БГО. 4.МАУДО ДЮСШ «Олимп». 5.БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница». | 1.Фото и видеоматериалы на электронных носителях. 2.Сценарии мероприятий. 3.Списки участников мероприятий. |
| 16. | Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на социализацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся на воспитании в государственных образовательных учреждениях интернатного типа | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведен цикл совместных мероприятий для детей целевой группы, находящихся на воспитании в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, проживающих в семье и для их здоровых сверстников – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, а именно: -постановка двух совместных спектаклей; -проект «Чудесный ларец» (совместные концертно-игровые программы «Матрешек пестрый хоровод», «Зимушка-сударушка», «Широкая Масленица» и другие); -музейные уроки; -акция «Цветущий город»; -акция «Подарок бойцу»; -социальная акция «Ты не один»; -волонтерское движение по шефству над памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны; -проект «Вторая жизнь мусора» и др. Всего не менее 20 мероприятий. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 100 детей (2016 г. – 100 детей; 2017 г. – 100 детей); число здоровых сверстников – 100 человек (2016 г. – 100 человек, 2017 г. – 100 человек); число волонтеров – 20 человек (2016 г. – 20 человек; 2017 г. – 20 человек); число специалистов - 20 человек (2016 г.- 20 человек; 2017 г. – 20 человек). | 1.Управление образования БГО. 2.УКиС БГО. 3.Березовская СКОШИ. 4.ГКОУ СО «Березовская СКОШ». 5.Березовский детский дом №1. 6. МБУК «ГКДЦ» | 1.Фото и видеоматериалы. 2.Спсики участников мероприятий. 3.Сценарии мероприятий. |
| 17. | Экскурсии, поездки, организованные для детей целевой группы. | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Организованы поездки и экскурсии для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, находящихся на воспитании в государственных образовательных учреждениях интернатного типа в театры, музеи, предприятия, учреждения Березовского городского округа и г. Екатеринбурга. Всего не менее 10 поездок. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 100 детей (2016 г. – 100 детей; 2017 г. – 100 детей); число специалистов - 20 человек (2016 г.- 20 человек; 2017 г. – 20 человек). | 1.БРООООИ «РОИС». 2.Березовская СКОШИ. 3.ГКОУ СО «Березовская СКОШ». 4.Березовский детский дом №1. | 1.Фото и видеоматериалы на электронных носителях. |
| 18. | Реализация благотворительной акции «Доброе сердце», направленной на помощь детям и семьям целевой группы. | - | октябрь-декабрь | январь-июнь | - | Реализуется акция «Доброе сердце» (помощь учреждениям интернатного типа и семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в соответствии с созданным обновляемым перечнем их потребностей, размещенном на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф). Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 100 детей (2016 г. – 50 детей; 2017 г. – 50 детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 80 человек (2016 г. – 40 человек, 2017 г. –40 человек); число волонтеров – 20 человек (2016 г. – 10 человек; 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 2 человека (2016 г.- 2 человека; 2017 г. – 2 человека). | Администрация Березовского городского округа | 1.Ссылка на страницу сайта, где содержится информация об акции «Доброе сердце». 2.Копии публикаций в СМИ. 3.Информация об оказанной помощи. |
| 19. | Организация и проведение профориентационных консультаций для детей-инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведены индивидуальные консультации для детей-инвалидов и родителей детей-инвалидов при обращении их в ГКУ «Березовский ЦЗ» по вопросу основных принципов выбора профессии, способам овладения профессией. Издана публикация в СМИ о состоянии рынка труда. Проведены групповые консультации, в том числе выездные в ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи», Березовский детский дом №1, Березовскую СКОШИ с проведением тестирования по изучению индивидуально-психологических особенностей личности, просмотром видеороликов о профессиях. Всего не менее 4-х консультаций. Число детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 20 детей (2016 г. – 10 детей; 2017 г. – 10детей); число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 20 человек (2016 г. – 10 человек, 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 4 человека (2016 г.- 4 человека; 2017 г. – 4 человека). | 1.ГКУ «Березовский ЦЗ». 2.ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» 3.Березовский детский дом №1. 4.Березовская СКОШИ. | 1.Статистические данные о получателях услуг. 2.Методические материалы и тестовые методики. 3.Копия публикации в СМИ. |
| 20. | Организация и проведение мероприятий для волонтеров по обучению их использованию новых методик при работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | апрель | октябрь | - | - | Проведено 2 мероприятия (установочный семинар, тренинг) для волонтеров, направленные на обучение их методам и технологиям работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ при организации культурных, досуговых, спортивных и других мероприятий. Мероприятия проведены в очной форме на базе муниципальных образовательных организаций. Число волонтеров – не менее 40 человек (2016 г.); число специалистов - 5 человек (2016 г.); число привлеченных специалистов – 1 человек (2016 г.). | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.Управление образования БГО. 3.БРООООИ «РОИС». 4. ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» | 1.Списки волонтеров-участников тренингов. 2.Фотоматериалы на электронном носителе. |
| 21. | Подготовка, издание и распространение информационно-методических изданий | сентябрь | ноябрь-декабрь | февраль-май | август-сентябрь | Изданы буклеты для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ с советами организации процесса семейного чтения для детей. Тираж: 100 штук. Изданы буклеты для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ с советами психолога о методах психологической разгрузки. Тираж: 100 штук. Изданы буклеты для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ с советами логопеда. Тираж: 100 штук. Изданы буклеты для родителей детей от 0 до 3 лет об особенностях развития детей, способах взаимодействия с детьми с РАС. Тираж: 200 штук. Изданы буклеты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ о профессиональной ориентации. Тираж:100 шт. Изданы листовки для волонтеров об особенностях волонтерской работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Тираж: 200 штук. Изданы брошюры для специалистов о методах и технологиях работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Тираж: 500 шт. Изданы буклеты для специалистов по работе с детьми с РАС. Тираж: 100 штук. | 1.Администрация БГО. 2.Управление образования БГО. 3.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 4.ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ». 5.ГКУ «Березовский ЦЗ». 6.БМБУК «ЦБС». 7.БМБУК «ДПДЦ». | 1.Печатные издания. |
| 22. | Организация и проведение мероприятий по распространению эффективных социальных практик | - | октябрь | март | сентябрь | Проведено 3 мероприятия, в том числе итоговое, на базе муниципальных образовательных организаций по распространению эффективных социальных практик, а именно: 2 круглых стола, направленных на обмен опытом в решении вопросов инклюзивного образования, на подведение промежуточных и итоговых результатов реализации Проекта, оценку эффективности проведенных мероприятий, примененных технологий, методик, социальных практик (продолжительность по 3 часа на базе БМАОУ СОШ №2 и БМАОУ СОШ №9); семинар по вопросам помощи детям с расстройствами аутистического спектра и воспитывающим их семьям (продолжительностью 3 часа на базе БМАУО «Гимназия №5»). Число родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 40 человек (2016 г. – 20 человек, 2017 г. – 20 человек); число волонтеров – 20 человек (2016 г. – 10 человек; 2017 г. – 10 человек); число специалистов - 50 человек (2016 г.- 50 человек; 2017 г. – 50 человек); число приглашенных специалистов – 40 человек (2016 г. – 20 человек, 2017 г. – 20 человек), в том числе из других муниципальных образований. | 1.Администрация Березовского городского округа. 2.Управление образования БГО. 3.УКиС БГО. 4.Управление социальной политики по г.Березовскому) (по согласованию). 5.Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия при Управлении образования БГО. 6.БРООООИ «РОИС». 7. ГАОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи». 8.Березовская СКОШИ. 9.Березовский детски дом №1. 10.ГАУ «КЦСОН г.Березовского» (по согласованию). 11.БМБУК «ДПДЦ». 12.БМБУК «ЦБС» | 1.Программы мероприятий. 2. Списки участников мероприятий. 3. Фотоматериалы на электронном носителе. 4. Отзывы о мероприятиях 5.Анализ основных результатов Проекта. 6.Ссылка на страницу сайта с размещенной информацией. |

Глава Березовского городского округа

_______________        Е.Р. Писцов

м.п.