Отчет о выполнении плана

первоочередных мероприятий по обеспечению

устойчивого развития экономики и социальной стабильности

вБерезовском городском округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы

за 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования в 2015 - 2017 годах, млн. руб. (оценка) [<\*>](#Par1268) | Выполнение мероприятий за 1 квартал 2017 года |
| 1. Активизация экономического роста |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 1. | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел муниципальных закупок администрации Березовского городского округа | всего | - |  Приоритет товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За 12 месяцев 2016 года проведено 54 аукциона с предоставлением приоритета российским товарам на общую сумму 5955,4 тыс. руб., заключен 21 контракт на поставку российских товаров на сумму 2157,0 тыс. руб.За 1 квартал 2017 года проведено 6 аукционов с предоставлением приоритета российским товарам на общую сумму 461,2 тыс. руб., заключено 3 контракта на поставку российских товаров на сумму 197,8 тыс. руб. |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | Разработка и реализация комплекса мер по созданию условий для реализации продовольственных товаров местных товаропроизводителей на территории Березовского городского округа | - | в течение 2015 - 2017 годов а | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - |  Постановлением администрации Березовского городского округа от 30.11.2016 № 749 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2017 году» утвержден План организации и проведения ярмарок. В городе и сельских населенных пунктах в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов выделено 9 земельных участков на 87 торговых мест для реализации населением излишков продукции личных подсобных хозяйств.Постановлением администрации Березовского городского округа от 19.12.2013 № 765-1 выделен земельный участок площадью 18,0 тыс. кв.м для размещения сельскохозяйственного рынка. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 3. | Создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания местных товаропроизводителей  | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | В рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по мероприятию «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции в Березовском городском округе» за январь-март 2017 года организована работа по сохранению поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах: по договору с Племцентром от 02.02.2017 №179 приобретено спермы быков-производителей 10 доз молочного направления на сумму 1,2 тыс.руб,3 дозы мясного направления на сумму 0,5 тыс.руб., жидкого азота 15 кг на сумму 0,6 тыс.руб. Внесены изменения в [Порядок](#Par103) предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года», подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», находится на стадии согласования. Также внесены изменения в Административый регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа» от 21.06.2016 № 422, находится на согласовании. Запланировано предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов для строительства и ремонта животноводческих помещений, приобретение кормов, семенного материала сх культур, средств защиты растений и ГСМ из бюджета Березовского городского округа на общую сумму – 190 тыс.руб.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Снижение издержек бизнеса |
| 4. | Содействие в получение государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности на территории Березовского городского округа | постановление Правительства Свердловской области в объемах, предусмотренныхЗаконом Свердловской области от 03.12.2014 №111-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | ежегодно до 31 декабря на период 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | - | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2016-2017 г. Березовский фонд поддержки малого предпринимательства осуществляет содействие в получении гарантий путем консультационно-разъяснительной деятельности среди СМиСП, оказания помощи в виде заполнения необходимых форм и сбора документов для получения поддержки.Фондом за 1 квартал 2017 г. осуществлено содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении микрозаймов 8,3 млн. руб. (5 договоров)  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 5. | Содействие в получение кредитных ресурсов для предприятий за счет Гарантийного фонда (фонда поручительств) Свердловской области | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | 246,6 | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2016-2017 г. Березовский фонд поддержки малого предпринимательства планирует осуществлять содействие в получении кредитных ресурсов путем консультационно-разъяснительной деятельности среди СМиСП, оказания помощи в виде заполнения необходимых форм и сбора документов для получения поддержки. |
| федеральный бюджет | 167,6 |
| областной бюджет | 79,0 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 6. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам рационального ведения бизнеса | - | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | - | за 1 квартал 2017 г Фондом проведены финансовые консультации (предоставление поручительств, льготных кредитов, микрозаймов, грантов начинающим предпринимателям, особенности бухучета, правила ведения книги доходов и расходов ) – 8,Маркетинговые консультации (разработка бизнес-проекта, разработка рыночных предложений и т.д.) – 15Юридические консультации (выбор формы собственности, вопросы налогообложения, трудовой договор, оформление трудовых отношений, применение контрольно-кассовой техники) – 17 Также Фондом оказаны 27 услуг по регистрации СМП.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 7. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | 0,02 | Мероприятие проводилось в 2015 году. На 2016-2017 годы не запланировано.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 0,02 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 8. | Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» | решение о бюджете Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа отдел инвестразвития администрации Березовского городского округа | всего | 0,91 | На обеспечение деятельности Фонда запланированы бюджетные средства в объеме 4084,5 тыс.руб, в т.ч. областной бюджет - 2584,5 тыс. руб., местный бюджет - 1500,0 тыс. руб.За 1кв. 2017 г освоено 375,0тыс. руб.В рамках подготовки и проведения бизнес-форума, посвященного Дню российского предпринимательства для предпринимателей БГО в феврале 2017 г Фондом совместно с Центром бизнес образования (г. Екатеринбург) проведен бизнес-семинар, общее количество участников 191 человек.Сформирована база данных из 2 инвестиционных площадок. Обновление и пополнение сайта [www.berfond.ru](http://www.berfond.ru). Обеспечена бесперебойная работа данного интернет-сайта. Статистика сайта за1 квартал 2017 года:* Визиты 902
* Посетители 626

Проведены организационные мероприятия семинар «Защита прав предпринимателей»: поиск помещения, достигнута договоренность об участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Артюх Е.Н., представителей юридической Группы компаний "ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ".Сформирована Программа мероприятия и размещена на сайте «березовский .рф» и Фонда.В рамках подготовки выставки Бизнес - километр проведены:- рабочие встречи по организации круглых столов Бизнес-недели и проведения выставки, - организационные собрания с руководителями секторов (направлений), - определены площадки для проведения мероприятия, - сформированы рабочие группы по координации деятельности руководителей секторов и данные мероприятия согласованы с Координационным советом протокол № 1/2017 от 31.03.2017.Информация о планируемом мероприятии размещена на сайте березовский.рф. <http://березовский.рф/news/1223.html> и в средствах массовой информации Березовского городского округа. За 1-ый квартал количество посещений сайта составило 702 посещения. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 0,38 |
| местный бюджет | 0,53 |
| внебюджетные источники | - |
| 9. | Сокращение сроков административных процедур для малого и среднего бизнеса | постановления администрации Березовского городского округа об утверждении административных регламентов | в течение 2015 - 2017 годов | администрацияБерезовского городского округа, комитет по управлению имуществом Березовского городского округа | всего | - | Для предпринимателей малого и среднего бизнеса разработано и утверждено 34 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Доступность услуг обеспечена через электронный вид (портал «Госуслуг») и по принципу «одного окна» (МФЦ).Еженедельно проводится мониторинг разрешительных процедур по проектным инициативам по формированию и предоставлению земельных участков путем проведения аукциона в отношении каждого заявителя.Комитетом по управлению имуществом БГО административными регламентами предоставления муниципальных услуг установлены минимальные сроки административных процедур для всех категорий заявителей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 10. | Мониторинг доли закупок у субъектов малого предпринимательства заказчиками на территории Березовского городского округа | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел муниципальных закупок администрации Березовского городского округа | всего | - | Доля закупок осуществленных у субъектов малого предпринимательства муниципальными заказчиками Березовского городского округа за 12 месяцев 2016 года составила 25,74%. Обязательная квота покупки у субъектов малого предпринимательства до 15% закупок.Доля закупок осуществленных у субъектов малого предпринимательства муниципальными заказчиками Березовского городского округа за 1 квартал 2017 года составила 97,3%. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 11. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, других мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постановление правительства Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | - | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2017 году мера поддержки не предусмотрена. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Стабилизационные меры |
| 12. | Актуализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Березовского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | распоряжение главы администрации Березовского городского округа  | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - |  Разработан в новой редакции и находится на утверждении План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Березовского городского округа на 2017- 2019 годы. Отчет о выполнении запланированных мероприятий ежеквартально направляется в Министерство финансов Свердловской области.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 13. | Актуализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Березовского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | постановление администрации Березовского городского округа  | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 31.03. 2017 №284-РП разработана новая редакция Плана мероприятий по повышению доходного потенциала Березовского городского округа на 2017- 2019 годы.Мониторинг результатов исполнения мероприятий направляется ежеквартально в Министерство финансов Свердловской области.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 14. | Обеспечение условий по выполнению комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов местного бюджета для получения дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области  | постановление правительства Свердловской области | по мере необходимости, в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Продолжается работа по оптимизации расходов городского округа: 1) проведено уточнение бюджета городского округа 2 раза в соответствии с поступающими межбюджетными трансфертами и получением дополнительных доходов по неналоговым доходам; 2) ограничено перечисление авансовых платежей поставщикам услуг, выполненных работ, товаров; 3) предельные объемы финансирования автономным учреждениям доводятся ежемесячно; 4) экономия по торгам по закупкам товаров работ услуг для обеспечения нужд главных распорядителей бюджетных средств составила 756,0 тыс. руб. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 15. | Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Березовского городского округа  | приказ управления финансов Березовского городского округа  | по утвержденному плану проверок | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработан и утвержден «Порядок взаимодействия управления финансов Березовского городского округа с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». Проведена модернизация автоматизированной системы под управлением программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)» в части расширения функциональных возможностей по планированию и проведению муниципальных закупок. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 16. | Поддержание сбалансированности бюджета Березовского городского округа для обеспечение возможности участия в конкурсах на получение субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственных программ Свердловской области | - | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Березовский городской округ участвует в реализации государственных программ Свердловской области. Процент освоения областных и федеральных средств за 1 квартал 2017 года составил 18,3%. В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов главными распорядителями бюджетных средств Березовского городского округа в 1 квартале 2017 года направлены заявки на участие в отборах муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия в рамках целевых программ федерального и регионального уровня. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 17. | оптимизации расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления  | - | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | В целях снижения неэффективных расходов и повышения эффективности использования бюджетных средств на 2017 год и в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Березовском городском округе на 2016 - 2017 годы, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 07.09.2015 №512, расходы на содержание ОМС за 1 кв. 2017 г. оптимизированы в размере 2 070,0 тыс. руб., в том числе: экономия фонда оплаты труда – 1 314,0 тыс. руб., экономия прочих расходов (проведение торгов) – 756,0 тыс. руб.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 2. Поддержка отраслей экономики |
| 18. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа, отдел инвестразвития администрации Березовского городского округа | всего | - | В целях формирования благоприятных инвестиционных условий, привлечения инвестиций в экономику Березовского городского округа и создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры заместителем главы администрации БГО по инвестициям утвержден «План создания объектов инфраструктуры Березовского городского округа». Постановлением администрации Березовского городского округа от 04.08.2015 года № 429 утвержден «Порядок формирования и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктурыв Березовском городском округе».В 1 квартале 2017 г проведена организационная работа по формированию Плана.На инвестиционной карте субъекта РФ информация не размещается. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 19. | Формирование заявок в областные органы исполнительной власти Свердловской области в целях обеспечения участия Березовского городского округа в государственных программах Свердловской области | - | в течение 2015 - 2017 годов | органы местного самоуправления Березовского городского округ | всего | - | В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов Березовский городской округ участвует в одной гос. программе Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года». |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 20. | Развитие государственно-частного партнерства в Березовском городском округе, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Расширение практики реализации инвестиционных проектов на условиях муниципально-частного партнерства реализуется в Березовском городском округе в соответствии с п. 9 «Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Березовского городского округа на 2015-16 г.г.», утвержденного Постановлением администрации БГО от 05.08.2015 г. №442.Постановлением администрации БГО от 09.11.2015 № 658 «О заключении концессионного соглашения в целях развития инвестиционной привлекательности развития физической культуры и спорта, привлечение внебюджетных инвестиций и эффективное использование муниципального имущества» заключено конценсионное соглашение о строительстве и эксплуатации двух этажного здания предназначенного для обслуживания комплекса сооружений Экстрим-Парка «Горизонт», а также для реконструкции и эксплуатации комплекса сооружений. В 2017 году реализуются соглашения о намерениях в рамках муниципально-частного партнерства по строительству Ледовой арены (поиск нового инвестора), Золотой деревни (формируется концепция объекта и инвестиционного проекта). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 21. | Создание специализированного интернет-ресурса Березовского городского округа об инвестиционной деятельности | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | На главной странице официального Интернет-партала администрации Березовского городского округа /березовский .рф/ размещен стенд /Инвестируй в Березовском без посредников/ в котором собрана в**ся важная информация для инвесторов.****Распоряжением администрации БГО от 26.08.2015 №341 утвержден регламент размещения и обновления информации в разделе «Инвестору» на сайте администрации «березовский рф».****Производится актуализация информации на сайте** http://invest-bgo.ruКоличество посещений раздела сайта, содержащего информацию о реализации инвестиционной политики в 1 квартале составило 702 посещения (по плану - не менее 30 в месяц) |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| 22. | Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Мероприятие осуществляется в соответствии с п.7. Плана Мероприятий (дорожной карты) по внедрению Муниципального инвестиционного Стандарта в Св.обл. на территории БГО на 2015-2016 годы, утвержденного Постановлением администрации БГО от 05.08.2015 г. № 442. В соответствии с (п.4) Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Березовского городского округа на 2015 год, утвержденного Постановлением администрации Березовского городского округа от 12.05.2015г. №240 проведена работа по снижению реальных сроков оформления процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры. На сайте «березовский.рф» раздел «Инвестору» размещены административные регламенты по оказанию муниципальных услуг. Блок-схемы оптимизирующие сроки <http://березовский.рф/396330/396394/> |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| 23. | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | В соответствии с (п.5) Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Березовского городского округа на 2015 год, утвержденного Постановлением администрации Березовского город-ского округа от 12.05.2015г. №240 проведена работа) по снижению сроков прохождения разрешитель-ных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов **(**Сроки процедур фактически сократились с 453 дней до 245 дней). В соответствии с п.8. Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению муниципаль-ного инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории БГО на 2015-2016 гг, утвержденного Постановлением Администрации БГО от 05.08.2015 г. № 442 проведен анализ действующего порядка прохождения процедур, необходимых для предоставления земельных участков. Размещены административные регламенты в разделе «Муниципальные услуги» <http://березовский.рф/gov_services/> Также на сайте березовский.рф. в разделе ИНВЕСТОРУ размещен перечень резервных земельных участков и их характеристики в границах территорий Западной и Северной промышленных зон г.Березовский. <http://березовский.рф/investoru/>Созданы оптимизированные процессные схемы предоставления муниципальных услуг (прилагаются):- по формированию земельных участков в целях проведения торгов на право заключения договора аренды земельного участка, - по выдаче разрешения на использование земельного участка, - по установлению сервитута Оптимизированные процессные схемы предоставления муниципальных слуг действуют с 01.10.2015. Блок-схемы оптимизированных процедур в строительстве, в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных инициатив размещены на сайте березовсий.рф/ИНВЕСТОРУ/ схемы предоставления муниципальных услуг.<http://березовский.рф/396330/396394/>Еженедельно отделом инвестиционного развития администрации выполняется мониторинг прохождения разрешительных процедур в отношении каждого заявителя проектных инициатив (21 заявка). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| Сельское хозяйство |
| 24. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий. Участие в проекте «Покупай наше местное!» организация расширенных продаж с предоставлением для граждан мест для реализации выращенной сельскохозяйственной продукции | - | по отдельному плану | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - |  В целях содействия наиболее полному удовлетворению потребностей жителей городского округа в продуктах питания по ценам сельскохоз. товаропроизводителей и поддержки социально незащищенных слоев населения в 1 квартале 2017 года проведено 3 ярмарки, в том числе 2 ярмарок выходного дня (универсальных), 1 ярмарка выходного дня (специализированная продовольственная). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 25. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение стройматериалов для строительства животноводческих помещений, кормов и т.п. | постановление администрации Березовского городского округа | по отдельному плану | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | 0,1 | В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей за январь-март 2017 года в рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по мероприятию «Создание условий для расширения рынка СХ продукции в Березовском городском округе» проведены расходы на оплату приобретения спермы быков производителей и жидкого азота для ее хранения по договору с Племцентром на общую сумму 2,3 тыс рублей. Внесены изменения в Порядок предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа, находится на согласовании. Также внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа, находится в стадии согласования. Запланировано предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов для строительства и ремонта животноводческих помещений, приобретение кормов, семенного материала сх культур, средств защиты растений и ГСМ из бюджета Березовского городского округа на общую сумму – 190 тыс.руб.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 0,1 |
| внебюджетные источники | - |
| 26. | Реализация мероприятий по мониторингу значительного роста цен на продовольственные товары для населения (ежеквартальное проведение мониторинга розничных цен и ежемесячно – средних розничных цен на продукты питания) | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | В целях оперативного контроля за необоснованным ростом цен на продукты питания и принятия мер по недопущению необоснованного спекулятивного роста цен, специалистами отдела проводится ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен на продукты питания, а так же ежемесячный мониторинг средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Жилищное строительство и жилищное хозяйство |
| 27. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства экономического класса, в том числе малоэтажного | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | - | За 1 квартал 2017 года в Березовском городском округе по данным отдела архитектуры администрации БГО введено жилья за счет всех источников финансирования общей площадью 20180,3 кв.м. (35 домов), в том числе индивидуальное жилищное строительство составило 5006 кв.м. (34 дома). Юридическими лицами построено 1 дом на 336 квартир общей площадью 15174,3 кв м. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 28. | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Березовского городского округа и предоставленных в соответствии с законодательством Свердловской области **однократно бесплатно в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства**, а также земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства | постановление правительства Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | - |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 29. | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа | всего | - | Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в рамках реализации региональной программы, утвержденной Постановлением Правительства от 22.04.2014 306-ПП за счет средств собственников жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом РФ.За счет средств собственников в 2015 году проведен ремонт в 15 МКД, в 2016 году - в 22 МКД.В 1 квартале 2017 года кап.ремонт проводится в 16 многоквартирных домах.Постановлением администрации БГО от 17.03.2017 утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах БГО на 2018-2020 годы, в который включены 61 дом (2018 – 21; 2019 -22; 2020 – 18). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 30. | Строительство блочно-модульной котельной в п. Монетный | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа | всего | 79,3 | В июле 2015 года заключен муниципальный контракт № 48 с ООО «Сити Билдинг» на выполнение работы по строительству блочно-модульной котельной общей мощностью 17 МВт в п.Монетный Березовского городского округа на сумму 73,7 млн.рублей со сроком окончания работ 15.12.2015. В связи с выявлением некорректных данных в проектной документации, периодом пуско-наладочных работ и сроками приемной комиссии, сдача объекта произведена в январе 2017 года. Расходы на строительство в 1 квартале 2017 года составили 3,068 млн.руб. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 79,3 |
| внебюджетные источники | - |
| 31. | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 65,1 | Осуществляется поддержка отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целях ее модернизации, недопущения ухудшения качества услуг. Для проведения ремонта сетей теплоснабжения к началу отопительного сезона 2017-2018 года выделены бюджетные средства в сумме 29,431 млн.рублей. Проводятся мероприятия по определению подрядчиков для выполнения работ. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 65,1 |
| внебюджетные источники | - |
| 32. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности в Березовском городском округе  | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 16,1 | В целях улучшения условий для развития бизнеса и быта сельского населения, в 2017 году на выполнение работ по строительству газопроводов в п.Сарапулка ул. Калинина, Амборщиков, пер. Коммунаров выделены средства из местного бюджета в сумме 2,97 млн.рублей. Проводятся мероприятия по определению подрядчиков выполнения работ. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 16,1 |
| внебюджетные источники | - |
| Транспорт |
| 33. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения  | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 124,5 | Березовским городским округом заключены муниципальные контракты на 2017 год: - по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети на сумму 29,641 млн. руб.;- установка дорожных знаков на сумму 0,68 млн. руб.;- содержание светофорных объектов на сумму 0,74 млн. руб..Исполнение за 1 квартал составило 6,56 млн.рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 124,5 |
| внебюджетные источники | - |
| 34. | Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 2,6 | Проводятся мероприятия по определению подрядчика для приобретения транспортных средств в целях обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием улично-дорожной сети на сумму выделенных бюджетных средств в объеме 2,350 млн. рублей.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 1,3 |
| местный бюджет | 2,6 |
| внебюджетные источники | - |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 35. | Организация работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Распоряжением администрации БГО от 22.03.2017 №77 утвержден «План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Березовского городского округа на 2016-2018 годы», за январь –март 2017 года проведено 3 заседаний рабочей группы и 2 заседания Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Березовского городского округа.Ежемесячно составляется отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неформальной занятости, отчет о работе рабочей группы, которые направляются в администрацию Южного округа, Березовский центр занятости населения. Ведется ежедекадный мониторинг ситуации, в результате которого составляется отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность. На 01.04.2017 года данный показатель составляет 229 человек, или 19% от установленного контрольного показателя (1196 человек). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 36. | Проведение с участием средств массовой информации информационно-разъяснительной кампании для экономически активного населения и работодателей с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости | приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | С целью формирования негативного отношения к неформальной занятости в центре занятости оформлен стенд для работодателей и безработных «Это важно знать!» с информацией о недопустимости нарушения трудовых отношений между работником и работодателем.Организована «Почта доверия»для обращений граждан (обращений не было).Еженедельно в центре занятости проводятся групповые консультации по законодательству о труде и занятости для обратившихся граждан. Березовским центром занятости населения проинформировано за 3 месяца 2017 года 13 работодателей.ГКУ «Березовский центр занятости населения» направлено 7 информационных письма по вопросам оформления трудовых отношений работников организаций, выплаты заработной платы, перечислений налоговых и страховых платежей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 37. | Осуществление превентивных мер по смягчению негативных последствий возможных массовых увольнений работников: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, вакантных рабочих местах (в том числе с трудоустройством в другой местности), услугах службы занятости, проведение консультаций в центрах занятости; работа временных консультационных пунктов центров занятости на территории организаций; работа телефонов "горячей линии"; ярмарок вакансий и учебных мест | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | Информирование населения БГО по вопросам занятости проводится путем размещения информации на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в газете “Березовский рабочий”, ярмарках вакансий (за 3 мес. проведено 2 мини-ярмарок с участием 4 работодателей и 49 безработных граждан), а также на групповых консультациях безработных граждан (21 групповая консультация с участием 228 чел.). Кроме того, проведены индивидуальные консультации по рынку труда 1210 гражданам. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 38. | Реализация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет на временные рабочие места с обеспечением приоритетного трудоустройства граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | За 3 месяца 2017 года трудоустроен 1 чел. из обратившихся 22 несовершеннолетних граждан.На общественные работы трудоустроены 5 человек (по плану - 24 человека). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 39. | Реализация мероприятий по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | За 3 мес. 2017 года приступили к профобучению 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет(при план-4 женщины). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Социальная поддержка граждан |
| 40. | Активизация предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, профилактики социальной напряженности | закон Свердловской области, постановления правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию), управление социальной политики по г.Березовскому (по согласованию) | всего | - | По состоянию на 01.04. 2017 года на персонифицированном учете в комиссии состоит **59** семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается **105** детей (АППГ – **73** семей, в которых воспитывается **139** детей). В 2017 году вновь на профилактический учет поставлено **8** семей, в которых воспитывается **10** детей (АППГ – **13** семей, в которых воспитывается **26** детей). В отношении всех **105** детей разработаны и утверждены индивидуальные программы реабилитации и адаптации (АППГ – **139** программа). В инфекционное отделение ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» в 2016 году из семей по социальным показаниям помещено **8** детей (АППГ – **16**).По итогам отчетного периода 2017 года с профилактического учета ТКДН и ЗП г. Березовского снято **7** семей, из них с исправлением – **3** (АППГ – **11/8**).За 3 месяца 2017 года территориальной комиссией рассмотрен **51** протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 ч.1 Ко АП РФ (АППГ – **84**), из них **35** по фактам употребления родителями, имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, спиртных напитков (АППГ – **37**). Консультацию нарколога в 2017 году получили **11** родителей указанной категории (АППГ – 4). За отчетный период 2017 года вновь выявлено **8** безнадзорных несовершеннолетних (АППГ – **20**).На 01.04.2017 г. на учёте в управлении состоит 59 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых находятся на воспитании 105 детей. За 1 кв. 2017 год выявлена 1 семья, находящаяся в социально опасном положении. На семью составлены карты, которые направлены в ТКДНиЗП для постановки на учёт и проведения реабилитационных мероприятий.Специалистами Управления за 1 квартал 2017 года было посещено по месту жительства 130 семей. С семьями проведены профилактические беседы, даны консультации по правовым вопросам, в т.ч. по назначению социальных пособий и компенсаций.Проводилась профилактическая работа в отношении безнадзорных детей: за 1 квартал помещено в детскую больницу 5 несовершеннолетних (1 – дважды), из которых:- 2 ребёнка переданы родителям;- 1 ребёнок передан под опеку;- 2 ребёнка находятся в больнице.Для прохождения курса реабилитации за 1 квартал в ГКУ «СРЦН города Берёзовского» помещёно 5 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из которых 2 – из семей опекунов.Беспризорных несовершеннолетних не выявлено. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 41. | Доведение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, установленного в Указе Президента Российской Федерации  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | По итогам 1 кв. 2017 г средняя заработная плата работников, которым Указом Президента РФ установлено поэтапное повышение, составила:1. Педагогических работников:

1.1. дошкольных образовательных учреждений – 29159 руб., или 103% от целевого показателя;1.2. общеобразовательных учреждений – 30853 руб., или 99%;1.3.учреждений доп. образования – 31086 руб., 100%;Работников учреждений культуры – 28210 руб., 99%. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 42. | Подбор земельных участков населению под посадку картофеля и овощей. Оказание содействия населению в приобретении семенного посадочного материала и удобрений | распоряжение администрации Березовского городского округа от 22.05.2015 №184 «О проведении единого дня посадки картофеля» | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | В 2017 году под посадку гражданами картофеля выделен участок, площадью до 16 га. Подготовлен проект распоряжения о проведении праздника «День организованной посадки картофеля». Организован прием заявок от граждан на выделение участков. Достигнуто соглашение с фермером о проведении полевых подготовительных работ перед посадкой. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 43. | Организация и проведение расширенных продаж продукции сельхозтоваропроизводителей, а также садового инвентаря и оборудования по оптовым ценам | распоряжение администрации Березовского городского округа от 22.05.2015 №184 «О проведении расширенных продаж продукции сельхозтоваропроизводителей, а также садового инвентаря и оборудования по оптовым ценам» | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и товарами для ведения садоводства по ценам товаропроизводителей на территории округа запланировано проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок для садоводов и огородников и расширенных продаж по реализации сельхозпродукции.Начало реализации мероприятия - 2 квартал 2017 года. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 44. | Оказание содействия населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции собственного производства, в том числе для нужд муниципальных учреждений | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | На территории Березовского городского округа отсутствуют предприятия потребкооперации поэтому организация закупа излишков сельхозпродукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство не производится. Излишки сельхозпродукции население может реализовать на территории ООО «Березовский рынок», а также на ярмарках и расширенных продажах.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 45. | Поддержка многодетных семей при приобретении жилья | Программа поддержки многодетных семей Берёзовского городского округа | в течение 2016 -2017 годов | Общественная организация «Будущее в детях» | всего | 4,5 | В рамках государственной программы СО "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» по мероприятию «Предоставление многодетным семьям социальных выплат для обеспечения жильем» (постановление от 24 октября 2013 г. № 1296-пп) социальную выплату в 2017 году получит 1 семья. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Меры в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского городского округа | постановление администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 №670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | отдел социального развития администрации Березовского городского округа | всего | 4,5 | В рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» осуществляется мероприятие «Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам» по состоянию на 01.04.2017 года освоено 595,3 тыс.рублей, в том числе осуществлены выплаты гражданам, нуждающимся в процедуре гемодиализа – 16 человек на общую сумму 337,0 тыс. руб. Оказана поддержка гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации - 10 человек на общую сумму 282,5  тыс. руб. Выплаты почетным гражданам (11 человек) составили 164,3 тыс. руб. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 4,5 |
| внебюджетные источники | - |
| 46. | Реализация на территории Березовского городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, информирование населения о распространении социально-значимых заболеваний и заболеваний представляющих опасность для окружающих и об угрозе возникновения эпидемий |  | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | отдел социального развития администрации Березовского городского округа | всего | - | Мероприятия исполняются в рамках программ и планов:Комплексный план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения БГО;Межведомственный план по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории БГО; План по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в БГО;План по профилактике незаконного оборота наркотических средств и профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения;МП «Развитие системы образования БГО до 2020г.» (мероприятие «противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения»);МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в БГО до 2020г.».  Проведено 1 заседание МВК по противодействию распространению социально значимых заболеваний среди населения БГО. В ОУ, в управлении социальной политики, комплексным центром обслуживания распространено более 1800 памяток по профилактике болезней;На официальном сайте администрации городского округа «березовский.рф» постоянно размещаются информационные материалы о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, ссылка на сайт областного центра СПИД.Обучено 18 классных руководителей по первичной профилактике ВИЧ-инфекции на базе ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ». |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
|  | Обеспечение питания дошкольников льготных категорий | приказ управления образования Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | управление образования Березовского городского округа | всего | 4,14 | В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан Березовского городского округа обеспечено питание дошкольников льготной категории - 105 ребенка. Фактические расходы на обеспечение питанием дошкольников льготной категории составило 118,1 тыс.рублей  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 4,14 |
| внебюджетные источники | - |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 47. | Информирование граждан о текущей социально-экономической ситуации в Березовском городском округе | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Информирование граждан о социально-экономической ситуации в Березовском городском округе осуществляется посредством размещения информации об итогах за год на официальном сайте администрации Березовского городского округа /березовский.рф/ в структурном разделе /отдел экономики и прогнозирования/ вкладка: /социально-экономическое развитие/. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 48. | Осуществление деятельности антикризисной рабочей группы Березовском городском округе | постановление администрации Березовского городского округа  | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Создана антикризисная рабочая группа, утвержден состав и положение. Утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильностив Березовском городском округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы.Ежеквартально составляется отчет о выполнении антикризисного плана и размещается на сайте администрации «березовский.рф» |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 49. | Создание рабочей группы для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации теневой части заработной платы повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Березовском городском округе. Выполнение плана по снижению неформальной занятости. | распоряжение администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 №13-1 «О создании рабочей группы для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Для обеспечения взаимодействия по вопросу легализации занятости Распоряжением администрации Березовского городского округа от 22.02.2017 №49 внесены изменения в распоряжение администрации БГО 19.01.2015г №13-1 «О создании рабочей группы» для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, в состав которой вошли представители администрации БГО, пенсионного фонда, центра занятости населения, налоговой службы, полиции, службы судебных приставов, миграционной службы, Координационного совета профсоюзов, депутаты. Распоряжением администрации Березовского городского округа от 22.03.2017года № 77 утвержден «План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Березовского городского округа на 2016-2018 годы»,Ежемесячно составляется отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неформальной занятости и отчет о работе рабочей группы, которые направляются в администрацию Южного округа, Березовский центр занятости населения. В результате проделанной работы показатель по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте составил за 3 месяца 2017 года - 229 человек. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 50. | Организация мониторинга своевременности выплаты и уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений социальной сферы в Березовском городском округе | - | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Мониторинг контроля уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и составление сводной информации проводится ежемесячно 10 числа. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 51. | Мониторинг основных финансовых показателей, итогов социально-экономического развития Березовского городского округа | письмо администрации Южного управленческого округа от 23.12.2013 №36-01-81/2395 о предоставлении информации об основных показателях социально-экономического развития территорий  | в течение 2015 - 2017 годов, ежеквартально | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | На основании письма администрации Южного управленческого округа от 23.12.2013 г №36-01-81/2395 ведется ежеквартальный мониторинг итогов социально-экономического развития Березовского городского округа и основных финансовых показателей для своевременного выявления ухудшения социально-экономического положения. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 52. | Мониторинг состояния рынка труда Березовского городского округа | отчетные документы | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский центр занятости населения  | всего | - | Проводится ежедневный мониторинг состояния рынка труда с представлением информации в вышестоящий орган |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 53. | Мониторинг ожидаемых администрируемых доходов текущего месяца и текущего года с помесячной разбивкой, платежей основных налогоплательщиков в бюджет Березовского городского округа и поступлений доходов в местный бюджет;ожидаемого поступления доходов в бюджет городского округа в текущем месяце | отчетные документы | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - |  Управлением финансов Березов-ского городского округа на постоянной основе, с периодичностью 2 раза в месяц проводится мониторинг исполнения доходной части бюджета городского округа в разрезе источников доходов, ежемесячно главными администраторами доходов мониторинг изменения недоимки по платежам в бюджет. Кроме того, с использованием информационного ресурса «Плательщики и уплаченные налоги», получаемого из УФК СО, проводится мониторинг фактических и ожидаемых поступлений в отношении 80 основных налогоплательщиков Березовского городского округа, с целью качественного прогнозирования доходов местного бюджета, а также предупреждения образования недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 54. | Проведение мониторинга цен в разрезе отдельных товарных групп и информирование контрольных органов, в т.ч. мониторинг стоимости потребительской корзины на территории Березовского городского округа | отчетные документы | в установленные сроки | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Специалистами отдела проводится ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен на продукты питания, а так же ежемесячный мониторинг средних розничных цен продовольственных и непродовольственных товаров. Информация о ценах размещается на официальном сайте администрации Березовского городского округа во вкладке «Березовский антикризисный», предоставляется в вышестоящие организации, а так же в другие заинтересованные учреждения. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |