Отчет о выполнении плана

первоочередных мероприятий по обеспечению

устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в Березовском городском округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования в 2015 - 2017 годах, млн. руб. (итоги) [<\*>](#Par1268) | Выполнение мероприятий за 12 месяцев 2017 года |
| 1. Активизация экономического роста |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 1. | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел муниципальных закупок администрации Березовского городского округа | всего | - |  Приоритет товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За 12 месяцев 2017 года проведено 47 аукционов с предоставлением приоритета российским товарам на общую сумму 4868,9 тыс. руб., заключено 29 контрактов на поставку российских товаров на сумму 3402,4 тыс. руб. |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | Разработка и реализация комплекса мер по созданию условий для реализации продовольственных товаров местных товаропроизводителей на территории Березовского городского округа | - | в течение 2015 - 2017 годов а | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - |  Постановлением администрации Березовского городского округа от 30.11.2016 № 749 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2017 году» утвержден План организации и проведения ярмарок. В городе и сельских населенных пунктах в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов выделено 12 земельных участков на 112 торговых мест для реализации населением излишков продукции личных подсобных хозяйств.Постановлением администрации Березовского городского округа от 19.12.2013 № 765-1 выделен земельный участок площадью 18,0 тыс. кв.м. для размещения сельскохозяйственного рынка. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 3. | Создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания местных товаропроизводителей  | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | 0,53 | В рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по мероприятию «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции в Березовском городском округе» за январь-сентябрь 2017 года организована работа по сохранению поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах. По договору с «Племцентром» от 02.02.2017 №179 приобретено спермы быков-производителей 28 доз на сумму 3,76 тыс.руб., жидкого азота 30 кг на сумму 1,16 тыс.руб. Постановлением №210 от 12.04.2017 внесены изменения в «[Порядок](#Par103) предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» №105 от 05.03.2014, также внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа» от 21.06.2016 № 422 (Постановление администрации БГО от 12.04.2017 №209. Прием заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществлялся с 7 по 20 июня 2017 года. Заседание комиссии по отбору хозяйств, претендующих на получение субсидий прошло 5 июля 2017 года (Протокол №1). 04.08.2017 года утверждено Распоряжение администрации БГО № 280 «О предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа за 2017 год», количество получателей – 6, общая сумма – 190 тыс.руб. Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Березовского ГО. За 12 месяцев 2017 года выплачено субсидий на сумму 190,0 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 0,53 |
| внебюджетные источники | - |
| Снижение издержек бизнеса |
| 4. | Содействие в получение государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности на территории Березовского городского округа | постановление Правительства Свердловской области в объемах, предусмотренныхЗаконом Свердловской области от 03.12.2014№111-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | ежегодно до 31 декабря на период 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | 82,46 | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2016-2017 г. Березовский фонд поддержки малого предпринимательства осуществляет содействие в получении гарантий путем консультационно-разъяснительной деятельности среди СМиСП, оказания помощи в виде заполнения необходимых форм и сбора документов для получения поддержки.Фондом за 12 месяцев 2017 г. осуществлено содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении микрозаймов на 30,2 млн. руб.,(21 договор), для сравнения за 2016 г. – 31,3 млн. руб., (13 договоров),за 2015 год-21,0 млн.руб. Микрозаймы выданы на пополнение оборотных активов. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 82,46 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 5. | Содействие в получение кредитных ресурсов для предприятий за счет Гарантийного фонда (фонда поручительств) Свердловской области | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | 82,40 | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2017 г. Березовский фонд поддержки малого предпринимательства осуществлял содействие в получении кредитных ресурсов путем консультационно-разъяснительной деятельности среди СМиСП, оказания помощи в виде заполнения необходимых форм и сбора документов для получения поддержки. Кредитный портфель на 01.01.2018 – 82,4 млн.руб. (на 01.01.2017 – 52,27 млн.руб.) Кредитный портфель формируется нарастающим итогом на последний день квартала. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 82,40 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 6. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам рационального ведения бизнеса | - | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | - | За 12 месяцев 2017 г Фондом проведены финансовые консультации (предоставление поручительств, льготных кредитов, микрозаймов, грантов начинающим предпринимателям, особенности бухучета, правила ведения книги доходов и расходов) – 79 (в 2016 году - 54);маркетинговые консультации (разработка бизнес-проекта, разработка рыночных предложений и т.д.) – 55 (в 2016 году - 50);юридические консультации (выбор формы собственности, вопросы налогообложения, трудовой договор, оформление трудовых отношений, применение контрольно-кассовой техники) – 66 (в 2016 году-60).Также Фондом оказаны 160 услуг по регистрации СМП (в 2016 году – 96).  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 7. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | 0,02 | Мероприятие проводилось в 2015 году. На 2016-2017 годы не запланировано. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 0,02 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 8. | Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» | решение о бюджете Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа отдел инвестразвития администрации Березовского городского округа | всего | 7,81 | На обеспечение деятельности Фонда запланированы бюджетные средства в объеме 4084,5 тыс.руб, в т.ч. областной бюджет - 2584,5 тыс. руб., местный бюджет-1500,0 тыс. руб.За 2017 год бюджетные средства освоены в полном объеме.В феврале 2017 г Фондом совместно с Центром бизнес образования (г. Екатеринбург) проведен бизнес-семинар, общее количество участников 191 человек.Сформирована база данных из 50 инвестиционных площадок, при плане 43. Разработано 9 бизнес планов. Проведена работа по опросу населения и СМиСП в целях выявления свободных рыночных ниш. Подготовлен статистический отчет и итоговая презентация по приоритетным отраслям экономики. Информация размещена на сайте Фонда. Подписано 6 инвест соглашений (реализованных бизнес-планов).Обновление и пополнение сайта [www.berfond.ru](http://www.berfond.ru) проводится регулярно. Обеспечена бесперебойная работа данного интернет-ресурса. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности - результаты, достигаемые в ходе выполнения софинансируемого мероприятия план 517 участников всех запланированных мероприятий, факт - 517. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с графиком проведения мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».Проведены мероприятия в рамках Бизнес-недели - День предпринимателя, День торговли, День инвестора.В рамках подготовки выставки Бизнес - километр проведены:- рабочие встречи по организации круглых столов Бизнес-недели и проведения выставки, - организационные собрания с руководителями секторов (направлений), -определены площадки для проведения мероприятия, - сформированы рабочие группы по координации деятельности руководителей секторов и данные мероприятия согласованы с Координационным советом протокол № 1/2017 от 31.03.2017.Информация о мероприятии размещена на сайте березовский.рф. <http://березовский.рф/news/1223.html> и в средствах массовой информации Березовского городского округа.В ноябре 2017 проведен День инвестора.С инвестиционным посланием на 2018 год выступил Глава БГО Е.Р. Писцов.В третьем квартале утверждено постановление администрации Березовского городского округа о проведении Конкурса бизнес-проектов среди учащихся старших классов школ и студентов от 04.08.2017 № 566-7, а также утверждена концепция реализации молодежного проекта «Школа бизнеса». В рамках проекта проведено два мероприятия:02.09.2017 г. – Презентация проекта (43 человека), 24.09.2017 г. – Открытие мероприятия. Семинар «История Успеха» от И. Зубарева.Сформированы команды участников конкурса, назначены кураторы и координаторы создаваемых бизнес-проектов (45 человек). Проведен семинар маркетолога (по исследованию рынка ниш), до конца октября планируются консультации экономиста, юриста.Сформирована концепция проведения Дня инвестора, планируется выставка инвестиционных площадок БГО 18.11.2017, а также бизнес- семинар М.Дегтярева.Презентованы инвестиционные площадки, молодежные бизнес-проекты (4 команды).13.10.2017 г. – участие Березовского городского округа в федеральном этапе конкурса среди муниципальных образований на успешную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата Национальной премии «Бизнес- успех». Презентация практики С.В. Ильиных г.Ижевск Удмуртской республики, награжден дипломом. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 4,83 |
| местный бюджет | 2,98 |
| внебюджетные источники | - |
| 9. | Сокращение сроков административных процедур для малого и среднего бизнеса | постановления администрации Березовского городского округа об утверждении административных регламентов | в течение 2015 - 2017 годов | администрацияБерезовского городского округа, комитет по управлению имуществом Березовского городского округа | всего | - | Для предпринимателей малого и среднего бизнеса разработано и утверждено 34 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Доступность услуг обеспечена через электронный вид (портал «Госуслуг») и по принципу «одного окна» (МФЦ).Комитетом по управлению имуществом БГО административными регламентами предоставления муниципальных услуг установлены минимальные сроки административных процедур для всех категорий заявителей.  Еженедельно проводится мониторинг разрешительных процедур по проектным инициативам по формированию и предоставлению земельных участков путем проведения аукциона в отношении каждого заявителя.  Осуществляется внедрение Целевых моделей по дорожным картам Свердловской области на 2017 год:- Получение разрешения на строительство и территориальное планирование;- Подключение к системам теплоснабжения, подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;- Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 10. | Мониторинг доли закупок у субъектов малого предпринимательства заказчиками на территории Березовского городского округа | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел муниципальных закупок администрации Березовского городского округа | всего | - | Доля закупок осуществленных у субъ-тов малого предпринимательства муниципальными заказчиками Березовского городского округа за 12 месяцев 2017 года составила 40,9%. Обязательная квота покупки у субъектов малого предпринимательства до 15% закупок.За 2017 год доля закупок по №44-Фз 40,9%. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 11. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, других мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постановление правительства Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (по согласованию) | всего | - | Данный инструмент реализуется на уровне субъекта Федерации. Исполнителем является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2017 году мера поддержки не предусмотрена. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Стабилизационные меры |
| 12. | Актуализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Березовского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов | распоряжение главы администрации Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - |  Разработан в новой редакции и утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Березовского городского округа на 2017- 2019 годы, распоряжение администрации БГО от 31.03.2017 №91 Отчет о выполнении запланированных мероприятий ежеквартально направляется в Министерство финансов Свердловской области.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 13. | Актуализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Березовского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | постановление администрации Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 31.03.2017 №284-РП утвержден Постановлением Администрации Березовского городского округа от 01.06.2017 №352 «План мероприятий по повышению доходного потенциала Березовского городского округа на 2017- 2019 годы».Мониторинг результатов исполнения мероприятий направляется ежеквартально в Министерство финансов Свердловской области. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 14. | Обеспечение условий по выполнению комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов местного бюджета для получения дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области  | постановление правительства Свердловской области | по мере необходимости, в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Продолжается работа по оптимизации расходов городского округа: 1) проведено уточнение бюджета городского округа 7 раз в соответствии с поступающими межбюджетными трансфертами и получением дополнительных доходов по неналоговым доходам; 2) ограничено перечисление авансовых платежей поставщикам услуг, выполненных работ, товаров; 3) предельные объемы финансирования автономным учреждениям доводятся ежемесячно; 4) экономия по торгам по закупкам товаров работ услуг для обеспечения нужд главных распорядителей бюджетных средств составила 17827,1 тыс.рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 15. | Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Березовского городского округа  | приказ управления финансов Березовского городского округа | по утвержденному плану проверок | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств за расходами, связанными с осуществлением закупок, достоверностью учета таких расходов и отчетности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется в соответствии с Постановлением администрации БГО от 15.12.2014 № 695 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в части закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд БГО», распоряжением администрации Березовского городского округа от 24.07.2017 №19 «О внесении изменений в приказ от 19.10.2016 № 23 «О плановых проверках внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в 1 полугодии 2017 года».Всего за 12 месяцев 2017 года сфере закупок проведено 5 плановых проверки, из них:- инспекцией по контролю в сфере закупок проведено 2 проверки, выдано 1 предписание об устранении нарушений Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;-органом муниципального финансового контроля проведено 3 проверки, выдано 2 предписания об устранении нарушений Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Внеплановые проверки не проводились. В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработан и утвержден приказом управления финансов от 14.04.2017 №15 «Порядок взаимодействия управления финансов Березовского городского округа с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». Проведена модернизация автоматизированной системы под управлением программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)» в части расширения функциональных возможностей по планированию и проведению муниципальных закупок. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 16. | Поддержание сбалансированности бюджета Березовского городского округа для обеспечение возможности участия в конкурсах на получение субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственных программ Свердловской области | - | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Березовский городской округ участвует в реализации государственных программ Свердловской области. Процент освоения областных и федеральных средств за 2017 год составил 94,2%.В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов главные распорядители бюджетных средств Березовского городского округа участвуют в шести целевых программах федерального и регионального уровня. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 17. | оптимизации расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления  | - | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | В целях снижения неэффективных расходов и повышения эффективности использования бюджетных средств на 2017 год и в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Березовском городском округе на 2016 - 2017 годы, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 07.09.2015 №512, расходы на содержание ОМС за 2017 год оптимизированы в размере 5118,4 тыс. руб., в том числе: экономия фонда оплаты труда – 4870,0 тыс. руб., экономия прочих расходов (проведение торгов по закупкам товаров, работ, услуг) – 248,4 тыс. руб.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 2. Поддержка отраслей экономики |
| 18. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа, отдел инвестразвития администрации Березовского городского округа | всего | - | В целях формирования благоприятных инвестиционных условий, привлечения инвестиций в экономику Березовского городского округа и создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры заместителем главы администрации БГО по инвестициям утвержден «План создания объектов инфраструктуры Березовского городского округа». Постановлением администрации Березовского городского округа от 04.08.2015 года № 429 утвержден «Порядок формирования и ежегодного обновления Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе».Создан План создания объектов инфраструктуры на территории Березовского городского округа на 2016 -2017 годы, **размещен на сайте березовский.рф, раздел Инвестору/Бизнесу** <http://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/396330/396392./>На инвестиционной карте субъекта РФ информация не размещается. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 19. | Формирование заявок в областные органы исполнительной власти Свердловской области в целях обеспечения участия Березовского городского округа в государственных программах Свердловской области | - | в течение 2015 - 2017 годов | органы местного самоуправления Березовского городского округ | всего | 1338,94 | В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов Березовский городской округ участвовал в 2017 году в 6 гос. программах Свердловской области (исполнение на 31.12.2017):-повышение инвестиционной привлекательности территории (2584,5тыс.руб –ОБ; 1500,0 тыс.руб.-МБ);-развитие системы образования (29364,8 тыс.руб –ОБ; 25177,2 тыс.руб.-МБ);-развитие физической культуры, спорта и молодежной политики (1318,0 тыс.руб –ОБ; 459,1 тыс.руб.-МБ);-переселение граждан из аврийного жилищного фонда (44612,9 тыс.руб –ОБ; 90836,2 тыс.руб.-МБ,288,1 тыс.руб.-ВБ);-развитие культуры (441,5 тыс.руб –ОБ; 12682,6 тыс.руб.-МБ);-развитие ЖКХ (4174,5 тыс.руб –ОБ; 4529,9 тыс.руб.-МБ, 288,1тыс.рублей-ВБ). Всего освоено по программам за 2017 год -315300,0 тыс.рублей, в т.ч.(82496,2 тыс.руб –ОБ; 135185,0 тыс.руб.-МБ,97618,8-ВБ). |
| федеральный бюджет | 117,32 |
| областной бюджет | 804,50 |
| местный бюджет | 416,83 |
| внебюджетные источники | 0,29 |
| 20. | Развитие муниципально-частного партнерства в Березовском городском округе, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Расширение практики реализации инвестиционных проектов на условиях муниципально-частного партнерства реализуется в Березовском городском округе в соответствии с п. 9 «Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории Березовского городского округа на 2015-16 г.г.», утвержденного Постановлением администрации БГО от 05.08.2015 г. №442.Постановлением администрации БГО от 09.11.2015 № 658 «О заключении концессионного соглашения в целях развития инвестиционной привлекательности развития физической культуры и спорта, привлечение внебюджетных инвестиций и эффективное использование муниципального имущества» заключено конценсионное соглашение о строительстве и эксплуатации двух этажного здания предназначенного для обслуживания комплекса сооружений Экстрим-Парка «Горизонт», а также для реконструкции и эксплуатации комплекса сооружений. В 2017 году велась работа по соглашению о намерениях в рамках муниципально-частного партнерства по строительству Ледовой арены (поиск нового инвестора), Золотой деревни (формируется концепция объекта и инвестиционного проекта).Заключено 6 концессионных соглашений в сфере ЖКХ (в г.Березовском, поселках Лосином, Безречном,Солнечном,Лубяном, Кедровке,Ключевске). Направлено на согласование Губернатору СО концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения п.Сарапулки. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 21. | Создание специализированного интернет-ресурса Березовского городского округа об инвестиционной деятельности | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Количество посещений раздела сайта, содержащего информацию о реализации инвестиционной политики – не менее 30 в месяц:Ведется 2 интернет-ресурса:вкладка инвестору/бизнесу, сайта «березовский.рф»Визиты – 3434Посетители – 2528Просмотры – 31276Доля новых посетителей – 65,3%.Сайт Фонда ПМП «berfond.ru»Визиты – 2589Посетители –1754Просмотры – 7167Доля новых посетителей – 94,9%. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| 22. | Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Снижение реальных сроков оформления процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры- до 180 дней.Во исполнение Протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 21.12.2016 № 39-ЕК Правительством Свердловской области разработаны целевые модели (ЦМ) регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ:Дорожная карта по внедрению ЦМ «Подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2017 год».В отношении данных разрешительных процедур проводится ежемесячный мониторинг профильными специалистами отдела ЖКХ и отдела инвестразвития для отраслевых Министерств Свердловской области.По данным отраслевых подразделений администрации:Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию) – 23,0 дня, подключения к сетям теплоснабжения – 90 дней, подключения к сетям водоснабжения и водоотведения – 37 дней. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| 23. | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | - | в течение 2015 - 2017 годов | заместитель главы администрации Березовского городского округа по инвестициям | всего | - | Снижение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов180 дней.Во исполнение Протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 21.12.2016 № 39-ЕК Правительством Свердловской области разработаны целевые модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ:Дорожная карта по внедрению ЦМ -«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 15.02.2017;- «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 13.02.2017;- «Государственный кадастровый учет» 13.02.2017.В отношении данных разрешительных процедур проводится ежемесячный мониторинг профильными специалистами отдела архитектуры, КУИ и отдела инвест развития для отраслевых Министерств Свердловской области.Постановка на кадастровый учет до 7 дней. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| Сельское хозяйство |
| 24. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий. Участие в проекте «Покупай наше местное!» организация расширенных продаж с предоставлением для граждан мест для реализации выращенной сельскохозяйственной продукции | - | по отдельному плану | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - |  В целях содействия наиболее полному удовлетворению потребностей жителей городского округа в продуктах питания по ценам сельскохоз. товаропроизводителей и поддержки социально незащищенных слоев населения за 2017 год проведено 28 ярмарок, в том числе 8 ярмарок выходного дня (универсальные), 3 ярмарки выходного дня (специализированные, продовольственные) 4 ярмарки для садоводов и огородников, 4 ярмарки сезонные сельскохозяйственные, 9 ярмарок выходного дня специализированных «Осенних»,  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 25. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение стройматериалов для строительства животноводческих помещений, кормов и т.п. | постановление администрации Березовского городского округа | 2015-2017 годы | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | Всего,тыс. | 0,53 | В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей за январь-сентябрь 2017 года в рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по мероприятию «Создание условий для расширения рынка СХ продукции в Березовском городском округе» проведена следующая работа: Постановлением №210 от 12.04.2017 внесены изменения в «[Порядок](#Par103) предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» №105 от 05.03.2014, также внесены изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа» от 21.06.2016 № 422 (Постановление администрации БГО от 12.04.2017 №209. Приняты заявки на предоставление субсидий от 7 сельхозтоваропризводителей, запланированная сумма субсидий – 190 тыс.рублей. Проведено заседание комиссии по отбору хозяйств, претендующих на получение субсидий 5 июля 2017 года (Протокол 1). 04.08.2017 года утверждено Распоряжение администрации БГО №280 «О предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа за 2017 год», количество получателей – 6, общая сумма – 190 тыс.руб, выплачены в полном объеме. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 0,53 |
| внебюджетные источники | - |
| 26. | Реализация мероприятий по мониторингу значительного роста цен на продовольственные товары для населения (ежеквартальное проведение мониторинга розничных цен и ежемесячно – средних розничных цен на продукты питания) | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | В целях оперативного контроля за необоснованным ростом цен на продукты питания и принятия мер по недопущению необоснованного спекулятивного роста цен, специалистами отдела проводится ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен на продукты питания, а так же ежемесячный мониторинг средних розничных цен на социально значимые товары. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Жилищное строительство и жилищное хозяйство |
| 27. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства экономического класса, в том числе малоэтажного | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | - | За 2017 год в Березовском городском округе по данным отдела архитектуры администрации БГО введено жилья за счет всех источников финансирования общей площадью 85752,7 кв.м. (118 домов), в том числе индивидуальное жилищное строительство составило 13332 кв.м. (90 домов). Юридическими лицами построено 28 домов на 1642 квартиры, общей площадью 72420,7 кв м.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 28. | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Березовского городского округа и предоставленных в соответствии с законодательством Свердловской области однократно бесплатно в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства | постановление правительства Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | - |  Предоставлено 11 земельных участков в собственность граждан однократно, бесплатно для индивидуального жилищного строительства. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 29. | Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа | всего | - |  Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в рамках реализации региональной программы, утвержденной Постановлением Правительства от 22.04.2014 306-ПП за счет средств собственников жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом РФ.За счет средств собственников в 2015 году проведен ремонт в 15 МКД, в 2016 году - в 22 МКД.В 2017 году кап.ремонт проводен в 15 многоквартирных домах.Постановлением администрации БГО от 17.03.2017№149 (посл. изменения от 27.12.2017 №1028) утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах БГО на 2018-2020 годы, в который включены 82 дома (2018 –35; 2019 -29; 2020 – 18). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 30. | Строительство блочно-модульной котельной в п. Монетный | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа | всего | 77,83 |  В июле 2015 года заключен муниципальный контракт № 48 с ООО «Сити Билдинг» на выполнение работы по строительству блочно-модульной котельной общей мощностью 17 МВт в п.Монетный Березовского городского округа на сумму 73,7 млн.рублей со сроком окончания работ 15.12.2015. Расходы на строительство составили74,7 млн.руб.В связи с выявлением некорректных данных в проектной документации, периодом пуско-наладочных работ и сроками приемной комиссии, сдача объекта произведена в январе 2017 года. Расходы за 2017 год составили 3,13 млн.руб. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 77,83 |
| внебюджетные источники | - |
| 31. | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 126,3 |  Осуществляется поддержка отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целях ее модернизации, недопущения ухудшения качества услуг. Для проведения ремонта сетей теплоснабжения к началу отопительного сезона 2017-2018 г.г. выделены бюджетные средства в сумме 28,73 млн.рублей. По итогам 2017 года заключены и исполнены контракты по ремонту тепловых магистралей п.Монетного на общую сумму 18,65 млн.рублей. На общую сумму 7,91 млн. рублей приобретено два котла для котельной в п. Островное и котельной «Южная». Всего за 2017 год расходы составили 26,75 млн.рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 126,3 |
| внебюджетные источники | - |
| 32. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности в Березовском городском округе  | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 3,5 |  В целях улучшения условий для развития бизнеса и быта сельского населения осуществлялись мероприятия по врезке и пуску газа, техническому и аварийному обслуживанию газопровода по Амборщикова, ул. Наумова п. Сарапулка, техническому обслуживанию газопровода п.Октябрьский. Из средств местного бюджета выделено ассигнований в сумме 0,39 млн.рублей. Исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 0,36 млн.рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 3,5 |
| внебюджетные источники | - |
| Транспорт |
| 33. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения  | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 206,99 | В целях улучшения состояния дорожно-транспортной сети сумма выделенных бюджетных ассигнований на 2017 год составила 53,65 млн.рублей. Березовским городским округом заключены муниципальные контракты на 2017 год:- по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети на сумму 30,99 млн. руб.;- установка дорожных знаков на сумму 0,75 млн. руб.;- содержание светофорных объектов на сумму 0,74 млн. руб;- нанесение дорожной отметки на сумму 1,87 млн.рублей.Оплата работ производится в течение года на основании представленных актов выполненных работ.Исполнение за 2017 год составило 53,65 млн.рублей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2,6 |
| местный бюджет | 204,39 |
| внебюджетные источники | - |
| 34. | Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ | муниципальная программа | в течение 2015 - 2017 годов | МКУ «Благоустройства и ЖКХ Березовского городского округа» | всего | 8,11 | В целях обеспечения сохранности и осуществления контроля за состоянием улично-дорожной сети на сумму выделенных бюджетных средств в объеме 2,91 млн. рублей приобретены: 1 ед. спецтехники (Беларусь), 1 ед. грузопассажирская (Газель). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 2,6 |
| местный бюджет | 5,51 |
| внебюджетные источники | - |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 35. | Организация работы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Распоряжением администрации БГО от 22.03.2017 №77 утвержден «План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Березовского городского округа на 2016-2018 годы», за 2017 год проведено 12 заседаний рабочей группы и 7 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Березовского городского округа, по вопросу выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума заслушаны руководители 53 организаций, по результатам заседания 45 организаций повысили оплату труда работникам, 8 организаций предоставили обоснованные пояснения.Ежемесячно составляется отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неформальной занятости, отчет о работе рабочей группы, которые направляются в администрацию Южного округа, Березовский центр занятости населения. Ведется ежедекадный мониторинг ситуации, в результате которого составляется отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность. На 01.01.2018 года данный показатель составляет 1196 человек, или 100,0% от установленного контрольного показателя (1196 человек). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 36. | Проведение с участием средств массовой информации информационно-разъяснительной кампании для экономически активного населения и работодателей с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости | приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | С целью формирования негативного отношения к неформальной занятости в центре занятости оформлен стенд для работодателей и безработных «Это важно знать!» с информацией о недопустимости нарушения трудовых отношений между работником и работодателем.Организована «Почта доверия»для обращений граждан (обращений не было).Еженедельно в центре занятости проводятся групповые консультации по законодательству о труде и занятости для обратившихся граждан. ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Березовский центр занятости населения» проинформировано за 12 месяцев 2017 года 54 работодателя.ГКУ «Березовский центр занятости населения» направлено 38 информационных писем по вопросам оформления трудовых отношений работников организаций, выплаты заработной платы, перечислений налоговых и страховых платежей. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 37. | Осуществление превентивных мер по смягчению негативных последствий возможных массовых увольнений работников: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, вакантных рабочих местах (в том числе с трудоустройством в другой местности), услугах службы занятости, проведение консультаций в центрах занятости; работа временных консультационных пунктов центров занятости на территории организаций; работа телефонов "горячей линии"; ярмарок вакансий и учебных мест | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - |  Информирование населения БГО по вопросам занятости проводится путем размещения информации на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в газете “Березовский рабочий”, ярмарках вакансий (за 2017 год проведено 11 мини-ярмарок с участием 21 работодателя и 235 безработных граждан), а также на групповых консультациях безработных граждан (78 групповых консультаций с участием 784 чел.). Кроме того, проведены индивидуальные консультации по рынку труда 4238 гражданам. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 38. | Реализация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет на временные рабочие места с обеспечением приоритетного трудоустройства граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. | постановление правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | За 12 месяцев 2017 года трудоустроены 271 чел. из обратившихся 328 несовершеннолетних граждан.План по общественным работам не выполнен - из 119 чел. по плану трудоустроены только 53 чел.ГКУ “Березовский ЦЗ” неоднократно направлял запросы на выделение средств из местного бюджета на организацию и проведение общественных работ, запросы не были удовлетворены. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | 0,00 |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 39. | Реализация мероприятий по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | в течение 2015 - 2017 годов | Центр занятости населения в г.Березовском (по согласованию) | всего | - | За 2017 год приступили к профобучению 15 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| Социальная поддержка граждан |
|  40. | Активизация предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, профилактики социальной напряженности | закон Свердловской области, постановления правительства Свердловской области [<\*\*>](#Par1269) | в течение 2015 - 2017 годов | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию), управление социальной политики по г.Березовскому (по согласованию) | всего | - |  На 01.01.2018 г. на учёте в управлении состоит 55 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых находятся на воспитании 102 ребёнка. За 2017 год выявлено 3 семьи, находящиеся в социально опасном положении. На семьи составлены карты, которые направлены в ТКДНиЗП для постановки на учёт и проведения реабилитационных мероприятий.Специалистами Управления за 2017 год было посещено по месту жительства 468 семей. С семьями проведены профилактические беседы, даны консультации по правовым вопросам, в т.ч. по назначению социальных пособий и компенсаций.Проводилась профилактическая работа в отношении безнадзорных детей: за 2017 год помещено в детскую больницу 12 несовершеннолетних (1 – дважды), из которых:- 4 ребенка переданы родителям;- 4 ребёнка переданы под опеку;- 2 ребёнка помещёны в СРЦН;- 2 ребёнка помещены в дом ребёнка. Для прохождения курса реабилитации за 2017 год в ГКУ «СРЦН города Берёзовского» помещёно 30 детей (3-дважды) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из которых 6 – из семей опекунов (в настоящее время 3 переданы в семью).Беспризорных несовершеннолетних не выявлено. По итогам 2017 года с профилактического учета ТКДН и ЗП г.Березовского снято 30 семей, из них с исправлением – 17. За 2017 год территориальной комиссией рассмотрено 226 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35 ч.1 Ко АП РФ, из них 99 по фактам употребления родителями, имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, спиртных напитков. Консультацию нарколога в 2017 году получили 40 родителей указанной категории. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 41. | Доведение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, установленного в Указе Президента Российской Федерации  | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - |  По итогам 2017 года средняя заработная плата работников, которым Указом Президента РФ установлено поэтапное повышение, составила:1. Педагогических работников:

1.1. дошкольных образовательных учреждений – 29695 руб., или 102% от целевого показателя;1.2. общеобразовательных учреждений – 32155 руб., или 102%;1.3.учреждений доп. образования – 315291 руб., 102%;Работников учреждений культуры – 30650 руб., 100%. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 42. | Подбор земельных участков населению под посадку картофеля и овощей. Оказание содействия населению в приобретении семенного посадочного материала и удобрений | распоряжение администрации Березовского городского округа от 22.05.2015 №184 «О проведении единого дня посадки картофеля» | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - |  В 2017 году под посадку гражданами картофеля выделено 610 участков по 2 сотки, на 28% больше, чем в прошлом году (470 участков). Оказано содействие населению в приобретении семенного посадочного материала. По желанию граждан фермер производит обработку участков от сорняков и окучивание картофеля. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 43. | Организация и проведение расширенных продаж продукции сельхозтоваропроизводителей, а также садового инвентаря и оборудования по оптовым ценам | распоряжение администрации Березовского городского округа от 22.05.2015 №184 «О проведении расширенных продаж продукции сельхозтоваропроизводителей, а также садового инвентаря и оборудования по оптовым ценам» | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и товарами для ведения садоводства по ценам товаропроизводителей на территории округа запланировано проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок для садоводов и огородников. За 2017 год проведены 4 ярмарки для садоводов и огородников, 4 сезонные сельскохозяйственные ярмарки, 9 ярмарок выходного дня специализированных «Осенних». |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 0,00 |
| внебюджетные источники | - |
| 44. | Оказание содействия населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции собственного производства, в том числе для нужд муниципальных учреждений | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | На территории Березовского городского округа отсутствуют предприятия потребкооперации, поэтому организация закупа излишков сельхозпродукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство не производится. Излишки сельхозпродукции население может реализовать на территории ООО «Березовский рынок», а также на ярмарках и в местах, отведенных для уличной торговли, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы.  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 45. | Поддержка многодетных семей при приобретении жилья | Программа поддержки многодетных семей Берёзовского городского округа | в течение 2016 -2017 годов | Общественная организация «Будущее в детях» | всего | 6,2 | В рамках государственной программы СО "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" социальную выплату в 2017 году получит 1 семья.Плановые ассигнования на 2017 год по субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья составляют 2698,8 тыс.рублей, в т.ч.:Областной бюджет – 1433,3 тыс.руб.Местный бюджет – 1265,5 тыс.руб. |
| федеральный бюджет | 1,2 |
| областной бюджет | 2,8 |
| местный бюджет | 2,2 |
| внебюджетные источники | - |
| Меры в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского городского округа | постановление администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 №670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | отдел социального развития администрации Березовского городского округа | всего | 4,42 | В рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» осуществляется мероприятие «Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам» по состоянию на 01.01.2018 года освоено 1617,5тыс.рублей, в том числе осуществлены выплаты гражданам, нуждающимся в процедуре гемодиализа – 47 человека на общую сумму 457,0 тыс. руб. Оказана поддержка гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации - 47 человек на общую сумму 449,5  тыс. руб. Выплаты почетным гражданам (10 человек) составили 607,5 тыс. руб. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 4,42 |
| внебюджетные источники | - |
| 46. | Реализация на территории Березовского городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, информирование населения о распространении социально-значимых заболеваний и заболеваний представляющих опасность для окружающих и об угрозе возникновения эпидемий |  | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | отдел социального развития администрации Березовского городского округа | всего | - | Мероприятия исполняются в рамках программ и планов:Комплексный план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения БГО;Межведомственный план по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории БГО; План по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в БГО;План по профилактике незаконного оборота наркотических средств и профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения;МП «Развитие системы образования БГО до 2020г.» (мероприятие «противодействие незаконному обороту наркотических средств и профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения»);МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в БГО до 2020г.».  Разработаны План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ – инфекции в Березовском городском округе на 2017 – 2020 годы и Критерии результативности реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Березовском городском округе на 2017-2020 годы.Проведено 4 заседания МВК по противодействию распространению социально значимых заболеваний среди населения БГО, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза. В связи с ростом количества укусов клещами актуализирован вопрос о мерах по предупреждению заболеваемостью клещевым энцефалитом. Издано распоряжение администрации Березовского городского округа от 23.05.2017 «152 «О проведении мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита, иных природно-очаговых инфекций на территории Березовского городского округа в эпидемическом сезоне 2017 года». В 2017 году использованы новые формы работы: в День предпринимателя и в День города в местах массового пребывания людей организована работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию и передвижного флюорографа.В ОУ, в управлении социальной политики, комплексным центром обслуживания распространено более 1800 памяток по профилактике болезней;На официальном сайте администрации городского округа «березовский.рф» постоянно размещаются информационные материалы о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, ссылка на сайт областного центра СПИД.Обучено 18 классных руководителей по первичной профилактике ВИЧ-инфекции на базе ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ». |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
|  | Обеспечение питания дошкольников льготных категорий | приказ управления образования Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | управление образования Березовского городского округа | всего | 4,65 | В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан Березовского городского округа обеспечено питание дошкольников льготной категории – 108 детей. Фактические расходы на обеспечение питанием дошкольников льготной категории составило за 2017 год составили 1523 тыс.рублей  |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | 4,65 |
| внебюджетные источники | - |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 47. | Информирование граждан о текущей социально-экономической ситуации в Березовском городском округе | - | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Информирование граждан о социально-экономической ситуации в Березовском городском округе осуществляется посредством размещения информации об итогах за год на официальном сайте администрации Березовского городского округа /березовский.рф/ в структурном разделе /отдел экономики и прогнозирования/ вкладка: /социально-экономическое развитие/. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 48. | Осуществление деятельности антикризисной рабочей группы Березовском городском округе | постановление администрации Березовского городского округа | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Создана антикризисная рабочая группа, утвержден состав и положение. Утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильностив Березовском городском округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы.Ежеквартально составляется отчет о выполнении антикризисного плана и размещается на сайте администрации «березовский.рф» |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 49. | Создание рабочей группы для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации теневой части заработной платы повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Березовском городском округе. Выполнение плана по снижению неформальной занятости. | распоряжение администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 №13-1 «О создании рабочей группы для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости | в течение 2015 - 2017 годов | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Для обеспечения взаимодействия по вопросу легализации занятости Распоряжением администрации Березовского городского округа от 22.02.2017 №49 внесены изменения в распоряжение администрации БГО 19.01.2015г №13-1 «О создании рабочей группы» для координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, в состав которой вошли представители администрации БГО, пенсионного фонда, центра занятости населения, налоговой службы, полиции, службы судебных приставов, миграционной службы, Координационного совета профсоюзов, депутаты. Распоряжением администрации Березовского городского округа от 22.03.2017года № 77 утвержден «План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Березовского городского округа на 2016-2018 годы»,Ежемесячно составляется отчет о выполнении плана мероприятий по снижению неформальной занятости и отчет о работе рабочей группы, которые направляются в администрацию Южного округа, Березовский центр занятости населения. В результате проделанной работы показатель по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте составил за 12 месяцев 2017 года - 1196 человек(100%). |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 50. | Организация мониторинга своевременности выплаты и уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений социальной сферы в Березовском городском округе | - | в течение 2015 - 2017 годов, ежемесячно | управление финансов Березовского городского округа | всего | - | Мониторинг контроля уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и составление сводной информации проводится ежемесячно 10 числа. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 51. | Мониторинг основных финансовых показателей, итогов социально-экономического развития Березовского городского округа | письмо администрации Южного управленческого округа от 23.12.2013 №36-01-81/2395 о предоставлении информации об основных показателях социально-экономического развития территорий | в течение 2015 - 2017 годов, ежеквартально | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | На основании письма администрации Южного управленческого округа от 23.12.2013 г №36-01-81/2395 ведется ежеквартальный мониторинг итогов социально-экономического развития Березовского городского округа и основных финансовых показателей для своевременного выявления ухудшения социально-экономического положения. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 52. | Мониторинг состояния рынка труда Березовского городского округа | отчетные документы | в течение 2015 - 2017 годов | Березовский центр занятости населения | всего | - | Проводится ежедневный мониторинг состояния рынка труда с представлением информации в вышестоящий орган |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 53. | Мониторинг ожидаемых администрируемых доходов текущего месяца и текущего года с помесячной разбивкой, платежей основных налогоплательщиков в бюджет Березовского городского округа и поступлений доходов в местный бюджет;ожидаемого поступления доходов в бюджет городского округа в текущем месяце | отчетные документы | в течение 2015 - 2017 годов | управление финансов Березовского городского округа | всего | - |  Управлением финансов Березовского городского округа на постоянной основе, с периодичностью 2 раза в месяц проводится мониторинг исполнения доходной части бюджета городского округа в разрезе источников доходов, ежемесячно главными администраторами доходов мониторинг изменения недоимки по платежам в бюджет. Кроме того, с использованием информационного ресурса «Плательщики и уплаченные налоги», получаемого из УФК СО, проводится мониторинг фактических и ожидаемых поступлений в отношении 80 основных налогоплательщиков Березовского городского округа, с целью качественного прогнозирования доходов местного бюджета, а также предупреждения образования недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |
| 54. | Проведение мониторинга цен в разрезе отдельных товарных групп и информирование контрольных органов, в т.ч. мониторинг стоимости потребительской корзины на территории Березовского городского округа | отчетные документы | в установленные сроки | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | всего | - | Специалистами отдела проводится ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен на продукты питания, а также ежемесячный мониторинг средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Информация о ценах направляется в министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, РЭК СО, а так же в другие заинтересованные учреждения. |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет | - |
| местный бюджет | - |
| внебюджетные источники | - |