## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за II квартал 2025 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского муниципального округа до 2028 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского муниципального округа до 2028 года»
за 1 полугодие 2025 года
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 23300 | 9851.29 | 42.2802 |  | False
2 | местный бюджет | 23300 | 9851.29 | 42.2802 |  | False
3 | Прочие нужды | 23300 | 9851.29 | 42.2802 |  | False
4 | местный бюджет | 23300 | 9851.29 | 42.2802 |  | False
5 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского муниципального округа" | 3249 | 261.73 | 8.0557 |  | False
6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3249 | 261.73 | 8.0557 |  | False
7 | местный бюджет | 3249 | 261.73 | 8.0557 |  | False
8 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3249 | 261.73 | 8.0557 |  | False
9 | местный бюджет | 3249 | 261.73 | 8.0557 |  | False
10 | Мероприятие 1.3. Проведение инвентаризации и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в том числе бесхозяйного и выморочного имущества | 48.61 | 11.62 | 23.9045 | В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 30.11.2025 | False
11 | местный бюджет | 48.61 | 11.62 | 23.9045 |  | False
12 | Мероприятие 1.4. Проведение работ по оценке земельных участков для целей изъятия, предоставления в аренду и в собственность | 16.09 | 2.05 | 12.7408 | В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 25.12.2025 | False
13 | местный бюджет | 16.09 | 2.05 | 12.7408 |  | False
14 | Мероприятие 1.5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 3184.3 | 248.06 | 7.7901 | В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 25.12.2025 | False
15 | местный бюджет | 3184.3 | 248.06 | 7.7901 |  | False
16 | Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского муниципального округа до 2028 года" | 20051 | 9589.56 | 47.8258 |  | False
17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20051 | 9589.56 | 47.8258 |  | False
18 | местный бюджет | 20051 | 9589.56 | 47.8258 |  | False
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20051 | 9589.56 | 47.8258 |  | False
20 | местный бюджет | 20051 | 9589.56 | 47.8258 |  | False
21 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 18740 | 8941.62 | 47.7141 |  | False
22 | местный бюджет | 18740 | 8941.62 | 47.7141 |  | False
23 | Мероприятие 2.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1311 | 647.94 | 49.4233 |  | False
24 | местный бюджет | 1311 | 647.94 | 49.4233 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ | Е. В. Томилова
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель |  | _______________ /___________________________ | А. С. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)