План мероприятий

по реализации Стандарта развития конкуренции

в Березовском городском округе на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Куратор администрации Березовского городского округа | Ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение структурного подразделения администрации Березовского городского округа, ответственного за реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции в Свердловской области, направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области контакты ответственного сотрудника | до 1 ноября 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
| 2. | Анализ текущего состояния развития конкуренции на социально значимых рынках | до 1 ноября 2017 года |  |  |
| 3. | Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рынков | до 1 ноября 2017 года | Ильиных С.В. заместитель главы администрации Березовского городского округа | Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории Березовского городского округа, Березовский фонд поддержки малого предпринимательства, отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
| 4. | Проведение мониторинга развития конкуренции в Березовском городском округе: | Ежегодно до 20 ноября 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
|  | мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности | до 20 ноября 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (Галлямов Р.Р.) |
|  | мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг | до 20 ноября 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
|  | мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках | до 20 ноября 2017 года | Михайлова Н.А., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа (Мартемьянова И.Л.) |
|  | мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | до 20 ноября 2017 года | Еловиков А.В.,заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа (Сахарова Н.В.) |
| 4. | Формирование и обеспечение работы раздела на официальном сайте администрации Березовского городского округа «березовский.рф» | до 1 ноября 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
| 5. | Разработка и формирование Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развития конкуренции на территории Березовского городского округа на основании мониторинга состояния развития конкуренции | до 22 декабря 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа |
| 6. | Прохождение обучения по программе, разработанной Министерством инвестиций и развития Свердловской области по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции | ноябрь- декабрь 2017 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития (Маслакова Ю.О., Батанова И.Ю.), отдел экономики и прогнозирования (Куимова О.П.), отдел социального развития (Аникина Т.Л.), отдел муниципальных закупок (Мусина У.В.) отдел ЖКХ (Сахарова Н.В.) Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (Галлямов Р.Р.) |
| 7. | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей услуг социально значимых рынков о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развития конкуренции | В течение года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | Березовский фонд поддержки малого предпринимательства (Галлямов Р.Р.), отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа (Маслакова Ю.О.) |
| 8. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг | до 15 февраля 2018 года | Ильиных С.В., заместитель главы администрации Березовского городского округа | отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского округа (Маслакова Ю.О.) |