План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Березовском городском округе на 2015 – 2020 годы

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами Администрации Березовского городского округа, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Березовского городского округа.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

План разработан на основании Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и в целях исполнения подпункта 1 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. N 23-ПП "Об утверждении  Комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы " и поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 02.06.2015 исх № 01-01-71/9888 «О направлении протокола совещания от 28.05.2015 № 167 по вопросам разработки дорожной карты и пролонгации программы «Доступная среда».

В Березовском городском округе по состоянию на 01 января 2015 года 4464 человека (6% населения) имеют статус инвалида. Из них инвалиды I группы – 484человека (10,8%), инвалиды II группы - 2261 человек (50,6 %), инвалиды III группы - 1469 человек (32,9%), дети-инвалиды - 250 человек (1,7%).

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что в Березовском  городском округе стабилизировалась численность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

Наряду с этим в округе проживают более 28 тысяч (более одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории "маломобильные группы населения".

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципального образования.

В городском округе работают учреждения и организации, осуществляющие реабилитационные мероприятия в отношении инвалидов:

- детские дошкольные учреждения со спец. группами – детский сад компенсирующего вида № 19, детский сад компенсирующего вида № 10

- школы со специальными классами –  ГКСКОУ СО «Берёзовская СКОШ», ГКСКОУ СО «Берёзовская СКОШИ» пос. Монетный;

- учреждения культуры - Центр детского творчества, ДК «Современник», «Дворец Молодёжи», досуговые центры,  дворовые клубы, библиотеки;

- учреждения спорта - ДЮСШ, СОК «Лидер»;

- учреждения социального обслуживания – ГАУ СО  «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского»;

- отделение временного проживания для престарелых и инвалидов пос. Монетный  (20 койко-мест);

- ГАУ «Березовский психоневрологический интернат»;

- общественные организации- Березовская группа Всероссийского общества слепых,  Березовское отделение Всероссийского общества инвалидов, Березовское  районное отделение общероссийской организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество».

В Березовском городском округе ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В соответствии с законом РФ «Об образовании» принципами государственной политики в области образования являются общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития обучающихся. Разные категории детей посещают детские сады и обучаются в школах. Дети-инвалиды – одна из категорий учащихся, требующая особого внимания взрослых. Данная категория детей находится на особом контроле управления образования Березовского городского округа и подведомственных организаций. Образование детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ) может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний в форме: очное обучение (в том числе, по индивидуальной образовательной программе); обучение на дому и дистанционно.

В образовательных организациях помощь детям с нарушением речи оказывают учителя-логопеды и педагоги-психологи. В 18 ДОУ работают логопеды, в 7 ДОУ – педагоги-психологи, 1 дефектолог, 1 инструктор по лечебной физкультуре, в ОУ  - 7 психологов, 3 логопеда; 5 социальных педагогов.  Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, имеют возможность обучаться индивидуально на дому.

Большое значение для развития ребёнка с ограниченными возможностями в здоровье играет дополнительное образование. Учреждения дополнительного образования –  центр детского творчества , школы искусств - имеют большой опыт работы с детьми-инвалидами не только на базе учреждений, но и на дому. Дети-инвалиды получают дополнительное образование на дому. Ребятам предлагаются объединения, связанные с изобразительной деятельностью, декоративно-прикладным искусством, техническим моделированием, музыкальным образованием.

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделяется вопросу оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В 2014 году в  рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Березовском городского округе до 2020 года», в дошкольном учреждении №41  перила оборудованы специальными приспособлениями для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сданы в эксплуатацию здания дошкольных учреждений, оборудованные с учетом требований по  беспрепятственному  доступу к объектам социальной сферы: в 2014 году -4, в 1 полугодии 2015 года– 2.

Березовскому районному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество», ориентированное на работу с детьми-инвалидами и их семьями,   предоставлены помещения муниципальной собственности общей площадью. Помещения обеспечены всеми средствами беспрепятственного доступа маломобильных граждан к социальному объекту.

В 2015 году установлен пандус у входа в Березовскую городскую библиотеку.

По решению Думы Березовского городского округа от 30.07.2015  выделены средства из местного бюджета в сумме 90,0 тыс. руб.(софинансирование)  на проведение работ в рамках государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы» в средней общеобразовательной школе №10 (пос. Монетный).

В 2012- 2015 годах 3 общеобразовательные организации участвовали в  федеральной государственной программе «Доступная среда», в рамках которой выделены областные субсидии на улучшение условий пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательной организации.

С целью создания безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 7 школах (№№2,3,7,9,11,21,33) установлены пандусы, в 3х образовательных организациях (№№1, 10, 29) входные группы имеют пологий порог, что делает доступным вход в здание для маломобильных групп населения. В 7-и общеобразовательных учреждениях на входных группах установлены кнопки вызова (№№1,2,5,7,9, 10,29). В 2-х школах (№№21, 33) планируется установить кнопку вызова на входной группе к началу нового учебного года.

В 8-и дошкольных образовательных организациях (№№1,5,7,17,19,27,40,41) входные группы оборудованы пандусом, в 12-и (№№1,2,5,7,9,17,27,35,36,39,40,41) на входных калитках установлены домофоны.

В целях привлечения дополнительных  средств на создание условий для детей с ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях администрация Березовского городского округа во 2-м квартале 2015 года подготовила документы и приняла участие в грантовом конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва) с социальным проектом «Мир возможностей» (срок реализации проекта– 2016-2017 годы).

В целях приведения транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями в 2014 году за счет средств местного бюджета установлен светофор со звуковым сопровождением на перекрестке улиц Гагарина и Спортивной.

Муниципальные  автотранспорт и объекты связи в территории отсутствуют. В парке автобусов, используемых индивидуальными предпринимателями для пассажирских перевозок, имеются 3 низкопольные машины для маломобильных граждан.

Мониторинг доступности муниципальных объектов зданий социальной инфраструктуры (образовательных организаций, спортивных сооружений, культурно-досуговых учреждений, административных помещений) ведется ежегодно.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными категориями граждан.

Однако обеспечивается доступ маломобильных граждан к муниципальным услугам в культурно-досуговой и образовательной сфере в разных формах:

филиал Березовского муниципального казенного учреждения культуры «Детско-подростковый досуговый центр» дворовый клуб «Алый парус» взаимодействует с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество», проводит для детей-инвалидов тематические мероприятия, организует занятия прикладным творчеством на  базе организации;

в учреждениях дополнительного образования – детских школах искусств занимаются 13 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в детской школе искусств №1 дети с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата (колясочник);

создаются возможности для предоставления детям муниципальной услуги на дому по заявлениям родителей (законных представителей);

за счет средств местного бюджета ежегодно проводится фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!»: в 2014 году выделено 17,0 тыс. руб., в 2015 году  - 25,0 тыс. руб.

В фондах Березовского муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» для инвалидов по зрению и слуху имеются издания, изданные методом  рельефно-точечного шрифта Брайля, в количестве 8 экз., аудиокниги в количестве 118 экз., приобретенные в последние 10 лет на средства муниципального, областного и федерального бюджета.

Кроме того,  для обслуживания слепых и слабовидящих по системе межбиблиотечного абонемента используются фонды государственного казенного учреждения культуры «Свердловская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» по индивидуальным заявкам пользователей.

С 2013 года Березовское муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» использует специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флэш-картах «ТФП КРУСТ-01» в количестве 2 шт. и электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем «ЭРВУ КРУСТ-02» в количестве 1 шт. Данное оборудование находится в Центре общественного доступа к социально важной информации Центральной городской библиотеки и доступно всем желающим.

Ежегодно проводится фестиваль спорта для инвалидов по 7 видам спорта.

Вместе с тем далеко не все объекты социальной инфраструктуры  доступны для инвалидов и иных маломобильных групп. 38% муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Березовского городского округа,  не имеют условий для маломобильных групп населения по обеспечению беспрепятственного   доступа  к объектам образования.

22% учреждений, подведомственных  управлению культуры и спорта Березовского городского округа, не оснащены ассистивными приспособлениями для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (колясочников): в связи с техническими особенностями зданий и прилегающих территорий требуются значительные финансовые и временные затраты на их реконструкцию.

Серьезным вопросом остается создание условий доступности в помещениях жилых домов, которые в основной доле не приспособлены к проживанию лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении. Жилой фонд только на 78% обеспечен средствами доступности. В основном, это новые здания.

Структуризация проблем отдельных групп населения Березовского городского округа позволяет сделать вывод о том, что обеспечение равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения должно быть целью Плана.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием современных реабилитационных технологий, необходимость эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального  и областного бюджетов, возможно при решении проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в Березовском городском округе с использованием программно-целевого метода.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов позволит не только снизить расходную часть местного бюджета, но и путем задействования ресурсной базы федерального и областного уровня проводить целостную политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, скоординировать задачи, решаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", иными федеральными законами, законами Свердловской области, в план мероприятий ("дорожную карту") включаются мероприятия  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных исполнителей (приложение № 1).

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение № 2), и сроки их реализации определяются исходя:

1) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

2) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

3) из муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности;

4) из бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

Березовский городской округ

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Должностное лицо управления, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | Удельный вес вновь вводимых с 01 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых объектов) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа |
|  | Удельный вес приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов | 4,5%/ | 11 %/ | 22 % | 37 %/ | 55 %/ | 96 %/ | Руководители учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОО БГО от общего числа детей-инвалидов в БГО | 2% | 14% | 20% | 30% | 50% | 50% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных ) классах ОО от общего числа этой категории детей | 1% | 4% | 4% | 6% | 10% | 10% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) ОО от общей численности этой категории детей | 60% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Доля инвалидов, обучающихся на дому, в том числе дистанционно, от общего числа этой категории детей | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Доля педагогических работников ОО, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | 3% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Численность подготовленных тьюторов в расчете на 10 человек обучающихся инвалидов | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | Руководители образовательных учреждений |
|  | Доля образовательных образовательных организаций БГО, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами | 20% | 30% | 50% | 70% | 75% | 100% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов и детей с ОВЗ школьных аудиторий от общего числа аудиторий | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% | 1,5% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой в ОО от общего числа таких детей | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18% | Руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес действующих объектов, на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «Дорожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг (от общего количества соответствующих объектов) | 7 | 11 | 22 | 37 | 55 | 96 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 0 | 4 | 22 | 37 | 55 | 96 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 4 | 22 | 37 | 55 | 96 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - допуск тифлосурдопереводчика; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - допуск собаки-проводника | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - дублирование необходимой звуковой информации; | 0 | 4 | 12 | 37 | 55 | 96 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - допуск сурдопереводчика; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 4 | 12 | 37 | 55 | 96 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; | 0 | 0 | 4 | 37 | 55 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; | 16 | 24 | 32 | 37 | 55 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению) в том числе: |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - для инвалидов по зрению | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - для инвалидов по слуху | 0 |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
|  | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения) | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов. | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций. | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | Березовский музей золота исторический музей – филиал Свердловского историко-краеведческого музея |
|  | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | Управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов. | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. (12/54) | 22,2 | 19,2 | 6,7 | 4,5 | 2,3 | 0 | Администрация Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. (2/54) | 3,7 | 13,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0 | Жилищный отдел администрации Березовского городского округа |
|  | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | 0,5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа |
|  | Доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включающих требования к обеспечению соблюдение установленных законодательством условий их доступности | 5/78= 6,4 | 39/78= 50,0 | 78/78= 100,0 | 78/78= 100,0 | 78/78= 100,0 | 78/78= 100,0 | Отдел экономики и прогнозирования администрации БГО |
|  | Доля торговых объектов, на которых организовано оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов. | 146/224= 65,2 | 158/224= 70,5 | 173/224= 77,2 | 190/224= 84,8 | 200/224= 89,3 | 218/224= 97,3 | Отдел экономики и прогнозирования администрации БГО |
|  | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов. | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и спорта Березовского городского округа |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

Березовский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение постановлением администрации Березовского городского округа «Дорожной карты Березовского городского округа по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года» | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599; Протокол совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | Заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальники управления образования, управления культуры и спорта | 2015 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  | Разработка и утверждение порядка оказания услуг инвалидам с различными нарушениями | Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599; Протокол совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | Руководители муниципальных учреждений | 2015 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обследования действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | Постановление от 11.02.2014года № 70-ПП | Руководители муниципальных учреждений | 2015 год по мере проведения работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
|  | Внесение изменений в паспорта доступности после проведения ремонтных работ, закупки оборудования, передача сведений в управление социальной политики по г.Березовскому | Постановление от 11.02.2014года № 70-ПП | Руководители муниципальных учреждений | 2015-2020 по мере проведения работ | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Руководители муниципальных учреждений | 2016 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Заместители руководителей по административно- хозяйственной работе | 2017-2020 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на муниципальных социальных объектах | СНиП 35-01-2001 |  |  | Расширение возможностей для пользования услугами |
|  | - дублирование необходимой звуковой информации, размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам | СНиП 35-01-2001 |  |  | Расширение возможностей для пользования услугами для инвалидов |
|  | - размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к социальным объектам | СНиП 35-01-2001 |  |  | Расширение возможностей для пользования услугами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
|  | - оборудование туалетных комнат необходимыми поручнями и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на спортивных объектах | СНиП 35-01-2001 |  |  | Расширение возможностей для пользования услугами (универсальные спортивные залы, плавательный бассейн,) для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
|  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов | "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Руководители муниципальных учреждений | 2015-2016 | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
|  | подготовка и согласование аукционной документации. Проведение электронного аукциона на заключение муниципального контракта для проведения капитального ремонта помещений, крыльца с установкой пандуса в рамках государственной программы «Доступная среда». Заключение муниципального контракта для проведения капитального ремонта помещений, крыльца с установкой пандуса в рамках государственной программы «Доступная среда» (средняя общеобразовательная школа №10) | Комплексная целевая программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы. | Управление образования БГО, руководитель ОО №10 | июль-октябрь 2015 года | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Организация и проведение ремонтных работ ДК «Современник» | "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012) | Управление культуры и спорта Березовского городского округа Руководитель учреждения | 2015-2016 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Постановление от 11.02.2014года № 70-ПП | Руководители муниципальных учреждений | 2016-2019 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
|  | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" | Руководители муниципальных учреждений | 2015-2016 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
|  | Адаптация официального сайта администрации Березовского городского округа, муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Постановление Правительства СО от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» | Администрация Березовского городского округа Руководители муниципальных учреждений | 2016-2017 | Возможность получения муниципальной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
|  | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг |  | Администрация Березовского городского округа | 2015-2016 | Возможность получения муниципальной услуги дистанционно, на дому, в иных формах |
| 13. | Информирование управляющих компаний о проведении мероприятий по обеспечению условий доступности, назначение ответственных лиц приказами учреждений | Письмо исх.187 от 10.07.2015 от отдела ЖКХ, приказы по организациям | Отдел ЖКХ администрации, руководители управляющих компаний | 2015 | информирование руководителей управляющих компаний об исполнении Федерального законодательства |
| 14 | Информирование жителей, через председателей многоквартирных домов о создании условий для маломобильных групп | Письмо исх. 2406/03-09 от 27.07.2015 от администрации Березовского городского округа | Управляющие компании, председатели многоквартирных домов | 2015-2016 | Информирование населения о создании безбарьерной среды |
| 15 | Проведение обследования автобусных остановочных площадок на предмет доступности для маломобильных групп | Акт обследования | Отдел ЖКХ администрации, | Июль 2015 | Выявление приоритетных объектов создания безбарьерной среды |
| 16 | Составление проектно-сметной документации для реконструкции объектов остановочных комплексов | Проектно-сметная документация | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | 2016 | Определение средств на финансирование мероприятий |
| 17 | Выполнение работ по реконструкции остановочных комплексов | Муниципальный контракт | МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | 2017 | Создание объектов безбарьерной среды |
| 18 | Установка пандусов в библиотеках- филиалах БМКУК «ЦБС» № 1,8 | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | Руководители учреждений | 2016-2017 | Повышение доступности помещений библиотек |
| 19 | Оборудование специальной стоянки автотранспорта для инвалидов у ДК «Современник», Дворца молодежи, досугового центра п. Лосиный, «СОК «Лидер», стадион «Горняк». | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | Руководители учреждений | 2016-2018 | Повышение доступности учреждений культуры и спорта |
| 20 | Установка поручней в санитарных комнатах ДК «Современник», досугового центра п. Лосиный, центра художественно-прикладного творчества п. Монетный, ДШИ №1. | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | Руководители учреждений | 2016-2020 | Повышение доступности учреждений культуры и спорта |
| 21 | Оснащение визуальной, звуковой и тактильной информацией помещения, предназначенные для пребывания граждан в ДК «Современнике», Дворце молодежи, досуговом центре п. Лосиный, центре декоративно-художественного творчества п. Монетный | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | Руководители учреждений | 2016-2019 | Повышение качества обслуживания инвалидов по зрению |
| 22 | Проведение мониторинга исполнения установленных законодательством условий доступности для маломобильных групп населения объектов потребительского рынка | Распоряжение главы администрации БГО | Отдел экономики и прогнозирования администрации БГО | 2016-2020 | Формирование актуальных сведений об объектах торговли и общественного питания на соответствие их условиям обеспечения доступности для инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 23 | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599; Протокол совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | Руководители муниципальных учреждений | 2015-2020 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами |
| 24 | Участие в курсовой подготовке по вопросам организации доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями | Приказ Управления образования Березовского городского округа «Об утверждении плана организации и проведения обучения специалистов по вопросам организации доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями» | Управление образования, образовательные организации | в течение года | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 25 | Участие в совместных совещаниях специалистов Управления образованием, руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей по УВР и АХЧ со специалистами Управления социальной политики по г. Березовскому, Березовской СКОШИ и другими субъектами по вопросам инклюзивного образования |  | Управление образованием, образовательные организации | в течение года | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 26 | Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей | Приказ управления (организации) | Руководители муниципальных учреждений | 2016-2020 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 27 | Организация проведения семинара-совещания с хозяйствующими субъектами по вопросу обеспечения соблюдения установленных законодательством условий доступности для маломобильных групп населения объектов торговли и общественного питания. Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | Распоряжение главы администрации БГО | Отдел экономики и прогнозирования администрации БГО | 2016-2020 | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов торговли и общественного питания (доступу к ним) |
| 28 | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентября 2016 г. | Управление образования БГО, МКУ ЦСРСОиК, руководители ОО | до 01 сентября 2016 | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ |

"СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"