Мероприятия,

реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») по Березовскому городскому округу

2016

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа ции | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение постановлением администрации Березовского городского округа «Дорожной карты Березовского городского округа по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599; протокол совещания у первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальники управления образования Березовского городского округа, управления культуры и спорта Березовского городского округа | 2015 год | постановление администрации Березовского городского округа №614 от 20.10.2015 Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Березовском городском округе на 2015 – 2020 годы |
|  | Разработка и утверждение порядка оказания услуг инвалидам с различными нарушениями | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599; протокол совещания у первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | ответственные исполнители | 2015 год | Разработаны и утверждены постановлениями администрации городского округа изменения в Административные регламенты оказания муниципальных услуг – 78 (100%). По управлению образования издан приказ управления образования от 05.06.2015г № 110-д Издан приказ по управлению культуры и спорта от 04.02.2016 № 15 «Об организации мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры и спорта БГО на 2016 год |
| Раздел II.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обследования действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | Постановление от 11.02.2014 №70-ПП | руководители муниципальных учреждений | 2015-2016 год по мере проведе ния работ | Проведено 67 обследований объектов, составлено 67 заключение Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
|  | Проведение мониторинга безбарьерной доступности объектов социальной инфрастуктуры в соответствии ФЗ от 01.12.2014г. №419-ФЗ | письмо министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | управление образования | декабрь 2015 | .Предоставлена информация в Министерство общего и профессионального образования, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о потребностях в элементах доступности и специальных приспособлениях для инвалидов и маломобильных граждан для оборудования зданий и сооружений образовательных организаций. |
|  |  |  | управление культуры и спорта | 2016 | По запросу Министерства культуры Свердловской области произведен расчет потребности в финансовых средств для обеспечения 100% оснащения необходимым оборудованием и проведением ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования с целью создания безбарьерной среды для инвалидов |
|  |  |  | управление образования | 2016 | Мониторинг условий реализации ФГОС в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (наличие кадров, программ, сопровождение психолога) в ежемесячном режиме направляется в ГАОУ ДПО СО ИРО |
|  |  |  | управление образования | 2016 | В 25 образовательных организациях (включая управление образования) сайты организаций адаптированы для слабовидящих. |
|  | Внесение изменений в паспорта доступности после проведения ремонтных работ, закупки оборудования, передача сведений в управление социальной политики по г.Березовскому | Постановление от 11.02.2014 № 70-ПП | руководители муниципальных учреждений | 2015-2020 годы по мере проведе ния работ | Внесены изменения в 15 паспортов доступности. |
|  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | руководители муниципальных учреждений | 2016 год | Сметная документация на ремонт зрительного зала ДК «Современник» (265,0 тыс. руб.) |
|  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов | «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | руководители муниципальных учреждений | 2015-2016 годы | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
|  | подготовка и согласование аукционной документации. Проведение электронного аукциона на заключение муниципального контракта для проведения капитального ремонта помещений, крыльца с установкой пандуса в рамках государственной программы «Доступная среда». Заключение муниципального контракта для проведения капитального ремонта помещений, крыльца с установкой пандуса в рамках государственной программы «Доступная среда» (средняя общеобразовательная школа №10) | Комплексная целевая программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы. | управление образования Березовского городского округа, руководитель ОО №10 | июль-октябрь 2015 года | 1.В 2015 году на условиях софинансирования в рамках программы «Доступная среда» созданы условия по безбарьерной доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья в БМА ОУ СОШ №10 (п. Монетный). На данные цели из бюджета муниципалитета на условиях софинансирования выделено 90,0 тыс. руб. , из федерального бюджета 698,0 тыс.руб. и областного бюджета 299,2 тыс.руб. |
|  | Организация и проведение ремонтных работ ДК «Современник» | «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | управление культуры и спорта Березовского городского округа, руководитель учреждения | 2015-2016 годы | Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Организация ремонтных работ зрительного зала ДК «Современник» Стоимость ремонтных работ 2 784 448 руб. |
| 9. | Информирование управляющих компаний о проведении мероприятий по обеспечению условий доступности, назначение ответственных лиц приказами учреждений | письмо исх.187 от 10.07.2015 от отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа, приказы по организациям | отдел ЖКХ администрации, руководители управляющих компаний | 2015 год | информирование руководителей управляющих компаний об исполнении Федерального законодательства |
| 10 | Информирование жителей через председателей ТСЖ многоквартирных домов о создании условий для маломобильных групп | письмо исх. 2406/03-09 от 27.07.2015 от администрации Березовского городского округа | управляющие компании, председатели многоквартирных домов | 2015-2016 годы | Информирование населения о создании безбарьерной среды через СМИ Совместные мероприятия Общественной палаты Березовского городского округа, обществ инвалидов, администрации Березовского городского округа |
| 11 | Проведение обследования автобусных остановочных площадок на предмет доступности для маломобильных групп | акт обследования | отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа | 2016 | Проведено 3 обследования |
| 12 | Установка пандусов в библиотеках- филиалах БМКУК «ЦБС» №1,8 | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | руководители учреждений | 2016-2017 годы | Установлены пандусы в библиотеках- филиалах БМКУК «ЦБС» № 1,8 |
| 13 | Оснащение визуальной, звуковой и тактильной информацией помещений, предназначенных для пребывания граждан в ДК «Современнике», Дворце молодежи, досуговом центре п. Лосиного, центре декоративно-художественного творчества п.Монетный | муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» | руководители учреждений | 2016-2019 годы | Повышение качества обслуживания инвалидов по зрению |
| 14 | Проведение мониторинга исполнения установленных законодательством условий доступности для маломобильных групп населения объектов потребительского рынка | распоряжение администрации Березовского городского округа | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | 2016-2020 годы | Проведено обследование 1 объекта торговли, составлено 1 заключение |
| 15 | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | Приказ Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | управление образования БГО, руководители ОО | декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | 1..Проведён мониторинг условий реализации ФГОС для детей с ОВЗ с заполнением анкет по материально-технической части в общеобразовательных организациях. 2.Проведён мониторинг условий реализации ФГОС для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (наличие кадров, программ, сопровождение психолога). |
| 16 | Начат ремонт игровой комнаты «Теремок» для реабилитации инвалидов в библиотеке семейного чтения 100,0 руб. | в рамках реализации проекта «Мир возможностей» | Управление культуры и спорта Березовского городского округа | июнь 2016 г.. | Создание условий доступности объекта культуры для детей инвалидов и других маломобильных групп |
| 17 | Разработан План реализации проекта «Мир возможностей» | в рамках реализации проекта «Мир возможностей» | администрация Березовского городского округа | 2016г. | Расширение доступности для пользования инвалидами услугами муниципальных учреждений |
| 18 | Оборудование бассейна «Нептун» (ДЮСШ) подъемниками для колясочников (100,0 тыс.руб.из внебюджетных средств) | Программа развития учреждения | БАУДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2016 | Расширение возможностей для использования инвалидами спортивных объектов установка подъёмника в чаше бассейна, сглажены пороги для въезда в зал бассейна, установлены знаки на автостоянке, и кнопки для вызов |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599; Протокол совещания у первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18 мая 2015 (рег. № 167 от 28.05.2015) | руководители муниципальных учреждений | 2015-2020 годы | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами |
| 2 | Совершенствование системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, детей , находящихся в трудной жизненной ситуации |  | управление образования Березовского городского округа | 2015г. | На 01.01.2016 в штатное расписание 6 общеобразовательных организаций введены должности психолога; в 5 общеобразовательных организаций введены должности социального педагога; учитель-логопед введен в 5 общеобразовательных организаций; в 3 дошкольных образовательных организации введены в штат логопеды и в 2 дошкольные организации в штат введены психологи. |
| 3 | Организация обучения, инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. |  | управление образования Березовского городского округа | 2015-2020 | 1.Участие в годичном семинаре при Специальной коррекционной школе г.Екатеринбурга для пропедевтической профессиональной подготовки к работе в условиях инклюзии- 10 человек. 2.Участие в Конференции «I съезд психологов» в г.Екатеринбург-21 человек. 3.Подана заявка на организацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников по дополнительным профессиональным программам в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей)- 72 человека |
|  |  |  |  |  | 3.Участие педагогов во Всероссийском психолого-педагогическом форуме «Доступное образование - доступная среда» в УрГПУ (19-20 мая)-33 человека 4.Участие в практико-ориентированном семинаре «Формирование жизненных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта» (19 мая на базе ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»)-17 человек. 5.Участие в совещании Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся о ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» -2 человека 6.Прошли обучение на базе методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей в ГАОУ ДПО СО «ИРО»-37 человек . 7.На базе Ресурсного центра « Сопровождение процессов введения ФГОС ОВЗ» проведены: -практикум по разработке адаптационных программ (24 человека); -проведён семинар для руководителей образовательных организаций по подготовке условий для перехода на ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г с участием команды специалистов стажировочной площадки ОО №13 (24 человека). |

Приложение №2

к Плану

Показатели

доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

по Березовскому городскому округу

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Должностное лицо управления, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | Удельный вес вновь вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности, предусмотренным ч.1 ст.15 Федерального закона №181-ФЗ (от общего количества вновь вводимых объектов) | - | - |  |  |  |  | отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа |
|  | Удельный вес приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов | 4,5%/ | 4,5%/ |  |  |  |  | руководители учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОО Березовского городского округа от общего числа детей-инвалидов в городском округе | 2% | 0,6% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных ) классах ОО от общего числа этой категории детей | 1% | внедрение с 01.09.2016 |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) ОО от общей численности этой категории детей | 60% | внедрение с 01.09.2016 |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Доля инвалидов, обучающихся на дому, в том числе дистанционно, от общего числа этой категории детей | 1% | 1,8% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Доля педагогических работников ОО, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | 3% | 7% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Численность подготовленных тьюторов в расчете на 10 человек обучающихся инвалидов | 1 | 0 |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Доля образовательных образовательных организаций Березовского городского округа, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами | 20% | 40% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов и детей с ОВЗ школьных аудиторий от общего числа аудиторий | 0,2% | 0,2% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой в ОО от общего числа таких детей | 2% | 2% |  |  |  |  | руководители образовательных учреждений |
|  | Удельный вес действующих объектов, на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «Дорожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период) | 100 | 0 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг (от общего количества соответствующих объектов) | 7 | 7,2 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес объектов, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются |  |  |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 0 | 0 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | 0 | 1? |  |  |  |  | Установлено тифлооборудование для демонстрации фильмов в центральной библиотеке г.Березовского |
|  | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 25 | 30 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | допуск тифлосурдопереводчика | 100 | 100 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | допуск собаки-проводника | 100 | 100 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются |  |  |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | дублирование необходимой звуковой информации | 0 | 0 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | допуск сурдопереводчика | 100 | 100 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 15 | 15 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; | 0 | 0 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; | 16 | 16 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 15 | 15 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых в доступном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), в том числе |  |  |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | для инвалидов по зрению | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | для инвалидов по слуху | 0 |  |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0,5 | 0,6 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения) | 15 | 20 |  |  |  |  | руководители муниципальных учреждений |
|  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 1,06 | 1,06 |  |  |  |  | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 60 | 60 |  |  |  |  | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций. | 20 | 20 |  |  |  |  | Березовский музей золота исторический музей – филиал Свердловского историко-краеведческого музея |
|  | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах. | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  | управление культуры и спорта Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. (12/54) | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  | администрация Березовского городского округа |
|  | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. (2/54) | 3,7 | 0 |  |  |  |  | Жилищный отдел администрации Березовского городского округа |
|  | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | 0,5% | 0,5% |  |  |  |  | отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа |
|  | Доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включающих требования к обеспечению соблюдение установленных законодательством условий их доступности | 5/78= 6,4 | 78/78= 100,0 |  |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
|  | Доля торговых объектов, на которых организовано оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов. | 146/224= 65,2 | 146/224= 65,2 |  |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |
|  | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 60 | 60 |  |  |  |  | управление культуры и спорта Березовского городского округа |