## План мероприятий
План мероприятий Берёзовский городской округ по реализации закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Отчетная дата: июль 2012
Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Примечание
| план | факт
Разработка и принятие муниципальных правовых актов (МПА)
О создании, реорганизации и ликвидации муниципального бюджетного или муниципального казённого учреждения | 2011-06-01 | 2011-10-10 | Постановление администрации Березовского городского округа от 10.10.2011 № 521 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения Березовского городского округа"
О порядке изменения типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения, а также изменения типа муниципального казенного учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения | 2011-06-01 | 2011-10-10 | Постановление администрации Березовского городского округа от 10.10.2011 № 521 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения Березовского городского округа"
О порядке утверждения и внесения изменений в устав муниципального бюджетного или муниципального казённого учреждения | 2011-04-01 | 2011-09-23 | Постановление администрации Березовского городского округа от 23.09.2011 № 486 "Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений Березовского городского округа и внесения изменений в них"
О создании муниципальных казенных учреждений путем изменения типа муниципальных бюджетных учреждений (с перечнем муниципальных казенных учреждений) | 2011-05-01 | 2011-03-09 | Постановление администрации Березовского городского округа от 09.03.2011г. №98 "О мерах по реализации федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных0 учреждений" (в редакции Постановления администроации Березовского городского округа от 05.08.2011г. № 381)
О порядке принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации муниципального автономного учреждения | 2011-06-01 | 2012-06-28 | Постановление администрации Березовского городского округа от 28.06.2012 №358 "Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации муниципального автономного учреждения Березовского городского округа"
О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений | 2011-10-01 | 2011-09-01 | Постановление администрации Березовского городского округа от 01.09.2011г. № 447 "Положение о порядке и формах осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений в Березовском городском округе"
О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения | 2011-03-01 | 2011-02-16 | Постановление администрации Березовского городского округа от 16.02.2011г. №75 "Об определении видов особо ценного движимого имущества и порядка утверждения перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений Березовского городского округа"
Об утверждении в целях расчета субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям перечней недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества | 2011-04-01 | 2011-03-18 | Распоряжение комитета по управлению имуществом Березовского городского округа от 18.03.2011г. №20 "Об утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями Березовского городского округа"
О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения | 2011-03-01 | 2011-02-16 | Постановление администрации Березовского городского округа от 16.02.2011г. №75 "Об определении видов особоценного движимого имущества и порядка утверждения перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений Березовского городского округа"
О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 2011-05-01 | 2011-03-09 | Постановление администрации Березовского городского округа от 09.03.2011г. №99 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
О порядке осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органов местного самоуправления и о порядке финансового обеспечения осуществления муниципальными бюджетными учреждениями полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | 2011-10-01 | 2011-08-02 | Постановление администрации Березовского городского округа от 02.08.2011 № 367 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления Березовского городского округа по исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»
О порядке определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (с примерной формой соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 2011-09-01 | 2011-03-22 | Постановление администрации Березовского городского округа от 22.03.2011г. №118 "Опорядке определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Березовского городского округа" (в редакции Постановления администрации Березовского городского округа от 04.08.2011г. № 377, в редакции Постановления администрации Березовского городского округа от 08.06.2012 №315). Приказ управления образования Березовского городского округа от 05.05.2012 №91-ф "О перечнях кодов дополнительной бюджетной классификации Управления образования Березовского городского округа на 2012 год, применяемых для аналитического учета бюджетными учреждениями, подведомственным управлению образования, к расходам на предоставленные субсидии на выполнение муниципального задания"
О порядке определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели (с примерной формой соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии) | 2011-09-01 | 2011-03-28 | Постановление администрации Березовского городского округа от 28.03.2011г. №136 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Березовского городского округа на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Березовского городского округа на иные цели". Приказ управления образования Березовского городского округа от 21.06.2012 №125-ф "Об утверждении порядка расчета и определения объема субсидии из бюджета Березовского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению образования Березовского городского округа, на иные цели. Приказ управления образования Березовского городского округа от 04.05.2012 №87-ф "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Березовского городского округа муниципальным образовательным бюджетным и автономным учреждениям Березовского городского округа на иные цели и формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Березовского городского округа на иные цели"
О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям | 2011-10-01 | 2011-09-23 | Постановление администрации Березовского городского округа от 23.09.2011 № 487 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям Березовского городского округа"
О порядке учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением | 2011-11-01 | 2011-05-20 | Приказ финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 20.05.2011 №26 "Об утверждении Порядка ведения, учета и хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Березовского городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений Березовского городского округа", приказ финансово-эконмического управления администрации Березовского городского округа от 20.05.2011 №27 "Об утверждении Порядка ведения учета, и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений Березовского городского округа, и иных документов, связанных с их исполнением"
О порядке открытия лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям и ведения лицевых счетов в финансовом органе муниципального образования | 2011-11-01 | 2011-05-11 | приказ финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 11.05.2011 №22 "О порядке открытия лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям и ведения лицевых счетов в финансовом органе муниципального образования"
О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2011-10-01 | 2011-06-09 | Приказ финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 09.06.2011 № 33 О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источников финансового обеспечения, которыми являются субсидии (в редакции Приказа финансово - экономического управления администрации Березовского городского округа от 19.03.2012 №22)
О порядке проведения кассовых выплат за счёт средств муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений | 2011-10-01 | 2011-07-15 | Приказ финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 15.07.2011 № 28 «Об утверждении порядка проведения финансово-экономическим управлением администрации Березовского городского округа кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Березовского городского округа», приказ финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 15.07.2011 № 29 «Об утверждении порядка проведения финансово-экономическим управлением администрации Березовского городского округа кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений Березовского городского округа»
Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности | 2011-09-01 | 2011-07-04 | Постановление администрации Березовского городского округа от 08.06.2011 №269 "Об утверждении Базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Березовского городского округа в сфере образования", постановление администрации Березовского городского округа от 04.07.2011 №306 "О базовых (отраслевых) перечнях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Березовского городского округа в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики", постановление администрации Березовского городского округа от 04.07.2011 №307 "Об утверждении Базового (отраслевого) перечня перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Березовского городского округа в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия", постановление администрации Березовского городского округа от 10.07.2012 №372 "Об утверждении Базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых муниципальными учреждениями Березовского городского округа, в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно - спасательных формирований, мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов"
Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности | 2011-09-01 | 2011-07-01 | Приказ управления образования Березовского городского округа от 01.07.2011 №92-э "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования Березовского городского округа", приказ управления культуры и спорта Березовского городского округа от 02.08.2011 № 181 " Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)", постановление администрации Березовского городского округа от 04.07.2011 №308 "О ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении администрации Березовского городского округа муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности"
Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением | 2011-10-01 | 2011-03-28 | Постановление администрации Березовского городского округа от 28.03.2011г. №137 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением"
Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений | 2011-11-01 | 2011-05-16 | Постановление администрации Березовского городского округа от 16.05.2011. №222 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Березовского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ), и норативные затра на содержание имущества муниципальных учреждений Березовского городского округа"
О порядке взыскания при отсутствии потребности в направлении на те же цели не использованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2011-11-01 | 2011-08-08 | Постановление администрации Березовского городского округа от 08.08.2011 № 385 "Об утверждении порядка взыскания в бюджет Березовского городского округа неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных из бюджета Березовского городского округа муниципальным бюджетным учреждениям, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели"
О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения или внесения изменений в действующие порядки составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных бюджетных учреждений | 2011-10-01 | 2011-08-04 | Постановление администрации Березовского городского округа от 04.08.2011 № 378 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Березовского городского округа"
Об установлении предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечёт расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя | 2011-06-01 | 2011-08-04 | Постановление администрации Березовского городского округа от 04.08.2011 № 379 "Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения Березовского городского округа, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соотвествии с Трудовым кодексом Российской Федерации"
О порядке определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением, сверх установленного муниципального задания, а также в иных случаях | 2011-10-01 | 2011-08-08 | Постановление администрации Березовского городского округа от 08.08.2011 № 386 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Березовского городского округа, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания"
О порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений | 2011-11-01 | 2011-10-19 | Приказ управления образования Березовского городского округа от 19.10.2011 г. №166/1-ф "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Березовского городского округа, муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время и нормативных затрат на содержание имущества" ; приказ управления образования Березовского городского округа от 19.10.2011 г. №167/1-ф "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Березовского городского округа, муниципальной услуги по реализации программ дополнительного образования детей и нормативных затрат на содержание имущества"; приказ управления образования Березовского городского округа от 19.10.2011г. №168/1-ф "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Березовского городского округа, муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования и нормативных затрат на содержание имущества"; приказ управления образования Березовского городского округа от 21.10.2011г. №170/1-ф "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Березовского городского округа, муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования и нормативных затрат на содержание имущества"
О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения | 2011-10-01 | 2011-07-07 | постановление администрации Березовского городского округа от 07.07.2011 №323 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Березовского городского округа". Приказ управления образования Березовского городского округа от 06.03.2012 №47-д "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования Березовского городского округа"
О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | 2011-12-31 | 2011-08-24 | Постановление администрации Березовского городского округа от 24.08.2011г. № 426 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Березовского городского округа и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества"
О порядке осуществления контроля за выполнением муниципального задания | 2011-12-31 | 2011-09-20 | Приказ управления образования Березовского городского округа от 20.09.2011 № 137-ф "Об утверждении Порядка проведения мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями, подведомственных управлению образования Березовского городского округа". Приказ управления культуры и спорта Березовского городского округа от 03.10.2011 № 214 "Об утверждении Положения о порядке мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями Управления культуры и спорта Березовского городского округа"
Утверждение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений | 2011-03-01 | 2011-02-16 | Постановление администрации Березовского городского округа от 16.02.2011г. № 75 "Об определении видов особо ценного движимого имущества и порядка утверждения перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений Березовского городского округа".
О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений | 2011-10-01 | 2011-09-01 | Постановление администрации Березовского городского округа от 01.09.2011г. № 447 "Положение о порядке и формах осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений в Березовском городском округе".
О порядке открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям в финансовом органе муниципального образования и порядка проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений | 2011-11-01 | 2011-05-11 | Приказ Финансово-экономического управления администрации Березовского городского округа от 11.05.2011г. № 22 "О порядке открытия лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям и ведения лицевых счетов в финансовом органе муниципального образования".
О порядке перечисления в местный бюджет остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также их возврата на указанные счета | 2011-09-01 | 2011-08-08 | Постановление администрации Березовского городского округа от 08.08.2011г. № 385 "Об утверждении порядка взыскания в бюджет Березовского городского округа неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных из бюджета Березовского городского округа муниципальным бюджетным учреждениям, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели".
Утверждение формы финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений в переходный период | 2012-07-01 | 2011-01-01 | Решение Думы Березовского городского округа от 10.12.2010г. № 177 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Березовского городского округа в переходный период" ( в ред. от 29.12.2011 №253).
Утверждение даты, начиная с которой осуществляется зачисление в местный бюджет доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг | 2011-01-01 | 2012-01-01 | С 01.07.2012 года будет осуществляться зачисление в местный бюджет доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг по Решению Думы Березовского городского округа от 10.12.2010г. № 177 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Березовского городского округа в переходный период" (в ред. от 29.12.2011 №253).
Утверждение порядка и направления использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям | 2011-01-01 | 2011-01-01 | Решение Думы Березовского городского округа от 10.12.2010 г. № 177 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Березовского городского округа в переходный период" ( в ред. от 29.12.2011 №253)
Утверждение порядка и направления использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности | 2011-01-01 | 2011-01-01 | Решение Думы Березовского городского округа от 10.12.2010 г. № 177 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Березовского городского округа в переходный период" (в ред. от 29.12.2011 №253)
Дата окончания переходного периода, установленная решением представительного органа муниципального образования |  | 2012-05-01 | По решению Думы Березовского городского округа от 10.12.2010 г.№ 177 "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Березовского городского округа в переходный период" (в ред. от 29.12.2011 №253), датой окончания переходного периода является 01.07.2012 года.
Организационные мероприятия
Разработка примерных уставов муниципальных учреждений | 2011-10-01 | 2011-03-01 | Приказ управления образования Березовского городского округа от 01.03.2011г. № 36/1-о "Об утверждении примерных (типовых) форм уставов муниципальных учреждений образования". Приказ управления культуры и спорта Березовского городского округа от 29.08.2011г. № 192 "Об утверждении модельных уставов"
Подготовка и согласование изменений, вносимых в уставы муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений | 2011-10-01 | 2011-10-03 | Приказ управления культуры и спорта Березовского городского округа от 03.10.2011г. № 216 "Об утверждении Уставов учреждений культуры, спорта и дополнительного образования детей, закрепленных за Управлением культуры и спорта Березовского городского округа". На 24.12.2011г. внесены изменения в уставы у 55 учреждений Березовского городского округа
Регистрация изменений в учредительные документы в подразделениях Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области | 2011-11-01 | 2011-12-23 | На 24.12.2011г. зарегистрировали изменения, внесенные в уставы, в УФНС все 55 учреждений Березовского городского округа.
Согласование решения об отнесении движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу | 2011-05-01 | 2011-04-22 | Распоряжение комитета по управлению имуществом Березовского городского округа от 22.04.2011 №№ 41-90 "Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями"
Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений | 2011-11-01 | 2011-12-23 | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями осуществлены по всем 55 муниципальным учреждениям.
Представление в финансовый орган показателей муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также казенными учреждениями, определенными в соответствии с решениями главных распорядителей средств местного бюджета | 2011-09-01 | 2011-08-29 | Приказ управления образования Березовского городского округа от 29.08.2011 № 108/1-ф "Об утверждении прогнозных показателей муниципальных заданий муниципальным бюджетным, автономным и казенным учреждениям, подведомственным Управлению образования, на 2012 год". Приказ управления культуры и спорта Березовского городского округа от 03.10.2011 № 215 "Об утверждении плановых показателей муниципальных заданий учреждений Управления культуры и спорта Березовского городского округа"