Форма 1

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 «Создание условий для развития Березовского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество муниципальных служащих, технических исполнителей, прошедших обучение и повысивших квалификацию | человек | 30 | 29 | 96,7% | Финансирование на мероприятие выделено на 29 обучившихся |
| 4 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных служащих и технических исполнителей, обученных на выездных семинарах | процент | 33 | 33,1 | 100,3% |  |
|  | Целевой показатель 3. Проведение аттестационных комиссий для определения соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы, квалификационным требованиям | Количество человек, прошедших аттестацию | 40 | 41 | 102,5% |  |
| 5 | Задача 1.2. Внедрение практики проверки правовых актов на коррупциогенность |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1. Доля нормативных правовых актов, требующих проверки, по которым проведена антикоррупционная экспертиза. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| 7 | Задача 1.3. Устранение условий, порождающих коррупцию |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Проведение семинаров по вопросам противодействия (предупреждения) коррупции в органах местного самоуправления | Количество семинаров | 2 | 2 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество проверок деятельности муниципальных служащих на предмет соблюдения норм, запретов и требований к служебному поведению служащего, установленных законодательством о муниципальной службе | единиц | 2 | 2 | 100,0% |  |
|  | Задача 1.4. Повышение у жителей городского округа стимула к высоким трудовым и общественным достижениям |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество проведенных официальных мероприятий | единиц | 100 | 100 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Охват жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий | проценты | 88 | 87,9 | 99,9% |  |
|  | Целевой показатель 3. Жители, награжденные грамотами и благодарственными письмами различных уровней | человек | 560 | 547 | 97,7% | В течение 2018 года представлено к награждению по факту-547 человек |
|  | Задача 1.5. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения | проценты | 20,0 | 20,0 | 100,0% |  |
|  | Задача 1.6. Развитие системы предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество рабочих мест отвечающих требованиям информационной безопасности | единиц | - | - | - |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 70 | 70 | 100,0% |  |
|  | Задача 1.7. Формирование и развитие активов территориального общественного самоуправления (далее-ТОС), старших по улицам и взаимодействие их с органами власти и службами города |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество активно работающих ТОС | единиц | - | - | - |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество старших по улицам | человек | 156 | 149 | 96,0% | Сложение полномочий старшими по улицам по разным причинам, отсутствие новых кандидатур |
|  | Задача 1.9. Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования и иной официальной информации в печатном и электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля нормативно-правовых актов, опубликованных с соблюдением сроков, в соответствии с условиями контракта | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
|  | Задача 1.10. Решение прочих вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Соблюдение установленных сроков по решению прочих вопросов местного значения | да/нет | Да | Да | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 « Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.3. Обеспечение жильем малоимущих граждан |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 700 | 703 | 100,4% | Фактическое количество обратившихся семей, которые подходят для данной категории граждан |
|  | Целевой показатель 2. Число малоимущих семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях139 (2017) +16(за 2018 кв.) | единиц | 150 | 155 | 103,3% |  |
|  | Целевой показатель 3. Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Задача 2.4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 10070 | 10064 | 99,9% | Фактическое количество обратившихся семей, которые относятся к данной категории граждан |
|  | Целевой показатель 2. Количество льготных категорий граждан Березовского городского округа, получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 2.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 1500 | 1469 | 97,9% | Фактическое количество обратившихся семей, которые относятся к данной категории граждан. Выплата носит заявительный характер |
|  | Задача 2.6. Оказание поддержки муниципальным служащим, в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 36 | 36 | 100,0% |  |
|  | Задача 2.7. Оказание помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, оказание поддержки одаренным детям |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 70 | 72 | 102,8% |  |
|  | Задача 2.8. Выплаты почетным гражданам г.Березовского; выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан получивших социальные выплаты | человек | 29 | 23 | 79,3% | Выплата носит заявительный характер. Фактическое количество обратившихся граждан составило 23 человека. |
|  | Задача 2.9. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений; создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество активно взаимодействующих с администрацией Березовского городского округа общественных объединений | единица | 17 | 19 | 111,8% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений |  | 15 | 15 | 100,0% |  |
|  | Задача 2.10.Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей компенсации расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | человек | 107 | 106 | 99,1% | Выплата носит заявительный характер. Фактическое количество обратившихся граждан составило 106 человек |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 « Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 3 | 3 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и состояния зон рекреации | количество показателей | 960 | 968 | 100,8% |  |
|  |  | количество проб | 270 | 272 | 100,7% |  |
|  | Целевой показатель 3. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) | количество объектов | 6 | 6 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 4 . Площадь восстановленных, очищенных, обработанных лесов | га | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 3.2. Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Объем откаченных шахтных вод | м.л.н.куб.м | 5,21 | 5,21 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки) | тыс.м. куб. | 5,0 | 5,0 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 4 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Выполнение плана мероприятий по оздоровлению оперативной обстановки | проценты | 100 | 100 | 100,0% |  |
|  | Задача 4.2. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, % организаций и учреждений, в которых проведены проверки по предупреждению терроризма и экстремизма | единиц процент | 17 не менее 60,0 | 17 100% | 100,0% - 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Оперативное реагирование на террористические и экстремистские угрозы | да/нет | да | да | 100,0% |  |
|  | Задача 4.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество оборудованных и построенных пирсов | единиц | 0 | 0 | - | В 2018 году финансирование мероприятия по выполнению данного показателя не предусмотрено |
|  | Целевой показатель 2. Поддержка добровольных пожарных дружин | единиц | 12 | 12 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 3. Протяженность защитных противопожарных полос | км | 0 | 0 | - | В 2018 году финансирование мероприятия по выполнению данного показателя не предусмотрено |
|  | Целевой показатель 4. Количество разработанных планов, схем, программ развития и печатной продукции по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | единиц | 11000 | 11050 | 100,5% |  |
|  | Задача 4.4. Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения | единиц | 13 | 15 | 115,3% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество обученных граждан в области гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | человек | 19500 | 19400 | 99,5% | Фактическое количество обученных неработающих граждан (пенсионеры, учащиеся) составило 19400 человек. |
|  | Целевой показатель 3. Количество приобретенных средств защиты для работников органов местного самоуправления и работников предприятий и учреждений, созданных органами местного самоуправления | штук | 0 | 0 | - | Согласно Приказа МЧС РФ от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения СИЗ» «обеспечение СИЗ осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ работников этих органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении соответственно…» финансирование мероприятий по обеспечения СИЗ ОМС приостановлено В 2016г. приобретены в резерв 20 шт. |
|  | Задача 4.5. Обеспечение деятельности учреждения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | единицы | 36700 | 36796 | 100,3% |  |
|  | Целевой показатель 2. Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | минуты | не более 15 | не более 15 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 «Решение жилищной проблемы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. Увеличение объемов малоэтажного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан переселенных из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, в год | человек | 0 | 0 | - | В 2018 году были запланированы к переселению многоквартирные дома в п.Монетный и п.Лосиный общей площадью 2923,1 кв.м. С жителями поселков проведены встречи, на которых предложен вариант выкупа жилых помещений. Инициатива жителей по выкупу жилых помещений отсутствует. Администрация Березовского городского округа заявку на участие в региональной программе переселения не прошла. в 2018 году мероприятие не финансировалось. |
|  | Целевой показатель 2. Общая площадь расселяемых жилых помещений, в год | тыс.кв.м | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 5.2. Ликвидация жилых домов признанных аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов, в год | единиц | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 5.3. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество объектов, присоединенных к технологическим сетям | единиц | 0 | 0 | - |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 «Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6.2. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования Березовского городского округа (подготовка и утверждение генеральных планов населенных пунктов, подготовка и утверждение правил землепользования и застройки) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие актуализированного генерального плана города | да/нет | да | да | 100% |  |
|  | Задача 6.3. Обеспечение подготовки градостроительной документации по планировке территорий- обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие документации по планировке территорий города и сельских населенных пунктов | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Задача 6.4. Информационное обеспечение градостроительной деятельности Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие и использование муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД), в т.ч. - развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; - создание картопланов населенных пунктов. | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Задача 6.5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, оказываемых жителям Березовского городского города, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля муниципальных услуг, оказанных с нарушением нормативного срока | процент | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Задача 6.6. Обеспечение Березовского городского округа местными нормативами градостроительного проектирования (подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Задача 6.7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Выполнение плана работ по строительству объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7 «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для качественного использования энергоресурсов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (без налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость) к предшествующему периоду | проценты | 0,00 | 0,0 | - | Капитальных вложений на текущий год не предусмотрено |
|  | Целевой показатель 2. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене | проценты | 37,8 | 45,7 | 82,7% | После признания сетей ветхими срок эксплуатации продлевается на определенный срок по нормативам, в соответствии техническими сроками. Средства бюджета в основном распределяются на закупку оборудования и ремонт ветхих зданий и сооружений тепловых пунктов. |
|  | Целевой показатель 3. Доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой | проценты | 38,0 | 38,0 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 4. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | проценты | 98,0 | 77,6 | 79,2% | В воде присутствует повышенное содержание кремния в виду присутствия в земной коре. С целью выбора оптимальной технологии обескремнивания воды на конкретном водоисточнике рекомендуется обязательное проведение технологических исследований, с моделированием процесса обескремнивания, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. |
|  | Задача 7.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 0,00 | 0,0 | - | В 2018 году ввод дополнительных мощностей газопроводов не планировался. |
|  | Задача 7.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) | проценты | 79,52 | 45,4 | 57,1% | Уровень данных показателей обусловлен категориями технического состояния систем многоквартирных домов. Технически нет возможности установить во всех домах приборы учета тепла. Выполнение значения данного показателя будет расти, в связи с вводом нового жилья. |
|  | Целевой показатель 2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета | проценты | 90,2 | 92,5 | 102,5% | Уровень данных показателей обусловлен категориями технического состояния систем многоквартирных домов |
|  | Целевой показатель 3. Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | проценты | 92,00 | 78,8 | 85,7% | Уровень данных показателей обусловлен категориями технического состояния систем многоквартирных домов. |
|  | Целевой показатель 4. Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета | проценты | 82,5 | 82,5 | 100,0% |  |
|  | Задача 7.5. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств оплаты за найм жилых помещений. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в год | тыс.кв.м | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Задача 7.6. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | единиц | - | - | - |  |
|  | Задача 7.7. Проведение строительных работ блочно-модульной котельной поселка Монетный Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Мощность введенного объекта | МВт. | 17,0 | 17,0 | 100,0% |  |
|  | Задача 7.8. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 23 | 24 | 104,3% |  |
|  | Задача 7.9. Содействие в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество концессионных соглашений | единиц | 3 | 3 | 100,0% |  |
|  | Задача 7.10. Содержание, проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, в которых проводятся мероприятия по содержанию и капитальному ремонту общего | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 8 «Повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8.1. Проведение работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог | проценты | 90,0 | 90,0% | 100,0% |  |
|  | Задача 8.2. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа |  |  |  |  | В 2018 году заключен контракт на строительство дороги по ул. Театральная (от ул. Строителей до ул. Загвозкина) в г. Березовский. Реализация контракта планируется в 2 этапа (1-2018г., 2-планируемый срок завершения строительных работ и оплаты июнь 2019 года). |
|  | Целевой показатель 1. Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 36000,0 | 35240,0 | 97,9% |  |
|  | Целевой показатель 2. Площадь дорог местного значения общего пользования после реконструкции и капитального ремонта | кв.м | 11010 | 10670 | 96,9% |  |
|  | Целевой показатель 3. Устройство и ремонт тротуаров | кв.м | 11000 | 10571 | 96,1% |  |
|  | Целевой показатель 4. Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 11850 | 7761 | 65,5% |  |
|  | Задача 8.3. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число потребителей, удовлетворенных качеством мероприятий по благоустройству | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 8.4. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий | единиц | - | - | - |  |
|  | Задача 8.5. Приобретение дорожно-строительной техники по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество дорожно-строительной техники приобретенной по договору финансовой аренды (лизинга) | единиц | - | - | - |  |
|  | Задача 8.6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля выполнения работ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100,0 | 97,41 | 97,4% | исполнение бюджета по мероприятию на обеспечение деятельности составило 97,4 % |
|  | Задача 8.7. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество отловленных безнадзорных собак | единицы | 219 | 219 | 100,0% |  |
|  | Задача 8.8. Создание условий для транспортного обслуживания населения Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры (остановок) | единицы | 0 | 0 | - |  |
|  | Целевой показатель 2. Установка новых объектов транспортной инфраструктуры (защитных сооружений от атмосферных осадков) | единицы | 0 | 0 | - |  |
|  | Целевой показатель 3. Проведение конкурсов на организацию регулярных перевозок | количество конкурсов | 0 | 0 | - |  |
|  | Задача 8.9. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество программных документов | единицы | 18 | 18 | 100,0% |  |
|  | Задача 8.11. Благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель1. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству | единицы | 5 | 5 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель2. Количество муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | единицы | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9.1. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления городского округа | проценты | 75 | 75,3 | 100,4% |  |
|  | Целевой показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 90 | 90 | 100,0% |  |
|  | Задача 9.2 . Организация эксплуатации и содержания зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых органами местного самоуправления, организация материально-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | единиц | 180 | 161 | 89,4% | Фактическое количество заключенных договоров в течение года составило 161 единицу. |
|  | Задача 9.3. Обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффи-циент | 0,9 | 0,9 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Коэффициент технической готовности средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффи-циент | 1,0 | 1,0 | 100,0% |  |
|  | Задача 9.4. Осуществление функций по ведению делопроизводства, охране труда, пожарной безопасности муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля качественно предоставленной информации и отчетов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
|  | Задача 9.5. Развитие архивного дела на территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество пользователей архивной информацией | пользователи | 2100 | 2283 | 108,7% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество запросов пользователей архивными документами, исполненных в установленные архивным законодательством сроки | единицы | 1550 | 1644 | 106,1% |  |
|  | Целевой показатель 3. Перевод в электронную форму документов Архивного фонда РФ и научно-справочного аппарата к ним | единицы | 160 | 159 | 99,4% | Фактическое количество переведенных в электронную форму документов Архивного фонда РФ в течение года составило 159 единиц. |
|  | Целевой показатель 4. Упорядоченность документов постоянного срока хранения и по личному составу подлежащих приему на муниципальное хранение | единиц хранения | 1745 | 1768 | 101,3% |  |
|  | Целевой показатель 5. Прием на постоянное хранение архивных документов, подлежащих приему в установленные архивным законодательством сроки | единиц хранения | 355 | 360 | 101,4% |  |
|  | Целевой показатель 6. Количество архивных документов, внесенных в электронные базы данных | единицы | 5000 | 5000 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 7. Безопасные условия хранения архивных документов (сохранность архивных документов в соответствии с нормативными требованиями хранения) | единиц хранения | 27935 | 27937 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 8. Выделение дополнительных помещений для хранения архивных документов | единиц | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 10 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10. «Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10.1. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | не более 2,8 | 0,003 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0 | 12,865 | 0,0% | Заявление о реструктуризации муниципального долга |
|  | Целевой показатель 3. Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг | да/нет | да | да | 100,0% |  |
|  | Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 11. «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11.1. Повышение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений | субъект ддеятельности | 6 | 6 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2. Организация сезонных сельскохозяйственных выставок-ярмарок | единицы | 17 | 17 | 100,0% |  |
|  | Задача 11.2.Оказание муниципальной поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | - | - | - |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам |  | - | - | - |  |
|  | Задача 11.3. Создание условий для привлечения гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты (займы) для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Содействие гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в получении ипотечных жилищных кредитов на улучшение жилищных условий |  | - | - | - |  |
|  | Задача 11.4. Развитие централизованного газоснабжения в сельской местности Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей в сельской местности | км | 0,0 | 0,0 | - | Ввод дополнительных мощностей в 2018 году не запланирован, ввиду отсутствия софинансирования для строительства сетей газопроводов в поселках |
|  | Целевой показатель 2. Количество жилых домов вновь подключенных к газовым сетям | единицы | 0 | 0 | - | Ввод дополнительных мощностей в 2018 году не запланирован, ввиду отсутствия софинансирования для строительства сетей газопроводов в поселках. |
|  | Задача 11.5. Организация проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Соблюдение сроков календарного плана мероприятий проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 | Да/нет | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 12 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 12. «Обеспечение ускоренного развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территории и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12.1. Создание условий для содействия и повышения эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Доля оборота малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей в общем обороте организаций городского округа) | проценты | 32,0 | 38,0 | 118,7% |  |
|  | Целевой показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 51,0 | 55,8 | 109,4% |  |
|  | Целевой показатель 3. Число субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек | единицы | 587 | 593,5 | 101,1% |  |
|  | Задача 12.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Количество малых и средних предприятий | единицы | 2300 | 1991 | 86,6% | Плановые показатели устанавливаются на уровне прошлого года. Фактический показатель формируется с сайта ИФНС России начиная после 10 числа месяца, следующего за отчетным. Количество зарегистрированных ЮЛ по сравнению с 2017 годом уменьшилось. |
|  | Целевой показатель 2.Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 жителей | единицы | 30 | 26,6 | 88,7% |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество индивидуальных предпринимателей | единицы | 2200 | 2446 | 111,2% |  |
|  | Целевой показатель 4.Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей | единицы | 28,7 | 32,7 | 114,0% |  |
|  | Задача 12.3. Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Изменение объемов уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов | проценты ( (к уровню 2 2012года) | 130,0 | 178,8 | 137,5% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе (за год) | единицы | 220 | 210,5 | 95,7% | Плановые показатели устанавливаются на уровне прошлого года. Фактический показатель формируется с сайта ИФНС России начиная после 10 числа месяца, следующего за отчетным. Количество зарегистрированных ЮЛ по сравнению с 2017 годом уменьшилось. |
|  | Подпрограмма 13 «Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 13. «Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13.1. Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество предоставленных молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам (займам) | единицы | - | - | - |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | процентов | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 14 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 14. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 14.1. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья эконом.класса или строительство индивидуального жилого дома эконом.класса |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, обратившихся за разъяснениями о порядке получения социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий | человек | 70 | 72 | 102,8% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество молодых семей поставленных на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 10 | 9 | 90,0% | Фактическое количество обратившихся семей, которые по всем необходимым условиям относятся к данной категории граждан |
|  | Целевой показатель 3. Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям | единицы | 2 | 2 | 100% |  |
|  | Задача 14.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств – кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 0 | 0 | - |  |
|  | Подпрограмма 15 «Развитие туризма и гостеприимства» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 15. «Создание условий для развития туризма в Березовском городском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15.1. Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество посетителей Березовского Музея золота | человек | 3752 | 3772 | 100,5% |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество посетителей Березовского Музея золота в составе организованных групп | человек | 3105 | 3335 | 107,4% |  |
|  | Подпрограмма 16 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Оказание консультативной помощи потребителям |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество консультаций по защите прав потребителей | единиц | 20 | 20 | 100,0% | - |
|  | Задача 2 Наглядное информирование население о защите прав потребителей |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Размещение информации о защите прав потребителей на стендах администрации Березовского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 2 Размещение плакатов для потребителей в муниципальных образовательных и социальных учреждениях Березовского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Целевой показатель 3 Размещение доклада по защите прав потребителей на странице в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте администрации Березовского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |
|  | Задача 3 Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполнения работ), повышение качества реализуемых товаров |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество проведенных «круглых столов» с участием хозяйствующих субъектов | единиц | 1 | 1 | 100,0% |  |