## Отчет 2020
Отчет
Выполнение мероприятий муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
№ стро-ки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1069663.95 | 1019720.56 | 95.3309
2 | Федеральный бюджет | 31612.5 | 29874.69 | 94.5028
3 | Областной бюджет | 322957.19 | 320630.08 | 99.2794
4 | Местный бюджет | 715094.24 | 669215.76 | 93.5843
5 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
6 | Капитальные вложения | 139667.84 | 125659.27 | 89.9701
7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
8 | Областной бюджет | 44470.93 | 44470.93 | 100
9 | Местный бюджет | 95196.91 | 81188.34 | 85.2846
10 | Прочие нужды | 929996.1 | 894061.26 | 96.136
11 | Федеральный бюджет | 31612.5 | 29874.69 | 94.5028
12 | Областной бюджет | 278486.26 | 276159.15 | 99.1644
13 | Местный бюджет | 619897.33 | 588027.42 | 94.8588
14 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
15 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 10508.82 | 9590.99 | 91.2661
17 | Федеральный бюджет | 15 | 1.4 | 9.3333
18 | Областной бюджет | 124.1 | 124.1 | 100
19 | Местный бюджет | 10369.72 | 9465.49 | 91.2801
20 | 3. Прочие нужды
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 10508.82 | 9590.99 | 91.2661
22 | Федеральный бюджет | 15 | 1.4 | 9.3333
23 | Областной бюджет | 124.1 | 124.1 | 100
24 | Местный бюджет | 10369.72 | 9465.49 | 91.2801
25 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего, из них: | 46.7 | 46.7 | 100
26 | Местный бюджет | 46.7 | 46.7 | 100
27 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего, из них: | 2200 | 1984.9 | 90.2227 | В соответствии с установленными ограничительными мерами, вызванными новой коронавирусной инфекцией, ряд мероприятий, намеченных на 2020 год, не состоялись. В связи с отсутствием потребности в части услуг, были расторгнуты договоры на оказание услуг на общую сумму 151200,39 рублей
28 | Местный бюджет | 2200 | 1984.9 | 90.2227
29 | Мероприятие 1.3. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них: | 388.93 | 388.93 | 100
30 | Местный бюджет | 388.93 | 388.93 | 100
31 | Мероприятие 1 4. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 3246.81 | 3246.81 | 100
32 | Местный бюджет | 3246.81 | 3246.81 | 100
33 | Мероприятие 1.5. Решение прочих вопросов местного значения, всего, из них: | 4487.28 | 3798.15 | 84.6426 | Оплата судебных расходов проводится по предоставленным исполнительным листам. Не предоставлены исполнительные листы на общую сумму 171 157,46 руб. Оплата будет произведена в 2021 году. 517 970,60 руб. - В связи со смертью бывшего владельца изымаемого жилого помещения по адресу:г.Березовский,ул.Циолковского,д.3,кв.8 бюджетные ассигнования не израсходованы. Денежные средства будут выплачены наследнику после вступления в права наследования
34 | Местный бюджет | 4487.28 | 3798.15 | 84.6426
35 | Мероприятие 1.6. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 0.2 | 0.2 | 100
36 | Областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 123.9 | 123.9 | 100
38 | Областной бюджет | 123.9 | 123.9 | 100
39 | Мероприятие 1.8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 15 | 1.4 | 9.3333 | Опубликован в средствах массовой информации список граждан, утративших право быть присяжными заседателями и подлежащих исключению из списка кандидатов в присяжные заседатели по Березовскому городскому округу для Березовского городского суда на период 01.06.2018-31.05.2022 годов на сумму 1 400,00 руб. Расходного расписания из Федерального казначейства с минусом (списанием) неосвоенных федеральных средств не поступало
40 | Федеральный бюджет | 15 | 1.4 | 9.3333
41 | Мероприятие 1.9. Развитие информационного общества, всего, из них: | 0 | 0 | -
42 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
43 | Мероприятие 1.10. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 0 | 0 | -
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
45 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
46 | Всего по подпрограмме, в том числе | 21530.48 | 21027.97 | 97.6661
47 | Областной бюджет | 1805.2 | 1771.95 | 98.1581
48 | Местный бюджет | 19725.28 | 19256.01 | 97.621
49 | 3. Прочие нужды
50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 21530.48 | 21027.96 | 97.666
51 | Областной бюджет | 1805.2 | 1771.95 | 98.1581
52 | Местный бюджет | 19725.28 | 19256.01 | 97.621
53 | Мероприятие 2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего, из них: | 1458.78 | 1442.4 | 98.8771
54 | Местный бюджет | 1458.78 | 1442.4 | 98.8771
55 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: | 2628.09 | 2493.19 | 94.867 | Средства не израсходованы в виду отсутствия необходимости в приобретении ГСМ для пожарной машины. Экономия по контрактам и услугам по приобретению программного обеспечения для передачи сигналов от пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченной группы населения в ПЧ 62; Экономия по установке пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченных групп населения
56 | Местный бюджет | 2628.09 | 2493.19 | 94.867
57 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: | 642.68 | 641.99 | 99.8926
58 | Местный бюджет | 642.68 | 641.99 | 99.8926
59 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них: | 262.5 | 262.5 | 100
60 | Местный бюджет | 262.5 | 262.5 | 100
61 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 12912.48 | 12595.19 | 97.5428
62 | Местный бюджет | 12912.48 | 12595.19 | 97.5428
63 | Мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, всего, из них: | 48.79 | 48.79 | 100
64 | Местный бюджет | 48.79 | 48.79 | 100
65 | Мероприятие 2.7. Ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 3577.15 | 3543.9 | 99.0705
66 | Областной бюджет | 1805.2 | 1771.95 | 98.1581
67 | Местный бюджет | 1771.95 | 1771.95 | 100
68
69 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
70 | Всего по подпрограмме, в том числе | 356996.17 | 316064.71 | 88.5345
71 | Областной бюджет | 97572 | 96333.09 | 98.7303
72 | Местный бюджет | 259424.16 | 219731.63 | 84.6998
73 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
74 | 1. Капитальные вложения
75 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 50637.68 | 37140.73 | 73.346
76 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
77 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
78 | Местный бюджет | 50637.68 | 37140.73 | 73.346
79 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
80 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 50637.68 | 37140.73 | 73.346
81 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
82 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
83 | Местный бюджет | 50637.68 | 37140.73 | 73.346
84 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 50637.68 | 37140.73 | 73.346 | По строительству автомобильной дороги ул.Театральная не выполнен в 2020 году плановый перечень строительных работ. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский в г.Березовский. Акты выполненных работ за 2020 год не представлены, обусловлено не выполнением планового перечня строительных работ за 2020г.
85 | Местный бюджет | 50637.68 | 37140.73 | 73.346
86 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | -
87 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
88 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
89 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | -
90 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
91 | 3. Прочие нужды
92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 306358.48 | 278923.99 | 91.045
93 | Областной бюджет | 97572 | 96333.09 | 98.7303
94 | Местный бюджет | 208786.48 | 182590.9 | 87.4534
95 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
96 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 45764.32 | 44445.36 | 97.1179
97 | Местный бюджет | 45764.32 | 44445.36 | 97.1179
98 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 21582.2 | 21473.26 | 99.4952
99 | Местный бюджет | 21582.2 | 21473.26 | 99.4952
100 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | -
101 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
102 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
103 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них: | 0 | 0 | -
104 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
105 | Мероприятие 3.6. Развитие транспортного обслуживания населения городского округа, всего, из них: | 78.93 | 78.93 | 100
106 | Местный бюджет | 78.93 | 78.93 | 100
107 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: | 42806.63 | 40412.93 | 94.4081 | В марте 2020г. заключен контракт на поставку электроэнергии для уличного освещения. Акт выполненных работ за декабрь 2020г. на сумму 2 393 704,87 руб. не представлен. Оплата услуг будет произведена в январе 2021г.
108 | Местный бюджет | 42806.63 | 40412.93 | 94.4081
109 | Мероприятие 3.9. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего, из них: | 40898.78 | 19825.3 | 48.4741 | Заключены муниципальные контракты на 2020 год: содержание кладбищ на сумму 4 093 958,60 руб., на оказание услуг по обращению с ТКО полигон "Спецавтобаза" на сумму 613 390,89 руб., поставка автомобиля на сумму 5 253 600,00 руб. Акты выполненных работ за декабрь 2020г. не представлены. Оплата будет произведена в январе 2021 года. В связи с длительностью проведения конкурсных процедур на приобретение спецтехники не заключены муниципальные контракты на сумму 10 067 531,56 руб.
110 | Местный бюджет | 40898.78 | 19825.3 | 48.4741
111 | Мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них: | 1744 | 505.09 | 28.9616 | В апреле 2020г. на сумму 1 645 300,00 руб. заключен муниципальный контракт для проведения мероприятий по отлову, временному содержанию животных без владельцев в 2020 году. Оплата по муниципальному контракту произведена по факту выполненных и принятых работ в течение 2020г.
112 | Областной бюджет | 1744 | 505.09 | 28.9616
113 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» всего, из них: | 101944.68 | 101944.68 | 100
114 | Областной бюджет | 95828 | 95828 | 100
115 | Местный бюджет | 6116.68 | 6116.68 | 100
116 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
117 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа, всего, из них: | 48837.75 | 47573.03 | 97.4104
118 | Местный бюджет | 48837.75 | 47573.03 | 97.4104
119 | Мероприятие 3.13. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов), всего, из них: | 259.99 | 259.99 | 100
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
121 | Местный бюджет | 259.99 | 259.99 | 100
122 | Мероприятие 3.14. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов, всего, из них: | 2441.2 | 2405.42 | 98.5343
123 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
124 | Местный бюджет | 2441.2 | 2405.42 | 98.5343
125 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
126 | Всего по подпрограмме, в том числе | 62608.96 | 61707.1 | 98.5595
127 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
128 | Местный бюджет | 62608.96 | 61707.1 | 98.5595
129 | 3. Прочие нужды
130 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 62608.96 | 61707.1 | 98.5595
131 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
132 | Местный бюджет | 62608.96 | 61707.1 | 98.5595
133 | Мероприятие 4.1. Проведение комплексных кадастровых работ, подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, всего, из них: | 693.53 | 693.53 | 100
134 | Местный бюджет | 693.53 | 693.53 | 100
135 | Мероприятие 4.2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них: | 0 | 0 | -
136 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
137 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
138 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: | 22515.21 | 22350.93 | 99.2704
139 | Местный бюджет | 22515.21 | 22350.93 | 99.2704
140 | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства | 13987.4 | 13982.87 | 99.9676
141 | Местный бюджет | 13987.4 | 13982.87 | 99.9676
142 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | 25412.82 | 24679.77 | 97.1154
143 | Местный бюджет | 25412.82 | 24679.77 | 97.1154
144 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
145 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1580.31 | 1580.31 | 100
146 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
147 | Местный бюджет | 1580.31 | 1580.31 | 100
148 | 3. Прочие нужды
149 | Всего по направлению «Прочие нужды»,в том числе | 1580.31 | 1580.31 | 100
150 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
151 | Местный бюджет | 1580.31 | 1580.31 | 100
152 | Мероприятие 5.1. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области), всего, из них: | 0 | 0 | -
153 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
154 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
155 | Мероприятие 5.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 1580.31 | 1580.31 | 100
156 | Местный бюджет | 1580.31 | 1580.31 | 100
157 | Мероприятие 5.3. Выявление неэффективно используемого имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями, всего, из них: | 0 | 0 | -
158 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
159 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
160 | Мероприятие 5.4. Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), всего, из них: | 0 | 0 | -
161 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
162 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
163 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
164 | Всего по подпрограмме, в том числе | 81478.67 | 80967.05 | 99.3721
165 | Областной бюджет | 50418.29 | 50418.29 | 100
166 | Местный бюджет | 31060.38 | 30548.76 | 98.3528
167 | 1. Капитальные вложения
168 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 70856.54 | 70344.92 | 99.2779
169 | Областной бюджет | 44470.93 | 44470.93 | 100
170 | Местный бюджет | 26385.61 | 25873.99 | 98.061
171 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
172 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 70856.54 | 70344.92 | 99.2779
173 | Областной бюджет | 44470.93 | 44470.93 | 100
174 | Местный бюджет | 26385.61 | 25873.99 | 98.061
175 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 21211.69 | 20700.07 | 97.588
176 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
177 | Местный бюджет | 21211.69 | 20700.07 | 97.588
178 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 41562.5 | 41562.5 | 100
179 | Областной бюджет | 41562.5 | 41562.5 | 100
180 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 2908.43 | 2908.43 | 100
181 | Областной бюджет | 2908.43 | 2908.43 | 100
182 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 5173.92 | 5173.92 | 100
183 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
184 | Местный бюджет | 5173.92 | 5173.92 | 100
185 | 3. Прочие нужды
186 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 10622.13 | 10622.13 | 100
187 | Областной бюджет | 5947.36 | 5947.36 | 100
188 | Местный бюджет | 4674.77 | 4674.77 | 100
189 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 4265.68 | 4265.68 | 100
190 | Местный бюджет | 4265.68 | 4265.68 | 100
191 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 5701.13 | 5701.13 | 100
192 | Областной бюджет | 5701.13 | 5701.13 | 100
193 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 246.23 | 246.23 | 100
194 | Областной бюджет | 246.23 | 246.23 | 100
195 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 409.09 | 409.09 | 100
196 | Местный бюджет | 409.09 | 409.09 | 100
197 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
198 | Всего по подпрограмме, в том числе | 39858.96 | 39714.6 | 99.6378
199 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
200 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
201 | Местный бюджет | 39858.96 | 39714.58 | 99.6378
202 | 1. Капитальные вложения
203 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 9706.15 | 9706.15 | 100
204 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
205 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
206 | Местный бюджет | 9706.15 | 9706.15 | 100
207 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
208 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 9706.15 | 9706.15 | 100
209 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
210 | Местный бюджет | 9706.15 | 9706.15 | 100
211 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений всего, из них: | 0 | 0 | -
212 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
213 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
214 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | -
215 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
216 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
217 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 9706.15 | 9706.15 | 100
218 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
219 | Местный бюджет | 9706.15 | 9706.15 | 100
220 | 3. Прочие нужды
221 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 30152.81 | 30008.43 | 99.5212
222 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
223 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
224 | Местный бюджет | 30152.81 | 30008.43 | 99.5212
225 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них: | 1186.08 | 1182.23 | 99.6754
226 | Местный бюджет | 1186.08 | 1182.23 | 99.6754
227 | Мероприятие 7.3. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | -
228 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
229 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 108.29 | 108.29 | 100
230 | Местный бюджет | 108.29 | 108.29 | 100
231 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них: | 5430.4 | 5430.4 | 100
232 | Местный бюджет | 5430.4 | 5430.4 | 100
233 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: | 4000 | 3859.49 | 96.4872
234 | Местный бюджет | 4000 | 3859.49 | 96.4872
235 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 19428.03 | 19428.02 | 99.9999
236 | Местный бюджет | 19428.03 | 19428.02 | 99.9999
237 | Мероприятие 7.9. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | -
238 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
239 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
240 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
241 | Всего по подпрограмме, в том числе | 106770.66 | 106770.66 | 100
242 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
243 | Местный бюджет | 106770.66 | 106770.66 | 100
244 | 3. Прочие нужды
245 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 106770.66 | 106770.66 | 100
246 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
247 | Местный бюджет | 106770.66 | 106770.66 | 100
248 | Мероприятие 8.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего, из них: | 0 | 0 | -
249 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
250 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: | 106394.98 | 106394.98 | 100
251 | Местный бюджет | 106394.98 | 106394.98 | 100
252 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: | 55.68 | 55.68 | 100
253 | Местный бюджет | 55.68 | 55.68 | 100
254 | Мероприятие 8.4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 150 | 150 | 100
255 | Местный бюджет | 150 | 150 | 100
256 | Мероприятие 8.5. Осуществление социально-гигиенического мониторинга, всего, из них: | 170 | 170 | 100
257 | Местный бюджет | 170 | 170 | 100
258 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
259 | Всего по подпрограмме, в том числе | 262878.84 | 259989.09 | 98.9007
260 | Федеральный бюджет | 31026.1 | 29301.89 | 94.4427
261 | Областной бюджет | 171578.1 | 170523.15 | 99.3851
262 | Местный бюджет | 60274.64 | 60164.05 | 99.8165
263 | 1. Капитальные вложения
264 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 8467.47 | 8467.47 | 100
265 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
266 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
267 | Местный бюджет | 8467.47 | 8467.47 | 100
268 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
269 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 8467.47 | 8467.47 | 100
270 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
271 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
272 | Местный бюджет | 8467.47 | 8467.47 | 100
273 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего, в том числе: | 8467.47 | 8467.47 | 100
274 | Местный бюджет | 8467.47 | 8467.47 | 100
275 | 3. Прочие нужды
276 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 254411.37 | 251521.62 | 98.8641
277 | Федеральный бюджет | 31026.1 | 29301.89 | 94.4427
278 | Областной бюджет | 171578.1 | 170523.15 | 99.3851
279 | Местный бюджет | 51807.17 | 51696.58 | 99.7865
280 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 120310.9 | 119437.75 | 99.2743 | Выплаты носят заявительный характер
281 | Областной бюджет | 120310.9 | 119437.75 | 99.2743
282 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: | 30898.2 | 29173.99 | 94.4197 | Выплаты носят заявительный характер
283 | Федеральный бюджет | 30898.2 | 29173.99 | 94.4197
284 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 404 | 404 | 100
285 | Областной бюджет | 404 | 404 | 100
286 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 50862.9 | 50681.12 | 99.6426 | Выплаты носят заявительный характер
287 | Областной бюджет | 50862.9 | 50681.12 | 99.6426
288 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них: | 127.9 | 127.9 | 100
289 | Федеральный бюджет | 127.9 | 127.9 | 100
290 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них: | 1.4 | 1.4 | 100
291 | Местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 100
292 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них: | 0.3 | 0.28 | 93.3333 | Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 300,00 руб., кассовый расход 284,40 руб., исполнение 94,8%. Финансирование из областного бюджета поступило частично в сумме 284,40 руб. Приобретены канцелярские товары
293 | Областной бюджет | 0.3 | 0.28 | 93.3333
294 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: | 1660.32 | 1605 | 96.6681
295 | Местный бюджет | 1660.32 | 1605 | 96.6681
296 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 601.8 | 546.8 | 90.8608 | Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых». Утверждена субсидия в сумме 55 000,00 руб. на проект «Сотвори себя сам». В связи с пандемией COVID 19 средства не получены и не израсходованы
297 | Местный бюджет | 601.8 | 546.8 | 90.8608
298 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: | 6343.65 | 6343.38 | 99.9957
299 | Местный бюджет | 6343.65 | 6343.38 | 99.9957
300 | Мероприятие 9.11. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно, всего из них: | 43200 | 43200 | 100
301 | Местный бюджет | 43200 | 43200 | 100
302 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы | 0 | 0 | -
303 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
304 | Подпрограмма 10 «Обеспеченье жильем молодых семей»
305 | Всего по подпрограмме, в том числе | 2485.73 | 2485.73 | 100
306 | Федеральный бюджет | 180.92 | 180.92 | 100
307 | Областной бюджет | 887.18 | 887.18 | 100
308 | Местный бюджет | 1417.62 | 1417.62 | 100
309 | 3. Прочие нужды
310 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 2485.73 | 2485.72 | 99.9996
311 | Федеральный бюджет | 180.92 | 180.92 | 100
312 | Областной бюджет | 887.18 | 887.18 | 100
313 | Местный бюджет | 1417.62 | 1417.62 | 100
314 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета всего, из них: | 1855.4 | 1855.4 | 100
315 | Федеральный бюджет | 180.92 | 180.92 | 100
316 | Областной бюджет | 839.28 | 839.28 | 100
317 | Местный бюджет | 835.2 | 835.2 | 100
318 | Мероприятие 10.2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий всего, из них: | 630.32 | 630.32 | 100
319 | Областной бюджет | 47.9 | 47.9 | 100
320 | Местный бюджет | 582.42 | 582.42 | 100
321 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
322 | Всего по подпрограмме, в том числе | 51.3 | 50.8 | 99.0253
323 | Местный бюджет | 51.3 | 50.8 | 99.0253
324 | 3. Прочие нужды
325 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 51.3 | 50.8 | 99.0253
326 | Местный бюджет | 51.3 | 50.8 | 99.0253
327 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: | 51.3 | 50.8 | 99.0253
328 | Местный бюджет | 51.3 | 50.8 | 99.0253
329 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
330 | Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | -
331 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
332 | 3. Прочие нужды
333 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | -
334 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
335 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям всего, из них: | 0 | 0 | -
336 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
337 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них | 0 | 0 | -
338 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
339 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
340 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1481.84 | 1481.84 | 100
341 | Федеральный бюджет | 390.48 | 390.48 | 100
342 | Областной бюджет | 192.32 | 192.32 | 100
343 | Местный бюджет | 899.04 | 899.04 | 100
344 | 3. Прочие нужды
345 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1481.84 | 1481.84 | 100
346 | Федеральный бюджет | 390.48 | 390.48 | 100
347 | Областной бюджет | 192.32 | 192.32 | 100
348 | Местный бюджет | 899.04 | 899.04 | 100
349 | Мероприятие 13.1. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 317.64 | 317.64 | 100
350 | Местный бюджет | 317.64 | 317.64 | 100
351 | Мероприятие 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 1164.2 | 1164.2 | 100
352 | Федеральный бюджет | 390.48 | 390.48 | 100
353 | Областной бюджет | 192.32 | 192.32 | 100
354 | Местный бюджет | 581.4 | 581.4 | 100
355 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
356 | Всего по подпрограмме, в том числе | 121433.21 | 118289.71 | 97.4113
357 | Областной бюджет | 380 | 380 | 100
358 | Местный бюджет | 121053.21 | 117909.71 | 97.4032
359 | 3. Прочие нужды
360 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 121433.21 | 118289.71 | 97.4113
361 | Областной бюджет | 380 | 380 | 100
362 | Местный бюджет | 121053.21 | 117909.71 | 97.4032
363 | Мероприятие 14.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них: | 3288.01 | 3269.2 | 99.4279
364 | Местный бюджет | 3288.01 | 3269.2 | 99.4279
365 | Мероприятие 14.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 68629.6 | 67507.74 | 98.3653
366 | Местный бюджет | 68629.6 | 67507.74 | 98.3653
367 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 48543.7 | 46590.14 | 95.9757
368 | Местный бюджет | 48543.7 | 46590.14 | 95.9757
369 | Мероприятие 14.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: | 591.91 | 542.63 | 91.6744 | Не получены от поставщиков документы для оплаты услуг связи, коммунальных и прочих работ, услуг за декабрь 2020 года
370 | Местный бюджет | 591.91 | 542.63 | 91.6744
371 | Мероприятие 14.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 380 | 380 | 100
372 | Областной бюджет | 380 | 380 | 100
373 | Мероприятие 14.6. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, всего из них | 0 | 0 | -
374 | Местный бюджет | 0 | 0 | -