## Отчет полугодие 2021
Отчет
Выполнение мероприятий муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
№ стро-ки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план 2021 | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1110833.63 | 409397.92 | 36.855
2 | Федеральный бюджет | 28720.9 | 19022.61 | 66.2326
3 | Областной бюджет | 437527.63 | 158173.64 | 36.1517
4 | Местный бюджет | 644585.08 | 232201.66 | 36.0234
5 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 272475.15 | 29287.75 | 10.7488
7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
8 | Областной бюджет | 170741.5 | 11107.54 | 6.5055
9 | Местный бюджет | 101733.65 | 18180.21 | 17.8704
10 | Прочие нужды | 838358.46 | 380110.16 | 45.3398
11 | Федеральный бюджет | 28720.9 | 19022.61 | 66.2326
12 | Областной бюджет | 266786.13 | 147066.1 | 55.1251
13 | Местный бюджет | 542851.43 | 214021.45 | 39.4254
14 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
15 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 5683.17 | 3045.03 | 53.5798
17 | Федеральный бюджет | 31.2 | 2 | 6.4103
18 | Областной бюджет | 124.2 | 124.2 | 100
19 | Местный бюджет | 5527.77 | 2918.83 | 52.803
20 | 3. Прочие нужды
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5683.17 | 3045.03 | 53.58
22 | Федеральный бюджет | 31.2 | 2 | 6.41
23 | Областной бюджет | 124.2 | 124.2 | 100
24 | Местный бюджет | 5527.77 | 2918.83 | 52.803
25 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего, из них: | 191.37 | 181.37 | 94.7745
26 | Местный бюджет | 191.37 | 181.37 | 94.7745
27 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего, из них: | 1288.5 | 668.88 | 51.9115
28 | Местный бюджет | 1288.5 | 668.88 | 51.9115
29 | Мероприятие 1.3. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них: | 0 | 0 | 0
30 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
31 | Мероприятие 1.4. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 2890 | 1743.7 | 60.3356
32 | Местный бюджет | 2890 | 1743.7 | 60.3356
33 | Мероприятие 1.5. Решение прочих вопросов местного значения, всего, из них: | 1157.9 | 324.88 | 28.0577
34 | Местный бюджет | 1157.9 | 324.88 | 28.0577
35 | Мероприятие 1.6. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 0.2 | 0.2 | 100
36 | Областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 124 | 124 | 100
38 | Областной бюджет | 124 | 124 | 100
39 | Мероприятие 1.8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 31.2 | 2 | 6.4103
40 | Федеральный бюджет | 31.2 | 2 | 6.4103
41 | Мероприятие 1.9. Развитие информационного общества, всего, из них: | 0 | 0 | 0
42 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
43 | Мероприятие 1.10. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 0 | 0 | 0
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
45 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
46 | Всего по подпрограмме, в том числе | 16372.29 | 7222.21 | 44.1124
47 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
48 | Местный бюджет | 16372.29 | 7222.21 | 44.1124
49 | 3. Прочие нужды
50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 16372.29 | 7222.21 | 44.1124
51 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
52 | Местный бюджет | 16372.29 | 7222.21 | 44.1124
53 | Мероприятие 2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего, из них: | 0 | 0 | 0
54 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
55 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: | 1307.42 | 95.62 | 7.3136 | Выполнение муниципального контракта на опашку планируется выполнить в 3 квартале 2021 года
56 | Местный бюджет | 1307.42 | 95.62 | 7.3136
57 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: | 828.47 | 482.68 | 58.2616
58 | Местный бюджет | 828.47 | 482.68 | 58.2616
59 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них: | 200 | 135 | 67.5
60 | Местный бюджет | 200 | 135 | 67.5
61 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 12646.94 | 5916.59 | 46.7828
62 | Местный бюджет | 12646.94 | 5916.59 | 46.7828
63 | Мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, всего, из них: | 32.09 | 32.09 | 100
64 | Местный бюджет | 32.09 | 32.09 | 100
65 | Мероприятие 2.7. Ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 0 | 0 | 0
66 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
67 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
68 | Мероприятие 2.8. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 1222.37 | 560.23 | 45.8315 | Заключены контракты на приобретение пожарных извещателей для малообеспеченных семей, срок исполнения в 3 квартале 2021 г.
69 | Местный бюджет | 1222.37 | 560.23 | 45.8315
70 | Мероприятие 2.9. Осуществление мероприятий в области гражданской обороны, всего, из них: | 135 | 0 | 0
71 | Местный бюджет | 135 | 0 | 0
72 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
73 | Всего по подпрограмме, в том числе | 401014.59 | 135375.08 | 33.7581
74 | Областной бюджет | 122698.4 | 37478.07 | 30.5449
75 | Местный бюджет | 278316.19 | 97897 | 35.1747
76 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
77 | 1. Капитальные вложения
78 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 83324.33 | 17669.38 | 21.2055
79 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
80 | Областной бюджет | 36000 | 4850.96 | 13.4749
81 | Местный бюджет | 47324.33 | 12818.42 | 27.0863
82 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
83 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 83324.33 | 17669.38 | 21.2055
84 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
85 | Областной бюджет | 36000 | 4850.96 | 13.4749
86 | Местный бюджет | 47324.33 | 12818.42 | 27.0863
87 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 45429.59 | 12563.11 | 27.654 | По строительству автомобильной дороги ул.Театральная оплата производится за фактически выполненные работы.
88 | Местный бюджет | 45429.59 | 12563.11 | 27.654
89 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 37894.74 | 5106.27 | 13.4749 | Заключены контракты на строительство проспект Александровский. Срок сдачи объекта 2022 г.
90 | Областной бюджет | 36000 | 4850.96 | 13.4749
91 | Местный бюджет | 1894.74 | 255.31 | 13.4747
92 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | 0
93 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
94 | 3. Прочие нужды
95 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 317690.26 | 117705.69 | 37.0505
96 | Областной бюджет | 86698.4 | 32627.11 | 37.6329
97 | Местный бюджет | 230991.86 | 85078.58 | 36.8319
98 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
98 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 49823.23 | 28839.85 | 57.8843 | Оплата работ производится ежемесячно по представленным актам выполненных работ до 31 декабря текущего года.
99 | Местный бюджет | 49823.23 | 28839.85 | 57.8843
100 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 53620.54 | 2269.58 | 4.2327 | В сумме 2 269 582,94 руб. оплачены проектно-изыскательские работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Горняков на участке от ул.Красных Героев до д.12 Овощное отделение в г.Березовский. Для выполнения работ по ремонту автодорожной сети округа проводятся мероприятия по определению подрядчиков, заключение контрактов планируется в 3 кв.2021г.
101 | Местный бюджет | 53620.54 | 2269.58 | 4.2327
102 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | 0
103 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
104 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
106 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них: | 0 | 0 | 0
107 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
108 | Мероприятие 3.6. Развитие транспортного обслуживания населения городского округа, всего, из них: | 2309 | 55 | 2.382 | Оплата услуг производится по фактически выполненным и принятым работам до 31 декабря текущего года. Проводится подготовка конкурсной документации по пассажирским перевозкам
109 | Местный бюджет | 2309 | 55 | 2.382
110 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: | 29520.66 | 15586.06 | 52.7971 | Оплата работ и услуг производится ежемесячно в течение года. Акт выполненных работ за июнь текущего года не представлен. Проводится подготовка сметной документации
111 | Местный бюджет | 29520.66 | 15586.06 | 52.7971
112 | Мероприятие 3.9. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего, из них: | 25959.4 | 12664.19 | 48.7846 | Оплата муниципальных контрактов производилась по фактически выполненным и принятым работам до 31 декабря текущего года.
113 | Местный бюджет | 25959.4 | 12664.19 | 48.7846
114 | Мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них: | 1746.4 | 74.59 | 4.2711 | В марте 2021г. на сумму 150 000,00 руб. заключен Договор на проведение мероприятий по отлову, транспортировке, учету, содержанию, пристройству, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания в 2021 году. Исходя из стоимости фактически оказанных услуг, в июне 2021г. договор расторгнут на сумму 74 587,00 руб.
115 | Областной бюджет | 1746.4 | 74.59 | 4.2711
116 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», всего, из них: | 93290.9 | 34630.34 | 37.1208 | Оплата муниципальных контрактов производится по фактически выполненным и принятым работам
117 | Областной бюджет | 84952 | 32552.52 | 38.3187
118 | Местный бюджет | 8338.9 | 2077.82 | 24.9172
119 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
120 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа, всего, из них: | 51108.78 | 23586.08 | 46.1488
121 | Местный бюджет | 51108.78 | 23586.08 | 46.1488
122 | Мероприятие 3.13. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов), всего, из них: | 0 | 0 | 0
123 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
124 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
125 | Мероприятие 3.14. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов, всего, из них: | 10311.35 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчика, заключение контрактов планируется в 3 кв.2021г.
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
127 | Местный бюджет | 10311.35 | 0 | 0
128 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
129 | Всего по подпрограмме, в том числе | 43029.72 | 17904.04 | 41.6085
130 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
131 | Местный бюджет | 43029.72 | 17904.04 | 41.6085
132 | 3. Прочие нужды
133 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 43029.72 | 17904.04 | 41.6085
134 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
135 | Местный бюджет | 43029.72 | 17904.04 | 41.6085
136 | Мероприятие 4.1. Проведение комплексных кадастровых работ, подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, всего, из них: | 300 | 0 | 0
137 | Местный бюджет | 300 | 0 | 0
138 | Мероприятие 4.2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них: | 0 | 0 | 0
139 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
140 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
141 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: | 21974.35 | 10037.92 | 45.6802
142 | Местный бюджет | 21974.35 | 10037.92 | 45.6802
143 | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства, всего, из них: | 14343.47 | 6722.07 | 46.865
144 | Местный бюджет | 14343.47 | 6722.07 | 46.865
145 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, из них: | 6411.9 | 1144.06 | 17.8428
146 | Местный бюджет | 6411.9 | 1144.06 | 17.8428
147 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
148 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1192.5 | 795 | 66.6667
149 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
150 | Местный бюджет | 1192.5 | 795 | 66.6667
151 | 3. Прочие нужды
152 | Всего по направлению «Прочие нужды»,в том числе | 1192.5 | 795 | 66.6667
153 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
154 | Местный бюджет | 1192.5 | 795 | 66.6667
155 | Мероприятие 5.1. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области), всего, из них: | 0 | 0 | 0
156 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
157 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | Мероприятие 5.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, всего, из них: | 1192.5 | 795 | 66.6667
159 | Местный бюджет | 1192.5 | 795 | 66.6667
160 | Мероприятие 5.3. Выявление неэффективно используемого имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями, всего, из них: | 0 | 0 | 0
161 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
162 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
163 | Мероприятие 5.4. Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), всего, из них: | 0 | 0 | 0
164 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
165 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
166 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
167 | Всего по подпрограмме, в том числе | 80632.61 | 20697.34 | 25.6687
168 | Областной бюджет | 66646.43 | 15015.35 | 22.5299
169 | Местный бюджет | 13986.17 | 5681.99 | 40.6258
170 | 1. Капитальные вложения
171 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 66806.76 | 11618.37 | 17.391
172 | Областной бюджет | 55774.6 | 6256.58 | 11.2176
173 | Местный бюджет | 11032.16 | 5361.79 | 48.6015
174 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
175 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 66806.76 | 11618.37 | 17.391
176 | Областной бюджет | 55774.6 | 6256.58 | 11.2176
177 | Местный бюджет | 11032.16 | 5361.79 | 48.6015
178 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 2525.69 | 0 | 0
179 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
180 | Местный бюджет | 2525.69 | 0 | 0
181 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 51975.26 | 5082.8 | 9.7793
182 | Областной бюджет | 51975.26 | 5082.8 | 9.7793
183 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 3799.34 | 1173.78 | 30.8943
184 | Областной бюджет | 3799.34 | 1173.78 | 30.8943
185 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 8506.47 | 5361.79 | 63.0319
186 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
187 | Местный бюджет | 8506.47 | 5361.79 | 63.0319
188 | 3. Прочие нужды
189 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 13825.84 | 9078.97 | 65.6667
190 | Областной бюджет | 10871.83 | 8758.77 | 80.5639
191 | Местный бюджет | 2954.01 | 320.2 | 10.8395
192 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 2600 | 35 | 1.3462
193 | Местный бюджет | 2600 | 35 | 1.3462
194 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 10131.25 | 8162.13 | 80.5639
195 | Областной бюджет | 10131.25 | 8162.13 | 80.5639
196 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 740.58 | 596.64 | 80.5639
197 | Областной бюджет | 740.58 | 596.64 | 80.5639
198 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 354.01 | 285.2 | 80.5627
199 | Местный бюджет | 354.01 | 285.2 | 80.5627
200 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
201 | Всего по подпрограмме, в том числе | 117327.09 | 1956.55 | 1.6676
202 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | Областной бюджет | 78966.9 | 0 | 0
204 | Местный бюджет | 38360.19 | 1956.56 | 5.1005
205 | 1. Капитальные вложения
206 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 114344.06 | 0 | 0
207 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
208 | Областной бюджет | 78966.9 | 0 | 0
209 | Местный бюджет | 35377.16 | 0 | 0
210 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
211 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 114344.06 | 0 | 0
212 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | Областной бюджет | 78966.9 | 0 | 0
214 | Местный бюджет | 35377.16 | 0 | 0
215 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений, всего, из них: | 0 | 0 | 0
216 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
217 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
218 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | 0
219 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
220 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
221 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 0 | 0 | 0
222 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
223 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
224 | Мероприятие 7.10. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, всего, из них: | 114344.06 | 0 | 0
225 | Областной бюджет | 78966.9 | 0 | 0
226 | Местный бюджет | 35377.16 | 0 | 0
227 | 3. Прочие нужды
228 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 2983.03 | 1956.56 | 65.5897
229 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
230 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
231 | Местный бюджет | 2983.03 | 1956.56 | 65.5897
232 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них: | 850.27 | 101.9 | 11.9844
233 | Местный бюджет | 850.27 | 101.9 | 11.9844
234 | Мероприятие 7.3. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | 0
235 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
236 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | 0
237 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
238 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них: | 2132.76 | 1854.66 | 86.9606
239 | Местный бюджет | 2132.76 | 1854.66 | 86.9606
240 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: | 0 | 0 | 0
241 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
242 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 0 | 0 | 0
243 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
244 | Мероприятие 7.9. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | 0
245 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
246 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
247 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
248 | Всего по подпрограмме, в том числе | 106696.51 | 35464.92 | 33.2391
249 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
250 | Местный бюджет | 106696.51 | 35464.92 | 33.2391
251 | 3. Прочие нужды
252 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 106696.51 | 35464.92 | 33.2391
253 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
254 | Местный бюджет | 106696.51 | 35464.92 | 33.2391
255 | Мероприятие 8.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего, из них: | 0 | 0 | 0
256 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
257 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: | 106394.75 | 35464.92 | 33.3333
258 | Местный бюджет | 106394.75 | 35464.92 | 33.3333
259 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: | 133.4 | 0 | 0
260 | Местный бюджет | 133.4 | 0 | 0
261 | Мероприятие 8.4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 79.694 | 0 | 0
262 | Местный бюджет | 79.694 | 0 | 0
263 | Мероприятие 8.5. Осуществление социально-гигиенического мониторинга, всего, из них: | 88.67 | 0 | 0
264 | Местный бюджет | 88.67 | 0 | 0
265 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
266 | Всего по подпрограмме, в том числе | 208506.32 | 125895.03 | 60.3795
267 | Федеральный бюджет | 28217.9 | 18631.96 | 66.0289
268 | Областной бюджет | 165128.7 | 103307.34 | 62.5617
269 | Местный бюджет | 15159.72 | 3955.73 | 26.0937
270 | 1. Капитальные вложения
271 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 8000 | 0 | 0
272 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
274 | Местный бюджет | 8000 | 0 | 0
275 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
276 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 8000 | 0 | 0
277 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
278 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
279 | Местный бюджет | 8000 | 0 | 0
280 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего, из них: | 8000 | 0 | 0
281 | Местный бюджет | 8000 | 0 | 0
282 | 3. Прочие нужды
283 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 200506.32 | 125895.03 | 62.7886
284 | Федеральный бюджет | 28217.9 | 18631.96 | 66.0289
285 | Областной бюджет | 165128.7 | 103307.34 | 62.5617
286 | Местный бюджет | 7159.72 | 3955.73 | 55.2498
287 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 123225.3 | 72734.38 | 59.0255 | Выплаты носят заявительный характер
288 | Областной бюджет | 123225.3 | 72734.38 | 59.0255
289 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 28053.8 | 18488.71 | 65.9045 | Выплаты носят заявительный характер
290 | Федеральный бюджет | 28053.8 | 18488.71 | 65.9045
291 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 2000 | 434 | 21.7 | Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с заявками, которые представляютсяв срок до 15 марта текущего финансового года. Заявка на предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичномуосвобождению от платы за коммунальные слуги, на основании заявления поданного ЗАО "УК "ГорСвет", согласована с РЭК Свердловской области и утверждена в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Выплаты произведены во 2 квартале 2021 года.
292 | Областной бюджет | 2000 | 434 | 21.7
293 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 39903.1 | 30138.96 | 75.5304 | Выплаты носят заявительный характер. Причинами увеличения расходов денежных средств на социальные выплаты гражданам являются увеличеие расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в зимний (отопительный) период, рост числа семей получателей, проведение перерасчетов субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с фактическими расходами.
294 | Областной бюджет | 39903.1 | 30138.96 | 75.5304
295 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них: | 164.1 | 143.25 | 87.2943 | Выплаты носят заявительный характер
296 | Федеральный бюджет | 164.1 | 143.25 | 87.2943
297 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них: | 73.5 | 1.35 | 1.8367
298 | Местный бюджет | 73.5 | 1.35 | 1.8367
299 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них: | 0.3 | 0 | 0
300 | Областной бюджет | 0.3 | 0 | 0
301 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: | 1397.01 | 736.55 | 52.7233
302 | Местный бюджет | 1397.01 | 736.55 | 52.7233
303 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 709 | 587.8 | 82.9055
304 | Местный бюджет | 709 | 587.8 | 82.9055
305 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: | 4980.21 | 2630.03 | 52.8096
306 | Местный бюджет | 4980.21 | 2630.03 | 52.8096
307 | Мероприятие 9.11. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно, всего из них: | 0 | 0 | 0
308 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
309 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего из них: | 0 | 0 | 0
310 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
311 | Подпрограмма 10 «Обеспеченье жильем молодых семей»
312 | Всего по подпрограмме, в том числе | 5704.34 | 3716.68 | 65.1553
313 | Федеральный бюджет | 471.8 | 388.65 | 82.376
314 | Областной бюджет | 3546 | 2219.72 | 62.5979
315 | Местный бюджет | 1686.54 | 1108.31 | 65.715
316 | 3. Прочие нужды
317 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5704.34 | 3716.68 | 65.1553
318 | Федеральный бюджет | 471.8 | 388.65 | 82.376
319 | Областной бюджет | 3546 | 2219.72 | 62.5979
320 | Местный бюджет | 1686.54 | 1108.31 | 65.715
321 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: | 5261.86 | 3382.62 | 64.2856 | Выдано два свидетельства о праве на получение социальной выплаты, реализовано одно
322 | Федеральный бюджет | 471.8 | 388.65 | 82.376
323 | Областной бюджет | 3474.6 | 2148.32 | 61.8293
324 | Местный бюджет | 1315.46 | 845.65 | 64.2855
325 | Мероприятие 10.2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: | 442.48 | 334.06 | 75.4972
326 | Областной бюджет | 71.4 | 71.4 | 100
327 | Местный бюджет | 371.08 | 262.66 | 70.7826
328 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
329 | Всего по подпрограмме, в том числе | 50 | 5.48 | 10.96
330 | Местный бюджет | 50 | 5.48 | 10.96
331 | 3. Прочие нужды
332 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 50 | 5.48 | 10.96
333 | Местный бюджет | 50 | 5.48 | 10.96
334 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: | 50 | 5.48 | 10.96
335 | Местный бюджет | 50 | 5.48 | 10.96
336 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
337 | Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | 0
338 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
339 | 3. Прочие нужды
340 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | 0
341 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям, всего, из них: | 0 | 0 | 0
343 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
344 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них | 0 | 0 | 0
345 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
346 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
347 | Всего по подпрограмме, в том числе | 340 | 0 | 0
348 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
349 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
350 | Местный бюджет | 340 | 0 | 0
351 | 3. Прочие нужды
352 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 340 | 0 | 0
353 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
354 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
355 | Местный бюджет | 340 | 0 | 0
356 | Мероприятие 13.1. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 340 | 0 | 0 | Поданы 4 заявки на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений (КФХ Алыева, КФХ Гараев, ЛПХ Сазонова, ЛПХ Гукаленко. Предоставление субсидий планируется в 3 квартале 2021 года.
357 | Местный бюджет | 340 | 0 | 0
358 | Мероприятие 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 0 | 0 | 0
359 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
360 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
361 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
362 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
363 | Всего по подпрограмме, в том числе | 124284.48 | 57320.55 | 46.1204
364 | Областной бюджет | 417 | 28.96 | 6.9448
365 | Местный бюджет | 123867.48 | 57291.59 | 46.2523
366 | 3. Прочие нужды
367 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 124284.48 | 57320.55 | 46.1204
368 | Областной бюджет | 417 | 28.96 | 6.9448
369 | Местный бюджет | 123867.48 | 57291.59 | 46.2523
370 | Мероприятие 14.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них: | 3370.7 | 1488.48 | 44.1594
371 | Местный бюджет | 3370.7 | 1488.48 | 44.1594
372 | Мероприятие 14.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 70818.5 | 33646.93 | 47.5115
373 | Местный бюджет | 70818.5 | 33646.93 | 47.5115
374 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 49378.28 | 22056.43 | 44.6683
375 | Местный бюджет | 49378.28 | 22056.43 | 44.6683
376 | Мероприятие 14.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: | 300 | 99.75 | 33.25
377 | Местный бюджет | 300 | 99.75 | 33.25
378 | Мероприятие 14.5. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 417 | 28.96 | 6.9448
379 | Областной бюджет | 417 | 28.96 | 6.9448
380 | Мероприятие 14.6. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, всего, из них: | 0 | 0 | 0
381 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
| главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  | ________________________ |  | М.А. Счастливцева