## Отчет полугодие 2021
Отчет Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
тыс.рублей
№ строки | Наименование объекта капитального строительства | Всего, в том числе |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники
|  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
| Всего | 272475.15 | 29287.75 | 10.7488 | 0 | 0 | 0 | 170741.5 | 11107.54 | 6.5055 | 101733.65 | 18180.21 | 17.8704 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
| Всего, в т.ч. | 83324.33 | 17669.38 | 21.2055 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 4850.96 | 13.4749 | 47324.33 | 12818.42 | 27.0863 | 0 | 0 | 0
3.3. | Строительство улицы (Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная от ул.Строителей до ул.Загвозкина) | 45345.53 | 12563.11 | 27.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45345.53 | 12563.11 | 27.7053 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Осуществление строительного контроля на строительство (Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная от ул.Строителей до ул.Загвозкина) | 754.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. | Проектно-изыскательские работы по разработке документации на строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Строительство | 44590.87 | 12563.11 | 28.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44590.87 | 12563.11 | 28.1742 | 0 | 0 | 0
3.8. | Строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский в г.Березовский Свердловской области | 37978.8 | 5106.27 | 13.4451 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 4850.96 | 13.4749 | 1978.8 | 255.31 | 12.9023 | 0 | 0 | 0
3.8.1. | Осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский в г.Березовский Свердловской области" | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2. | Строительство автомобильной дороги | 37894.74 | 5106.27 | 13.4749 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 4850.96 | 13.4749 | 1894.74 | 255.31 | 13.4747 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
6.1.6. | Строительство многоэтажного жилого дома в поселке Лосиный | 66806.76 | 11618.37 | 17.391 | 0 | 0 | 0 | 55774.6 | 6256.58 | 11.2176 | 11032.16 | 5361.79 | 48.6015 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
7.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г.Березовский. Корректировка | 114344.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78966.9 | 0 | 0 | 35377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
9.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | [5 empty] | ________________________ |  | ________________________ |  | М.А. Счастливцева