## отчет 9 месяцев
Отчет о реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
Достижение целевых показателей муниципальной программы
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
№ стро-ки | № цели, задачи и целе-вого пока-зателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  |  | план 2021 | факт
1 | 1. | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
2 | 1. | Цель 1 Создание условий для развития Березовского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области
3 | 1.1. | Задача 1.1. Создание эффективной системы формирования и функционирования кадрового состава в органах местного самоуправления
4 | 1.1.1. | Целевой показатель 1 Количество лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности по техническому обеспечению, прошедших обучение и повысивших квалификацию | человек | 13 | 13 | 100
5 | 1.1.2. | Целевой показатель 2 Доля работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах | проценты | 14 | 4 | 28.5714
6 | 1.2. | Задача 1.2. Развитие системы мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований
7 | 1.2.1. | Целевой показатель 1 Проведение семинаров по вопросам противодействия (предупреждения) коррупции в органах местного самоуправления | количес-тво семина-ров | 2 | 0 | 0 | В связи с ограничениями по короновирусу, семинары не проводились.
8 | 1.3. | Задача 1.3. Повышение у жителей городского округа стимула к высоким трудовым и общественным достижениям
9 | 1.3.1. | Целевой показатель 1 Количество проведенных официальных мероприятий | единицы | 75 | 93 | 124
10 | 1.3.2. | Целевой показатель 2 Охват жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий | проценты | 55 | 53 | 96.3636
11 | 1.4. | Задача 1.4. Обеспечение безопасности используемых информационных систем, обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации
12 | 1.4.1. | Целевой показатель 1 Обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения | проценты | - | - | -
13 | 1.5. | Задача 1.5. Расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
14 | 1.5.1. | Целевой показатель 1 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | - | - | -
15 | 1.5.2. | Целевой показатель 2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | - | - | -
16 | 1.6. | Задача 1.6. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления
17 | 1.6.1. | Целевой показатель 1 Доля общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в форме открытых данных, размещенной на официальном сайте с соблюдением требований по достоверности и актуальности | проценты | - | - | -
18 | 1.7. | Задача 1.7. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
19 | 1.7.1. | Целевой показатель Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, в 2015 - 2024 годах - не менее 90% | проценты | - | - | -
20 | 1.8. | Задача 1.8. Формирование и развитие активов старших по улицам и взаимодействие их с органами местного самоуправления
21 | 1.8.1. | Целевой показатель 1 Доля активно работающих старших по улицам | процент | 64 | - | - | Показатель будет оценен по итогам года.
22 | 1.9. | Задача 1.9. Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования и иной официальной информации в печатном и электронном виде
23 | 1.9.1. | Целевой показатель 1 Доля нормативно-правовых актов, опубликованных с соблюдением сроков, в соответствии с условиями соглашения | процент | 100 | 100 | 100
24 | 1.10. | Задача 1.10. Решение прочих вопросов, возложенных на органы местного самоуправления
25 | 1.10.1. | Целевой показатель 1 Соблюдение установленных сроков по решению прочих вопросов местного значения | да/нет | да | да | 100
26 | 1.11. | Задача 1.11. Повышение объемов производства и реализация сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции
27 | 1.11.1. | Целевой показатель 1 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений | субъект деятель-ности | - | - | -
28 | 1.11.2. | Целевой показатель 2 Организация сезонных сельскохозяйственных выставок - ярмарок | единицы | - | - | -
29 | 2. | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
30 | 2. | Цель 2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Березовского городского округа
31 | 2.1. | Задача 2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
32 | 2.1.1. | Целевой показатель 2.1.1. Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | единицы | 5 | 6 | 120
33 | 2.1.2. | Целевой показатель 2.1.2 Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области гражданской обороны | единицы | 4 | 5 | 125
34 | 2.1.3. | Целевой показатель 2.1.3. Количество разработанных и (или) переработанных планов в сфере ГО и ЧС | единицы | 1 | 1 | 100 | План проведения в готовность городского округа (не потребовалось финансовых затрат).
35 | 2.2. | Задача 2.2. Совершенствование знаний, умений и навыков руководящего состава Березовского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, организаций в области гражданской обороны и защиты от ЧС
36 | 2.2.1. | Целевой показатель 1. Выполнение плана проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок | процент | - | - | -
37 | 2.2.1. | Целевой показатель 1. Выполнение плана проведения командно-штабных тренировок, учений администрации Березовского городского округа | единицы | 2 | 2 | 100
38 | 2.3. | Задача 2.3. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения
39 | 2.3.1. | Целевой показатель 2 Установка пожарных гидрантов | коли-чество | 2 | 0 | 0 | Установка пожарных гидрантов в 2021 году не проводилась, в связи с отсутствием финансовых ресурсов.
40 | 2.4. | Задача 2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны
41 | 2.4.1. | Целевой показатель 1 Количество добровольцев пожарных дружин, команд | единицы | 67 | 67 | 100
42 | 2.5. | Задача 2.5. Осуществление мер по устранению и ликвидации лесных пожаров
43 | 2.5.1. | Целевой показатель 1 Протяженность защитных противопожарных полос | км | 208 | 75.3 | 36.2019 | Опашка проводилась на основании заявок глав территориальных отделов Березовского городского округа.
44 | 2.6. | Задача 2.6. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
45 | 2.6.1. | Целевой показатель 2 Количество печатной продукции по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | единицы | 6250 | 5744 | 91.904 | В текущем году произошло увеличение стоимости одной единицы продукции.
46 | 2.7. | Задача 2.7. Создание условий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
47 | 2.7.1. | Целевой показатель 1 Количество оборудованных водных объектов знаками безопасности | единицы | 21 | 21 | 100 | Оборудованных объектов - 21; закупленных знаков - 25.
48 | 2.8. | Задача 2.8. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом
49 | 2.8.1. | Целевой показатель 1 Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма | единицы | 15 | 11 | 73.3333 | Проведены 4 заседания антитеррористической комиссии, методический семинар, 3 антитеррористические тренировки, командно-штабные учения. ОГ АТК и ФСБ учения, тренировка с территориальной избирательной комиссией, проведен день проф. борьбы с терроризмом.
50 | 2.8.2. | Целевой показатель 2 Доля организаций и учреждений, в которых проведены проверки по предупреждению терроризма и экстремизма в общем количестве организаций, подлежащих проверкам | проценты | не менее 60 | 41 | 64.06 | Всего запланировано 64 проверки. Выполнено 41.
51 | 2.9. | Задача 2.9. Обеспечение пропаганды опасности терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
52 | 2.9.1. | Целевой показатель 1 Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности (плакаты, листовки, календари, стенды, баннеры) | штук | 4000 | 0 | 0 | Выполнение показателя планируется в 4 квартале 2021 года.
53 | 2.9.2. | Целевой показатель 2 Приобретение технических средств антитеррористической направленности для оборудования мест с массовым скоплением граждан (ММСЛ) | единиц | 0 | 0 | -
54 | 2.9.3. | Целевой показатель 3 Расширение сети видеонаблюдения («Безопасный город») | камер | 35 | 33 | 94.2857 | В т.ч. подключено 2 камеры МКУ "Благоустройство и ЖКХ" по ул.Исакова, Ново-Березовский поселок.
55 | 2.10. | Задача 2.10. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий
56 | 2.10.1. | Целевой показатель 1 Количество разработанных и изготовленных НПА администрации БГО по профилактике правонарушений | единиц | 8 | 6 | 75 | С учетом НПА о введении пожароопасных периодов 2021 года.
57 | 2.10.2. | Целевой показатель 2 Оказание поддержки гражданам в охране общественного порядка, участие ДНД в ООП при проведении массовых мероприятий | проценты | Не менее 50 | 100 | 100 | Во всех заявленных ОМВД мероприятиях ДНД участвовали.
58 | 2.10.3. | Целевой показатель 3 Количество добровольцев народных дружин | человек | 22 | 21 | 95.4545 | Проводится работа по оформлению кандидатов.
59 | 2.10.4. | Целевой показатель 4 Количество отремонтированных помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции | единиц | 0 | 0 | -
60 | 2.11. | Задача 2.11. Сбор информации в области защиты населения и территорий и обмен такой информацией
61 | 2.11.1. | Целевой показатель 1 Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | единицы | 50000 | 36113 | 72.226 | Планируется выполнить по итогам года. Фактическое количество обращений граждан за 9 месяцев - 36113.
62 | 2.12. | Задача 2.12. Развитие и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
63 | 2.12.1. | Целевой показатель 1 Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | минут | не более 15 | не более 15 | 100
64 | 2.13. | Задача 2.13. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения
65 | 2.13.1. | Целевой показатель 1. Количество поддерживаемых уличных пунктов оповещения (УПО) | единицы | 14 | 14 | 100
66 | 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
67 | 3 | Цель 3 Повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа
68 | 3.1. | Задача 3.1. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа
69 | 3.1.1. | Целевой показатель 1 Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 31900 | 23251.2 | 72.8878 | На общую сумму 35 785 188,91 руб. заключены контракты, в том числе: 16 541 351,97 руб. ремонт Объездной автомобильной дороги на участке от п.Первомайский до ул.Воротникова в г.Березовский; 18 790 036,94 руб. ремонт автомобильной дороги по ул.Западная промзона на участке от строения №5 по ул.Режевской тракт 15 км до строения №1/1 по ул.Западная промзона в г.Березовский; Акты выполненных работ не представлены.
70 | 3.1.2. | Целевой показатель 2 Устройство и ремонт тротуаров | кв. м | 6000 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчика.
71 | 3.1.3. | Целевой показатель 3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог | км | 0.23889 | 0 | 0 | Завершено строительство ул. Театральная, производится прием объекта.
72 | 3.2. | Задача 3.2. Приобретение дорожно-строительной техники и оборудования к ней
73 | 3.2.1. | Целевой показатель 1 Количество дорожно-строительной техники и оборудования | единиц | - | - | -
74 | 3.3. | Задача 3.3. Проведение работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа
75 | 3.3.1. | Целевой показатель 1 Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог | проценты | 85 | 84 | 98.8235
76 | 3.3.2. | Целевой показатель 2 Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении | проценты | - | - | -
77 | 3.4. | Задача 3.4. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Березовского городского округа
78 | 3.4.1. | Целевой показатель 1 Доля потребителей, удовлетворенных качеством мероприятий по благоустройству | проценты | 100 | 34 | 34 | Низкая доля удовлетворенных потребителей обусловлена недостаточным комплексом проводимых сезонных работ.
79 | 3.5. | Задача 3.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа»
80 | 3.5.1. | Целевой показатель 1 Доля выполнения работ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 69.74 | 69.74 | Оплата производится ежемесячно по фактически выполненным и принятым работам.
81 | 3.6. | Задача 3.6. Организация отлова и содержания животных без владельцев
82 | 3.6.1. | Целевой показатель 1 Количество отловленных животных без владельцев | единицы | 11 | 11 | 100 | В марте 2021г. на сумму 150 000,00 руб. заключен Договор на проведение мероприятий по отлову, транспортировке, учету, содержанию, пристройству, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания в 2021 году. Исходя из стоимости фактически оказанных услуг, в июне 2021г. договор расторгнут на сумму 74 587,00 руб. На сумму 1 572 913,00 руб. заключен контракт на проведение мероприятий по отлову, транспортировке, учету, содержанию, пристройству, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания в 2021 году. Акты выполненных работ за сентябрь 2021г. не представлены.
83 | 3.6.2. | Целевой показатель 2 Количество утилизированных собак без владельцев | штуки | - | - | -
84 | 3.7. | Задача 3.7. Создание условий для транспортного обслуживания населения Березовского городского округа
85 | 3.7.1. | Целевой показатель 1 Содержание объектов транспортной инфраструктуры (остановок) | единицы | 94 | 94 | 100
86 | 3.7.2. | Целевой показатель 2 Ремонт и установка новых объектов транспортной инфраструктуры (защитных сооружений от атмосферных осадков) | единицы | 4 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчика.
87 | 3.7.3. | Целевой показатель 3 Проведение конкурсов на организацию регулярных перевозок | количес-тво конкур-сов | 6 | 6 | 100
88 | 3.8. | Задача 3.8. Благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды»
89 | 3.8.1. | Целевой показатель 1 Количество дворовых территорий в населенных пунктах Березовского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | единицы | 1 | 0 | 0 | Объект «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Березовский, ул. Гагарина,29»:На сумму 2 972 562,00 руб.( ОБ -2 235 000,00 руб., МБ-. 143 049,60 руб., ВБ (средства собственников) 594 512,40 руб.) заключен Договор на Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Березовский, ул.Гагарина,29, со сроком выполнения работ с 01 мая по 30 сентября 2021 года. Акты выполненных работ не представлены.
90 | 3.8.2. | Целевой показатель 2 Количество благоустроенных общественных территорий | единицы | 2 | 1 | 50 | Завершены работы по комплексному благоустройству общественной территории "Бульвар Малахитовый" в г.Березовский. Планируется завершение работ по комплексному благоустройству общественной территории Парка Победы в г.Березовский в октябре 2021г.
91 | 3.8.3. | Целевой показатель 3 Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, на территории Березовского городского округа | процент | - | - | -
92 | 3.8.4. | Целевой показатель 4 Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, | процент | 8 | 8 | 100
93 | 3.9. | Задача 3.9. Улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды территории городского округа
94 | 3.9.1. | Целевой показатель 1 Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок от количества выявленных свалок | процентов | 100 | 0 | 0 | Средств местного бюджета в текущем году не предусмотрено.
95 | 3.10. | Задача 3.10.Обеспечение безопасности дорожного движения
96 | 3.10.1. | Целевой показатель 1 Установка дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов, устройство тротуаров вблизи образовательных учреждений и на маршрутах движения детей «дом-школа-дом» | учреждений | 6 | 0 | 0 | На общую сумму 7 853 199,41 руб. заключены контракты, в том числе: 4 202 215,34 руб. устройство тротуаров по ул.Павлика Морозова, ул.Парковая, ул.Красноармейская с обустройством пешеходных переходов по маршрутам следования "Дом-школа-дом"; 3 650 984,07 руб. Устройство тротуаров с обустройством пешеходных переходов по маршрутам следования Дом-школа-дом (ул.Смирнова в районе БМАДОУ №36, пос. БЗСК в районе БМАДОУ №19). Проводится определение подрядчиков на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог округа вблизи образовательных организаций на сумму 2 458 150,59 руб. по исполнению контрактов, будет определен объем фактически выполненных работ.
97 | 3.10.2. | Целевой показатель 2 Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | количество | 15 | 0 | 0
98 | 4. | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
99 | 4. | Цель 4 Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, деятельности по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности
100 | 4.1. | Задача 4.1. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования Березовского городского округа (внесение изменений в генеральный план Березовского городского округа, внесение изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа)
101 | 4.1.1. | Целевой показатель 1 Наличие актуализированного генерального плана округа | да/нет | да | нет | 0 | Стадия общественных обсуждений проекта, согласование проекта (работа согласительной комиссии).
102 | 4.1.2. | Целевой показатель 2 Наличие актуализированных Правил землепользования и застройки Березовского городского округа генерального плана округа | да/нет | да | да | 100 | Решение Думы Березовского городского округа от 29.06.2021 №363 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа".
103 | 4.2. | Задача 4.2. Обеспечение подготовки градостроительной документации по планировке территорий, обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов
104 | 4.2.1. | Целевой показатель 1 Наличие документации по планировке территорий города и сельских населенных пунктов | да/нет | да | да | 100
105 | 4.3. | Задача 4.3. Информационное обеспечение градостроительной деятельности Березовского городского округа
106 | 4.3.1. | Целевой показатель 1 Наличие и использование муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД), в том числе: развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; создание картопланов населенных пунктов | да/нет | да | да | 100
107 | 4.4. | Задача 4.4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, оказываемых жителям Березовского городского города, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа
108 | 4.4.1. | Целевой показатель 1 Доля муниципальных услуг, по которым поступили жалобы | процент | 0 | 0 | 100
109 | 4.4.2. | Целевой показатель 2 Количество проектов НПА и технической документации в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности | единиц | 9950 | 7477 | 75.1457
110 | 4.5. | Задача 4.5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов
111 | 4.5.1. | Целевой показатель 1 Количество объектов строительного контроля, согласно соглашению | единицы | - | - | -
112 | 4.5.2. | Целевой показатель 2 Количество соглашений между МБУ «Управление капитального строительства» и администрацией Березовского городского округа о выполнении работ по текущему, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | единицы | - | - | -
113 | 4.5.3. | Целевой показатель 3 Количество объектов строительного контроля | единиц | 82 | 52 | 63.4146 | Выполнение показателя планируется до конца 2021 года.
114 | 4.5.4. | Целевой показатель 4 Количество объектов муниципальной собственности согласно муниципальным контрактам о выполнении работ по текущему, капитальному ремонту | единицы | 25 | 19 | 76 | Выполнение показателя планируется до конца 2021 года.
115 | 4.6. | Задача 4.6. Увеличение годового объема ввода жилья до 134 тыс. кв. метров до конца 2024 года
116 | 4.6.1. | Целевой показатель 2 Объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 93.985 | 52.72 | 56.0941 | Официальные статистические данные по Березовскому городскому округу за 9 месяцев 2021 года.
117 | 5. | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
118 | 5. | Цель 5 Обеспечение ускоренного развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета, в том числе создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма в Березовском городском округе
119 | 5.1. | Задача 5.1. Создание условий для содействия и повышения эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
120 | 5.1.1. | Целевой показатель 1 Число субъектов малого и среднего бизнеса, предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек | единицы | - | - | -
121 | 5.1.1. | Целевой показатель 1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в расчете на 10 тысяч человек | единицы | 750.6 | 2636.1 | 351.199 | Данные сайта Единый реестр МСП ФНС, облстата. Показатель выполнен. Количество субъектов МСП, включая ИП и самозанятых в расчете на 10 тыс. человек населения – 824,28 ед. Численность занятых в сфере МСП в расчете на 10 тыс. человек населения –2636,15 ед.
122 | 5.1.2. | Целевой показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 66 | 71.4 | 108.1818 | Данные сайта Единый реестр МСП ФНС, облстата. Показатель выполнен.С самозанятыми 73,3%. 71,4% без учета самозанятых 1829 человек.
123 | 5.2. | Задача 5.2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. Повышение популярности предпринимательства
124 | 5.2.1. | Целевой показатель 1 Количество созданных малых и средних предприятий (без учета ИП) | единицы | - | - | -
125 | 5.2.2. | Целевой показатель 2 Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, в том числе участники онлайн мероприятий | человек | 110 | 206 | 187.2727 | Данные муниципального фонда поддержки предпринимательства Березовского городского округа. Массовые открытые публичные мероприятия отменены в связи с введением ограничительных мер. Мероприятия проводились в онлайн формате. Проведены 7 стримов в онлайн-режиме на площадке бизнескилометр.рф, количество участников 154 чел. Организован выезд на предприятие ООО "Тахокард" до введения ограничительных мер - количество просмотров видеоролика "Березовский - город бизнеса" Век телевидения 52
126 | 5.2.3. | Целевой показатель 3 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | человек | 1176 | 1829 | 155.5272 | Фактические данные ИФНС по состоянию на 01.10.2021. Показатель выполнен. Кроме этого, в распределении показателей по муниципальным образованиям Свердловской области значений показателей для оценки эффективности Губернатора и деятельности ОИОГВ плановое значение по БГО на уровне 1030 человек.
127 | 5.3. | Задача 5.3. Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП
128 | 5.3.1. | Целевой показатель 1. Количество субъектов МСП, получивших консультационную поддержку | единицы | 50 | 151 | 302
129 | 5.3.2. | Целевой показатель 2. Количество субъектов МСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов, вебинаров) | единицы | - | - | -
130 | 5.3.3. | Целевой показатель 3. Количество субъектов МСП, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктам) | единицы | - | - | -
131 | 5.3.4. | Целевой показатель 4. Количество уникальных субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП | единицы | 50 | 80 | 160 | Данные муниципального фонда поддержки предпринимательства Березовского городского округа по состоянию на 25.09.21. Количество уникальных субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Березовского городского округа составило по состоянию на 30.09.2021 216 единиц (в том числе услуги по предоставлению информации по вопросам связанным с созданием бизнеса и ведения предпринимательской деятельности и регистрации самозанятых - 40 консультаций, займы пакет «Развитие» - 35, займы пакет «новый старт» - 3, «старт» - 2).
132 | 5.4. | Задача 5.4. Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
133 | 5.4.1. | Целевой показатель 1. Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | единицы | 19 | 17 | 89.4737 | Данные АИС УПД СО по Соглашениям №8213/09-2021 и №822/09-2021от 01.09.2021 между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Администрацией Березовского городского округа о достижении результатов и показателей муниципальный компонент Регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» . В настоящее время Соглашения о достижении результатов и показателей муниципального компонента заключены новые. Исключены из перечня 2 объекта. По итогам года показатель будет выполнен.
134 | 5.5. | Задача 5.5. Развитие объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа
135 | 5.5.1. | Целевой показатель 1. Количество объектов, предназначенных для организации отдыха граждан и туризма | единицы | 0 | 0 | -
136 | 5.5.2. | Целевой показатель 2. Количество поддержанных частных инвестиционных проектов в сфере туризма | единицы | 0 | 0 | -
137 | 6. | Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
138 | 6. | Цель 6 Решение жилищной проблемы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
139 | 6.1. | Задача 6.1. Увеличение объемов малоэтажного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
140 | 6.1.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан, переселенных из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, в год | человек | 107 | 15 | 14.0187 | Плановый показатель 1,0062 тыс. кв.м. установлен региональным национальным проектом "Жилье и городская среда". Фактически переселено 15 человек собственников, осуществляется строительство многоквартирного дома в п.Лосином, для переселения 102 нанимателей, срок сдачи 30.11.2021.
141 | 6.1.2. | Целевой показатель 2 Общая площадь расселяемых жилых помещений, в год | тыс. кв. м | 1.55 | 0.2392 | 15.4323 | Плановый показатель 61 человек установлен региональным национальным проектом "Жилье и городская среда". Фактически переселено 0,2392 тыс. кв.м. собственников, осуществляется строительство многоквартирного дома в п.Лосином, для переселения 1,4213 нанимателей, срок сдачи 30.11.2021.
142 | 6.2. | Задача 6.2. Ликвидация жилых домов признанных аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу
143 | 6.2.1. | Целевой показатель 1 Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов, в год | единиц | 7 | 9 | 128.5714
144 | 6.2.2. | Целевой показатель 1 Количество расселяемых аварийных помещений, в год | единиц | 43 | 9 | 20.9302 | Запланировано переселить 35 помещений нанимателей и 8 помещений собственников, фактически переселено 9 помещений собственников.
145 | 7. | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
146 | 7. | Цель 7 Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также реализации энергосберегающих мероприятий
147 | 7.1. | Задача 7.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для качественного использования энергоресурсов
148 | 7.1.1. | Целевой показатель 1 Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене | проценты | 42.5 | 42.5 | 100
149 | 7.1.2. | Целевой показатель 2 Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | проценты | - | - | -
150 | 7.1.3. | Целевой показатель 3. Доля населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 97.24 | 84 | 86.3842 | Фактические данные территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма (Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области).
151 | 7.1.4. | Целевой показатель 4. Доля городского населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 90.9 | 88.6 | 97.4697 | Фактические данные территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма (Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области).
152 | 7.2. | Задача 7.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории Березовского городского округа
153 | 7.2.1. | Целевой показатель 1 Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 0 | 0 | - | Ввод дополнительных мощностей в 2021 году не планируется.
154 | 7.2.2. | Целевой показатель 2 Количество обслуживаемых объектов газопроводов и сооружений на них | единицы | 4 | 4 | 100 | Проводится техническое обслуживание газопроводов округа.
155 | 7.3. | Задача 7.3. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
156 | 7.3.1. | Целевой показатель 1 Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | тыс.м2 | 0 | 0 | - | Средства местного бюджета не предусмотрены в 2021 году.
157 | 7.4. | Задача 7.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
158 | 7.4.1. | Целевой показатель 1 Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) | проценты | 43.5 | 46.3 | 106.4368
159 | 7.4.2. | Целевой показатель 2 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета | проценты | 92.3 | 91.4 | 99.0249
160 | 7.4.3. | Целевой показатель 3 Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | проценты | 98 | 96 | 97.9592
161 | 7.4.4. | Целевой показатель 4 Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета | проценты | 96 | 95.2 | 99.1667
162 | 7.4.5. | Целевой показатель 5 Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении | проценты | 45 | 36.5 | 81.1111
163 | 7.5. | Задача 7.5. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Березовского городского округа
164 | 7.5.1. | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единицы | 0 | 0 | -
165 | 7.6. | Задача 7.6. Содействие в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа
166 | 7.6.1. | Целевой показатель 1 Количество концессионных соглашений | единицы | 9 | 8 | 88.8889 | В связи с сезонностью выполняемых работ, оплата будет запланирована на 4 квартал 2021 года.
167 | 7.7. | Задача 7.7. Проведение работ по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная»
168 | 7.7.1. | Целевой показатель 1 Мощность объектов | МВА | - | - | -
169 | 7.8. | Задача 7.8. Строительство очистных сооружений
170 | 7.8.1. | Целевой показатель 1 Количество объектов строительства очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 100
171 | 7.9. | Задача 7.9. Очистка коммунально-бытовых, промышленных стоков
172 | 7.9.1. | Целевой показатель 1 Производительность очистных сооружений | м3/сутки | 20600 | 20600 | 100
173 |  | Задача 7.10. Реализация мероприятий с твердыми коммунальными отходами
174 | 7.10.1. | Целевой показатель 1 Количество приобретенного контейнерного оборудования | единицы | - | - | -
175 | 7.10.2. | Целевой показатель 2 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 0 | 0 | -
176 | 7.10.3. | Целевой показатель 3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 0 | 0 | -
177 | 7.10.4. | Целевой показатель 4 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 2.256 | 2.256 | 100
178 | 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
179 | 8. | Цель 8 Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа
180 | 8.1. | Задача 8.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов
181 | 8.1.1. | Целевой показатель 1 Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 3 | 0 | 0 | Выполнение работ планируется в 4 квартале 2021 года.
182 | 8.1.2. | Целевой показатель 2 Исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и состояния зон рекреации по показателям | единиц | 600 | 0 | 0 | Выполнение работ планируется в 4 квартале 2021 года.
183 | 8.1.3. | Целевой показатель 3 Количество проб исследований воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и состояния зон рекреации | единиц | 100 | 0 | 0 | Выполнение работ планируется в 4 квартале 2021 года.
184 | 8.1.4. | Целевой показатель 4 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) | коли-чество объектов | 6 | 6 | 100
185 | 8.1.5. | Целевой показатель 5 Площадь восстановленных, очищенных, обработанных лесов | га | 10 | 0 | 0 | Отсутствуют точные сведения по границам лесов.
186 | 8.1.6. | Целевой показатель 6 Площадь ограждения памятника природы (особо охраняемая природная территория) | га | 0 | 0 | 0
187 | 8.1.7. | Целевой показатель 7 Площадь санитарно-защитной зоны | га | 1.25 | 0 | 0 | Показатель планируется выполнить в 4 квартеле 2021 года.
188 | 8.2. | Задача 8.2. Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
189 | 8.2.1. | Целевой показатель 1 Объем откаченных шахтных вод | млн. куб. м | 5.2 | 3.9 | 75
190 | 8.2.2. | Целевой показатель 2 Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки) | тыс. куб.м | 5 | 3.9 | 78
191 | 9. | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
192 | 9. | Цель 9 Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Березовского городского округа
193 | 9.1. | Задача 9.1. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
194 | 9.1.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан в реестре получателей компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 10118 | 9656 | 95.4339 | Выплата носит заявительный характер.
195 | 9.1.2. | Целевой показатель 2 Количество льготных категорий граждан Березовского городского округа, получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 622 | 122 | 19.6141 | Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с заявками, которые представляются в срок до 15 марта текущего финансового года. Заявка на предоставление субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, на основании заявления поданного ЗАО "УК "ГорСвет", согласована с РЭК Свердловской области и утверждена в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Выплаты произведены во 2 квартале 2021 года.
196 | 9.2. | Задача 9.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
197 | 9.2.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан в реестре получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 1795 | 1199 | 66.7967 | Выплата носит заявительный характер
198 | 9.3. | Задача 9.3. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
199 | 9.3.1. | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей компенсации расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | человек | 160 | 167 | 104.375 | Выплата носит заявительный характер.
200 | 9.4. | Задача 9.4. Обеспечение жильем малоимущих граждан
201 | 9.4.1. | Целевой показатель 1 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единицы | 670 | 654 | 97.6119
202 | 9.4.2. | Целевой показатель 2 Число малоимущих семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единицы | 205 | 199 | 97.0732
203 | 9.4.3. | Целевой показатель 3 Количество семей, улучшивших жилищные условия | единицы | 8 | 7 | 87.5
204 | 9.5. | Задача 9.5. Оказание помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оказание поддержки одаренным детям
205 | 9.5.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 33 | 36 | 109.0909 | Показатель носит заявительный характер.
206 | 9.6. | Задача 9.6. Выплаты почетным гражданам г.Березовского; выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане
207 | 9.6.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан получивших социальные выплаты | человек | 30 | 30 | 100 | По состоянию на 01.10.2021 количество граждан получивших социальные выплаты составляет 27 человек.
208 | 9.7. | Задача 9.7. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений; создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов
209 | 9.7.1. | Целевой показатель 1 Количество активно взаимодействующих с администрацией Березовского городского округа общественных объединений | единица | 19 | 20 | 105.2632 | Увеличение фактического показателя связано с вновь зарегистрированной организацией СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ".
210 | 9.8. | Задача 9.8. Оказание поддержки муниципальным служащим, в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
211 | 9.8.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 36 | 36 | 100 | По состоянию на 01.10.2021 количество граждан получающих дополнительное пенсионное обеспечение составляет 34 человек.
212 | 9.9. | Задача 9.9. Социальная выплата гражданам, имеющим трех и более детей взамен земельного участка на территории Березовского городского округа
213 | 9.9.1. | Целевой показатель 1 Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно | человек | - | - | -
214 | 9.10. | Задача 9.10. Создание условий для активного долголетия, развитие различных форм досуга для пожилых
215 | 9.10.1. | Целевой показатель 1 Количество мероприятий | единиц | - | - | -
216 | 9.10.2. | Целевой показатель 1 Количество участников мероприятий | человек | - | - | -
217 | 9.11. | Задача 9.11. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения на территории Березовского городского округа
218 | 9.11.1. | Целевой показатель 1. Количество квартир, приобретенных для медицинских работников | единиц | - | - | -
219 | 9.12. | Задача 9.12. Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка
220 | 9.12.1. | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по земельному налогу | процент | - | - | -
221 | 9.13. | Задача 9.13. Социальная поддержка гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, путем предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физическим лицам
222 | 9.13.1. | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по налогу на имущество физическим лицам | процент | - | - | -
223 | 10 | Подпрограмма 10 «Обеспечение жильем молодых семей»
224 | 10. | Цель 10 Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
225 | 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
226 | 10.1.1. | Целевой показатель 1 Количество молодых семей поставленных на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 8 | 6 | 75
227 | 10.1.2. | Целевой показатель 2 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительства) жилья | семей | 3 | 1 | 33.3333 | Выдано три свидетельства о праве на получение социальной выплаты, реализовано одно.
228 | 10.2. | Задача 10.2. Обеспечение предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условия
229 | 10.2.1. | Целевой показатель 1 Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий | семей | 1 | 1 | 100
230 | 11. | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
231 | 11. | Цель 11 Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа
232 | 11.1. | Задача 11.1. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа
233 | 11.1.1. | Целевой показатель 1 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского городского округа | рублей | 0 | 0 | 100
234 | 12 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
235 | 12. | Цель 12 Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений
236 | 12.1. | Задача 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям
237 | 12.1.1. | Целевой показатель 1 Количество консультаций по защите прав потребителей | единиц | 30 | 8 | 26.6667 | Всего проведено 8 консультаций, из них: 5 на личном приеме, 3 в письменном виде.
238 | 12.2. | Задача 12.2. Наглядное информирование население о защите прав потребителей
239 | 12.2.1. | Целевой показатель 1 Размещение информации о защите прав потребителей на стендах администрации Березовского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100
240 | 13 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
241 | 13 | Цель 13 Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения
242 | 13.1. | Задача 13.1. Повышение объемов производства и реализация сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции
243 | 13.1.1. | Целевой показатель 1 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений | субъект деятель-ности | 5 | 4 | 80 | Предоставлено 4 субсидии (КФХ Алыева, КФХ Гараев, ЛПХ Сазонова, ЛПХ Гукаленко.
244 | 13.1.2. | Целевой показатель 2 Организация выставок - ярмарок с участием сельскохозтоваропроизводителей | единиц | 15 | 13 | 86.6667 | В соответствии с Планом-графиком проведения ярмарок запланировано и проведено 5 универсальных, 2 спец.садовых, 2 спец.весенних, 2 спец. осенних ярмарок.
245 | 13.2. | Задача 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
246 | 13.2.1. | Целевой показатель 1 Число семей, проживающих в сельской местности, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | семей | 0 | 0 | -
247 | 13.2.2. | Целевой показатель 2 Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 0 | -
248 | 13.2.3. | Целевой показатель 3 Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | -
249 | 13.3. | Задача 13.3. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
250 | 13.3.1. | Целевой показатель 1 Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших поддержку | единиц | - | - | -
251 | 14. | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
252 | 14. | Цель 14 Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа
253 | 14.1. | Задача 14.1. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества
254 | 14.1.1. | Целевой показатель 1 Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления городского округа | проценты | - | - | -
255 | 14.2. | Задача 14.2. Организация эксплуатации и содержания зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых органами местного самоуправления, организация материально-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления
256 | 14.2.1. | Целевой показатель 1 Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | единицы | 235 | 113 | 48.0851 | В связи с ограничениями по короновирусу, потребность в части договоров снизилась.
257 | 14.3. | Задача 14.3. Обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления
258 | 14.3.1. | Целевой показатель 1 Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффи-циент | 0.9 | 0.9 | 100
259 | 14.4. | Задача 14.4. Развитие архивного дела на территории Березовского городского округа
260 | 14.4.1. | Целевой показатель 1 Количество запросов пользователей архивными документами, исполненных в установленные архивным законодательством сроки | единицы | 1250 | 1082 | 86.56
261 | 14.4.2. | Целевой показатель 2 Безопасные условия хранения архивных документов (сохранность архивных документов в соответствии с нормативными требованиями хранения) | единицы хранения | 30052 | 29975 | 99.7438
262 | 14.5. | Задача 14.5. Расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
263 | 14.5.1. | Целевой показатель 1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процент | 40 | 98.56 | 246.4 | Факт показателя основан на результатах проведенного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг за 9 месяцев 2021 года.
главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа _______________________ М.А. Счастливцева