## отчет 6 мес.2022
Отчет
Выполнение мероприятий муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
№ стро-ки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1393630.005 | 504741.1743 | 36.2177
2 | Федеральный бюджет | 63306.7948 | 37733.5703 | 59.6043
3 | Областной бюджет | 618213.922 | 156138.4713 | 25.2564
4 | Местный бюджет | 712109.2882 | 310869.1327 | 43.6547
5 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 539118.407 | 161679.7088 | 29.9896
7 | Федеральный бюджет | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145
8 | Областной бюджет | 364262.7289 | 37429.3536 | 10.2754
9 | Местный бюджет | 142102.278 | 107705.1451 | 75.7941
10 | Прочие нужды | 854511.598 | 343061.4655 | 40.1471
11 | Федеральный бюджет | 30553.3948 | 21188.3602 | 69.3486
12 | Областной бюджет | 253951.193 | 118709.1177 | 46.7449
13 | Местный бюджет | 570007.0102 | 203163.9877 | 35.6424
14 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
15 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 7288.2296 | 3797.3541 | 52.1026
17 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581
18 | Областной бюджет | 126.1 | 126.1 | 100
19 | Местный бюджет | 6776.9296 | 3383.6711 | 49.9293
20 | 3. Прочие нужды
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7288.2296 | 3797.3541 | 52.1026
22 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581
23 | Областной бюджет | 126.1 | 126.1 | 100
24 | Местный бюджет | 6776.9296 | 3383.6711 | 49.9293
25 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего, из них: | 164.23 | 29.5 | 17.9626 | Освоение средств планируется до конца 2022 года
26 | Местный бюджет | 164.23 | 29.5 | 17.9626
27 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего, из них: | 1511 | 555.5272 | 36.7655 | Освоение средств планируется до конца 2022 года
28 | Местный бюджет | 1511 | 555.5272 | 36.7655
29 | Мероприятие 1.3. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них: | 0 | 0 | -
30 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
31 | Мероприятие 1.4. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 3253.933 | 1720.934 | 52.8878 | Выдано новое муниципальное задание БМАУ "Редакция газеты "Березовский рабочий"
32 | Местный бюджет | 3253.933 | 1720.934 | 52.8878
33 | Мероприятие 1.5. Решение прочих вопросов местного значения, всего, из них: | 1847.7666 | 1077.7099 | 58.325 | Освоение средств планируется до конца 2022 года
34 | Местный бюджет | 1847.7666 | 1077.7099 | 58.325
35 | Мероприятие 1.6. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 0.2 | 0.2 | 100
36 | Областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 125.9 | 125.9 | 100
38 | Областной бюджет | 125.9 | 125.9 | 100
39 | Мероприятие 1.8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 385.2 | 287.583 | 74.6581
40 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581
41 | Мероприятие 1.9. Развитие информационного общества, всего, из них: | 0 | 0 | -
42 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
43 | Мероприятие 1.10. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 0 | 0 | -
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
45 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
46 | Всего по подпрограмме, в том числе | 16283.617 | 7070.2708 | 43.4195
47 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
48 | Местный бюджет | 16283.617 | 7070.2708 | 43.4195
49 | 3. Прочие нужды
50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 16283.617 | 7070.2708 | 43.4195
51 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
52 | Местный бюджет | 16283.617 | 7070.2708 | 43.4195
53 | Мероприятие 2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего, из них: | 0 | 0 | -
54 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
55 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: | 805.757 | 56.0599 | 6.9574 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
56 | Местный бюджет | 805.757 | 56.0599 | 6.9574
57 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: | 881 | 140.9843 | 16.0028 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
58 | Местный бюджет | 881 | 140.9843 | 16.0028
59 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них: | 260 | 65 | 25 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
60 | Местный бюджет | 260 | 65 | 25
61 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 11540.66 | 5794.3645 | 50.2083
62 | Местный бюджет | 11540.66 | 5794.3645 | 50.2083
63 | Мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, всего, из них: | 50 | 0 | 0 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
64 | Местный бюджет | 50 | 0 | 0
65 | Мероприятие 2.7. Ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 0 | 0 | -
66 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
67 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
68 | Мероприятие 2.8. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 2711.2 | 1013.8622 | 37.3953 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
69 | Местный бюджет | 2711.2 | 1013.8622 | 37.3953
70 | Мероприятие 2.9. Осуществление мероприятий в области гражданской обороны, всего, из них: | 35 | 0 | 0 | Освоение средств планируется в 4 квартале 2022 года
71 | Местный бюджет | 35 | 0 | 0
72 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
73 | Всего по подпрограмме, в том числе | 347898.0471 | 122841.5681 | 35.3096
74 | Областной бюджет | 101654.7 | 36926.6262 | 36.3255
75 | Местный бюджет | 246243.3471 | 85914.9418 | 34.8903
76 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
77 | 1. Капитальные вложения
78 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 38781.5313 | 21442.2092 | 55.2897
79 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
80 | Областной бюджет | 36000 | 20000 | 55.5556
81 | Местный бюджет | 2781.5313 | 1442.2092 | 51.8495
82 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
83 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 38781.5313 | 21442.2092 | 55.2897
84 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
85 | Областной бюджет | 36000 | 20000 | 55.5556
86 | Местный бюджет | 2781.5313 | 1442.2092 | 51.8495
87 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 793.0313 | 328.6762 | 41.4456 | Оплата произведена за фактически выполненные работы
88 | Местный бюджет | 793.0313 | 328.6762 | 41.4456
89 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | -
90 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
91 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
92 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | -
93 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
94 | Мероприятие 3.17. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии), всего, из них: | 37988.5 | 21113.533 | 55.5787 | Заключен контракт на строительство проспект Александровский. Срок сдачи объекта октябрь 2022 года
95 | Областной бюджет | 36000 | 20000 | 55.5556
96 | Местный бюджет | 1988.5 | 1113.533 | 55.9986
97 | 3. Прочие нужды
98 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 309116.5158 | 101399.3588 | 32.803
99 | Областной бюджет | 65654.7 | 16926.6262 | 25.7813
100 | Местный бюджет | 243461.8158 | 84472.7326 | 34.6965
101 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | 0
102 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 58692.6446 | 30365.7905 | 51.737 | Акты выполненных работ за июнь 2022 года не представлены
103 | Местный бюджет | 58692.6446 | 30365.7905 | 51.737
104 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 46120.0508 | 1415.04 | 3.0682 | Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ
105 | Местный бюджет | 46120.0508 | 1415.04 | 3.0682
106 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | -
107 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
108 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
109 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них: | 1000 | 0 | 0 | Освоение средств планируется во втором полугодии 2022 года
110 | Местный бюджет | 1000 | 0 | 0
111 | Мероприятие 3.6. Развитие транспортного обслуживания населения городского округа, всего, из них: | 381.3 | 174.39 | 45.7356 | Оплата происходит в течение текущего года за фактически выполненные работы. Акт выполненных работ за июнь не представлен
112 | Местный бюджет | 381.3 | 174.39 | 45.7356
113 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: | 34682.7172 | 19324.6565 | 55.7184 | Оплата происходит в течение текущего года за фактически выполненные работы
114 | Местный бюджет | 34682.7172 | 19324.6565 | 55.7184
115 | Мероприятие 3.9. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего, из них: | 20103.2497 | 7936.5433 | 39.4789 | Оплата происходит в течение текущего года за фактически выполненные работы. Акт выполненных работ за июнь не представлен
116 | Местный бюджет | 20103.2497 | 7936.5433 | 39.4789
117 | Мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них: | 1771.8 | 0 | 0 | В 2022 году запланировано проведение мероприятий по отлову, транспортировке, учету, содержанию, пристройству, возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания. Оплата мероприятий не произведена. Акты выполненных работ подрядчиком в полном объеме не представлены
118 | Областной бюджет | 1771.8 | 0 | 0
119 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», всего, из них: | 67826.42 | 18007.059 | 26.5487 | Платежи производятся в течение срока реализации мероприятий в текущем году. Акт выполненных работ за июнь не представлен
120 | Областной бюджет | 63756.8 | 16926.6262 | 26.5487 |  | 163.2 | #REF!
121 | Местный бюджет | 4069.62 | 1080.4328 | 26.5487 |  | 10.38 | #REF!
122 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
123 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа, всего, из них: | 50766.9988 | 24096.2795 | 47.4645 | Платежи производятся в течение срока реализации мероприятий в текущем году
124 | Местный бюджет | 50766.9988 | 24096.2795 | 47.4645
125 | Мероприятие 3.13. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов), всего, из них: | 500 | 79.6 | 15.92 | Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
127 | Местный бюджет | 500 | 79.6 | 15.92
128 | Мероприятие 3.14. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов, всего, из них: | 2189 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ
129 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
130 | Местный бюджет | 2189 | 0 | 0
131 | Мероприятие 3.15. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, всего, из них: | 24956.2348 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ
132 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
133 | Местный бюджет | 24956.2348 | 0 | 0
134 | Мероприятие 3.16. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, всего, из них: | 126.1 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ
135 | Областной бюджет | 126.1 | 0 | 0
136 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
137 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
138 | Всего по подпрограмме, в том числе | 42834.0805 | 17337.143 | 40.4751
139 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
140 | Местный бюджет | 42834.0805 | 17337.143 | 40.4751
141 | 3. Прочие нужды
142 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 42834.0805 | 17337.143 | 40.4751
143 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
144 | Местный бюджет | 42834.0805 | 17337.143 | 40.4751
145 | Мероприятие 4.1. Проведение комплексных кадастровых работ, подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, всего, из них: | 300 | 0 | 0 | Готовятся документы для заключения муниципального контракта на сопровождение и техподдержку муниципальной информационной системы Березовского городского округа
146 | Местный бюджет | 300 | 0 | 0
147 | Мероприятие 4.2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них: | 0 | 0 | -
148 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
149 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
150 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: | 22703.3481 | 9593.0191 | 42.2538
151 | Местный бюджет | 22703.3481 | 9593.0191 | 42.2538
152 | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства, всего, из них: | 13355.2 | 6644.7368 | 49.7539 | Исполнение планируется до конца 2022 года
153 | Местный бюджет | 13355.2 | 6644.7368 | 49.7539
154 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, из них: | 6475.5324 | 1099.3872 | 16.9776 | Выполнение работ по проектированию и текущим ремонтам планируется до конца 2022 года
155 | Местный бюджет | 6475.5324 | 1099.3872 | 16.9776
156 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
157 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1610 | 805 | 50
158 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
159 | Местный бюджет | 1610 | 805 | 50
160 | 3. Прочие нужды
161 | Всего по направлению «Прочие нужды»,в том числе | 1610 | 805 | 50
162 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
163 | Местный бюджет | 1610 | 805 | 50
164 | Мероприятие 5.1. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области), всего, из них: | 0 | 0 | -
165 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
166 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
167 | Мероприятие 5.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, всего, из них: | 1610 | 805 | 50 | Заключено Соглашение с Березовским фондом поддержки малого предпринимательства №11А от 20.01.2022 года о предоставлении субсидий из бюджета Березовского городского округа. Субсидия выплачивается ежеквартально на развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. обеспечение деятельности Березовского фонда поддержки малого предпринимательства Березовского городского округа
168 | Местный бюджет | 1610 | 805 | 50
169 | Мероприятие 5.3. Выявление неэффективно используемого имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями, всего, из них: | 0 | 0 | -
170 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
171 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
172 | Мероприятие 5.4. Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), всего, из них: | 0 | 0 | -
173 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
174 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
175 | Мероприятие 5.5. Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма, всего, из них: | 0 | 0 | -
176 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
177 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
178 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
179 | Всего по подпрограмме, в том числе | 118281.6992 | 2141.74 | 1.8107
180 | Областной бюджет | 111629.4571 | 2016.0978 | 1.8061
181 | Местный бюджет | 6652.2421 | 125.6422 | 1.8887
182 | 1. Капитальные вложения
183 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 110808.6014 | 59.994 | 0.054142
184 | Областной бюджет | 109613.3593 | 0 | 0
185 | Местный бюджет | 1195.2421 | 59.994 | 5.0194
186 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
187 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 110808.6014 | 59.994 | 0.054142
188 | Областной бюджет | 109613.3593 | 0 | 0
189 | Местный бюджет | 1195.2421 | 59.994 | 5.0194
190 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 133.32 | 59.994 | 45 | Заключен договор на технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного дома по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, ул. Максима Горького, 3а. Срок выполнения работ 3 квартал текущего года
191 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
192 | Местный бюджет | 133.32 | 59.994 | 45
193 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 102985.2732 | 0 | 0 | Березовскому городскому округу выделены дополнительные средства на строительство домов, приобретение жилых помещений, на выплаты собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда
194 | Областной бюджет | 102985.2732 | 0 | 0
195 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 6628.0861 | 0 | 0 | Березовскому городскому округу выделены дополнительные средства на строительство домов, приобретение жилых помещений, на выплаты собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда
196 | Областной бюджет | 6628.0861 | 0 | 0
197 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 1061.9221 | 0 | 0 | Березовскому городскому округу выделены дополнительные средства на строительство домов, приобретение жилых помещений, на выплаты собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда
198 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
199 | Местный бюджет | 1061.9221 | 0 | 0
200 | 3. Прочие нужды
201 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7473.0978 | 2081.746 | 27.8565
202 | Областной бюджет | 2016.0978 | 2016.0978 | 100
203 | Местный бюджет | 5457 | 65.6482 | 1.203
204 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 5391.3518 | 0 | 0
205 | Местный бюджет | 5391.3518 | 0 | 0
206 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 1878.7623 | 1878.7623 | 100 | Произведены выплаты возмещения физ.лицам – собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда | 6.1.1.1., 6.1.2.1.
207 | Областной бюджет | 1878.7623 | 1878.7623 | 100
208 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 137.3355 | 137.3355 | 100 | Произведены выплаты возмещения физ.лицам – собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда
209 | Областной бюджет | 137.3355 | 137.3355 | 100
210 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 65.6482 | 65.6482 | 100 | Произведены выплаты возмещения физ.лицам – собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда
211 | Местный бюджет | 65.6482 | 65.6482 | 100
212 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
213 | Всего по подпрограмме, в том числе | 411514.1141 | 142177.0362 | 34.5497
214 | Федеральный бюджет | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145
215 | Областной бюджет | 224634.2596 | 17429.3536 | 7.759
216 | Местный бюджет | 154126.4545 | 108202.4724 | 70.2037
217 | 1. Капитальные вложения
218 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 386975.2353 | 140177.5056 | 36.2239
219 | Федеральный бюджет | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145
220 | Областной бюджет | 218649.3696 | 17429.3536 | 7.9714
221 | Местный бюджет | 135572.4657 | 106202.9418 | 78.3367
222 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
223 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 386975.2353 | 140177.5056 | 36.2239
224 | Федеральный бюджет | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145
225 | Областной бюджет | 218649.3696 | 17429.3536 | 7.9714
226 | Местный бюджет | 135572.4657 | 106202.9418 | 78.3367
227 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений, всего, из них: | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206 | Контракт расторгнут в одностороннем порядке на основании п. 9.2. контракта за неисполнения условий, предусмотренных контрактом. Идет подготовка документации для проведения конкурсных процедур, в 3 квартале 2022 года планируется заключение контракта
228 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
229 | Местный бюджет | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206
230 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | -
231 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
232 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
233 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 1056.95 | 502.0311 | 47.4981 | Оплата за оказанные услуги происходит на основании представленных подрядчиком и подписанных сторонами актов приемки услуг |  | 306390.7853 | 89960.3761
234 | Местный бюджет | 1056.95 | 502.0311 | 47.4981
235 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 29215 | 24300 | 83.1765 | Произведена поставка силового трансформатора для проведения работ по реконструкции
236 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
237 | Местный бюджет | 29215 | 24300 | 83.1765
238 | Мероприятие 7.10. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, всего, из них: | 305787.2126 | 89943.9552 | 29.4139 | Оплата выполненных работ происходит на основании представленных подрядчиком и подписанных сторонами актов выполненных работ
239 | Областной бюджет | 216183.9696 | 16183.9696 | 7.4862
240 | Местный бюджет | 89603.243 | 73759.9856 | 82.3184
241 | Мероприятие 7.13. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них | 50312.5 | 25415.0984 | 50.5145 | Продолжаются работы по строительству и реконструкции насосной станции II-го подъёма «Лесхоз», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д.51, Лит. Б
242 | Федеральный бюджет | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145 |  | #REF!
243 | Областной бюджет | 2465.4 | 1245.384 | 50.5145 |  | #REF!
244 | Местный бюджет | 15093.7 | 7624.5043 | 50.5145 |  | #REF!
245 | 3. Прочие нужды
246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 24538.8788 | 1999.5306 | 8.1484
247 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
248 | Областной бюджет | 5984.89 | 0 | 0
249 | Местный бюджет | 18553.9888 | 1999.5306 | 10.7768
250 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них: | 3397.8087 | 267.6832 | 7.8781 | Платежи производятся в течение срока реализации мероприятий в текущем году. Акты выполненных работ за июнь не представлены. Заключен муниципальный контракт на разработку схемы газоснабжения, срок сдачи работ декабрь 2022 года. оплачены услуги АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» по демонтажу наружного газопровода п.Монетный, ул.М.Горького, д.3
251 | Местный бюджет | 3397.8087 | 267.6832 | 7.8781
252 | Мероприятие 7.3. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | - | Расходы в 2022 году не предусмотрены
253 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
254 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | - | Расходы в 2022 году не предусмотрены
255 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
256 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них: | 1665.8474 | 1665.8474 | 100
257 | Местный бюджет | 1665.8474 | 1665.8474 | 100
258 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: | 0 | 0 | - | В ввиду сезонности проводимых мероприятий и подготовки городского округа к отопительному сезону, оплата будет запланирована и произведена по итогам выполненных работ
259 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
260 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 10925.3327 | 66 | 0.6041 | Ремонт участка сети теплоснабжения от котельной до ТК-II-10 через точки врезки II-1, II-2, II-3, II-4 и ТК II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, лит. 1-1 (инв. № БП000109), протяженностью 261 м в двухтрубном исполнении, срок исполнения контракта 3 квартал 2022 года. Проводятся мероприятия по определению подрядчиков на выполнение работ по ремонту на сетях водоотведения
261 | Местный бюджет | 10925.3327 | 66 | 0.6041
262 | Мероприятие 7.9. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | -
263 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
264 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
265 | Мероприятие 7.11. Модернизация наружного освещения, всего, из них | 0 | 0 | -
266 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
267 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
268 | Мероприятие 7.12. Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, всего, из них | 8549.89 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по замене лифтов, срок сдачи работ 4 квартал 2022 года
269 | Областной бюджет | 5984.89 | 0 | 0
270 | Местный бюджет | 2565 | 0 | 0
271 | Мероприятие 7.14. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | -
272 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
273 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
274 | Мероприятие 7.15. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, из них | 0 | 0 | -
275 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
276 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
277 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
278 | Всего по подпрограмме, в том числе | 107445 | 26598.756 | 24.7557
279 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
280 | Местный бюджет | 107445 | 26598.756 | 24.7557
281 | 3. Прочие нужды
282 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 107445 | 26598.756 | 24.7557
283 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
284 | Местный бюджет | 107445 | 26598.756 | 24.7557
285 | Мероприятие 8.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего, из них: | 0 | 0 | -
286 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
287 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: | 106395 | 26598.756 | 25 | Заключен муниципальный контракт № 81-А от 28.03.2022 года с ООО «Березовский рудник» на откачку шахтных вод и закладку подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность Березовского городского округа. Оплата производится ежемесячно по актам выполненных работ. Услуги оплачены за апрель-май текущего года
288 | Местный бюджет | 106395 | 26598.756 | 25
289 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: | 750 | 0 | 0 | Заключен договор на разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений Шиловского пруда (нижний) на р. Шиловка. В связи с сезонностью работ планируются мероприятия по определению подрядчика на страхование объектов ГТС и разрешение на эксплуатацию ГТС Шиловский нижний пруд
290 | Местный бюджет | 750 | 0 | 0
291 | Мероприятие 8.4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 120 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования запланированы на работы по обустройству 3-х источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники). Выполнение работ планируется в 4 квартале текущего года
292 | Местный бюджет | 120 | 0 | 0
293 | Мероприятие 8.5. Осуществление социально-гигиенического мониторинга, всего, из них: | 180 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования запланированы на выполнение работы по исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и исследованию состояния зон рекреации. Выполнение работ планируется в 4 квартале текущего года
294 | Местный бюджет | 180 | 0 | 0
295 | Мероприятие 8.6. Разработка проектов санитарно-защитных зон, всего, из них: | 0 | 0 | -
296 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
297 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
298 | Всего по подпрограмме, в том числе | 217366.7566 | 120568.1145 | 55.4676
299 | Федеральный бюджет | 29454.2 | 20186.7824 | 68.5362
300 | Областной бюджет | 177198.1 | 97116.9884 | 54.807
301 | Местный бюджет | 10714.4567 | 3264.3436 | 30.4667
302 | 1. Капитальные вложения
303 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 2553.039 | 0 | 0
304 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
305 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
306 | Местный бюджет | 2553.039 | 0 | 0
307 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
308 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 2553.039 | 0 | 0
309 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
310 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
311 | Местный бюджет | 2553.039 | 0 | 0
312 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего, из них: | 2553.039 | 0 | 0 | В 2022 году в администрацию Березовского городского округа на рассмотрение заявок от медицинских работников, претендующих на получение служебного жилья не поступило
313 | Местный бюджет | 2553.039 | 0 | 0
314 | 3. Прочие нужды
315 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 214813.7176 | 120568.1145 | 56.1268
316 | Федеральный бюджет | 29454.2 | 20186.7824 | 68.5362
317 | Областной бюджет | 177198.1 | 97116.9884 | 54.807
318 | Местный бюджет | 8161.4176 | 3264.3436 | 39.9973
319 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 123742.2 | 75709.4042 | 61.1832 | Выплаты носят заявительный характер
320 | Областной бюджет | 123742.2 | 75709.4042 | 61.1832
321 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 29308.2 | 20040.7824 | 68.3794 | Выплаты носят заявительный характер
322 | Федеральный бюджет | 29308.2 | 20040.7824 | 68.3794
323 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 2698 | 356 | 13.195 | Выплаты носят заявительный характер
324 | Областной бюджет | 2698 | 356 | 13.195
325 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 50757.5 | 21051.2775 | 41.4742 | Выплаты носят заявительный характер
326 | Областной бюджет | 50757.5 | 21051.2775 | 41.4742
327 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них: | 146 | 146 | 100
328 | Федеральный бюджет | 146 | 146 | 100
329 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них: | 1821.4176 | 11.3822 | 0.62491 | Планируется провести ремонтные работы двух жилых помещений
330 | Местный бюджет | 1821.4176 | 11.3822 | 0.62491
331 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них: | 0.4 | 0.30672 | 76.68
332 | Областной бюджет | 0.4 | 0.30672 | 76.68
333 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: | 1160 | 360 | 31.0345 | Оказана социальная поддержка гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Березовского». Выплачена социальная поддержка 2 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (погорелец и гражданин, воспитывающий ребенка-инвалида)
334 | Местный бюджет | 1160 | 360 | 31.0345
335 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 610 | 325.85 | 53.418 | Проведен конкурс по отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидии из бюджета, субсидия утверждена 10 общественным организациям
336 | Местный бюджет | 610 | 325.85 | 53.418
337 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: | 4570 | 2567.1114 | 56.1731 | Выплата бывшим работникам органов местного самоуправления, получающих пенсионное обеспечение за выслугу лет за счёт средств местного бюджета
338 | Местный бюджет | 4570 | 2567.1114 | 56.1731
339 | Мероприятие 9.11. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно, всего из них: | 0 | 0 | -
340 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
341 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего из них: | 0 | 0 | -
342 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
343 | Подпрограмма 10 «Обеспеченье жильем молодых семей»
344 | Всего по подпрограмме, в том числе | 4316.4 | 4316.4 | 100
345 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100
346 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100
347 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100
348 | 3. Прочие нужды
349 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 4316.4 | 4316.4 | 100
350 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100
351 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100
352 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100
353 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: | 4316.4 | 4316.4 | 100 | Выдано два свидетельства о праве на получение социальной выплаты, реализовано одно
354 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100
355 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100
356 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100
357 | Мероприятие 10.2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: | 0 | 0 | -
358 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
359 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
360 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
361 | Всего по подпрограмме, в том числе | 53 | 21.4426 | 40.4578
362 | Местный бюджет | 53 | 21.4426 | 40.4578
363 | 3. Прочие нужды
364 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 53 | 21.4426 | 40.4578
365 | Местный бюджет | 53 | 21.4426 | 40.4578
366 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: | 53 | 21.4426 | 40.4578 | Выплата процентов по кредитам осуществляется согласно графику платежей
367 | Местный бюджет | 53 | 21.4426 | 40.4578
368 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
369 | Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | 0
370 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
371 | 3. Прочие нужды
372 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | 0
373 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
374 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям, всего, из них: | 0 | 0 | -
375 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
376 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них | 0 | 0 | -
377 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
378 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
379 | Всего по подпрограмме, в том числе | 350.0344 | 0 | 0
380 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
381 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
382 | Местный бюджет | 350.0344 | 0 | 0
383 | 3. Прочие нужды
384 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 350.0344 | 0 | 0
385 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
386 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
387 | Местный бюджет | 350.0344 | 0 | 0
388 | Мероприятие 13.1. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 350.0344 | 0 | 0 | Финансирование запланировано на: предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений (подана 1 заявка. Рассмотрение заявки и предоставление субсидии планируется во 2 полугодии 2022 года) и проведение похозяйственного учета (будет проведен в июле текущего года)
389 | Местный бюджет | 350.0344 | 0 | 0
390 | Мероприятие 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 0 | 0 | -
391 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
392 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
393 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
394 | Мероприятие 13.3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, всего, из них: | 0 | 0 | -
395 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
396 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
397 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
398 | Всего по подпрограмме, в том числе | 118389.0264 | 57066.349 | 48.2024
399 | Областной бюджет | 448 | 0 | 0
400 | Местный бюджет | 117941.0264 | 57066.349 | 48.3855
401 | 3. Прочие нужды
402 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 118389.0264 | 57066.349 | 48.2024
403 | Областной бюджет | 448 | 0 | 0
404 | Местный бюджет | 117941.0264 | 57066.349 | 48.3855
405 | Мероприятие 14.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них: | 3476 | 1571.6054 | 45.213
406 | Местный бюджет | 3476 | 1571.6054 | 45.213
407 | Мероприятие 14.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 62934 | 32222.638 | 51.2007
408 | Местный бюджет | 62934 | 32222.638 | 51.2007
409 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 51154.9628 | 23155.4854 | 45.2654
410 | Местный бюджет | 51154.9628 | 23155.4854 | 45.2654
411 | Мероприятие 14.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: | 376.0636 | 116.6202 | 31.0108
412 | Местный бюджет | 376.0636 | 116.6202 | 31.0108
413 | Мероприятие 14.5. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 448 | 0 | 0 | Финансирование из областного бюджета поступило частично в сумме 224 000,00 руб. Проведены конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на оцифровку описей архивных документов. Средства будут израсходованы в 3 квартале 2022 года
414 | Областной бюджет | 448 | 0 | 0
415 | Мероприятие 14.6. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, всего, из них: | 0 | 0 | -
416 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
| Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  | ________________________ |  | М.А. Счастливцева