## Отчет 6 мес. 2022
Отчет Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
тыс. рублей
№ строки | Наименование объекта капитального строительства | Всего, в том числе |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники
|  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
| Всего | 539118.407 | 161679.71 | 29.9896 | 32753.4 | 16545.21 | 50.5145 | 364262.73 | 37429.35 | 10.2754 | 142102.28 | 107705.15 | 75.7941 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
| Всего, в т.ч. | 38781.5313 | 21442.21 | 55.2897 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 20000 | 55.5556 | 2781.53 | 1442.21 | 51.8495 | 0 | 0 | 0
3.8. | Строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский в г.Березовский Свердловской области | 38781.5313 | 21442.2092 | 55.2897 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 20000 | 55.5556 | 2781.5313 | 1442.21 | 51.8495 | 0 | 0 | 0
3.8.1. | Осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский в г.Березовский Свердловской области» | 793.0313 | 328.6762 | 41.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.0313 | 328.6762 | 41.4456 | 0 | 0 | 0
3.8.2. | Строительство автомобильной дороги | 37988.5 | 21113.53 | 55.5787 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 20000 | 55.5556 | 1988.5 | 1113.533 | 55.9986 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
6.1.6. | Строительство многоквартирного жилого дома в поселке Монетный | 110808.6014 | 59.994 | 0.054142 | 0 | 0 | 0 | 109613.3593 | 0 | 0 | 1195.2421 | 59.994 | 5.0194 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
| Всего, в т.ч. | 386975.24 | 140177.51 | 36.2239 | 32753.4 | 16545.21 | 50.5145 | 218649.37 | 17429.35 | 7.9714 | 135572.47 | 106202.95 | 78.3367 | 0 | 0 | 0
7.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г.Березовский. Корректировка | 306390.7853 | 89960.38 | 29.3613 | 0 | 0 | 0 | 216183.9696 | 16183.9696 | 7.4862 | 90206.8157 | 73776.41 | 81.7858 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | В т.ч. ведение авторского надзора | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206 | 0 | 0 | 0
7.4. | Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная» | 29215 | 24300 | 83.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29215 | 24300 | 83.1765 | 0 | 0 | 0
7.5. | Насосная станция II-го подъёма «Лесхоз», расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д.51, Лит. Б | 51369.45 | 25917.13 | 50.4524 | 32753.4 | 16545.21 | 50.5145 | 2465.4 | 1245.38 | 50.5143 | 16150.65 | 8126.54 | 50.3171 | 0 | 0 | 0
7.5.1. | Выполнение строительно-монтажных работ | 50312.5 | 25415.0984 | 50.5145 | 32753.4 | 16545.2101 | 50.5145 | 2465.4 | 1245.384 | 50.5145 | 15093.7 | 7624.5043 | 50.5145 | 0 | 0 | 0
7.5.2. | Осуществление строительного контроля | 1056.95 | 502.0311 | 47.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.95 | 502.0311 | 47.4981 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
9.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2553.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | [5 empty] | ________________________ |  | ________________________ |  | М.А. Счастливцева