## Лист1
Отчет
Выполнение мероприятий муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
№ стро-ки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  | план | факт | процент выполнения
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1345025.73 | 1188001.6 | 88.3256 |  | x
2 | Федеральный бюджет | 68283.19 | 65605.67 | 96.0788 |  | x
3 | Областной бюджет | 500809.66 | 390612.76 | 77.9963 |  | x
4 | Местный бюджет | 775932.87 | 731780.17 | 94.3097 |  | x
5 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | - |  | x
6 | Капитальные вложения | 427741.82 | 318687.61 | 74.5047 |  | x
7 | Федеральный бюджет | 32589.8 | 30299.45 | 92.9722 |  | x
8 | Областной бюджет | 254636.87 | 149598.95 | 58.7499 |  | x
9 | Местный бюджет | 140515.14 | 138789.21 | 98.7717 |  | x
10 | Прочие нужды | 917283.91 | 869313.99 | 94.7704 |  | x
11 | Федеральный бюджет | 35693.39 | 35306.22 | 98.9153 |  | x
12 | Областной бюджет | 246172.79 | 241013.81 | 97.9043 |  | x
13 | Местный бюджет | 635417.73 | 592990.96 | 93.323 |  | x
14 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | - |  | x
15 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 8716.9 | 8373.82 | 96.0642 |  | x
17 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581 |  | x
18 | Областной бюджет | 126.1 | 126.1 | 100 |  | x
19 | Местный бюджет | 8205.6 | 7960.14 | 97.0086 |  | x
20 | 3. Прочие нужды
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8716.9 | 8373.82 | 96.0642 |  | x
22 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581 |  | x
23 | Областной бюджет | 126.1 | 126.1 | 100 |  | x
24 | Местный бюджет | 8205.6 | 7960.14 | 97.0086 |  | x
25 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего, из них: | 139.71 | 139.71 | 100 |  | 1.1.1.,1.1.2.,1.2.1.
26 | Местный бюджет | 139.71 | 139.71 | 100
27 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего, из них: | 1779.38 | 1775.66 | 99.7909 |  | 1.3.1.,1.3.2.
28 | Местный бюджет | 1779.38 | 1775.66 | 99.7909
29 | Мероприятие 1.3. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них: | 76.02 | 76.02 | 100 |  | 1.8.1.
30 | Местный бюджет | 76.02 | 76.02 | 100
31 | Мероприятие 1.4. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 3336 | 3336 | 100 |  | 1.9.1.
32 | Местный бюджет | 3336 | 3336 | 100
33 | Мероприятие 1.5. Решение прочих вопросов местного значения, всего, из них: | 2874.49 | 2632.75 | 91.5902 | Не предоставлены исполнительные листы на сумму 154,1 тыс.руб. Оплата будет произведена в 2023 году | 1.10.1.
34 | Местный бюджет | 2874.49 | 2632.75 | 91.5902
35 | Мероприятие 1.6. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 0.2 | 0.2 | 100 |  | 1.10.1.
36 | Областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 125.9 | 125.9 | 100 |  | 1.10.1.
38 | Областной бюджет | 125.9 | 125.9 | 100
39 | Мероприятие 1.8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 385.2 | 287.583 | 74.6581 | Опубликован в средствах массовой информации список граждан, кандидатов в присяжные заседатели по Березовскому городскому округу для Березовского городского суда на период 01.06.2022-31.05.2026 годов на сумму 154,4 тыс. руб. Приобретены маркированные почтовые конверты на сумму 128,0 тыс. руб.Остаток средств не израсходован в связи с отсутствием необходимости. | 1.10.1.
40 | Федеральный бюджет | 385.2 | 287.583 | 74.6581
41 | Мероприятие 1.9. Развитие информационного общества, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 1.4.1, 1.5.1.,1.5.2., 1.6.1., 1.7.1.
42 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
43 | Мероприятие 1.10. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 1.11.1.,1.11.2.
44 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
45 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
46 | Всего по подпрограмме, в том числе | 17033.76 | 16865.94 | 99.0148 |  | x
47 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
48 | Местный бюджет | 17033.76 | 16865.94 | 99.0148 |  | x
49 | 3. Прочие нужды
50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 17033.76 | 16865.94 | 99.0148 |  | x
51 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
52 | Местный бюджет | 17033.76 | 16865.94 | 99.0148 |  | x
53 | Мероприятие 2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 2.1.1.,2.1.2.,2.1.3., 2.2.1.
54 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
55 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: | 1230.3 | 1117.97 | 90.8697 | На создание условий для организации добровольной пожарной охраны планировалось 100,0 тыс.руб.( добровольным пожарным за участие в тушении пожаров субсидия).29.12.2022 были отправлены ден.средства. в адрес СРОО"ВПСО" 30.12.2022 ден.средства вернулись, т.к. счет получателя закрыт. | 2.3.1., 2.4.1.,2.5.1.,2.6.1.
56 | Местный бюджет | 1230.3 | 1117.97 | 90.8697
57 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: | 826.88 | 826.88 | 100 |  | 2.8.1.,2.8.2.,2.9.1.,2.9.2., 2.9.3.
58 | Местный бюджет | 826.88 | 826.88 | 100
59 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них: | 341.66 | 341.66 | 100 |  | 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3.
60 | Местный бюджет | 341.66 | 341.66 | 100
61 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 12568.43 | 12514.47 | 99.5707 |  | 2.11.1.,2.12.1.,2.13.1.
62 | Местный бюджет | 12568.43 | 12514.47 | 99.5707
63 | Мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, всего, из них: | 48.24 | 48.2385 | 99.9969 |  | 2.7.1.,2.7.2.
64 | Местный бюджет | 48.24 | 48.2385 | 99.9969
65 | Мероприятие 2.7. Ремонт помещений, предоставленных для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 2.10.4.
66 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
67 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
68 | Мероприятие 2.8. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 1983.25 | 1981.72 | 99.9229 |  | 2.1.1., 2.1.3., 2.2.1.
69 | Местный бюджет | 1983.25 | 1981.72 | 99.9229
70 | Мероприятие 2.9. Осуществление мероприятий в области гражданской обороны, всего, из них: | 35 | 35 | 100 |  | 2.1.2., 2.1.3.
71 | Местный бюджет | 35 | 35 | 100
72 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
73 | Всего по подпрограмме, в том числе | 380563.72 | 335665.15 | 88.2021 |  | x
74 | Областной бюджет | 100108.7 | 93661.09 | 93.5594 |  | x
75 | Местный бюджет | 280455.01 | 242004.06 | 86.2898 |  | x
76 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
77 | 1. Капитальные вложения
78 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 38439.71 | 33890 | 88.164 |  | x
79 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
80 | Областной бюджет | 36000 | 31450.29 | 87.3619 |  | x
81 | Местный бюджет | 2439.71 | 2439.71 | 100 |  | x
82 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
83 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 38439.71 | 33890 | 88.164 |  | x
84 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
85 | Областной бюджет | 36000 | 31450.29 | 87.3619 |  | x
86 | Местный бюджет | 2439.71 | 2439.71 | 100 |  | x
87 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 693 | 693 | 100 |  | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.
88 | Местный бюджет | 693 | 693 | 100
89 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.
90 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
91 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
92 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 3.3.1.,3.3.2.
93 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
94 | Мероприятие 3.17. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии), всего, из них: | 37746.71 | 33197 | 87.9467 | Завершено строительство и введен в эксплуатацию проспект Александровский. Работы выполнены и оплачены в полном обьеме, согласно актом выполненных работ. | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.
95 | Областной бюджет | 36000 | 31450.29 | 87.3619
96 | Местный бюджет | 1746.71 | 1746.71 | 100
97 | 3. Прочие нужды
98 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 342124 | 301775.15 | 88.2064 |  | x
99 | Областной бюджет | 64108.7 | 62210.8 | 97.0396 |  | x
100 | Местный бюджет | 278015.3 | 239564.35 | 86.1695 |  | x
101 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
102 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 60036.57 | 58198.5 | 96.9384 |  | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3., 3.7.1., 3.7.2.
103 | Местный бюджет | 60036.57 | 58198.5 | 96.9384
104 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 40327.01 | 39599.56 | 98.1961 |  | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.
105 | Местный бюджет | 40327.01 | 39599.56 | 98.1961
106 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 3.1.1.,3.1.2.,3.1.3.
107 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
108 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
109 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 3.2.1.
110 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
111 | Мероприятие 3.6. Развитие транспортного обслуживания населения городского округа, всего, из них: | 758.6 | 758.6 | 100 |  | 3.7.3.
112 | Местный бюджет | 758.6 | 758.6 | 100
113 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: | 44165.03 | 43551.64 | 98.6111 |  | 3.3.1.,3.3.2.
114 | Местный бюджет | 44165.03 | 43551.64 | 98.6111
115 | Мероприятие 3.9. Озеленение и благоустройство территории городского округа, всего, из них: | 45140.12 | 31003.61 | 68.683 | Акты выполненых работ за декабрь 2022года не предоставлены. Оплата будет произведена в январе 2023года | 3.4.1., 3.6.2., 3.9.3.
116 | Местный бюджет | 45140.12 | 31003.61 | 68.683
117 | Мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них: | 1771.8 | 0 | 0 | При проведении мероприятий по определению подрядчиков в течение года аукционы признаны не состоявшимися в ввиду отсутствия заявок участников. | 3.6.1.
118 | Областной бюджет | 1771.8 | 0 | 0
119 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», всего, из них: | 66181.76 | 66181.76 | 100 |  | 3.8.1, 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4., 3.12.1
120 | Областной бюджет | 62210.8 | 62210.8 | 100
121 | Местный бюджет | 3970.96 | 3970.96 | 100
122 | Средства собственников многоквартирных домов | 0 | 0 | -
123 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа, всего, из них: | 54715.17 | 54281.34 | 99.2071 |  | 3.5.1.
124 | Местный бюджет | 54715.17 | 54281.34 | 99.2071
125 | Мероприятие 3.13. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов), всего, из них: | 499.6 | 499.6 | 100 |  | 3.9.1., 3.9.2.
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
127 | Местный бюджет | 499.6 | 499.6 | 100
128 | Мероприятие 3.14. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов, всего, из них: | 2562.23 | 2562.23 | 100 |  | 3.10.1., 3.10.2.
129 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
130 | Местный бюджет | 2562.23 | 2562.23 | 100
131 | Мероприятие 3.15. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, всего, из них: | 25840 | 5138.31 | 19.8851 | В 2022году заключены 3 муниципальных контракта, из них 2 со сроком сдачи ноябрь-декабрь 2022, 1 переходящий со сроком исполнения апрель 2023г. В ввиду погодных условий проведения работ и сзжатых сроков, по факту приняты и оплачены работы только по 1 муниципальному контракту | 3.1.4.
132 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
133 | Местный бюджет | 25840 | 5138.31 | 19.8851
134 | Мероприятие 3.16. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, всего, из них: | 126.1 | 0 | 0 | Работы выполнены без участия финансирования областного бюджета | 3.11.1.
135 | Областной бюджет | 126.1 | 0 | 0
136 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
137 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
138 | Всего по подпрограмме, в том числе | 43840.54 | 43311.2 | 98.7926 |  | x
139 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
140 | Местный бюджет | 43840.54 | 43311.2 | 98.7926 |  | x
141 | 3. Прочие нужды
142 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 43840.54 | 43311.2 | 98.7926 |  | x
143 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
144 | Местный бюджет | 43840.54 | 43311.2 | 98.7926 |  | x
145 | Мероприятие 4.1. Проведение комплексных кадастровых работ, подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1.,4.3.1.
146 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
147 | Мероприятие 4.2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 4.2.1.
148 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
149 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
150 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: | 23004.25 | 22639.44 | 98.4142 |  | 4.4.1., 4.4.2.
151 | Местный бюджет | 23004.25 | 22639.44 | 98.4142
152 | Мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности в сфере капитального строительства, всего, из них: | 15455.43 | 15290.9 | 98.9355 |  | 4.5.1.,4.5.2.,4.5.3.,4.5.4.
153 | Местный бюджет | 15455.43 | 15290.9 | 98.9355
154 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, из них: | 5380.86 | 5380.86 | 100 |  | 4.5.1.,4.5.2.,4.5.3.,4.5.4.
155 | Местный бюджет | 5380.86 | 5380.86 | 100
156 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
157 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1610 | 1610 | 100 |  | x
158 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
159 | Местный бюджет | 1610 | 1610 | 100 |  | x
160 | 3. Прочие нужды
161 | Всего по направлению «Прочие нужды»,в том числе | 1610 | 1610 | 100 |  | x
162 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
163 | Местный бюджет | 1610 | 1610 | 100 |  | x
164 | Мероприятие 5.1. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области), всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 5.1.1.,5.1.2., 5.1.3.,5.2.1.,5.2.2., 5.2.4., 5.3.1.,5.3.2.,5.3.3.,5.3.4.
165 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
166 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
167 | Мероприятие 5.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, всего, из них: | 1610 | 1610 | 100 | Заключено Соглашение с Березовским фондом поддержки малого предпринимательства №11А от 20.01.2022 года о предоставлении субсидий из бюджета Березовского городского округа. Субсидия выплачивается ежеквартально на развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. обеспечение деятельности Березовского фонда поддержки малого предпринимательства Березовского городского округа | 5.1.1.,5.1.2., 5.2.1.,5.2.2.,5.2.3., 5.3.1.,5.3.2.,5.3.3.,5.3.4., 5.3.5., 5.3.6.
168 | Местный бюджет | 1610 | 1610 | 100
169 | Мероприятие 5.3. Выявление неэффективно используемого имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4.
170 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
171 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
172 | Мероприятие 5.4. Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4.
173 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
174 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
175 | Мероприятие 5.5. Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 5.5.1.,5.5.2.
176 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
177 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
178 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда»
179 | Всего по подпрограмме, в том числе | 8348.47 | 8265.15 | 99.002 |  | x
180 | Областной бюджет | 2016.1 | 2016.0978 | 99.9999 |  | x
181 | Местный бюджет | 6332.37 | 6249.05 | 98.6842 |  | x
182 | 1. Капитальные вложения
183 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 993.41 | 910.09 | 91.6127 |  | x
184 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
185 | Местный бюджет | 993.41 | 910.09 | 91.6127 |  | x
186 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
187 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 993.41 | 910.09 | 91.6127 |  | x
188 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
189 | Местный бюджет | 993.41 | 910.09 | 91.6127 |  | x
190 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 993.41 | 910.09 | 91.6127 | Расходы направлены: 151,50тыс.руб.- Строительство МЖД по адресу: Сверловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, ул.М.Горького д 3; 841,91тыс.руб.- Строительство по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Лосиный, ул.Комсомольская д 5. (Требование о возврате субсидии № 16-01-39/5898 от 04.08.2022) | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1.,6.2.2.
191 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
192 | Местный бюджет | 993.41 | 910.09 | 91.6127
193 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1.,6.2.2.
194 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
195 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1., 6.2.2.
196 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
197 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1.,6.2.2.
198 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
199 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
200 | 3. Прочие нужды
201 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7355.06 | 7355.06 | 100 |  | x
202 | Областной бюджет | 2016.0978 | 2016.0978 | 100 |  | x
203 | Местный бюджет | 5338.96 | 5338.96 | 100 |  | x
204 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 5273.31 | 5273.31 | 100 |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1., 6.2.2.
205 | Местный бюджет | 5273.31 | 5273.31 | 100
206 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них: | 1878.7623 | 1878.7623 | 100 |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1., 6.2.2.
207 | Областной бюджет | 1878.7623 | 1878.7623 | 100
208 | Мероприятие 6.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, всего, из них: | 137.3355 | 137.3355 | 100 |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1., 6.2.1., 6.2.2.
209 | Областной бюджет | 137.3355 | 137.3355 | 100
210 | Мероприятие 6.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 65.6482 | 65.6482 | 100 |  | 6.1.1.,6.1.2.,6.1.1.1., 6.1.2.1.,6.2.1., 6.2.2.
211 | Местный бюджет | 65.6482 | 65.6482 | 100
212 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
213 | Всего по подпрограмме, в том числе | 421526.57 | 317102.67 | 75.2272 |  | x
214 | Федеральный бюджет | 32589.8 | 30299.45 | 92.9722 |  | x
215 | Областной бюджет | 224621.76 | 124133.55 | 55.2634 |  | x
216 | Местный бюджет | 164315.01 | 162669.67 | 98.9987 |  | x
217 | 1. Капитальные вложения
218 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 381808.69 | 277387.52 | 72.6509 |  | x
219 | Федеральный бюджет | 32589.8 | 30299.45 | 92.9722 |  | x
220 | Областной бюджет | 218636.87 | 118148.66 | 54.0388 |  | x
221 | Местный бюджет | 130582.02 | 128939.41 | 98.7421 |  | x
222 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
223 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 381808.69 | 277387.52 | 72.6509 |  | x
224 | Федеральный бюджет | 32589.8 | 30299.45 | 92.9722 |  | x
225 | Областной бюджет | 218636.87 | 118148.66 | 54.0388 |  | x
226 | Местный бюджет | 130582.02 | 128939.41 | 98.7421 |  | x
227 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений, всего, из них: | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206 | Контракт на авторский надзор за ходом выполнения работ расторгнут в одностороннем порядке на основании п.9.2 контракта за неисполнения условий, предусмотренных контрактом | 7.8.1., 7.9.1., 7.13.1
228 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
229 | Местный бюджет | 603.5727 | 16.4208 | 2.7206
230 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 7.4.1.,7.4.2.,7.4.3.,7.4.4., 7.4.5.
231 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
232 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
233 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 1056.91 | 1056.91 | 100 |  | 7.1.1.,7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.
234 | Местный бюджет | 1056.91 | 1056.91 | 100
235 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 24300 | 24300 | 100 |  | 7.7.1.
236 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
237 | Местный бюджет | 24300 | 24300 | 100
238 | Мероприятие 7.10. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, всего, из них: | 305787.21 | 205471.39 | 67.1942 | Неосвоение областных средств связано с отставанием от графика производства работ по муниципальному контракту № 107 от 04.10.2021 ООО "Сити Билдинг" на выполнение строительно-монтажных работ по проекту. Остаток неиспользованных средств областного бюджета в сумме 100 315,8 тыс.руб планируется оплатить в 1 квартале 2023г. | 7.8.1., 7.9.1.
239 | Областной бюджет | 216183.9696 | 115868.15 | 53.597
240 | Местный бюджет | 89603.243 | 89603.24 | 100
241 | Мероприятие 7.13. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них | 50061 | 46542.8 | 92.9722 | Не использованные денежные средства на конец отчетного периода в размере 3 518,19 тыс.руб. возвращены в бюджет Березовского городского округа | 7.11.1., 7.11.2.
242 | Федеральный бюджет | 32589.8 | 30299.45 | 92.9722
243 | Областной бюджет | 2452.9 | 2280.51 | 92.972
244 | Местный бюджет | 15018.3 | 13962.84 | 92.9722
245 | 3. Прочие нужды
246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 39717.88 | 39715.15 | 99.9931 |  | x
247 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
248 | Областной бюджет | 5984.89 | 5984.89 | 100 |  | x
249 | Местный бюджет | 33732.99 | 33730.26 | 99.9919 |  | x
250 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них: | 3109.83 | 3109.83 | 100 |  | 7.2.1., 7.2.2.
251 | Местный бюджет | 3109.83 | 3109.83 | 100
252 | Мероприятие 7.3. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 7.3.1.
253 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
254 | Мероприятие 7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 7.4.1.,7.4.2.,7.4.3.,7.4.4., 7.4.5.
255 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
256 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них: | 3522.92 | 3522.91 | 99.9997 |  | 7.5.1.
257 | Местный бюджет | 3522.92 | 3522.91 | 99.9997
258 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: | 3551.83 | 3551.83 | 100 |  | 7.6.1.
259 | Местный бюджет | 3551.83 | 3551.83 | 100
260 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них | 14592.5 | 14589.77 | 99.9813 |  | 7.1.1.,7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.
261 | Местный бюджет | 14592.5 | 14589.77 | 99.9813
262 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 6390.96 | 6390.96 | 100 |  | 7.7.1.
263 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
264 | Местный бюджет | 6390.9564 | 6390.96 | 100.0001
265 | Мероприятие 7.9. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | - |  | 7.10.1., 7.10.2., 7.10.3., 7.10.4.
266 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
267 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
268 | Мероприятие 7.11. Модернизация наружного освещения, всего, из них | 0 | 0 | - |  | 7.4.5., 7.4.6.
269 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
270 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
271 | Мероприятие 7.12. Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, всего, из них | 8549.85 | 8549.85 | 100 |  | 7.12.1.
272 | Областной бюджет | 5984.89 | 5984.89 | 100
273 | Местный бюджет | 2564.96 | 2564.96 | 100
274 | Мероприятие 7.14. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, всего, из них | 0 | 0 | - |  | 7.10.1., 7.10.2., 7.10.3., 7.10.4.
275 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
276 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
277 | Мероприятие 7.15. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, из них | 0 | 0 | - |  | 7.4.5., 7.4.6.
278 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
279 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
280 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
281 | Всего по подпрограмме, в том числе | 107437.02 | 107437.02 | 100 |  | x
282 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
283 | Местный бюджет | 107437.02 | 107437.02 | 100 |  | x
284 | 3. Прочие нужды
285 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 107437.02 | 107437.02 | 100 |  | x
286 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
287 | Местный бюджет | 107437.02 | 107437.02 | 100 |  | x
288 | Мероприятие 8.1. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, всего, из них: | 300 | 300 | 100 |  | 8.1.5., 8.1.6.
289 | Местный бюджет | 300 | 300 | 100
290 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: | 106395 | 106395 | 100 |  | 8.2.1.,8.2.2.
291 | Местный бюджет | 106395 | 106395 | 100
292 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: | 657.02 | 657.02 | 100 |  | 8.1.4.
293 | Местный бюджет | 657.02 | 657.02 | 100
294 | Мероприятие 8.4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 85 | 85 | 100 |  | 8.1.1.
295 | Местный бюджет | 85 | 85 | 100
296 | Мероприятие 8.5. Осуществление социально-гигиенического мониторинга, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 8.1.2, 8.1.3.
297 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
298 | Мероприятие 8.6. Разработка проектов санитарно-защитных зон, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 8.1.7.
299 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
300 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
301 | Всего по подпрограмме, в том числе | 221931.33 | 218323.96 | 98.3746 |  | x
302 | Федеральный бюджет | 34594.2 | 34304.64 | 99.163 |  | x
303 | Областной бюджет | 170965.7 | 167704.62 | 98.0926 |  | x
304 | Местный бюджет | 16371.43 | 16314.7 | 99.6535 |  | x
305 | 1. Капитальные вложения
306 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 6500 | 6500 | 100 |  | x
307 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
308 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
309 | Местный бюджет | 6500 | 6500 | 100 |  | x
310 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
311 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 6500 | 6500 | 100 |  | x
312 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
313 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
314 | Местный бюджет | 6500 | 6500 | 100 |  | x
315 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего, из них: | 6500 | 6500 | 100 |  | 9.11.1.
316 | Местный бюджет | 6500 | 6500 | 100
317 | 3. Прочие нужды
318 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 215431.33 | 211823.96 | 98.3255 |  | x
319 | Федеральный бюджет | 34594.2 | 34304.64 | 99.163 |  | x
320 | Областной бюджет | 170965.7 | 167704.62 | 98.0926 |  | x
321 | Местный бюджет | 9871.43 | 9814.7 | 99.4253 |  | x
322 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 130742.2 | 128742.31 | 98.4704 | Выплаты носят заявительный характер | 9.1.1.
323 | Областной бюджет | 130742.2 | 128742.31 | 98.4704
324 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 34448.2 | 34158.64 | 99.1594 |  | 9.1.1.
325 | Федеральный бюджет | 34448.2 | 34158.64 | 99.1594
326 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 356 | 356 | 100 |  | 9.1.2.
327 | Областной бюджет | 356 | 356 | 100
328 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 39867.1 | 38606 | 96.8367 |  | 9.2.1.
329 | Областной бюджет | 39867.1 | 38606 | 96.8367
330 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них: | 146 | 146 | 100 |  | 9.3.1.
331 | Федеральный бюджет | 146 | 146 | 100
332 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них: | 1831.04 | 1799.41 | 98.2726 |  | 9.4.1.,9.4.2.,9.4.3.
333 | Местный бюджет | 1831.04 | 1799.41 | 98.2726
334 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них: | 0.4 | 0.30672 | 76.68 | Финансирование из областного бюджета поступило не в полном обьеме | 9.4.1.
335 | Областной бюджет | 0.4 | 0.30672 | 76.68
336 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: | 1131.5 | 1106.39 | 97.7808 |  | 9.5.1.,9.6.1.
337 | Местный бюджет | 1131.5 | 1106.39 | 97.7808
338 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 610 | 610 | 100 |  | 9.7.1.
339 | Местный бюджет | 610 | 610 | 100
340 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: | 6298.9 | 6298.9 | 100 |  | 9.8.1.
341 | Местный бюджет | 6298.9 | 6298.9 | 100
342 | Мероприятие 9.11. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Березовского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно, всего из них: | 0 | 0 | - |  | 9.9.1.
343 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
344 | Мероприятие 9.12. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего из них: | 0 | 0 | - |  | 9.11.1.
345 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
346 | Мероприятие 9.13. Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, всего из них: | 0 | 0 | - |  | 9.14.1., 9.14.2.
347 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
348 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
349 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
350 | Подпрограмма 10 «Обеспеченье жильем молодых семей»
351 | Всего по подпрограмме, в том числе | 4316.4 | 4316.4 | 100 |  | x
352 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100 |  | x
353 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100 |  | x
354 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100 |  | x
355 | 3. Прочие нужды
356 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 4316.4 | 4316.4 | 100 |  | x
357 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100 |  | x
358 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100 |  | x
359 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100 |  | x
360 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: | 4316.4 | 4316.4 | 100 |  | 10.1.1.,10.1.2.
361 | Федеральный бюджет | 713.9948 | 713.9948 | 100
362 | Областной бюджет | 2523.3052 | 2523.3052 | 100
363 | Местный бюджет | 1079.1 | 1079.1 | 100
364 | Мероприятие 10.2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 10.2.1.
365 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
366 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
367 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
368 | Всего по подпрограмме, в том числе | 50.47 | 50.47 | 100 |  | x
369 | Местный бюджет | 50.47 | 50.47 | 100 |  | x
370 | 3. Прочие нужды
371 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 50.47 | 50.47 | 100 |  | x
372 | Местный бюджет | 50.47 | 50.47 | 100 |  | x
373 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Березовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: | 50.47 | 50.47 | 100 |  | 11.1.1.
374 | Местный бюджет | 50.47 | 50.47 | 100
375 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
376 | Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | - |  | x
377 | Местный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
378 | 3. Прочие нужды
379 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | - |  | x
380 | Местный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
381 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 12.1.1.
382 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
383 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них | 0 | 0 | - |  | 12.2.1.
384 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
385 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
386 | Всего по подпрограмме, в том числе | 350.0344 | 350.0344 | 100 |  | x
387 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
388 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
389 | Местный бюджет | 350.0344 | 350.0344 | 100 |  | x
390 | 3. Прочие нужды
391 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 350.0344 | 350.0344 | 100 |  | x
392 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |  | x
393 | Областной бюджет | 0 | 0 | - |  | x
394 | Местный бюджет | 350.0344 | 350.0344 | 100 |  | x
395 | Мероприятие 13.1. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 350.0344 | 350.0344 | 100 |  | 13.1.1.,13.1.2.
396 | Местный бюджет | 350.0344 | 350.0344 | 100
397 | Мероприятие 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 13.2.1.,13.2.2.,13.2.3.
398 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
399 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
400 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
401 | Мероприятие 13.3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 13.3.1.
402 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
403 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
404 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»
405 | Всего по подпрограмме, в том числе | 129300.52 | 126329.79 | 97.7025 |  | x
406 | Областной бюджет | 448 | 448 | 100 |  | x
407 | Местный бюджет | 128852.52 | 125878.79 | 97.6921 |  | x
408 | 3. Прочие нужды
409 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 129300.52 | 126329.79 | 97.7025 |  | x
410 | Областной бюджет | 448 | 448 | 100 |  | x
411 | Местный бюджет | 128852.52 | 125878.79 | 97.6921
412 | Мероприятие 14.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них: | 3366 | 3362.98 | 99.9103 |  | 14.1.1.
413 | Местный бюджет | 3366 | 3362.98 | 99.9103
414 | Мероприятие 14.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 70643.7 | 70229.16 | 99.4132 |  | 14.1.1.
415 | Местный бюджет | 70643.7 | 70226.16 | 99.4089
416 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 53924.3 | 51398.92 | 95.3168 |  | 14.2.1.,14.3.1.
417 | Местный бюджет | 53924.3 | 51398.92 | 95.3168
418 | Мероприятие 14.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: | 918.52 | 890.73 | 96.9745 |  | 14.4.1.,14.4.2.
419 | Местный бюджет | 918.52 | 890.73 | 96.9745
420 | Мероприятие 14.5. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 448 | 448 | 100 |  | 14.4.1.,14.4.2.
421 | Областной бюджет | 448 | 448 | 100
422 | Мероприятие 14.6. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, всего, из них: | 0 | 0 | - |  | 14.5.1.
423 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
| Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  | ________________________ |  | Кулакова О.Ю.