Утверждена

постановлением администрации

Березовского городского округа

от 25.11.2022 №1379

Муниципальная программа

Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Администрация Березовского городского округа |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели программы:  1.Создание условий для развития Березовского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области;  2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Березовского городского округа;  3.Повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа;  4.Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, деятельности по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности;  5.Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;  6.Решение жилищной проблемы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;  7.Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также реализации энергосберегающих мероприятий;  8.Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа;  9.Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Березовского городского округа;  10.Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  11.Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа;  12.Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений;  13.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения;  14.Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа.  Задачи программы:  1.1.Создание эффективной системы формирования и функционирования кадрового состава в органах местного самоуправления;  1.2.Развитие системы мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований;  1.3.Повышение у жителей городского округа стимула к высоким трудовым и общественным достижениям;  1.4.Формирование и развитие активов старших по улицам и взаимодействие их с органами местного самоуправления;  1.5.Обеспечение эффективного информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Березовского городского округа, информационное сопровождение хода реализации национальных проектов, публикация правовых актов Березовского городского округа, размещение иной социально значимой информации в средствах массовой информации;  1.6.Решение прочих вопросов, возложенных на органы местного самоуправления;  2.1.Совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС;  2.2.Совершенствование знаний, умений и навыков руководящего состава Березовского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, организаций в области гражданской обороны и защиты от ЧС;  2.3.Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения;  2.4.Создание условий для организации добровольной пожарной охраны;  2.5.Осуществление мер по устранению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров;  2.6.Информирование населения о мерах пожарной безопасности;  2.7.Создание условий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  2.8.Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Березовского городского округа;  2.9.Обеспечение пропаганды опасности терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма;  2.10.Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий;  2.11.Сбор информации в области защиты населения и территорий и обмен такой информацией;  2.12.Развитие и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  2.13.Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения;  3.1.Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа;  3.2.Приобретение дорожно-строительной техники и оборудования к ней;  3.3.Проведение работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа;  3.4.Проведение мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа;  3.5.Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа»;  3.6.Организация отлова и содержания животных без владельцев;  3.7.Создание условий для транспортного обслуживания населения Березовского городского округа;  3.8.Благоустройство дворовых и общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды»;  3.9.Осуществление мероприятий по сбору и утилизации опасных отходов от жителей Березовского городского округа;  3.10.Обеспечение безопасности дорожного движения;  3.11.Предупреждение и ликвидация болезней животных;  3.12.Увеличение доли благоустроенных территорий городского округа, улучшение визуального облика городского пространства, создание условий для активного отдыха и здорового образа жизни всех категорий граждан;  4.1.Осуществление градостроительной деятельности;  4.2.Содействие комплексному развитию территории в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;  4.3.Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, оказываемых жителям Березовского городского города, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа;  4.4.Повышение эффективности расходования бюджетных средств на капитальный, текущий ремонт и строительство муниципальных объектов;  5.1.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского городского округа для повышения их конкурентоспособности;  5.2.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе и обеспечение ее деятельности;  5.3.Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам;  5.4.Развитие объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа;  6.1.Увеличение объемов малоэтажного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  6.2.Ликвидация жилых домов, признанных аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу;  7.1.Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для качественного использования энергоресурсов;  7.2.Развитие централизованного газоснабжения на территории Березовского городского округа;  7.3.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  7.4.Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов;  7.5.Содействие в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа;  7.6.Проведение работ по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная»;  7.7.Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г.Березовский. Корректировка;  7.8.Очистка коммунально-бытовых стоков до нормативных требований;  7.9.Реализация мероприятий с твердыми коммунальными отходами;  7.10.Строительство очистных сооружений в поселках Березовского городского округа;  8.1.Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов;  8.2.Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  8.3.Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, а также осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных в границах Березовского городского округа;  8.4.Улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды территории городского округа;  9.1.Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  9.2.Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  9.3.Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;  9.4.Обеспечение жильем малоимущих граждан;  9.5.Оказание помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оказание поддержки одаренным детям;  9.6.Выплаты почетным гражданам г.Березовского; выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане;  9.7.Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений; создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов;  9.8.Оказание поддержки муниципальным служащим, в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии;  9.9.Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения на территории Березовского городского округа;  9.10.Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка;  9.11.Социальная поддержка гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, путем предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц;  9.12.Обеспечение приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов;  9.13.Обеспечение потребностей граждан и общества в социальных услугах, увеличение их доступности и качества, организация эксплуатации и содержания помещений Центра общественных организаций (г.Березовский, ул.Загвозкина, 5), находящегося в муниципальной собственности и используемого общественными объединениями;  10.1.Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;  10.2.Обеспечение предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий;  11.1.Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа;  12.1.Оказание консультативной помощи потребителям;  12.2.Наглядное информирование населения о защите прав потребителей;  13.1.Повышение объемов производства и реализация сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции;  13.2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;  13.3.Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  14.1.Обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа;  14.2.Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа;  14.3.Развитие архивного дела на территории Березовского городского округа;  14.4.Расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы  (при их наличии) | 1.Подпрограмма «Развитие местного самоуправления»; 2.Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»; 3.Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»;  4.Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры»;  5.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»;  6.Подпрограмма «Переселение граждан на территории Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»;  7.Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»; 8.Подпрограмма «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»; 9.Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»;  10.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;  11.Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»;  12.Подпрограмма «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»;  13.Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»;  14.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года» |
| Перечень основных целевых  показателей муници-пальной  программы | 1.1.1.Количество лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности по техническому обеспечению, прошедших обучение и повысивших квалификацию;  1.1.2.Доля работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах;  1.2.1.Проведение семинаров по вопросам противодействия (предупреждения) коррупции в органах местного самоуправления;  1.3.1.Количество проведенных официальных мероприятий;  1.3.2.Охват жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий;  1.4.1.Доля активно работающих старших по улицам;  1.5.1.Доля нормативных правовых актов, опубликованных с соблюдением сроков, в соответствии с условиями соглашения;  1.5.2.Количество выпусков общественно-политической газеты «Березовский рабочий»;  1.5.3.Количество времени телевизионного вещания по вопросам деятельности органов местного самоуправления, реализации национальных проектов и иным социально-значимым вопросам, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  1.6.1.Соблюдение установленных сроков по решению прочих вопросов местного значения;  1.6.2.Количество составленных протоколов об административных правонарушениях;  1.6.3.Объем поступивших штрафов в местный бюджет;  1.6.4.Наличие актуализированного списка кандидатов в присяжные заседатели;  2.1.1.Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;  2.1.2.Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области гражданской обороны;  2.1.3.Количество разработанных и (или) переработанных планов в сфере ГО и ЧС;  2.2.1.Выполнение плана проведения командно-штабных тренировок, учений администрации Березовского городского округа;  2.3.1.Установка пожарных гидрантов;  2.4.1.Количество добровольцев пожарных дружин, команд;  2.5.1.Протяженность защитных противопожарных полос;  2.6.1.Количество печатной продукции по профилактике и обеспечению пожарной безопасности;  2.7.1.Количество оборудованных водных объектов знаками безопасности;  2.7.2.Изготовление памяток, листовок, буклетов по правилам водной безопасности;  2.7.3.Количество информационных и запрещающих знаков по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  2.8.1.Доля заседаний антитеррористической комиссии в Березовском городском округе (далее – АТК БГО), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний;  2.8.2.Обеспечение проведения проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности;  2.8.3.Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям законодательства;  2.8.4.Доля охвата населения Березовского городского округа информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;  2.8.5.Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма;  2.8.6.Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт Березовского городского округа информационных материалов по вопросам профилактики терроризма);  2.8.7.Проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;  2.9.1.Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности (плакаты, листовки, календари, стенды, баннеры);  2.9.2.Приобретение технических средств антитеррористической направленности для оборудования мест с массовым скоплением граждан (ММСЛ);  2.9.3.Расширение сети видеонаблюдения («Безопасный город»);  2.10.1.Количество разработанных и изготовленных НПА администрацией Березовского городского округа по профилактике правонарушений;  2.10.2.Оказание поддержки гражданам в охране общественного порядка, участие ДНД в ООП при проведении массовых мероприятий;  2.10.3.Количество добровольцев народных дружин;  2.11.1.Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии;  2.12.1.Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии;  2.13.1.Количество поддерживаемых уличных пунктов оповещения (УПО);  3.1.1.Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения;  3.1.2.Устройство и ремонт тротуаров;  3.1.3.Строительство и реконструкция автомобильных дорог;  3.1.4.Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей;  3.2.1.Количество дорожно-строительной техники и оборудования;  3.3.1.Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог;  3.4.1.Доля потребителей, удовлетворенных качеством мероприятий по благоустройству;  3.4.2.Количество обслуживаемых площадок накопления твердых коммунальных отходов;  3.4.3.Количество обслуживаемых кладбищ на территории Березовского городского округа;  3.4.4.Обслуживаемая площадь кладбищ на территории Березовского городского округа;  3.4.5.Площадь акарицидной обработки общественных территорий городского округа;  3.4.6.Количество установленных детских площадок;  3.5.1.Доля выполнения работ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства;  3.6.1.Количество отловленных животных без владельцев;  3.7.1.Содержание объектов транспортной инфраструктуры (остановок);  3.7.2.Ремонт и установка новых объектов транспортной инфраструктуры (защитных сооружений от атмосферных осадков);  3.7.3.Проведение конкурсов на организацию регулярных перевозок;  3.8.1.Количество дворовых территорий в населенных пунктах Березовского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройств;  3.8.2.Количество благоустроенных общественных территорий;  3.8.3.Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;  3.9.1.Доля утилизированных отработанных ртутьсодержащих ламп от собранных и накопленных ртутьсодержащих ламп;  3.10.1.Установка дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов, устройство тротуаров вблизи образовательных учреждений и на маршрутах движения детей «дом-школа-дом»;  3.10.2.Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  3.11.1.Доля проведенных противоэпизоотических мероприятий от общего количества мероприятий, в случаях выявления болезней животных;  3.12.1.Обустройство мест отдыха населения на территории Березовского городского округа;  3.12.2.Реализация проектов в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории: «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек»;  4.1.1.Доля выданных разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Березовского городского округа, и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических и юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Березовского городского округа;  4.1.2.Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Березовского городского округа, и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических и юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории Березовского городского округа;  4.1.3.Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий;  4.1.4.Площадь территории в границах населенных пунктов, в отношении которой разработаны проекты планировки и межевания (нарастающим итогом);  4.2.1.Объем жилищного строительства в Березовском городском округе;  4.2.2.Количество семей, улучшивших жилищные условия;  4.2.3.Объем ввода жилья, построенного населением;  4.2.4.Объем ввода жилья в многоквартирных домах;  4.2.5.Объем площади в многоквартирных домах в стадии строительства;  4.3.1.Доля муниципальных услуг, по которым поступили жалобы;  4.3.2.Количество проектов НПА и технической документации в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности;  4.4.1.Количество составленных, проверенных смет;  4.4.2.Количество разработанных технических заданий, дефектных ведомостей, проектных схем;  4.4.3.Количество объектов строительного контроля;  4.4.4.Количество объектов муниципальной собственности согласно муниципальным контрактам о выполнении работ по текущему, капитальному ремонту;  5.1.1.Темп роста объема инвестиций в основной капитал, без учета бюджетных средств;  5.1.2.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;  5.1.3.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  5.1.4.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения;  5.1.5.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства;  5.1.6.Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  5.2.1.Количество консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности;  5.2.2.Количество уникальных посетителей информационных порталов, созданных для поддержки МСП и повышения инвестиционной привлекательности;  5.2.3.Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, в том числе участники онлайн мероприятий;  5.3.1.Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, нарастающим итогом);  5.3.2.Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом);  5.3.3.Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом);  5.4.1.Количество объектов, предназначенных для организации отдыха граждан и туризма;  5.4.2.Количество поддержанных частных инвестиционных проектов в сфере туризма;  6.1.1.Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда, на территории Березовского городского округа;  6.1.2.Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, на территории Березовского городского округа;  6.1.3.Количество расселенных жилых помещений;  6.2.1.Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, в год;  7.1.1.Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене;  7.1.2.Доля городского населения Свердловской области (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  7.1.3.Доля населения Свердловской области (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  7.2.1.Количество обслуживаемых объектов газопроводов и сооружений на них;  7.3.1.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа;  7.3.2.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа;  7.3.3.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа;  7.3.4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа;  7.3.5.Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета;  7.3.6.Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении;  7.3.7.Доля выполненных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  7.4.1.Отсутствие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности;  7.5.1.Количество концессионных соглашений;  7.6.1.Мощность объектов;  7.7.1.Количество объектов реконструкции очистных сооружений;  7.8.1.Производительность очистных сооружений;  7.9.1.Количество приобретенного контейнерного оборудования;  7.9.2.Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;  7.9.3.Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;  7.9.4.Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов;  7.9.5.Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  7.10.1.Количество объектов строительства очистных сооружений в поселках;  8.1.1.Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения;  8.1.2.Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды (исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и зон рекреации водных объектов);  8.1.3.Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий);  8.1.4.Осуществление мер экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов (расчистка участков (верхнего) Шиловского пруда);  8.2.1.Объем откаченных шахтных вод;  8.2.2.Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки);  8.3.1.Площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охваченных охраной, защитой, воспроизводством;  8.3.2.Оснащение специализированными устройствами (фотоловушками) для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению;  8.3.3.Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества на землях населенных пунктов города Березовского муниципального образования Березовский городской округ Свердловской области, занятых городскими лесами;  8.3.4.Площадь ограждения памятника природы (особо охраняемая природная территория);  8.4.1.Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок от количества выявленных свалок;  8.4.2.Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от количества выявленных и оцененных;  9.1.1.Количество граждан получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  9.1.2.Количество граждан получателей компенсаций расходов в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  9.2.1.Количество семей получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  9.3.1.Количество граждан Березовского городского округа, получивших меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;  9.4.1.Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  9.4.2.Число малоимущих семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  9.4.3.Число семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  9.5.1.Количество граждан, получивших социальную поддержку;  9.6.1.Количество граждан, получивших социальные выплаты;  9.7.1.Количество активно взаимодействующих с администрацией Березовского городского округа общественных объединений;  9.8.1.Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение;  9.9.1.Количество квартир, приобретенных для медицинских работников;  9.10.1.Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по земельному налогу;  9.11.1.Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц;  9.12.1.Количество проведенных мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов;  9.12.2.Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов;  9.13.1.Количество мероприятий, проведенных на базе Центра общественных организаций (г.Березовский, ул.Загвозкина, 5);  9.13.2.Количество общественных организаций;  10.1.1.Количество молодых семей поставленных на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;  10.1.2.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;  10.2.1.Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий;  11.1.1.Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского городского округа;  12.1.1.Количество консультаций по защите прав потребителей;  12.2.1.Размещение информации о защите прав потребителей на стендах администрации Березовского городского округа;  13.1.1.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений;  13.1.2.Организация выставок – ярмарок с участием сельскохозтоваропроизводителей;  13.2.1.Число семей, проживающих в сельской местности, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  13.2.2.Количество семей, улучшивших жилищные условия;  13.2.3.Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;  13.3.1.Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях;  14.1.1.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;  14.1.2.Доля своевременно подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в администрацию Березовского городского округа;  14.1.3.Количество организованных дней приема граждан в Березовском городском округе;  14.2.1.Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа»;  14.2.2.Сложившаяся экономия бюджетных средств после проведения конкурсных процедур, проведенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа»;  14.2.3.Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления;  14.2.4.Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для выполнения функций (осуществления деятельности, предусмотренной уставом);  14.3.1.Количество запросов пользователей архивными документами, исполненных в установленные архивным законодательством сроки;  14.3.2.Количество единиц хранения архивных документов сохранность которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями хранения;  14.3.3.Количество архивных документов, внесенных в электронную базу данных;  14.4.1.Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг;  14.4.2.Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг;  14.4.3.Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества таких услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы  финансиро-вания муници-  пальной программы  по годам реализации,  тыс. рублей |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего по муниципальной программе, в том числе | 6741  463,81 | 139  7495,08 | 1146  934,36 | 1188  753,74 | 911  530,86 | 1019  909,87 | 1076  839,91 |
| Федеральный бюджет | 294  467,94 | 138  591,74 | 33741,  20 | 33  755,30 | 29  459,90 | 29  459,90 | 29  459,90 |
| Областной бюджет | 1943  722,02 | 409  114,92 | 444  606,80 | 458  888,60 | 204  103,90 | 210  296,20 | 216  711,60 |
| Местный бюджет | 4503  273,85 | 849  788,42 | 668  586,36 | 696  109,84 | 677  967,06 | 780  153,77 | 830  668,41 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | березовский.рф | | | | | | | |
| Справочно: объем налоговых расходов городского округа в рамках реализации муниципальной программы,  тыс. рублей | Всего – 73614,  в том числе:  2023 год – 9673;  2024 год – 10470;  2025 год – 11517;  2026 год – 12669;  2027 год – 13935;  2028 год – 15350. | | | | | | | |

1.Характеристика и анализ текущего состояния деятельности

администрации Березовского городского округа

Эффективность власти – одна из наиболее важных интегральных характеристик власти, показывающая степень выполнения ею своих задач и функций. Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на первичном, низовом уровне – в муниципальном образовании. Население судит о работе всей государственной машины по тому, как работает муниципальная власть. Местное самоуправление, в силу своей социальной природы и объективных закономерностей децентрализации управления, призвано решать сложнейшие проблемы. Перечень этих проблем – вопросов местного значения – раскрыт в статьях Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Настоящая муниципальная программа Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года» (далее – муниципальная программа) определяет основные цели, задачи и целевые показатели в области деятельности администрации Березовского городского округа по решению вопросов местного значения.

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1)Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

2)Законом Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

3) Распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 №120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 №31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года»;

4)Решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2018 №182 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Березовского городского округа до 2030 года»;

5)Муниципальными компонентами региональных составляющих национальных проектов.

Успешное развитие территории городского округа напрямую зависит от эффективности деятельности органов местного самоуправления. Программа составлена исходя из необходимости одновременного решения двух задач – приближения местного самоуправления к населению и обеспечения эффективности деятельности муниципального образования.

1.1.Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»

1.1.1.Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции.

Одним из основных условий поступательного развития муниципального образования является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования.

Основные направления развития местного самоуправления определены Федеральными  законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1276-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2027 года».

В органах местного самоуправления Березовского городского округа определена численность муниципальных служащих, по состоянию на 01.08.2022 123 штатные единицы.

В настоящее время в муниципальном образовании созданы правовые основы и обеспечено стабильное функционирование органов местного самоуправления, а именно:

1)в целях реализации федерального законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции разработана нормативная правовая база муниципального образования;

2)ведется мониторинг формирования кадрового состава муниципальной службы;

3)разработана система дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих;

4)разработан порядок формирования резерва кадров муниципального образования;

5)разработана и применяется система контроля за соблюдением муниципальными служащими, ограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции;

6)разработана система профилактических мер противодействия коррупции на муниципальной службе.

Для создание эффективной целостной системы формирования и функционирования кадрового состава, в органах местного самоуправления планируются следующие мероприятия:

1)осуществление мониторинга кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных образований;

2)повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления;

3)формирование кадрового резерва и его активное практическое использование;

4)выработка концепции определения эффективности и результативности деятельности муниципального служащего;

5)формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы на основе компетентностного подхода в зависимости от конкретных должностных обязанностей и функций и профессиональной принадлежности.

В целях повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципального управления:

1)организация работы по соблюдению законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции;

2)развитие системы мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований;

3)обеспечение прозрачности в деятельности по противодействию коррупции.

Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам формирования нетерпимого отношения к проявлению коррупции, обеспечивается путем организации курсов повышения квалификации, проведения семинаров, обеспечения муниципальных служащих методическими материалами.

Ежегодно планируется проводить обучение и повышение квалификации не менее 10 человек, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. Доля работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах ежегодно будет составлять не менее 15%.

1.1.2.Реализация комплекса официальных мероприятий.

Одной из целей администрации Березовского городского округа является развитие партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом на основе развития гражданских инициатив, включая реализацию комплекса мероприятий, с помощью которых каждый житель городского округа может почувствовать причастность к успешному развитию территории, заботу и уважение со стороны местной власти и оценить свою значимость, что в немалой степени определяет психологическую комфортность проживания и влияет на привлекательность территории. По данному направлению администрацией Березовского городского округа проводится чествование работников предприятий в канун профессиональных праздников и в связи с юбилейными датами основания предприятий (организаций), проведение встреч главы городского округа с различными категориями граждан, проведение городских праздников, акций и мероприятий, в том числе проводимых по инициативе Правительства Свердловской области и Южного управленческого округа Свердловской области.

Ежегодно планируется проводить не менее 75 официальных мероприятий. При проведении мероприятий планируется достигать не менее 30% охвата жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий.

1.1.3.Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа.

Общественное самоуправление обеспечивает постоянную «обратную связь» органов местного самоуправления с жителями, позволяет оперативно информировать власть и жителей о проблемах и их решениях, согласовывать интересы, а также направлено на выявление общественных инициатив и формирование общественного мнения.

Высокий уровень включенности в решение вопросов местного значения демонстрирует участие граждан в общественном самоуправлении через старших по улицам. В частном секторе города и поселков работают более 150 старших по улицам. Для создания условий для участия населения в решении вопросов местного самоуправления осуществляются меры организационной и финансовой поддержки действующих активов граждан Березовского городского округа, направленные на повышение эффективности управленческих решений в развитии института общественных самоуправлений.

В настоящее время комплексное развитие общественного самоуправления требует правового, экономического, информационно-методического, организационного, материально-технического сопровождения с целью обеспечения конструктивного диалога между органами местного самоуправления и объединениями общественного самоуправления, инициативного участия граждан в решении вопросов развития территорий проживания.

1.1.4.Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о деятельности данных органов. Уполномоченным органом местного самоуправления Березовского городского округа в сфере обеспечения доступа к информации является администрация Березовского городского округа.

В соответствии с п.1 ст.53 Устава Березовского городского округа официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного текста в печатном органе средства массовой информации – Березовское муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Березовский рабочий».

Газета «Березовский рабочий» выходит еженедельно, официальная информация публикуется в основных номерах газеты и в спецвыпуске.

С 2019 года опубликование нормативных правовых актов осуществляется через «Официальный интернет-портал правовой информации Березовского городского округа» («бго-право.рф»).

Кроме этого, освещение деятельности органов местного самоуправления и размещение социально-значимой информации осуществляется на телеканале «Век телевидения» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.1.5.Решение прочих вопросов местного значения.

К прочим вопросам местного значения относятся:

оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области»;

оплата административных штрафов, исполнительных сборов УФССП, предъявляемых к муниципалитету по исполнительным листам;

консультационные услуги, иные расходы, работы разового характера и т.п.

1.1.6.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

Администрация Березовского городского округа осуществляет государственные полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области и по созданию административных комиссий в соответствии с Государственной программой Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2027 года».

Постановлением администрации Березовского городского округа от 07.07.2014 №365 «Об утверждении Перечня должностных лиц Березовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – Перечень) утверждены 27 должностей. Должностные лица администрации Березовского городского округа (59 человек), согласно данному Перечню, составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

1.1.7.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

Постановлением администрации Березовского городского округа от 15.08.2011 №405 «О создании административной комиссии в Березовском городском округе по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Областным законом от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в Березовском городском округе была создана административная комиссия.

Комиссия состоит из 12 человек, в состав которой входят специалисты отделов администрации Березовского городского округа, представитель ОМВД г.Березовского.

За 2021 год проведено 20 заседаний комиссии. Выписано 52 протокола.

Сумма штрафов, поступивших в бюджет БГО составила 108,699 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года проведено 10 заседаний комиссии. Выписано 18 протоколов (мораторий введен на весь 2022 год).

Сумма штрафов, поступивших в бюджет БГО составила 64,513 тыс. рублей.

Расходы направлены на обеспечение работы комиссии канцтоварами.

1.1.8.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрация Березовского городского округа каждые четыре года составляет список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, включая в указанные списки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования.

У администрации Березовского городского округа есть обязательство ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.

Число граждан, подлежащих включению в основной и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, установлено постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 №614-ПП «О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется из средств федерального бюджета в порядке и размерах, определяемых Правительством Российской Федерации.

В 2022 году будет сформирован новый список присяжных заседателей.

1.2.Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»

1.2.1.Осуществление мероприятий в области гражданской обороны.

Приоритетные направления в области гражданской обороны:

приведение в соответствие с современными требованиями нормативно–правовой и нормативно-технической базами в области гражданской обороны;

принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области гражданской обороны с учетом современных подходов, и их своевременная актуализация;

формирование правовых и методических основ функционирования системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом социально-экономических и географических особенностей городского округа.

Согласно рекомендациям МЧС России, в целях совершенствования нормативной правовой базы муниципальных образований к принятию в области гражданской обороны необходимо 9 обязательных и ряд других нормативных правовых актов, применимых для решения задач в области гражданской обороны.

Ежегодно необходимо разрабатывать и перерабатывать не менее 4 нормативных правовых актов.

На территории Березовского городского округа проводится работа по разработке и переработке планов в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:

1)паспорт безопасности территории Березовского городского округа;

2)план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Березовского городского округа;

3)план гражданской обороны и защиты населения Березовского городского округа;

4)план приведения в готовность гражданской обороны;

5)план комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории Березовского городского округа по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов.

Ежегодно разрабатывается по 1 территориальному Плану.

Приоритетные направления при разработке планов:

повышение эффективности комплексных, командно-штабных, тактико-специальных учений, штабных тренировок по гражданской обороне, проводимых с участием органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны;

планирование и проведение на регулярной основе тренировок по гражданской обороне и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с ежегодным Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Свердловской области и Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Березовского городского округа планируются и проводятся обязательно следующие тренировки, требующие отработки множества документов и привлечения организаций города:

1)13-15 апреля командно-штабное учение Свердловской области и муниципальных образований с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2)04-06 октября штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

Проводятся и другие тренировки с органами управления Березовского городского округа.

Мероприятие направлено на оплату расходов по проведению тренировок.

1.2.2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе, по предотвращению ландшафтных (природных) пожаров, администрацией Березовского городского округа выполняются комплексные превентивные мероприятия.

Ежегодно на период противопожарного сезона утверждается «План тушения лесных пожаров на территории Березовского лесничества Свердловской области».

Заключаются договоры на оказание услуг с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» на оказание услуг по тушению ландшафтных (природных) пожаров на территории Березовского городского округа на участках, не входящих в государственный лесной фонд.

Проводятся заседания комиссии Березовского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ), на которых утверждаются планы мероприятий по стабилизации обстановки с гибелью и травматизмом людей при пожарах, проведению мероприятий по агитации и пропаганде на территории Березовского городского округа.

В 2022 году МКУ «ЦГЗ Березовского ГО» организована работа по заключению соглашения со Свердловской региональной общественной организацией «Ветеранское пожарное спасательное общество» (СРОО ВПСО) о совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на территории Березовского городского округа (ДПД и ДПК), которая будет завершена по окончании регистрации добровольцев в новый реестр ГУ МЧС России по СО.

В настоящее время на территории Березовского городского округа дислоцируются 10 добровольных пожарных дружин (ДПД), численностью 58 человек (п.Лосиный, Солнечный, Лубяной, Монетный, Мурзинский, Липовский, Островное, Кедровка, Старопышминск, Сарапулка, Становая (последние два объединены в 1 ДПД) и 1 добровольная пожарная команда (ДПК), численностью 6 человек (п.Ключевск).Основными орудиями труда в деле пожаротушения – являются ранцевые огнетушители, мотопомпы в каждом населенном пункте и в трех поселках пожарный модуль «СПАС» (мотопомпа V=1 м3) для забора воды из открытых водоисточников и пожарных гидрантов.

В 2022 году на территории Березовского городского округа по обобщенным данным было зарегистрировано 302 источника наружного противопожарного водоснабжения. Пожарных гидрантов – 258 (из них 84 ведомственных), пожарных водоемов – 35, водонапорных башен – 6 и пожарных пирсов – 3.

На сегодняшний день на территории Березовского городского округа бесхозных источников наружного противопожарного водоснабжения нет.

В разработке управления капитального строительства Березовского городского округа находятся документы по оборудованию пирсом водоема, расположенного на территории п.Ключевска, по адресу: ул.Трудовая, 2 (рядом с домом с заездом с главной дороги).

На территории Березовского городского округа организована работа патрульных, маневренных и патрульно-контрольных групп (всего – 17 групп, 109 человек). Деятельность данных групп определяется на весь пожароопасный период.

В целях подготовки к пожароопасному сезону осенью проводятся работы по устройству защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) на границах населенных пунктов Березовского городского округа с лесным массивом.

Для реализации мероприятий по поддержке многодетных семей методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре – системы пожарной GSM сигнализации с GPS навигацией, а именно с передачей сети сигналов от автономных дымовых пожарных извещателей из мест проживания многодетных семей в 62 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, расположенную в г.Березовском. МКУ «ЦГЗ Березовского городского округа» за 2020-2021 годы приобретено и установлено 97 автономных дымовых пожарных извещателей.

Главами территориальных отделов администрации Березовского городского округа, специалистами МКУ «ЦГЗ БГО», во взаимодействии со структурными подразделениями ГУ МЧС (62 ПСЧ, ОНДиПР), сотрудниками ОМВД по г.Березовскому (УУП, ПДН) проводится профилактическая работа в частном секторе города и в населенных пунктах Березовского городского округа: организация проведения сходов, собраний, агитационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности в быту (правил безопасной эксплуатации теплогенерирующих устройств, печей, бытового электрооборудования) с распространением памяток, листовок и других средств наглядной агитации.

К проведению профилактической работы, в рамках представленных полномочий, также привлекаются добровольные общественные формирования, председатели коллективных садов/садовых товариществ, старосты населенных пунктов, старшие по улицам, активисты и другие заинтересованные лица.

Информация о проведенных мероприятиях размещается в СМИ, на интернет-сайтах, в группах WhatsApp, социальных сетях населенных пунктов, а также на местном телевизионном канале – «Век телевидения».

1.2.3.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма разработаны с учетом общего состояния системы профилактики терроризма, направленной на обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории Березовского городского округа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей».

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, проводится в соответствии с Комплексным планом Свердловской области по противодействию идеологии терроризма.

Работа по профилактике экстремизма осуществляется в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в рамках Комплексной программы «Профилактика экстремизма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Березовского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа от 27.06.2018 №515.

Работа органов местного самоуправления проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 июля 2016 г. №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

Необходимость решения проблемы обусловлена наличием на территории Березовского городского округа следующих факторов: географическое положение (приближенность к городу Екатеринбург), активные миграционные процессы особенно в летний период (рост числа мигрантов, использующихся в трудовой деятельности города, часть из которых могут являться сторонниками радикальных течений и экстремистских религиозно-политических организаций). Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В Березовском городском округе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления религиозных противоречий.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами, необходимо проведение разъяснительной работы в указанной сфере всеми субъектами профилактики терроризма и экстремизма.

Ежегодно запланировано проведение заседаний антитеррористической комиссии с осуществлением организационного обеспечения их проведения, проведение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности по предупреждению терроризма и экстремизма.

В целях проведения пропагандистских и агитационных мероприятий запланировано в среднем ежегодное распространение от 3000 до 5000 памяток, листовок, пособий, оборудование и размещение в местах с массовым пребыванием граждан ежегодно не менее 2 информационных уличных баннеров.

Планируется оборудование техническими средствами видеонаблюдения и фиксации, а также средствами оповещения населения мест с массовым пребыванием граждан. В рамках данной деятельности планируется дальнейшее развитие системы АПК «Безопасный город».

1.2.4.Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.

В целях реализации положений Федерального закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» на территории Березовского городского округа, в рамках реализации действующих муниципальных программ, проводятся мероприятия профилактической направленности, в результате которых за 9 месяцев 2022 года произошло снижение общего числа зарегистрированных преступлений различной направленности на территории Березовского городского округа (с 602 до 494 преступлений, что составило снижение на 18%).

Однако эффективность данных мероприятий недостаточна, в связи с тем, что на фоне общего снижения количества зарегистрированных преступлений произошло снижение числа раскрытых преступлений на 1,7% (с 358 до 352 преступлений).

В целях дальнейшего повышения эффективности данной деятельности необходимо принятие дополнительных мер, направленных на:

обеспечение правопорядка в общественных местах при проведении массовых мероприятий;

профилактику детской, подростковой преступности;

профилактику дорожно-транспортного травматизма;

модернизацию и сервисное обслуживание сети видеонаблюдения «Безопасный Березовский», внедрение технических средств по обеспечению правопорядка.

В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 г. №58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в рамках реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 16 декабря 2020 г. №687-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы», распоряжением администрации Березовского городского округа от 26 января 2021 г. №13 «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Березовском городском округе на 2021-2023 годы» утвержден соответствующий план, в рамках которого запланированы мероприятия, определены исполнители, сроки. Отдельное финансирование данного плана не предусмотрено и будет реализовываться за счет действующих муниципальных программ.

В условиях сокращения численности личного состава органов внутренних дел ОМВД России по г.Березовскому, снижается количество патрульно-постовых нарядов, обеспечивающих безопасность граждан на улицах, зафиксирован значительный некомплект в данных подразделениях ОМВД России по г.Березовскому. В целях повышения защищенности населения от противоправных действий, необходимо активизировать работу по дальнейшей реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Для этого необходимо принять меры по увеличению количественного и качественного состава членов добровольной народной дружины Березовского городского округа, организовать работу по привлечению граждан из числа бывших сотрудников силовых ведомств к участию в охране общественного порядка в составе народной дружины.

В соответствии с решением заседания координационной комиссии по вопросам деятельности народных дружин на территории Свердловской области от 5 марта 2018 года необходимо:

обеспечить реализацию постановления Правительства Свердловской области от 05.04.2017 №229-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2027 года»;

предусмотреть финансирование, направленное на создание условий для привлечения общественных формирований и населения к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Запланировано ежегодное оказание поддержки граждан в охране общественного порядка, участие ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, не менее 50% в год.

При реализации указанных положений прогнозируется повышение эффективности профилактической работы на обслуживаемой территории, рост безопасности населения.

1.2.5.Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Часть территории городского округа (пять населенных пунктов: поселки Шиловка, Сарапулка, Становая, Старопышминск, Островное) расположена в 30-километровой зоне Белоярской атомной электростанции (далее – БАЭС). Население, попадающее в зону возможного радиоактивного загрязнения, в случае аварии на БАЭС, подлежит эвакуации. В городе и поселках имеются объекты с наличием химически опасных и взрывоопасных веществ и продуктов, лесные и торфяные массивы, склонные к возгоранию; воинские части и другие объекты, требующие дополнительных мер в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Рост численности населения городского округа, расширение и развитие производственной и социальной сфер, направленных на удовлетворение жизненных потребностей граждан, делают актуальными вопросы совершенствования защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: обеспечение безопасности граждан по месту жительства, в социальных, культурных учреждениях, местах массового пребывания людей, то есть организация мероприятий по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, сокращению финансовых и материальных затрат.

Приоритетным направлением является развитие системы антикризисного управления на муниципальном уровне, на создание и развитие тех органов управления и сил муниципального звена, от правильных и быстрых действий которых будет зависеть эффективность принятия решения и оперативность реагирования (развитие отдела общественной безопасности администрации Березовского городского округа и МКУ «Центр Гражданской защиты Березовского городского округа») с целью предупредить и не допустить человеческую гибель, минимизировать ущерб экономике и окружающей среде.

Мероприятия по достижению данной цели:

1)совершенствование и развитие единой дежурно–диспетчерской службы МКУ «Центр Гражданской защиты Березовского городского округа»;

2)развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Центр Гражданской защиты Березовского городского округа»;

3)обеспечение 100% охвата населения средствами оповещения;

4)внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на базе ЕДДС МКУ «Центр Гражданской защиты Березовского городского округа», с целью управления рисками, предупреждения аварийной ситуации и мгновенного реагирования.

5)активное обучение населения в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров на территории Березовского городского округа, функционирует местная система оповещения населения, способная обеспечить устойчивое доведение сигналов оповещения путем как подачи сигнала, так и речевого сообщения.

Информирование и оповещение населения по складывающейся лесопожарной обстановке на территории Березовского городского округа и выполняемых превентивных мероприятиях проводится на постоянной основе посредством размещения информации на интернет-ресурсах.

Ежегодно планируется следить за уличными пунктами оповещения (УПО) и содержать их в полной готовности.

Установлено и функционирует 14 уличных пунктов оповещения и 6 электрических сирен из них:

на объектах экономики установлено 6 электросирен (5 работают автономно, 1 подключена к автоматизированной системе оповещения);

на муниципальных объектах г.Березовского – 4 УПО, в населенных пунктах Березовского ГО – 10 УПО (п.Сарапулка – 2, п.Ключевск – 1, п.Лосиный – 2, п.Кедровка – 1, п.Старопышминск - 1, п.Островное – 1, п.Монетный – 1).

Также оповещение в населенных пунктах Березовского городского округа осуществляется добровольцами ДПД и ДПК, дислоцирующихся на данных территориях.

Сбор и обеспечение информацией о возникновении природных пожаров централизованно проходит через единую дежурную диспетчерскую службу Березовского городского округа (далее – ЕДДС БГО), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №44-ПП и постановлением администрации Березовского городского округа от 25.02.2021 №202. Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии ежегодно растет, в 2021 году составляло более 52 тысяч в год, за первое полугодие 2022 года операторами ЕДДС БГО обработано более 29 тысяч сообщений. Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии не должно превышать 5 минут.

Количество подготовленного в области ГО и ЧС руководящего состава Березовского городского звена РСЧС и гражданской обороны Березовского городского округа составит ежегодно 60 человек.

1.2.6.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Меры и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах, установлены Правилами охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 №639-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», в соответствии с которыми принято постановление администрации Березовского городского округа от 13.12.2019 №1152 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Березовского городского округа, для личных и бытовых нужд». Также постановлением администрации Березовского городского округа от 06.05.2020 №134 разработан и утвержден План реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Березовского городского округа на 2020-2024 гг. Ежегодно издаются распоряжения администрации Березовского городского округа об утверждении планов обеспечения безопасности людей в местах отдыха на водных объектах, расположенных на территории Березовского городского округа в летний период (действующее распоряжение от 02.06.2022 №166).

На территории Березовского городского округа расположено 52 водных объекта, из них 24 наиболее активно посещаются отдыхающими в зимний и летний периоды (постановление администрации Березовского городского округа от 18.07.2022 №742 «Об утверждении реестра обособленных и находящихся в собственности организаций водных объектов, являющихся зонами особого риска для купания людей в запрещенных местах для купания, расположенных на территории Березовского городского округа»), остальные водные объекты (28 водоемов) утратили свое функциональное значение по причине высыхания или заболоченности.

На сегодняшний день места для массового отдыха людей на водных объектах в Березовском городском округе отсутствуют, временных спасательных постов, укомплектованных аттестованными спасателями, нет.

Самым важным фактором является – экологическое состояние водоемов. Ежегодно специалисты администрации Березовского городского округа совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области принимают участие в комиссии по проведению технического освидетельствования зон рекреации водных объектов, расположенных на территории муниципального образования.

Согласно полученным данным от Ростехнадзора - ни один водоем на территории Березовского городского округа не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам для купания.

В связи с этим МКУ «Центр гражданской защиты Березовского городского округа», отдел общественной безопасности администрации Березовского городского округа, главы территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам во время патрулирования и через местные СМИ проводят разъяснительную работу с гражданами, отдыхающими в прибрежных зонах, а также на обособленных водных объектах, находящихся в собственности организаций, о соблюдении требований утвержденных «Правилами охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» во избежание несчастных случаев.

К периоду купального сезона на всех водных объектах Березовского городского округа выставлены запрещающие знаки, информирующие граждан об опасности купания на непредназначенных для этого водных объектах «Купание запрещено!».

В 2020-2022 годах ведущим специалистом по пожарной и водной безопасности МКУ «ЦГЗ Березовского ГО» во взаимодействии с главами территориальных отделов администрации Березовского городского округа на всех водоёмах установлены информационные знаки водной безопасности «Купание запрещено!» в количестве 103 единиц.

С наступлением весенне-летнего периода утверждается «План-график совместного патрулирования водных объектов Березовского городского округа» для проведения профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения на водных объектах.

В ходе рейдов (патрулирований) проводятся беседы и обучение населения правилам поведения на водных объектах в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах общего пользования с вручением буклетов по водной безопасности (всего было проведено – 357 рейдов, обучено отдыхающих в прибрежных зонах – 2 397 человек (из них: 848 взрослых и 1 549 детей, вручено – 2 397 буклетов по ВБ).

Администрацией Березовского городского округа проводятся превентивные мероприятия с арендаторами и собственниками прибрежных зон водных объектов Березовского городского округа, находящихся на территории организаций, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, согласно нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам по выполнению правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области.

К проведению профилактической работы по обучению людей безопасному отдыху на воде, в рамках представленных полномочий (вручение памяток, информационных буклетов по правилам поведения на воде), привлекаются добровольные общественные формирования (члены ДПД/ДПК Березовского городского округа), председатели коллективных садов/садовых товариществ, старосты населенных пунктов, старшие по улицам, активисты и другие заинтересованные лица.

Все мероприятия проводятся с последующим размещением информации в СМИ, на интеренет-сайтах администрации Березовского городского округа, сайтах управления образования Березовского городского округа (образовательных учреждений), Управление социальной политики по г.Березовскому, в группах WhatsApp, социальных сетях населенных пунктов, а также на местном телевизионном канале – «Век телевидения».

1.2.7.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Администрацией Березовского городского округа организована работа координационного органа Березовского городского звена Свердловской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС – комиссия Березовского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ Березовского городского округа).

КЧС и ОПБ Березовского городского округа предназначена для обеспечения согласованности действий исполнительных органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Свердловской области, находящихся на территории Березовского городского округа, а также организаций независимо от форм собственности (на муниципальном уровне – комиссия Березовского городского округа, на объектовом уровне – комиссии организаций).

В декабре утверждается тематический план заседаний КЧС и ОПБ БГО на каждый год. Ежегодно по предложению ОНД и ПР г.Березовского ГУ МЧС России по Свердловской области Решениями КЧС и ОПБ БГО вводится особый противопожарный режим и в целях оперативного реагирования для предупреждения ЧС на территории Березовского городского округа вводится режим повышенной готовности местного уровня для органов управления, сил и средств Березовского территориального звена РСЧС. Ежегодно разрабатывается 15-20 Решений КЧС и ОПБ БГО: в 2019 – 15, в 2020 – 15, в 2021 – 21, включая разработанные решения в ходе учений.

Приоритетным направлением в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предусматривающее, в том числе, формирование на муниципальном уровне единых подходов (с федерацией и регионом) к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС, включенным в документы стратегического планирования.

Согласно рекомендациям МЧС России в целях совершенствования нормативной правовой базы муниципальных образований к принятию в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера необходимо 10 нормативных правовых актов.

Администрацией Березовского городского округа разработаны все необходимые документы, всего порядка 20 нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС.

В связи с этим необходимо ежегодно проводить актуализацию нормативных правовых актов муниципального образования и разрабатывать ежегодные нормативные правовые акты.

В 2018-2022 годах внесен ряд существенных изменений в законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от ЧС.

После проведенного анализа разработки нормативных правовых актов ежегодно была поставлена задача разрабатывать и перерабатывать по 6 нормативных правовых актов каждый год.

За 6 лет с 2023-2028 гг. – отработано и переработано 36 нормативных правовых актов в области ЧС.

1.3.Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства,

систем наружного освещения и благоустройства»

Для реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа планируется ремонт дорог общего пользования местного значения, площадью 23-27,0 тыс. кв. м, реконструкция и капитальный ремонт дорог, площадью 2,5-3 тыс. кв. м, устройство и ремонт тротуаров – 5,5-6,0 тыс. кв. м, разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог и строительство автомобильных дорог – 3,5-4,5 тыс. кв. м.

1.3.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги являются одной из важных составляющих современных городов: они обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития территории, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров; дороги обеспечивают мобильность населения и доступность материальных ресурсов. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития сферы услуг.

Благоприятное геополитическое и географическое положение: близость г.Березовского к мощному промышленному центру – г.Екатеринбургу, развивающейся транзитной транспортной инфраструктуре, наличие свободных земель, относительно благополучная экологическая ситуация, свободные производственные мощности, многоотраслевая структура экономики – являются предпосылками для размещения на территории городского округа перспективных жилых районов с полноценной структурой социального обслуживания, логистических центров, технопарков, высокоэффективных и экологически безвредных промышленных предприятий.

Ежегодно наблюдается значительный прирост населения за счет миграции из других территорий.

Для создания комфортных условий проживания и размещения экономических объектов необходимо осуществлять строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3.2.Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

На территории Березовского городского округа выполняется: круглогодичное содержание улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание объектов искусственных и защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог местного значения.

1.3.3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ввиду сезонности видов работ выполняется капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, тротуаров, элементов обустройства автомобильных дорог.

Источниками финансирования программы являются средства местного и областного бюджетов (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП).

1.3.4.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов (строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП).

1.3.5.Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ.

Данное мероприятие реализуется в целях обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ в Березовском городском округе.

В связи с включением в реестр муниципальной собственности бесхозяйных автомобильных дорог в 2018 году и, соответственно, увеличением обслуживаемой улично-дорожной сети до 304,7 км, в городском округе остро встала проблема зимнего и летнего содержания автомобильных дорог. Приобретение для муниципальных нужд дорожно-строительной техники позволит увеличить объем обслуживаемой территории, снять ряд вопросов по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, грейдированию грунтовых дорог, в том числе в поселках городского округа, оперативному реагированию на предписания ГИБДД и иное. Также решению оперативных вопросов.

При наличии финансирования планируется приобрести 4 единицы дорожно-строительной техники и оборудования из средств местного бюджета.

1.3.6.Развитие транспортного обслуживания населения городского округа.

В целях организации регулярных перевозок пассажиров администрацией городского округа создаются условия для транспортного обслуживания населения Березовского городского округа. Ежегодно осуществляется содержание 85 объектов транспортной инфраструктуры (остановок), запланирован ремонт и установка 3-4 новых объектов транспортной инфраструктуры (защитных сооружений от атмосферных осадков) в год. 1 раз в 5 лет проводится конкурс на организацию регулярных перевозок. Разрабатывается и уточняется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского городского округа.

1.3.7.Содержание систем наружного освещения.

Данное мероприятие реализуется с целью обеспечения надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, формирования комфортных условий проживания, решения проблем безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время на территории Березовского городского округа.

Основными задачами служат:

повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

1.3.8.Строительство и реконструкция систем наружного освещения.

Оптимальная освещенность улично-дорожной сети, тротуаров, общественных территорий, парков и скверов создает хорошее настроение благоприятную (уютную) обстановку на территории округа и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов власти.

Многие опоры наружного освещения в городском округе находятся в аварийном состоянии, так как эксплуатируются более 40 лет. Также нагрузку на опоры увеличивает подвешивание на них дополнительных сетей проводного Интернета и кабельного телевидения, рекламных щитов, дорожных знаков и т.п.

В настоящее время протяженность линий наружного освещения составляет 294,6 км.

Мероприятие направлено на обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, формирование комфортных условий проживания на территории, решение проблем безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время и включает в себя выполнение работ:

по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов;

увеличению количества освещаемых территорий;

повышению надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижению эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

В результате проведения работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа доля освещенных частей улиц, проездов, дорог увеличится с 90% в 2022 году до 100% к 2028 году.

1.3.9.Реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа.

На территории городского округа находится значительное число зеленых насаждений, как в местах общего пользования (парки, скверы), так и на придомовых территориях. В настоящее время значительная часть данных насаждений находится в ветхом состоянии и требует реконструкции (замены) либо ликвидации с дальнейшим восстановлением. В весеннее-летний период зеленые насаждения требуют постоянного сезонного ухода (покос, подрезка, кронирование, опиловка, частичная вырубка, декоративная обрезка и т.д.).

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории городского округа.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций.

Мероприятием предусмотрена организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе с привлечением экомобилей.

Результатом данных мероприятий должно стать улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания населения городского округа, а также совершенствование эстетического состояния территории.

Участие Березовского городского округа в государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 г. №805-ПП, позволит благоустроить муниципальные территории общего пользования, дворовые территории, а также места отдыха населения поселков городского округа.

1.3.10.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 №856-ПП «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетом на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» организован отлов и содержание животных без владельцев. Количество отловленных животных без владельцев на 2022-2024 годы планируется 100 единиц.

1.3.11.Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно–игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

Следует также отметить наличие проблем в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. Существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня, детские игровые площадки не имеют ограждений от внутриквартальных проездов. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятие по созданию новых и обустройству существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов направлено на создание более комфортного уровня жизни для жителей городского округа и реализуется в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование современной городской среды».

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития, необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Реализация этой стратегической цели предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование современной городской среды.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2028 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам. Реализация программы осуществляется исходя из следующих принципов:

полнота и достоверность информации;

прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

эффективность расходования средств.

Источником финансирования мероприятия являются федеральные, областные средства, средства местного бюджета, и средства собственников жилых помещений (на условиях софинансирования), на указанные цели выделяются следующие средства:

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях в Свердловской области;

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы».

Отделом ЖКХ в 2022 году была подготовлена и направлена в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заявка на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», на комплексное благоустройство общественной территории: прилегающая территория Шиловского пруда «Шиловский парк».

1.3.12.Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа.

Для реализации мероприятий в рамках подпрограмм «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению», а также «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства и систем наружного освещения и благоустройства территории», постановлением администрации Березовского городского округа от 07.12.2012 №773 создано муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа». На учреждение возложены такие полномочия как:

организация электро-, тело-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация эксплуатации и развития коммунальной инфраструктуры, реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территорий городского округа;

организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и другие.

Специалисты данного учреждения по согласованию с отраслевыми отделами администрации осуществляют планирование работ, подготовку всех необходимых документов для реализации мероприятий, а также контроль качества их дальнейшего выполнения.

1.3.13.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Березовский городской округ в 2022 году победил в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек», что обеспечил финансирование в 2023 году благоустройство общественной территории «Улицы Театральная от улицы Строителей до улицы Брусницына, включая торговую площадь».

1.3.14.Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Мероприятие предусматривает создание максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на автомобильных дорогах, примыкающих к образовательным организациям.

Целью создания безопасных условий является обеспечение безопасности движения как транспортных, так и пешеходных потоков.

Основные задачи по достижению указанной цели:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах.

1.3.15.Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей.

С 2022 года в перспективе до 2028 года бюджетом предусматривается финансирование работ по проведению мероприятий развития транспортной инфраструктуры в районе предоставленных земельных участков.

1.3.16.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных.

Мероприятие направлено:

на информирование населения с целью предупреждения о причинах возникновения и недопущения опасных болезней животных (сельскохозяйственных) и своевременное информирование государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об обнаружении очагов опасных болезней животных (сельскохозяйственных);

при выявлении опасных болезней животных на территории Березовского городского округа, на принятие мер совместно с государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации очагов опасных болезней животных (сельскохозяйственных).

1.4.Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»

1.4.1.Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства.

Обеспеченность городского округа градостроительной документацией и нормативной документацией в сфере градостроительства повышается, что говорит о создании условий для устойчивого развития населенных пунктов и округа в целом.

В декабре 2021 года актуализирован генеральный план Березовского городского округа с расчетным периодом планирования до 2035 года. В мае 2022 года внесены изменения в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа.

Необходимость включения в подпрограмму мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства, стимулированию и развитию жилищного строительства, а также по подготовке документации по планировке территории вызвана необходимостью выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в целях дальнейшего развития территории Березовского городского округа и строительства социальных, промышленных, транспортных и других объектов капитального строительства.

В 2022 году выполнено 10 проектов документации по планировке территории Березовского городского округа (проектов планировки и проектов межевания) (2021 – 11, 2020 – 7), 9 из них выполнено за счет внебюджетных средств.

В постоянном режиме проводится наполнение муниципальной информационной системы (ИСОГД) документами и материалами:

градостроительного зонирования;

по планировке территорий;

об инженерных изысканиях;

о зонах с особыми условиями использования территории;

дежурных планов.

В актуальном режиме поддерживается официальный сайт администрации Березовского городского округа (березовский.рф) в части разделов, связанных с градостроительной деятельностью, своевременно осуществляется наполнение:

документами территориального планирования;

документами градостроительного зонирования;

документацией по планировке территорий.

В соответствии с законодательством осуществляется наполнение Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), а также наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области ГИСОГД документами и материалами:

документы градостроительного зонирования;

сведения о зонах с особыми условиями использования территории.

В течение 2022 года обеспечивалось проведение общественных обсуждений по проектам документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Все проекты указанных документов, информационные материалы к ним, результаты общественных обсуждений размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети «Интернет».

В 2022 году состоялось 13 общественных обсуждений (2021 – 20, 2020 – 8).

Цели на планируемый период:

осуществление полномочий в области градостроительной деятельности, в соответствии с действующим законодательством, в том числе обеспечение документацией по планировке территории Березовского городского округа;

подготовка нормативных правовых актов городского округа по вопросам градостроительной деятельности и землепользования, в том числе актуализация Административных регламентов оказания муниципальных услуг;

ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории Березовского городского округа, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

1.4.2.Реализация мероприятий по стимулированию и развитию жилищного строительства.

В Березовском городском округе на протяжении последних лет сохраняются высокие темпы строительства. В 2017 году темпы по строительству жилья увеличились на треть.

Обеспечение реализации ряда мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года».

Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства, обеспечение выполнения целевых показателей по вводу жилья в 2023-2028 годах. Согласно муниципальному компоненту региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» в Березовском городском округе ожидаемые показатели по объему жилищного строительства:

2023 год – 109 942 кв. м;

2024 год – 124 824 кв. м;

2025 год – 121 311 кв. м;

2026 год – 121 311 кв. м;

2027 год – 133 860 кв. м;

2028 год – 134 362 кв. м.

Проводится работа по выявлению свободных земельных участков и оценке возможности их формирования. Также проводится оценка возможности дальнейшего использования ранее сформированных земельных участков с учетом утвержденной градостроительной документации.

Оказание муниципальных услуг, в том числе связанных с жилищным строительством. За 9 месяцев 2022 года выдано:

88 разрешений (внесений изменений) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Березовского городского округа (2021 – 160, 2020 – 173);

112 уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметрам допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке в Березовском городском округе (2021 – 222, 2020 – 560);

9 документов, подтверждающих проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Березовского городского округа (2021 – 16, 2020 – 22).

Обеспеченность городского округа градостроительной документацией и нормативной документацией в сфере градостроительства повышается, что говорит о создании условий для устойчивого развития населенных пунктов и округа в целом.

Финансирование мероприятия не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

1.4.3.Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно- градостроительной деятельности.

Мероприятие по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности направлено на реализацию возможности граждан участия в решении вопросов, касающихся их прав на землю и создание населению необходимых условий осуществления градостроительной деятельности.

Реализацию мероприятия осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг» (далее – учреждение).

Основными задачами деятельности учреждения являются:

организация централизованного предоставления услуг бесплатно и на платной основе в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Березовского городского округа;

выполнение комплекса технических и организационных мероприятий в сфере архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений.

В настоящее время органы местного самоуправления наделены целым рядом полномочий в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, и объем таких полномочий неуклонно растет в связи с принятием новых нормативных актов на федеральном и региональном уровнях. В последние 5 лет спрос на определенные муниципальные услуги увеличивается примерно на 20-25% в год, также этому способствует переход на электронные формы подачи заявлений.

В будущем тенденция увеличения количества муниципальных услуг сохранится.

В 2021 году специалистами учреждения было оказано 5758 муниципальных услуг.

Кроме того, учреждением выполняются функции органа местного самоуправления, предусмотренные действующим законодательством, такие как подготовка описаний границ населенных пунктов и территориальных зон в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости, формирование земельных участков в целях реализации на торгах, выполнение топографических съемок, подготовка технических планов и межевых планов в целях постановки на кадастровый учет муниципальных объектов, формирование земельных участков для размещения объектов местного значения, внесение сведений об адресах в Федеральную информационную адресную систему, подготовка проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории по заданию администрации Березовского городского округа.

1.4.4.Организация деятельности в сфере капитального строительства.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств администрацией Березовского городского округа в 2017 году создано муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Березовского городского округа».

Деятельность учреждения направлена на выполнение работ, оказание услуг, в целях содействия реализации предусмотренных законодательством полномочий администрации Березовского городского округа в сфере капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, проектирования и строительства новых объектов.

МКУ «Управление капитального строительства» выполняет функции заказчика (застройщика), в задачи которого входит весь комплекс организационно-управленческих работ, обеспечивающих строительство «под ключ».

Также МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС БГО») ведет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, оказывает услуги по управлению проектами строительства, выполнению строительного контроля и авторского надзора.

На 2023-2028 годы учреждение планирует дальнейшее осуществление своей деятельности, направленной на обеспечение качественного выполнения работ, оказания услуг в целях содействия реализации предусмотренных законодательством полномочий администрации Березовского городского округа в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства:

текущие и капитальные ремонты школ, детских садов, спортивных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и пр.,

строительство многоквартирных жилых домов в п.Монетном, ул.М.Горького, 3 и п.Лосином, ул.Комсомольская (переселение людей из аварийного фонда);

строительство бассейна;

строительство хоккейного дворца;

снос и строительство школ №2, 33, 1.

1.4.5.Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

МКУ «УКС БГО» принимаются заявки по муниципальным объектам на предмет проверки сметных расчетов и поиск экономии по сметам, проводится строительный контроль.

МКУ «УКС БГО» за 2021 год принято 376 заявок по 792 видам, проверено и составлено сметных расчетов на сумму 856,6 млн. рублей, экономия составила около 4,5 млн. рублей (разница входящих сумм смет и исходящих смет).

Проведен строительный контроль на 60 объектах (363 видов работ), экономия по осуществлению строительного контроля составила (2%): 15,3 млн. рублей, общая сумма смет по строительному контролю – 765,1 млн. рублей.

1.5.Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»

Подпрограмма разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:

Указам Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 №120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года»;

постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 №515-ПП «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на период до 2030 года»;

решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2018 №182 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Березовского городского округа» (стратегические направления «Развитие экономического потенциала» и «Малый бизнес»);

постановлением администрации Березовского городского округа от 03.03.2021 №227 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 28.12.2017 №1041 «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Березовского городского округа на период до 2030 года».

Возможности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) и самозанятых граждан обусловлены:

выходам с рынка некоторого числа субъектов МСП дает возможность освоения освободившихся рыночных ниш;

импортозамещением;

расширением рынка сбыта товаров и услуг на внутреннем рынке;

увеличением конкурентоспособности;

деверсификацией предпринимательства;

возможностью активного участия в государственных и муниципальных закупках;

оптимизацией расходов за счет принятия эффективных управленческих решений.

Стратегическим ресурсом развития МСП является молодежь и незанятое население. Необходимо предусмотреть создание системы, способной развить предпринимательские навыки и дать прикладные знания для активного участия молодых людей и незанятого населения в социально-экономической жизни городского округа.

Приоритетами муниципальной политики в сфере малого и среднего предпринимательства являются инновационное, социальное развитие и обеспечение стабильно высокого уровня занятости, формирование конкурентной среды, насыщение рынков товарами и услугами.

К факторам, определяющим динамику развития сферы МСП в прогнозном периоде относятся: повышение инвестиционной привлекательности Березовского городского округа, создание условий для развития конкуренции, снижение административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности.

Подпрограмма является одним из инструментов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Березовского городского округа.

Подпрограмма направлена на расширение и совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и содержит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе, в том числе предусмотренные реализацией муниципальных компонентов региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части имущественной поддержки.

Количественными показателями реализации подпрограммы к 2028 году в соответствии с Распоряжением Губернатора №120-РГ от 15.06.2022 являются:

1)темпы роста объема инвестиций в основной капитал, без учета бюджетных средств 164,7% к уровню 2020 года;

2)количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 4588 единиц;

3)количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – до 2950 человек;

4)ежегодное увеличение объектов в перечне объектов недвижимости, доступных для МСП и самозанятых граждан до 22 единиц;

5)реализация инвестиционных проектов в сфере туризма и организации досуга населения Березовского городского округа.

Качественными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы станут:

1)упрощение процедур и обеспечение равного доступа предпринимателей и самозанятых граждан к комплексным услугам, сервисам, мерам поддержки инфраструктуры поддержки предпринимательства Березовского городского округа, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности;

2)увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

3)снижение напряженности на рынке труда и создание условий для самозанятости;

4)удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса;

5)достижение результатов и показателей муниципального компонента региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

6)популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи;

7)обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

8)развитие объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа.

1.5.1.Стимулирование инвестиционной деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для повышения их конкурентоспособности является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем.

Введение ограничительных карантинных мер в 2020-2021 годах привело к нестабильности экономики, снижению деловой активности субъектов предпринимательской деятельности.

В 2021 году предприниматели продолжили осуществлять свою деятельность в условиях последствий кризиса, сформировавшегося в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, в начале 2020 года. Наиболее пострадал сектор платных услуг населению (туризм, перевозки, сфера бытовых услуг), была приостановлена деятельность в строительстве. Основные усилия предпринимателей были направлены на сохранение трудовых ресурсов в условиях ограничительных мер.

В начале 2022 года воздействие экономических санкций, введенных рядом стран в отношении России серьезно усугубили положение предпринимателей. Масштаб проблем оказался более значительным в сравнении с кризисом, который был вызван коронавирусной инфекцией. Нарушение логистических и технологических цепочек, сложности с поставками сырья, проблема зависимости от иностранных комплектующих и оборудования, ограничения возможностей сбыта конечной продукции снизили предпринимательскую и инвестиционную активность.

Основные проблемы, ограничивающие развитие малого и среднего предпринимательства:

ограничительные меры привели к разрыву логистики, резкому росту закупочных цен, спаду спроса, падению выручки, дефициту оборотных средств и кассовым разрывам;

недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования; сложность накопления стартового капитала ввиду отсутствия необходимого обеспечения;

невысокая предпринимательская грамотность и информированность о ресурсах для МСП;

отсутствие и недостаточность навыков ведения предпринимательской деятельности;

недостаток квалифицированных кадров, профессиональных знаний и компетенций у субъектов МСП, в том числе компетенций организации и управления бизнесом, необходимых для обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности.

Принятие антикризисных мер позволило адаптироваться к осуществлению деятельности в кризисной ситуации и постепенно восстановить предпринимательскую активность.

К концу 2021 года наблюдается сдержанное восстановление предпринимательской активности. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Федеральной налоговой службы за 2021 год зарегистрировано 4593 субъекта, из них юридических лиц 1964 единиц (в том числе средние – 17 ед., малое – 168 ед., микропредприятие – 1779 ед.), индивидуальных предпринимателей – 2629 единиц (в том числе средние – 0, малое – 18 ед., микропредприятие – 2611 ед.). В 2020 году – 4398 субъекта, из них юридические лица – 1926 ед. (в том числе средние – 17 ед., малое – 169 ед., микропредприятие – 1740 ед.), ИП-2472 ед. (в том числе средние – 0, малое – 14 ед., микропредприятие – 2458 ед.).

Основными хозяйствующими субъектами на товарных рынках остаются индивидуальные предприниматели. Малые предприятия составляют 4%. МСП Березовского городского округа на 96% состоит из микропредприятий, на которых занято более 6 тыс. человек или 33% от общей численности занятых в сегменте МСП.

Основная часть сектора МСП Березовского городского округа работает в области оптовой и розничной торговли 31%. Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых в структуре сектора МСП занимают и дают оборот не более 10%.

Доля МСП в формировании налоговых доходов местного бюджета составляет за 2021 год – 40,3% (2020 год – 37,8%).

Вновь создано в 2021 году 648 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе юридические лица – 151 единиц, ИП – 497 единиц. В 2020 году – 628 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе юридические лица – 157 единиц, ИП – 471 единиц соответственно.

Количество зарегистрированных самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по итогам 2021 года составляет 2212 человек (в 2020 году – 920 человек).

В 2020-2021 годах в Березовском городском округе субъекты МСП обеспечивали занятость 65% населения от числа занятых в экономике.

Объем реализации товаров и услуг зарегистрированных субъектов МСП на территории Березовского городского округа (по данным инвестиционного паспорта) составляет 43 256,1 млн. рублей или 31,8% от отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). В 2020 и в 2021 году удельный вес МСП составлял в объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства – 44,2%.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по Березовскому городскому округу в 2021 году составил – 26,9 тыс. рублей, в 2020 году – 18,37 тыс. рублей.

По Березовскому городскому округу в 2021 году 70% от общего объема инвестиций в основной капитал составляют собственные средства организаций, в 2020 году – 68,9%.

Финансирование мероприятия не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

1.5.2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе осуществляется путем содействия развитию малого и среднего предпринимательства, вовлечения в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, повышения популярности предпринимательства за счет следующих мероприятий:

создан институт инвестиционного уполномоченного;

действуюет Координационный совет по улучшению инвестиционного климата в Березовском городском округе;

Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Березовского городского округа;

рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки МСП;

принят и реализуется «Муниципальный инвестиционный стандарт. Версия 2.0». Структура стандарта соответствует структуре Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, что позволяет Березовскому городскому округу на протяжении 5 лет входить в ТОП 10 лучших муниципалитетов Свердловской области;

ежегодно проводится актуализация перечня товарных рынков и плана мероприятий для содействия развитию конкуренции в Березовском городском округе, мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции, мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей качеством информации о состоянии конкуренции на рынках Березовского городского округа;

продолжена практика участия Березовского городского округа в составлении рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, который с 2014 года является индикатором прилагаемых ОМС усилий для повышения инвестиционной привлекательности территории;

проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП. В 2020-2021 годах состоялась серия выездов на предприятия инвестиционной командой администрации Березовского городского округа. Цель выездов – глубинная проработка вопросов инвестиционного развития предприятий, рассмотрение и решение конкретных задач, консультирование по вопросам оказания муниципальных услуг;

разработан и запущен инвестиционный портал Березовского городского округа «invest-bgo.ru»;

с целью обеспечения потенциальных инвесторов комплексной информацией о Березовском городском округе разработан и ежегодно актуализируется Инвестиционный паспорт, который размещен на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет;

разработана и запущена главная коммуникационная площадка города «бизнескилометр.рф». Онлайн-платформа позволяет бизнесу не только коммуницировать между собой, но и продвигать свои услуги и товары, а также проводить онлайн мероприятия;

проводятся мероприятия, в том числе в онлайн формате с целью пропаганды, популяризации и поддержки предпринимательства (в 2020-2021 гг. проведена выставка Бизнескилометр в онлайн формате, мероприятие «День инвестора» в онлайн формате).

Обеспечена деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП. Удовлетворенность предпринимателей работой Муниципального фонда поддержки предпринимательства Березовского городского округа за 2021 год оценивалась в рейтинге инвестиционной привлекательности на уровне 3,80 баллов (2020 год – 3,60 баллов). Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами господдержки, от общего числа субъектов МСП оценивалось в 2021 году на уровне 0,157 при среднеобластном показателе 0,22.

В 2021 году МФП БГО проведено 360 уникальных консультаций, разъяснений в период ограничительных мер на предмет финансовой поддержки, что на 3% больше, чем в 2020 году. За 2021 год заключено 60 договоров на общую сумму 191 735 751 рублей, что на 48% больше, чем в 2020 году.

МФП БГО ведется активная работа по техническому обеспечению, наполнению, актуализации информации на информационных ресурсах, созданных для поддержки МСП и повышению инвестиционной привлекательности.

1.5.3.Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.

Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам осуществляется за счет расширения состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам. В 2021 году существенный вклад в прирост значения показателя численности занятых в экономике вносят самозанятые граждане в связи с введением в Свердловской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также реализация мероприятий в рамках региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящих в состав национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Администрацией Березовского городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области подписаны соглашения о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов региональных проектов, относящихся к вопросам местного значения на территории Березовского городского округа от 01.09.2021 №822/03-2021 и 821/09-2021 соответственно. Ежемесячно осуществляется мониторинг результатов. В данном проекте большая роль принадлежит реализации мероприятий по оказанию имущественной поддержки субъектов малого бизнеса, а именно формирование перечня имущества, предоставляемого на льготных условиях субъектам МСП и ежегодное дополнение Перечня объектами муниципальной собственности.

Доля сданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, включенных в Перечень – 94,4%.

Финансирование мероприятия не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

1.5.4.Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма.

Устойчивое развитие внутреннего туризма, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах обеспечивается за счет содействия созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействия в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма.

Туристская отрасль вследствие развития имеющихся ресурсов может быть одной из перспективных с точки зрения вложения капитала, ее брендирования, повышения конкурентоспособности и привлекательности Березовского городского округа.

Бизнес в сфере туризма является одним из важных направлений. Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма окажет влияние на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития.

Туризм – перспективная и развивающаяся отрасль. Основным фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности рынка внутреннего и въездного туризма Березовского городского округа, является неразвитая туристская инфраструктура: недостаточное количество объектов, предназначенных для организации досуга, предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах, коллективных средств размещения.

Предполагается формирование туристических маршрутов на территории Березовского городского округа, специальных туристских программ для отдельных категорий граждан (детские, социальные, молодежные), продвижение туристских продуктов Березовского городского округа и формирование имиджа как территории, благоприятной для развития туризма, повышение качества туристских услуг в Березовском городском округе, развитие гостиничного хозяйства Березовского городского округа.

На территории Березовского городского округа функционирует объект «Горнолыжная база». Анализ динамики посещаемости зоны отдыха и структуры потока посетителей указывает на недостаток на ее территории объектов, позволяющих привлекать более широкий спектр возрастных групп населения и обеспечить более высокий уровень комфортности обслуживания посетителей во все времена года. В рамках мероприятия 5.5 «Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма» предусматривается преобразование объекта «Горнолыжная база» в объект местного значения спортивно-рекреационного назначения всесезонного использования «Спортивно-развлекательный комплекс «Гора Лиственная», со строительством объектов для занятия массовыми видами спорта и для оздоровления (спортивная площадка (теннис, воллейбол, бадминтон, баскетбол), пункт проката и переодевания с помещениями для отдыха и обогрева зимой, пляж/каток для массового катания на коньках, оздоровительный комплекс (открытый и закрытые бассейны для взрослых и детей, тренажерные залы, сауны, массажные кабинеты, пункт проката оборудования и спортивного снаряжения, помещения для отдыха и обогрева зимой), ресторан/кафе (нижний уровень), развлекательный центр, концертная площадка, гостиница, детский игровой центр, веревочный парк, конно-спортивный манеж, конюшня, площадка для выгула лошадей и катания на них, территория контактного зоопарка, площадка для проведения массовых мероприятий, а также объектов административно-хозяйственного назначения.

Реализация мероприятия повысит имидж Березовского городского округа, увеличит туристский поток.

Финансирование мероприятия не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

1.6.Подпрограмма 6 «Переселение граждан на территории

Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»

Наличие в городском округе значительного количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и нуждающихся в переселении, высокий удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и с высоким уровнем износа, в объеме площади жилищного фонда городского округа вызвало необходимость реализации в городском округе мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Снос аварийного жилья осуществляется за счет средств местного бюджета. На территории городского округа на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция увеличения темпов признания жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. Для выполнения обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим условиям, в первую очередь, необходимо переселить граждан, проживающих в аварийном жилье. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, а также является энергозатратным и не благоустроенным.

Главной целью является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также улучшение качества проживания граждан в многоквартирных домах.

На указанные цели выделяются следующие средства областного бюджета:

предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года».

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП расселяются граждане из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Всего по Березовскому городскому округу в региональную программу включено 17 многоквартирных домов. По результатам реализации региональной программы к концу 2023 года будут переселены все граждане, включенные в данную программу.

Всего в перечень муниципальной программы переселения граждан включено 70 многоквартирных домов. На начало 2023 года остаются не расселенными еще 53 аварийных дома.

В 2022-2023 году запланировано строительство 3 этажного многоквартирного дома по адресу: п.Монетный, ул.Максима Горького, 3. В построенный дом запланировано переселить нанимателей и членов их семей в количестве 109 человек из 38 жилых помещений (8 многоквартирных домов), площадью 1619,8 кв. м, в том числе:

п.Монетный – 54 человек из 16 помещений;

п.Островное – 55 человека из 22 помещений.

Кроме того, в 2022 году межведомственной комиссией по оценке и обследованию помещений в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, принято решение о признании 4 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу:

п.Кедровка, ул.Привокзальная, д.1;

г.Березовский, ул.Парковая, д.4, 6, 8.

Данные дома будут включены в план мероприятий по переселению на 2029 год.

1.7.Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

1.7.1.Строительство и реконструкция очистных сооружений.

Основной проблемой городского округа в сфере канализационного хозяйства является недостаточная мощность и высокая степень физического износа сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. А также невозможность строительства локальных очистных сооружений для приема стоков от вновь строящихся микрорайонов вследствие отсутствия мест сброса.

В условиях постоянно увеличивающегося объема образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод, очистные сооружения г.Березовского работают с перегрузом, не обеспечивают достижение нормативных сбросов по загрязнениям в водоем.

Решение данной проблемы может быть достигнуто одним из способов:

реконструкция полного комплекса существующих очистных сооружений с применением прогрессивных технологий и материалов, а также с увеличением их производительности;

строительство новых канализационных очистных сооружений требуемой мощности.

В 2021 году началась реконструкция канализационных очистных сооружений г.Березовского. Реализация данного долгосрочного проекта позволит обеспечить увеличение суммарной производительности с 20,6 тыс. куб. м до 30,0 тыс. куб. м приема и очистки коммунально-бытовых сточных вод, и доведение показателей очистки сточных коммунально-бытовых стоков до нормативных требований.

Все эти цели и задачи соответствуют Стратегии социально–экономического развития Березовского городского округа до 2030 года и являются приоритетными.

1.7.2.Газификация территории Березовского городского округа.

Газоснабжение города и сельских населенных пунктов городского округа осуществляет Березовский участок акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Загрузка сетей природного газа по доставке его потребителям составляет 92-95%.

На сегодняшний день в соответствии с п.126 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547, жители, имеющие документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, вправе обратиться в офис газораспределительной организации с заявкой на газификацию.

В связи с потребностью определения перечня частных домовладений, нуждающихся в догазификации от уже введенных газопроводов до границ домовладений, с июля 2021 года проводился сбор информации и заявок от населения, от глав территориальных отделов администрации Березовского городского округа. В дальнейшем указанный перечень был направлен в АО «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Разъяснительная работа по вопросам бесплатной догазификации ведется в рамках ответов на письменные и телефонные обращения граждан, информация размещена на официальной странице администрации Березовского городского (https://березовский.рф/) на главной странице и в разделе «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» и в группе «Сила Березовского в людях» в социальной сети «Вконтакте». Проводятся совещания совместно с главами территориальных отделов администрации Березовского городского округа по п.Кедровка, Монетный, Лосиный, Сарапулка, которые систематически опубликовывают информацию в местных группах WhatsApp.

Взамодействие с АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» активно осуществляется через Региональный портал техприсоединения (https://seti.midural.ru/).

Заключен муниципальный контракт №24 от 27.06.2022 на разработку схемы газоснабжения муниципального образования Березовский городской округ с электронным моделированием системы на период с 2022 года по 2035 год.

В рамках муниципальной программы ведутся работы по техническому и аварийному обслуживанию объектов газоснабжения, построенных за бюджетные средства, но не переданных АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», а именно: газопровод среднего и низкого давления и сооружения на нем, г.Березовский, парк Победы «Вечный огонь»; газопровод ввод и газовая горелка, г.Березовский, парк Победы «Вечный огонь»; газопровод высокого и среднего давления и сооружения на нем, г.Березовский, п.Октябрьский; газопровод низкого давления и сооружения на нем, г.Березовский, п.Сарапулка, ул.Сосновая, ул.Аброщикова, ул.Наумова; газопровод высокого давления и сооружения на нем для блочно-модульной котельной, г.Березовский, п.Монетный, пер.Школьный, 2а.

1.7.3.Модернизация наружного освещения.

Оптимальная освещенность улично-дорожной сети, тротуаров, общественных территорий, парков и скверов создает хорошее настроение, благоприятную (уютную) обстановку на территории округа и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов власти.

Многие опоры наружного освещения в городском округе находятся в аварийном состоянии, так как эксплуатируются более 40 лет. Также нагрузку на опоры увеличивает подвешивание на них дополнительных сетей проводного интернета и кабельного телевидения, рекламных щитов, дорожных знаков и т.п.

В настоящее время протяженность линий наружного освещения составляет 294,6 км.

Мероприятие направлено на обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, формирование комфортных условий проживания на территории, решение проблем безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время и включает в себя выполнение работ:

по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов;

увеличению количества освещаемых территорий;

повышению надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижению эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

В результате проведения работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа доля освещенных частей улиц, проездов, дорог увеличится с 90% в 2022 году до 100% к 2025 году.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 05.02.2018 №64-РП (в редакции №597-РП от 04.10.2022) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные источники освещения и целевых показателей оснащенности энергоэффективными источниками освещения в Свердловской области на 2018-2025 годы», доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении должна увеличиться с 46% в 2022 году до 65% к 2025 году.

1.7.4.Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергетических ресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Растет износ энергетического оборудования и тепло-водопроводов, низка управляемость крупных энергосистем города, снижается экономическая доступность энергетических ресурсов для потребителей. Все это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности по внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об энергосбережении») определены полномочия органов местного самоуправления муниципального образования в области энергосбережения.

В предстоящий период на территории городского округа должны быть выполнены установленные Федеральным законом «Об энергосбережении» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;

учет энергетических ресурсов;

ведение энергетических паспортов;

нормирование потребления энергетических ресурсов.

Мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлено на улучшение качества жизни населения городского округа за счет реализации энергосберегающих мероприятий, обеспечение инновационного развития городского округа за счет повышения энергетической эффективности, удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики городского округа в энергетических ресурсах, оптимизация расходной части бюджета городского округа за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы, снижение размера платежей населения городского округа и хозяйствующих субъектов за энергетические ресурсы.

В ходе реализации мероприятия решаются следующие задачи:

совершенствование нормативной правовой базы Березовского городского округа;

разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

установка приборов учета энергетических ресурсов и их диспетчеризация;

развитие специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического комплекса городского округа и при сохранении комфортных условий у конечных потребителей снизить финансовую нагрузку, связанную с потреблением энергоресурсов, на бюджеты всех уровней и население.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 05.02.2018 №64-РП (в редакции №597-РП от 04.10.2022) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные источники освещения и целевых показателей оснащенности энергоэффективными источниками освещения в Свердловской области на 2018-2025 годы»:

доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме осветительных устройств в улично-дорожном освещении в 2025 году должна составить 65%;

доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме осветительных устройств во внутреннем освещении помещений в 2025 году должна составить 60%.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета и за счет областных средств, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 25.08.2022 [№581-ПП](consultantplus://offline/ref=D9AFBD78CCBC9808911D30530A20E797910965A0F25F0BE851D1C2B46825595BD8058E826E6358C3F31650A423186C0E921F7FA5AC7B479AC362ECA9IDF9L)).

Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета составит 100,0%.

Кроме того, планируется повышение доли объемов электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления на территории Березовского городского округа.

1.7.5.Уплата взноса на капитальный ремонт в отношении помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии со ст.39 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества. Доля обязательных расходов определяется долей в праве общей собственности на общее имущество.

Муниципальная доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных жилых домах, в отношении которых планируется капитальный ремонт, принята согласно доле неприватизированных квартир. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за найм жилых помещений предусматривает капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, находящегося в муниципальной собственности в пределах суммы, поступающей в доходы бюджета городского округа за счет платы населения.

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда производится за счет средств местного бюджета.

Мероприятия направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа, а также повышение энергоэффективности домов путем организации и проведения в них капитального ремонта.

В ходе исполнения мероприятий будет обеспечено устойчивое функционирование жилищного комплекса; проведен комплексный и выборочный капитальный ремонт в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние; снижен сверхнормативный износ основных фондов; повышен эстетический вид и создан имидж территории.

В результате повысится удовлетворительность населения условиями проживания в многоквартирных домах.

В рамках данного мероприятия оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

1.7.6.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями.

Большинство коммунальных инженерных систем городского округа были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применение морально устаревших технологий и оборудования не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Остаются нерешенными проблемы наличия обязательной водоподготовки на котельных, а также резервных источников электропитания основных сооружений, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, водозаборов, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод).

Использование устаревших материалов и оборудования приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Средства, необходимые для развития и модернизации существующей коммунальной инфраструктуры, могут быть привлечены за счет введения инвестиционной надбавки к тарифам, заимствований, а также за счет средств бюджетов всех уровней.

Мероприятия, реализуемые в рамках программы, позволят увеличить объем работ по развитию и модернизации основных фондов коммунального хозяйства. Планируется осуществить мероприятия, направленные на совершенствование технологии производства тепловой энергии, модернизацию и новое строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья эконом-класса.

Также мероприятия, предусмотренные в рамках программы, обеспечат финансирование необходимых проектных, аналитических, стратегических работ, таких как: ежегодная актуализация схемы теплоснабжения, актуализация схемы водоснабжения и водоотведения, актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ежегодная разработка топливно-энергетического баланса Березовского городского округа.

1.7.7.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих подъем и транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды», подачу потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Высокий процент износа инженерных сооружений и трубопроводов приводит к возникновению аварийных ситуаций и росту числа утечек на водопроводных сетях. Потери от утечек на водоводах не позволяют обеспечить стабильное снабжение населения питьевой водой, приводят к ухудшению ее качества и сверхнормативному расходу энергоресурсов.

Одной из основных проблем в сфере водопроводного хозяйства является дефицит воды питьевого качества для обеспечения нужд потребителей г.Березовского и вновь строящихся районов.

Эксплуатационные запасы подземных вод на действующих водозаборных участках не могут удовлетворить увеличивающиеся потребности города в питьевой воде, необходимо освоение новых месторождений подземных вод.

В 2017 году было заключено два концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения поселков Кедровка, Лосиного, Солнечного, Лубяного, Безречного.

На территории городского округа функционирует 26 котельных, из них отапливают объекты соцкультбыта и жилищный фонд:

в муниципальной собственности – 20 котельных;

в ведомственной – 6 котельных.

По виду использования топлива:

угольных – 5 единиц;

газовых – 21 единица.

Протяженность сетей составляет 111,71 км, в том числе муниципальных – 105,44 км. Степень износа оборудования котельных составляет 72%; степень износа тепловых сетей – 70,5%.

Тепловые сети имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минераловатную), есть участки с нарушенной изоляцией, тепловые потери в сетях составляют до 20%. В случае неизолированной тепловой поверхности с одного квадратного метра ежегодно теряется до одной тонны условного топлива.

Особенно велики потери энергии в тепловых сетях за счет утечек, которые обусловлены коррозией трубопроводов из-за отсутствия водоподготовки, а также разбором воды населением (в домах, где нет горячего водоснабжения) и сливом теплоносителя из разрегулированных систем отопления при недостаточном перепаде давления. Срок службы теплотрасс ниже нормативного.

Современные тенденции развития экономики и общества в целом вызвали стремление потребителей шире использовать возможности экономии энергоресурсов. Однако экономия невозможна без строгого учета, поэтому все острее встает вопрос организации учета энергоресурсов путем оснащения объектов приборами учета: как тепла, так и воды.

Также в рамках мероприятия программы планируется проводить работы по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальное жилищное строительство.

Реализация мероприятий программы направлена на достижение следующих основных результатов:

ввод дополнительных мощностей котельных, а также сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

снижение доли сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене;

уменьшение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, а также утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

уменьшение количества инцидентов и отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Для повышения уровня качества содержания тепловых сетей и объектов теплоснабжения заключено концессионное соглашение №8-КС в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения г.Березовского Свердловской области от 27.11.2017.

Также заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в поселках Лосином, Солнечном, Монетном, Ключевске, Кедровка.

Всего количество заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ составляет 7 единиц.

Выполнение мероприятий программы позволит снизить долю уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене с 43,0% в 2019 году до 35,6%. Увеличится доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой до 39%, доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества до 99%.

1.7.8.Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная».

Необходимость проведения реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная» обусловлена неудовлетворительным состоянием электрооборудования подстанций, а также возросшими потребностями города в электроэнергии. Реконструкция подстанций повысит надежность электрических сетей и качество передаваемой потребителям города электрической энергии. На 2022 год мощность реконструируемых объектов составляет 39 МВА. В рамках проведения реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная» установленная мощность трансформаторов в 2024 году составит 58,4 МВА, в 2025 году – 77,8 МВА.

1.7.9.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов с целью уменьшения общего объема отходов, направленных на захоронение в специализированные полигоны и увеличение объема твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и обработку с привлечением специализированных организаций.

1.7.10.Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия с 2021 года финансируется начало реконструкции канализационных очистных сооружений г.Березовского. Реализация данного долгосрочного проекта позволит обеспечить увеличение суммарной производительности с 20,6 тыс. куб. м до 30,0 тыс. куб. м приема и очистки коммунально-бытовых сточных вод, и доведение показателей очистки сточных коммунально-бытовых стоков до нормативных требований.

1.7.11.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Самым крупным поселком в составе Березовского городского округа является поселок Монетный. Численность населения составляет более 5000 человек. Система водоснабжения п.Монетного не имеет водоподготовки, в том числе обеззараживания.

В 2022 году началась реализация проекта, в котором предусмотрено строительство здания насосной станции II подъема, двух резервуаров запаса воды №1, 2 объем 400,0 куб. метров каждый, камеры переключений, колодца арматурного c пожарным гидрантом, туалета, дизель-генераторной, выполнение работ по благоустройству территории.

Новое здание насосной станции II подъема – здание блочно-модульного типа, в котором выделено два помещения. В одном размещается установка из 6 насосов с частотным регулированием (4 рабочих, 2 резервных) общей производительностью 90,0 м3/ч, напором 0,30 МПа, мощностью электродвигателя каждого насоса 4,0 кВт.

Второе помещение предназначено для обеззараживания воды. Диоксид хлора будет производится на установке Oxiperm OCD-162-5-P/G1 (1 рабочая) производительностью 2,0 г/ч с использованием раствора хлорита натрия и соляной кислоты. Доставка реагентов и обслуживание установки предусмотрено специализированной бригадой. Диоксид хлора имеет высокую бактерицидную и окислительную активность, обладает сильным обеззараживающим действием в широком интервале pH воды, обладает сильным действием на споры, вирусы и водоросли, улучшает вкус воды, устраняет запах, улучшает флокуляцию и коагуляцию примесей при очистке воды, эффективно очищает воду от железа и марганца.

На сегодняшний день среднесуточная производительность существующей насосной станции «Лесхоз» – 25 м3/час (600 м3/сут.).

После реконструкции насосной станции II-го подъема «Лесхоз» будут установлены:

6 насосов (4 рабочих, 2 резервных), общей производительность насосной - 90 м3/ч (2160 м3/сут);

2 резервуара чистой воды объемом 400 м3 каждый.

Расчетное число жителей, на которых ориентирована реализация данного мероприятия – 1513 человек (текущие абоненты).

Срок реализации проекта – 2022 год, нормативная продолжительность выполнения работ – 10,0 месяцев.

Мероприятие реализуется в рамках Федерального проекта «Чистая вода», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Целью реализации проекта является повышение качества питьевой воды для населения п.Монетного Березовского городского округа посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки.

1.8.Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории.

Экологическая обстановка в городском округе характеризуется как стабильная.

Однако на экологическую ситуацию влияют следующие факторы: изменение структуры промышленного производства, изменение структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-энергетического комплекса, увеличение количества автомобильного транспорта, активизация жилищного строительства без соответствующего развития коммунального хозяйства.

1.8.1.Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и комплексов.

Мероприятие направлено на организацию использования, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий.

Согласно утвержденному плану природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы Березовский городской округ планирует реализовать мероприятия по разработке материалов лесоустройства и лесохозяйственного регламента городских лесов на сновании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.09.2020 №845 «О создании лесничества на землях населенных пунктов города Березовский муниципального образования Березовский городской округ Свердловской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ».

1.8.2.Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа.

Территория городского округа по наличию объектов и факторов, потенциально опасных для возникновения чрезвычайных ситуаций.

Длительный период эксплуатации Березовского золоторудного месторождения, особенности геологического строения и условий залегания руд привели к интенсивному нарушению массива горными выработками, большому объему незаложенного пространства (пустот и подземных горных выработок общим объемом 4,0 млн. куб. м), наличию провалов, образовавшихся на поверхности земли.

Сохраняется риск образования провалов земной поверхности в жилых и промышленных районах на территории города, вследствие сложного гидрогеологического режима подземных вод, естественного повышения уровня подземных вод.

Значительно снижают риски возникновения чрезвычайных экологических ситуаций откачка шахтных вод и закладка подземных пустот, образовавшихся в результате ведения горных работ и добычи руды на месторождении.

Откачка шахтных вод из горных выработок объемом более 14,0 млн. куб. м воды в год (в том числе за счет внебюджетных источников финансирования) обеспечивает предотвращение процессов затопления и заболачивания территории г.Березовского, подверженной негативным инженерно-геологическим процессам, а закладка подземных пустот исключает деформацию, сдвижение и обрушение земной поверхности. Главой Березовского городского округа в 2021 году утверждена Рамочная программа на 2021-2036 годы «По предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории МО г.Березовский вследствие возможных проявлений подвижек (обрушений) земной поверхности от ранее накопленного экологического вреда при отработке Березовского золоторудного месторождения».

1.8.3.Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий (осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий). Ежегодное проведение противопаводковых и иных мероприятий, которые включают ремонтные работы гидротехнических сооружений, их содержание и страхование с целью недопущения негативного воздействия вод на окружающую среду.

1.8.4.Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения.

Мероприятие предусматривает проведение работ по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники, самоизливающиеся скважины) для обеспечения населения, проживающего в поселках Березовского городского округа питьевой водой стандартного качества и недопущения загрязнения источников нецентрализованного водоснабжения.

1.8.5.Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды.

Социально-гигиенический мониторинг включает в себя в том числе исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, состояния зон рекреации (водные объекты). Данные работы проводятся ежегодно с привлечением лаборатории, имеющей аттестат аккредитации на выполнение работ. По результатам социально-гигиенического мониторинга принимаются решения по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения или их закрытие.

1.8.6. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов).

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной среды для жизни, что закреплено национальными целями согласно Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Правовые основы в области ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС), в том числе в части их выявления, оценки и учета, а также организации работ по ликвидации ОНВОС, установлены статьями 80.1 и 80.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 80.2 Закона №7-ФЗ ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на ОНВОС, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ГРОНВОС).

Согласно положениям статей 80.1 и 80.2 выявление и оценку, а также ликвидацию накопленного вреда окружающей среде проводят органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 №1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации» Березовским городским округом в 2022 году был разработан план природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы в котором предусмотрены мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах (шламонакопитель), и ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов на землях населенных пунктов.

1.8.7.Оснащение лесохозяйственных учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению.

Планируется приобретение фотоловушек по борьбе с незаконными рубками лесных насаждений и несанкционированных свалок.

1.8.8.Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов.

Согласно утвержденному плану природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы в Березовском городском округе планируется реализовать следующие мероприятия: капитальный ремонт гидротехнических сооружений расчистки водных объектов (расчистка участков (верхнего) Шиловского пруда и реки Березовка).

1.9.Социальная поддержка и социальное обслуживание населения.

Реализация подпрограммы способствует повышению качества жизни с учетом индивидуальных потребностей получателей муниципальных услуг.

Направления деятельности связаны с приоритетами Стратегии социально-экономического развития Березовского городского округа, утвержденной решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2018 №182, в части сохранения и развития человеческого потенциала, развития гражданского общества.

Система социальной защиты – это один из важнейших инструментов стабилизации политического и социально-экономического положения в обществе, нейтрализации негативных последствий, острых противоречий в жизнедеятельности различных социально-демографических групп населения.

Сегодня городской округ располагает необходимой базой для оказания квалифицированной социальной помощи любому местному жителю, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан Березовского городского округа осуществляется активное взаимодействие муниципальных и областных органов власти с целью реализации государственной социальной политики, повышению уровня социальной защищенности населения, осуществлению деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи и детства.

1.9.1.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Администрацией Березовского городского округа осуществляется государственное полномочие Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Функцию по реализации переданного полномочия осуществляет муниципальное казенное учреждение Березовского городского округа «Центр предоставления субсидий и компенсаций» (далее – МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций»), в соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области №1732-ПП от 01.12.2009 «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Выплаты отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носят заявительный характер, и назначаются при наличии полного пакета документов в соответствии с Административными регламентом утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа.

С целью информирования граждан о предоставляемых услугах и увеличения числа получателей проводится информационно-разъяснительная работа: изготовление и распространение информационных листовок, в которых содержится информация о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также перечень необходимых документов для предоставления услуг и контактная информация МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций». Информация о предоставленных мерах социальной поддержки в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно выгружается в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее – ЕГИССО) и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в личные кабинеты граждан, что позволяет в любое удобное время получить интересующую информацию. Разъяснительная работа с гражданами по вопросу предоставления услуг также ведется посредством публикации информации в СМИ в виде статей и объявлений в газетах «Березовский рабочий», «Золотая горка»; телевизионных репортажей на телеканале «Век телевидения», в социальной сети «ВКонтакте».

С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг проводятся выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах городского округа, график которых ежеквартально утверждается приказами директора МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций». Во время выездных приемов гражданам предоставляется полный перечень услуг: проведение консультаций, прием заявлений для назначения компенсаций расходов на оплату ЖКУ, на перерасчет, выдача справок, листов расчета и т.д. Доступ к базе данных учреждения осуществляется через программу удаленного доступа посредством cети Интернет.

По состоянию на 1 января 2022 года получателями компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 6538 жителей городского округа.

1.9.2.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Администрацией Березовского городского округа осуществляется государственное полномочие Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области от 09.10.2009 №79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

Функцию по реализации переданного полномочия осуществляет МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в соответствии с Порядком предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области №1731-ПП от 01.12.2009 «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Выплаты отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носят заявительный характер и назначаются при наличии полного пакета документов в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа.

С целью информирования граждан о предоставляемых услугах и увеличения числа получателей проводится информационно-разъяснительная работа: изготовление и распространение информационных листовок, в которых содержится информация о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также перечень необходимых документов для предоставления услуг и контактная информация МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций». Информация о предоставленных мерах социальной поддержки в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно выгружается в систему ЕГИССО и ГИС ЖКХ в личные кабинеты граждан, что позволяет в любое удобное время получить интересующую информацию. Разъяснительная работа с гражданами по вопросу предоставления услуг также ведется посредством публикации информации в СМИ в виде статей и объявлений в газетах «Березовский рабочий», «Золотая горка», телевизионных репортажей на телеканале «Век телевидения», в социальной сети «ВКонтакте».

С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг проводятся выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах городского округа, график которых ежеквартально утверждается приказами директора. Во время выездных приемов гражданам предоставляется полный перечень услуг: проведение консультаций, прием заявлений для назначения компенсаций на оплату ЖКУ, на перерасчет, выдача справок, листов расчета и т.д. Доступ к базе данных учреждения осуществляется через программу удаленного доступа посредством cети Интернет.

По состоянию на 1 января 2022 года получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг являются 3 281 житель городского округа.

1.9.3.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

Администрацией Березовского городского округа осуществляется государственное полномочие Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в соответствии с Законом Свердловской области от 25.04.2013 №41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

Функцию по реализации переданного полномочия осуществляет МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в соответствии с Порядком предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и определению ее размера, определению сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 №1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 №40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 №41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

Выплаты носят заявительный характер и назначаются при наличии полного пакета документов. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной поддержки в отчетном году, осуществляется в текущем финансовом году.

1.9.4.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Администрацией Березовского городского округа осуществляется государственное полномочие Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 №135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Функцию по реализации переданного полномочия осуществляет МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области №5-ПП от 12.01.2011 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год».

Выплаты гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носят заявительный характер и назначаются при наличии полного пакета документов в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа.

С целью информирования граждан о предоставляемых услугах и увеличения числа получателей проводится информационно-разъяснительная работа: изготовление и распространение информационных листовок, в которых содержится информация о порядке предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также перечень необходимых документов для предоставления услуг и контактная информация МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций». Информация о предоставленных мерах социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно выгружается в систему ЕГИССО и ГИС ЖКХ в личные кабинеты граждан, что позволяет в любое удобное время получить интересующую информацию. Разъяснительная работа с гражданами по вопросу предоставления услуг также ведется посредством публикации информации в СМИ в виде статей и объявлений в газетах «Березовский рабочий», «Золотая горка»; телевизионных репортажей на телеканале «Век телевидения», в социальной сети «ВКонтакте».

С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг проводятся выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах городского округа, график которых ежеквартально утверждается приказами директора. Во время выездных приемов гражданам предоставляется полный перечень услуг: проведение консультаций, прием заявлений для назначения субсидий на оплату ЖКУ, на перерасчет, выдача справок, листов расчета и т.д. Доступ к базе данных учреждения осуществляется через программу удаленного доступа посредством cети Интернет.

По состоянию на 1 января 2022 года получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 1 279 семей городского округа.

1.9.5.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Администрацией Березовского городского округа осуществляется государственное полномочие Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Функцию по реализации переданного полномочия осуществляет МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенным постановлением Правительства Свердловской области №1732-ПП от 01.12.2009 «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Выплаты отдельным категориям граждан компенсации расходов оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, носят заявительный характер, и назначаются при наличии полного пакета документов в соответствии с Административными регламентом, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа.

С целью информирования граждан о предоставляемых услугах и увеличения числа получателей, проводится информационно-разъяснительная работа: изготовление и распространение информационных листовок, в которых содержится информация о порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также перечень необходимых документов для предоставления услуг и контактная информация МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций». Разъяснительная работа с гражданами по вопросу предоставления услуг также ведется посредством публикации информации в СМИ в виде статей и объявлений в газетах «Березовский рабочий», «Золотая горка»; телевизионных репортажей на телеканале «Век телевидения», в социальной сети «ВКонтакте».

С целью повышения качества и доступности предоставляемых услуг проводятся выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах городского округа, график которых ежеквартально утверждается приказами директора. Во время выездных приемов, гражданам предоставляется полный перечень услуг: проведение консультаций, прием заявлений для назначения компенсаций на оплату ЖКУ, в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на перерасчет, выдача справок, листов расчета и т.д. Доступ к базе данных учреждения осуществляется через программу удаленного доступа посредством cети Интернет.

По состоянию на 1 января 2022 года получателями компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, являются 176 жителей городского округа.

1.9.6.Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам.

В соответствии с федеральным законодательством к вопросам местного значения городского округа отнесено обеспечение проживающих в муниципальном городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным [законодательством](consultantplus://offline/ref=0831CA22ADBC7CD522F131FDCE78913C354AAA752821FB23C446FF3C8BAED59C0255AA86F578784DD7121A19354C6DFF73F69D0CEDK3J).

По договору социального найма предоставляется жилое помещение муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного фонда. Малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

В 2019 году на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Березовского городского округа принято 36 семей. В 2020 году – 28 семей, в 2021 году – 46 семей, на 01.07.2022 – 15 семей.

По состоянию на 01.07.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 648 семей, из них малоимущих – 237 семьи. Услуга по предоставлению жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам оказывается с учетом наличия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования в Березовском городском округе. В 2021 году по договору социального найма предоставлено 9 жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, на 01.07.2022 – 2 жилых помещения.

1.9.7.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с нормами действующего Федерального законодательства, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет предоставляются субсидии в случае переезда на новое место жительство. В администрации Березовского городского округа на 01.07.2022 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 2 семьи.

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют:

в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);

во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам;

в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гражданам.

Администрация Березовского городского округа осуществляет деятельность по переданным государственным полномочиям Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

1.9.8.Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам.

Одним из важных направлений в работе администрации Березовского городского округа является адресная социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения. Реализация данного направления помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки предусматривают:

оказание помощи из средств местного бюджета гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, при условии, что у заявителя среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного Правительством Свердловской области и действующего на день обращения, за исключением лиц, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа;

оказание поддержки одаренным детям (от имени несовершеннолетних заявителями выступают их родители (законные представители), имеющие регистрацию по месту жительства в городском округе) – на возмещение расходов по проезду, проживанию и участию в конкурсных мероприятиях;

ежемесячные выплаты Почетным гражданам г.Березовского, выделение средств на установку памятника;

ежегодные разовые выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане.

Под трудной жизненной ситуацией понимается инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и иное. Среди попавших в трудную ситуацию – освободившиеся из мест лишения свободы, подростки, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, местом следования которых в документах об освобождении указаны населенные пункты, входящие в состав городского округа; многодетные семьи.

Дополнительные меры социальной поддержки действуют на территории Березовского городского округа с 2007 года. Анализируя результаты применения действующего Порядка, можно утверждать, что цели, которые ставили депутаты, предусматривая выделение средств из бюджета Березовского городского округа на поддержку жителей, были достигнуты.

За 2017-2019 годы осуществлены выплаты 828 заявителям на общую сумму – 11 844 226 рублей, в том числе: 2008-2013 годы – 309 заявителей /2 701 370 рублей; 2014-2019 годы – 519 заявителей/9 142 856,39 рублей (с Почетными гражданами).

В 2020 году обратилось 27 человек, которым выделена материальная выплата на сумму 323 200,0 рублей. В 2021 году обратилось 53 заявителя, выплаты произведены на сумму 567 500,0 рублей.

Анализируя структуру категорий граждан, обратившихся за поддержкой в администрацию городского округа, отмечаем, что она достаточно неоднородна: так, от пострадавших от пожара в 2008 году было подано 22 заявления, в 2009 г. –44 человека, 2010 – 13 заявителей, граждан в ТЖС: 2008 г. – 24 человека, в 2009 г. – 23 человека, в 2011 г. – 11 человек. Единичными были в эти годы обращения лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, как и родителей одаренных детей.

В 2016-2019 годах структура заявителей изменилась: чаще стали обращаться лица, вернувшиеся из мест лишения свободы: от 13 до 20 в разные годы, пострадавшие от пожара – от 8 человек в 2019 до 23 в 2021 году.

Социально значимой является поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с продолжительной болезнью. Проблемой указанной категории лиц стал поиск средств на оплату проезда к месту проведения лечения или реабилитации и обратно или частичную оплату лечения или реабилитацию, на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов или средств реабилитации. Как правило, лица этой категории имеют низкий доход или вынуждены уволиться с работы из-за болезни.

Ежегодные разовые выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане, установленные решением Думы Березовского городского округа, направлены на поддержку семей, потерявших детей в локальных конфликтах. В большинстве семей родители погибших военнослужащих достигли пенсионного возраста, имеют низкие доходы.

Оказание поддержки одаренным детям (от имени несовершеннолетних заявителями выступают их родители (законные представители), имеющие регистрацию по месту жительства в городском округе), служат возмещением расходов по проезду, проживанию и участию в конкурсных мероприятиях регионального российского уровня. Поддержка оказывается на основании ходатайства руководителей организаций, в которой занимается несовершеннолетний.

Социальная поддержка также направлена и на поощрение жителей Березовского городского округа, которым присвоено звание «Почетный гражданин Березовского городского округа», 90% из которых – это лица пенсионного возраста. Почетные граждане своим трудом способствовали социально-экономическому развитию городского округа, имеют значительные заслуги перед муниципальным образованием.

1.9.9.Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций организуется органами местного самоуправления в целях наиболее полного и эффективного использования их возможностей в решении задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы». Основные целевые ориентиры в указанной сфере определяются постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 №328-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2018-2024 годы».

Органами местного самоуправления Березовского городского округа на системной основе обеспечивается:

поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений;

создание условий для эффективного взаимодействия администрации Березовского городского округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов.

В Березовском городском округе практика совместной работы органов власти, некоммерческих организаций, муниципальных и государственных учреждений складывается достаточно успешно. Одна из продуктивных форм поддержки НКО – это субсидии из местного бюджета на реализацию социально значимых проектов: за 6 лет количество грантов, выдаваемых ежегодно, увеличилось вдвое – с 5 до 11. Размер финансовой поддержки некоммерческим организациям различен и зависит от актуальности, реалистичности проектов, их социальной значимости. Выделение субсидии на реализацию социально значимых проектов основано на конкурсном отборе. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти, общественности, местных СМИ, в ходе отбора оценивает уровень и социальную востребованность представленных проектов.

Учитывая цели реализуемых социальных проектов, администрация городского округа также предложила некоммерческим организациям для использования и другое муниципальное имущество.

Так, АНО «Сейчастье» выделила помещения под уникальные проекты «Тренировочная квартира», «Мастерские», получившие Президентский грант. Проекты направлены на создание условий для подготовки к самостоятельной жизни подростков и молодых взрослых с ментальной инвалидностью, в том числе с расстройством аутистического спектра.

Для реализации проекта «Ферма» комитет по управлению имуществом предоставил организации «Будущее в детях» нежилое здание бывшего свинокомплекса с земельным участком. Важный социальный проект этой организации поддержан Фондом президентских грантов и Министерством социальной политики Свердловской области.

Надо отметить, что некоммерческие организации и их проекты стали частью общественной жизни нашего городского округа, а волонтерское движение получило новый импульс развития.

Проекты «Мы памятью своей сильны» и «Живые уроки в музее» (ЧУК «Музей золота»), поддержанные Фондом президентских грантов, успешно реализуются совместно с управлением образования и образовательными организациями городского округа, с детьми и их родителями.

Волонтерский клуб «Искорки добра», также получивший в 2021-2022 годах президентский грант, реализует инклюзивные проекты для детей-инвалидов и их сверстников в том числе на базе Библиотеки семейного чтения.

Равноправные партнеры НКО в проведении мероприятий – это учреждения культуры и спорта, комплексного центра социального обслуживания населения г.Березовского, образовательные организации.

Благодаря системной работе с некоммерческими организациями, поддержке инициатив со стороны органов местного самоуправления социально ориентированные НКО активно участвуют в грантовых конкурсах областного и федерального уровня. С 2017 года Фондом президентских грантов были профинансированы 23 социальных проекта, реализуемых на территории Березовского городского округа, с общим бюджетом более 36 000 000,0 рублей. 5 СОНКО получили гранты иных фондов на общую сумму 7 522 983,0 рублей. Ежегодно увеличивается количество заявок НКО на участие в муниципальном конкурсном отборе на получение субсидии из местного бюджета.

Согласно п.12.1 ст.31.1 «Закона о некоммерческих организациях» органы местного самоуправления осуществляют поддержку социально ориентированным НКО и в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) путем, в числе прочих мероприятий, проведения обучающих, научных и практических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации по содействию органам местного самоуправления в организации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне (Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. №35706-ОФ/Д01и). Ежегодно управлением культуры и спорта Березовского городского округа проводятся мероприятия в сфере развития добровольчества, форум волонтеров. В целях увеличения доли граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, создаются условия для организации обучения, семинаров, форумов и иных мероприятий в сфере методической и консультационной поддержки социально ориентированных организаций и волонтеров.

Об эффективности принятых органами местного самоуправления мер говорит тот факт, что ежегодно регистрируются новые некоммерческие организации, участвующие в развитии гражданского общества, взаимодействующие с органами местного самоуправления.

По данным Министерства юстиции Российской Федерации на территории городского округа по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 65 некоммерческих организаций. Спектр направлений работы организаций широк: это деятельность в сфере культуры, спорта, образования, досуга несовершеннолетних и пожилых, профилактика зависимостей и реабилитация инвалидов, создание доступной среды, социализация инвалидов, помощь многодетным семьям, патриотическое воспитание детей и подростков; деятельность в сфере защиты животных.

Члены некоммерческих организаций принимают участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, в оперативно-профилактических рейдах, проводимых правоохранительными органами на обслуживаемой территории, в профилактике и тушении пожаров; в спасении людей и имущества, в благотворительной деятельности. СОНКО реализуют в муниципальном образовании такие проекты, как «Социальная поддержка пожилых», «Общественная приемная»;, «Вместе – мы сильнее», «Музей для всех», «Мы памятью своей сильны», «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Сохранение культурных традиций народов», «Ферма», «Особые люди», «Зубная фея», «Живые уроки в музее», «Взаимопомощь на дорогах», «Воспитание нравственности и профилактика жестокого отношения с животными», «Соблюдение правил торговли алкоголем и табаком в отношении несовершеннолетних», «Инклюзивная студия телевидения «Компас ТВ», «Память – павшим и ушедшим, заботу и внимание – живым», «Оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья», «Равные возможности инвалидам. Помоги идущему рядом», «Столовая для малоимущих», «Спорт – норма жизни», «Подарок принцессе», «Школа приемных родителей», «Пункт безвозмездного приема и обмена детских вещей», «Мультстудия» и др.

Разноплановая деятельность общественных организаций и объединений, направленная на формирование гражданского общества, способствует достижению целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития Березовского городского округа, созданию города комфортной социальной среды.

Некоммерческие и общественные организации значительно влияют на качество реализации социальных инициатив наших жителей, на то, чтобы они помогали в решении важнейших задач времени, а гибкий подход, поиски новых форм взаимоотношений с общественными объединениями позволяют органам местного самоуправления включиться в алгоритм разрешения трудных жизненных ситуаций граждан и оптимально использовать ресурсы социальной инициативы.

1.9.10.Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.

Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих основано на исполнении ст.13 Закона Свердловской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

Доплату к пенсиям за выслугу лет по состоянию на 01.10.2022 получают 34 человека (на 01.01.2022 – 33 человека).

1.9.11.Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Одной из важнейших проблем развития здравоохранения в Березовском городском округе является дефицит врачебных кадров и кадров среднего медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области.

На территории Березовского городского округа утверждена Комплексная программа «Развитие системы здравоохранения Березовского городского округа в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на 2020-2024 годы.

Кадровые ресурсы здравоохранения

ГАУЗСО «Березовская Центральная городская больница

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 1 января  2020 года | 1 января  2022 года |
| Общее количество врачей | 138 | 128 |
| Общее количество средних медицинских работников | 360 | 304 |
| Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения | 19,4 | 19,23 |
| Средний показатель обеспеченности средними медицинскими работниками на 10 тысяч населения | 46,1 | 44,9 |
| уровень укомплектованности физическими лицами штатных должностей: врачами | 68,2 | 68,4 |
| уровень укомплектованности физическими лицами штатных должностей: средним медицинским персоналом | 75 | 67,9 |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,3 | 1,2 |
| Коэффициент совместительства средних медицинских работников | 1,2 | 1,2 |
| Удельный вес врачей пенсионного возраста | 37,7 | 34,3 |
| Удельный вес врачей молодого возраста до 30 лет | 8,7 | 18,5 |
| Удельный вес средних медицинских работников пенсионного возраста | 27,2 | 24,7 |
| Удельный вес медицинских работников до 30 лет | 16,2 | 18,8 |
| Убыло врачей | 21 | 32 |
| Прибыло врачей | 9 | 20 |
| Убыло средних медицинских работников | 47 | 91 |
| Прибыло средних медицинских работников | 48 | 56 |

Анализ состояния кадровых ресурсов здравоохранения Березовского городского округа выявил следующие тенденции:

сохранение кадрового дефицита среди врачей и среднего медицинского персонала;

снижение престижа работы на должностях врачей и средних медицинских работников основных специальностей, обеспечивающих основной объем доступности медицинской помощи;

рост доли молодых специалистов (до 30 лет), в том числе благодаря трудоустройству специалистов, прошедших обучение по целевым направлениям, вместе с тем в кадровом составе наблюдается уменьшение доли специалистов пред пенсионного и пенсионного возраста.

По целевым направлениям от ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» в настоящее время обучаются 95 студентов-целевиков в Уральском государственном медицинском университете, 3 врача-ординатора, в областном медицинском колледже – 9 студентов-целевиков.

Одним из главных факторов привлечения специалистов в город является обеспечение их жильем. С 2015 по 2019 годы администрация Березовского городского округа обеспечила жильем 26 медицинских работников однокомнатными и двухкомнатными квартирами в специализированном доме для сотрудников бюджетных учреждений. В 2020 году приобретены 2 квартиры для обеспечения служебным жильем медицинских работников, приобретенные за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятий позволит обеспечить медицинскими кадрами и улучшить качество оказания медицинской помощи населению, однако не решает в полной мере задач, поставленных национальными проектами «Здравоохранение» и «Демография» по улучшение качества медицинских услуг и увеличение продолжительности жизни населения.

1.9.12.Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

Обеспечение прав инвалидов представляет собой совокупность мер их поддержки, направленных на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, в целях обеспечения достойной жизни и свободного развития человека.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов в местах их проживания, на территории Березовского городского округа организована муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», будут организованы в соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 26.07.2022 №779 «О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящие в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

В целях реализации расходных полномочий, организован порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов.

Реализация в рамках Муниципальной программы мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах позволит содействовать успешной социализации и интеграции инвалидов в обществе, увеличению количества адаптированных к потребностям инвалидов объектов жилищного хозяйства, толерантному отношению социального сообщества к проблемам инвалидов.

1.9.13.Обеспечение деятельности Центра общественных организаций.

Важная форма муниципальной поддержки – выделение общественным организациям помещений для проведения уставной работы. В 2021 году помещения муниципального фонда, общей площадью 1096,3 кв. м, на безвозмездной основе предоставлены 9 организациям.

В 2020 году для оказания имущественной и финансовой помощи в решении вопросов оплаты коммунальных услуг и оптимизации работы самих общественных организаций было принято решение о создании единого Центра общественных организаций и координационного совета.

В одном из муниципальных зданий за счет средств местного бюджета был проведен капитальный ремонт помещений. Места общего пользования, санузлы оборудованы с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Центр полностью оснащен мебелью, компьютерами, видеопроектором, диджейской и музыкальной аппаратурой, в здании установлена пожарная сигнализация.

В Центре, открытом 14 октября 2020 года, разместились 6 из 9 организаций. Условия размещения в Центре предполагают полное содержание помещений за счет бюджета Березовского городского округа, выделение отдельного кабинета для каждой организации и оформление общего конференц-зала на 37,6 кв. м, для проведения массовых мероприятий согласно согласованному с ними календарному плану.

Центр общественных организаций становится основой для создания в Березовском городском округе ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций.

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» задействованы иные инструменты социальной поддержки граждан, влияющие на достижение результатов.

На территории Березовского городского округа установлена налоговая льгота по земельному налогу и основания для ее использования.

Налоговая льгота предоставляется в размере уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», и от 10 января 2002 г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

солдаты, матросы, сержанты и старшины на период прохождения срочной военной службы, а также члены их семей;

члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей;

пенсионеры по случаю потери кормильца;

пенсионеры, получившие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на 31 декабря 2018 года;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Березовского»;

лица, имеющие статус добровольных пожарных в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Также на территории Березовского городского округа установлена налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц. Она предусмотрена для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:

квартира, часть квартиры или комната;

жилой дом или часть жилого дома;

хозяйственное строение или сооружение, используемое физическим лицом – в отношении хозяйственного строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

гараж или машино-место.

1.10.Обеспечение жильем молодых семей

1.10.1.Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В Березовском городском округе с 2007 года реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (продлена на 2011-2015 и 2015-2020 годы) (далее – подпрограмма), в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы, составляет 35% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей, и 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для населения городского округа. Особенно актуальной она является для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения (строительства) жилья. Даже при достаточном уровне дохода у молодых семей возникает проблема, связанная с отсутствием собственных денежных средств, необходимых для первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения (строительства) жилья.

Таким образом, необходимо повысить эффективность мер государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без значительных увеличений объемов расходования бюджетных средств.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15% от фактической стоимости жилья.

В рамках муниципальной адресной программы Березовского городского округа «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2024 годы» в 2020 году 5 молодых семей поставлено на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2021 году – 6 молодых семей.

Также в 2020 году предоставлена 1 социальная выплата на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодой семье на сумму 1855,404 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 835,204 тыс. рублей, в 2021 году – 3 социальные выплаты на общую сумму 5 261, 8608 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 315,4652 тыс. рублей, в 2022 году – 2 социальные выплаты на общую сумму 4316,4 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 1079,1 тыс. рублей.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации как в городском округе, так и в регионе, и в целом по стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

1.10.2.Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие), так как при достижении возраста 36 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников указанной подпрограммы.

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, основного мероприятия региональной социальной выплаты, в размере 20% от расчетной стоимости жилья, за счет средств областного и местных бюджетов в рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», а также исключение требования по ограничению возраста супругов помогут значительно сократить очередь молодых семей.

С 2020 года на территории Березовского городского округа предоставляются региональные социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий: в 2020 году предоставлена 1 региональная социальная выплата молодой семье на сумму 630,324 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 582,424 тыс. рублей, в 2021 – 1 региональная социальная выплата молодой семье на сумму 334,05556 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 262,65556 тыс. рублей.

На 15.07.2022 в Списке молодых семей – участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Березовскому городскому округу состоит 7 молодых семей.

1.11.Управление муниципальным долгом

1.11.1.Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа.

Одним из основных полномочий администрации Березовского городского округа является обеспечение управления муниципальным долгом.

В целях реализации данного полномочия администрации Березовского городского округа предоставлено право получать в соответствии с предельным объемом муниципального долга Березовского городского округа, установленного решением Думы Березовского городского округа, о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, бюджетные кредиты из бюджетов других уровней и кредиты, предоставляемые кредитными организациями.

В целях снижения рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении местного бюджета, сохранения финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета в Березовском городском округе реализуется долговая политика, которой определены основные задачи и направления деятельности администрации Березовского городского округа в сфере управления муниципальным долгом, в том числе:

сдерживание роста муниципального долга Березовского городского округа за счет последовательного сокращения дефицита местного бюджета;

оптимизация структуры муниципального долга Березовского городского округа в целях сокращения расходов на его обслуживание;

безусловное выполнение долговых обязательств Березовского городского округа.

В рамках поставленных задач администрацией Березовского городского округа проводится работа, направленная на поддержание муниципального долга городского округа в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения всех обязательств и неукоснительного соблюдения требований, установленных бюджетным законодательством.

Начиная с 2015 года в бюджет Березовского городского округа из федерального и областного бюджетов предоставляются бюджетные кредиты на пополнение остатков средств бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов на частичное покрытие дефицита бюджета Березовского городского округа в целях замещения рыночных обязательств. За 2015-2021 годы Березовскому городскому округу предоставлено семь бюджетных кредитов в общей сумме 362 300,00 тыс. рублей.

За 2015-2021 годы доля рыночных обязательств в структуре муниципального долга Березовского городского округа отсутствует.

Долговая нагрузка сохранена на уровне ниже 50% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (2015 год – 8,13%, 2016 год – 4,5%, 2017 год – 4,9%, 2018 год – 7,4%, 2019 год – 5,7%, 2020 год – 6,3%, 2021 год – 6,5%).

Общий объем долговых обязательств Березовского городского округа к 1 января 2025 года должен составлять не более 30% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В предстоящем периоде долговая политика Березовского городского округа будет реализовываться в условиях нестабильности на финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета. Финансирование дефицита местного бюджета, в основном, продолжится за счет заемных источников.

В рамках реализации муниципальной программы будет продолжена практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на местный бюджет, соблюдения принятых ограничений, исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Березовского городского округа.

1.12.Защита прав потребителей в Березовском городском округе

1.12.1.Оказание консультативной помощи потребителям.

1.12.2.Наглядное информирование населения о защите прав потребителей.

Подпрограмма включает в себя две задачи:

1)оказание консультативной помощи потребителям;

2)наглядное информирование населения о защите прав потребителей.

Выполнение данных задач не предусматривает финансирования.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма году были рассмотрены обращения в области защиты прав потребителей.

Таким образом, на органы государственной власти и органы местного самоуправления ложится высокая нагрузка по рассмотрению обращений граждан в области защиты прав потребителей, при этом с каждым годом она не снижается.

В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обеспечению условий для свободного развития человека, способного самостоятельно и грамотно действовать на потребительском рынке.

Многолетняя правоприменительная практика показывает, что абсолютное большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений.

Такая работа способствует формированию самостоятельного грамотного потребительского поведения, что не может быть обеспечено контрольно-надзорными органами в силу детального урегулирования законодательными актами полномочий по проведению надзорных мероприятий.

Ориентация системы защиты прав потребителей должна быть направлена на обеспечение законных интересов конкретного человека.

Особое внимание необходимо уделять социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим в отдаленных районах и в сельской местности.

Решение вышеобозначенных проблем и задач в определенной степени возможно в рамках реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей». Одной из основных задач программы является повышение уровня правовой грамотности населения.

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование спорных ситуаций, возникающих между потребителями и хозяйствующими субъектами должна стать одним из основных направлений работы и должна включать: оказание компетентной правовой помощи, пропаганду правовых знаний, издание специальных брошюр.

В результате субъекты предпринимательской деятельности должны приобрести определенные навыки и стереотипы поведения в условиях рыночной экономики, что способствовало бы добровольному разрешению возникающих споров.

# В связи с возможной ситуацией распространения коронавирусной инфекции могут происходить некоторые изменения в выполнении задач: отменяются личные приемы граждан, оказание консультативной помощи осуществляется по телефону, с оказанием письменных консультаций путем рассмотрения обращений граждан о защите прав потребителей в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Наглядное информирование происходит путем размещения информации на стенде в администрации Березовского городского округа и на сайте «березовский.рф».

Финансирование мероприятий не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

1.13.Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа

1.13.1.Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

На территории Березовского городского округа выполняются следующие мероприятия.

Осуществляется ведение книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств граждан.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07 июля 2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» ежегодно осуществляется сплошной похозяйственный учет.

Похозяйственный учет играет большую роль в жизни муниципального образования. Это не только оказание муниципальных услуг гражданам, выдача выписок, справок – это работа с населением занимающимся ведением личного подсобного хозяйства, это объективный учет сельскохозяйственных животных, площадей земельных участков личного подсобного хозяйства, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями.

Согласно постановлению администрации Березовского городского округа от 05.03.2014 №105 «О порядке предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа», предоставляется поддержка субъектам деятельности на приобретение строительных материалов для строительства и ремонта животноводческих помещений, на приобретение кормов, семенного материала сельскохозяйственных культур, удобрений, средств защиты растений, ГСМ. В 2020 году предоставлено 2 субъектам деятельности, в 2021 году – 4, в 2022 – 1.

Выполнение данного мероприятия благоприятно влияет на повышение объемов производства сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017 №908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», рекомендаций агропромышленного комплекса, распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции местных товаропроизводителей, увеличения доходов и роста благосостояния граждан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также в целях создания условий для обеспечения населения городского округа услугами торговли, повышения экономической доступности товаров для населения, формирования эффективной конкурентной среды на территории Березовского городского округа ежегодно составляется План организации и проведения ярмарок. Специалистами отдела экономики и прогнозирования организуются и проводятся универсальные и специализированные ярмарки. На них реализуются товары народного потребления и сельскохозяйственная продукция. Места участникам ярмарок предоставляются на безвозмездной основе.

Выполнение данного мероприятия благоприятно влияет на повышение объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

1.13.2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала сельских территорий Березовского городского округа требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в социальной сфере и других отраслях экономики села.

Сохраняется потребность в кадрах в учреждениях социальной сферы сельской местности: дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, здравоохранения, школы-интернаты, психоневрологический интернат, коррекционная школа, детский дом.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала социальной сферы. Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в социальной сфере предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение видимых результатов в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств муниципальной и государственной поддержки.

Одной из основных задач государства является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Проблема развития сельских территорий напрямую связана с обеспечением комфортным жильем сельского населения. Уровень благоустройства и качества жизни на селе до сих пор остается низким, жилые дома сельчан в основном не обеспечены коммунальной инфраструктурой. Молодые семьи из-за низких доходов не в состоянии решить жилищную проблему.

Березовский городской округ с 2007 года участвовал в реализации федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года». Главным показателем участия в программах стало предоставление жилых помещений по договору найма молодым специалистам и социальных выплат семьям, проживающим в сельской местности, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Реализация подпрограммы позволит дать возможность улучшить жилищные условия для сельского населения, что является важным показателем повышения благосостояния населения Березовского городского округа, предпосылкой социальной и экономической стабильности на селе.

В соответствии с мероприятием подпрограммы 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа» на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2019 году принят 1 гражданин, проживающий и работающий на сельской территории, который получил социальную выплату на улучшение жилищных условий в 2020 году на сумму 1164,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 581,40 тыс. рублей. На 01.07.2022 на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 2 семьи.

1.13.3.Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2021 №582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года», администрация Березовского городского округа подает заявки для участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета. Субсидии предоставляются для реализации мероприятий, направленных на:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и другие), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

организация ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления на реализацию каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерских, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств доля которого должна составлять не менее 1% от общего объема финансирования реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходного обязательства муниципального образования составляет 70% от общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

В 2022 году Березовский городской округ прошел отбор среди муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий с 8 общественно значимыми проектами «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» в поселках Монетном, Старопышминске, Октябрьском, Сарапулка, Становая, Лосином (н.п.Лубяном), н.п.Малиновка, Безречный, Зеленый Дол, которые планируется реализовать в 2023 году.

1.14.«Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»

1.14.1.Глава Березовского городского округа.

Мероприятие включает в себя расходы на содержание главы Березовского городского округа.

1.14.2.Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат).

Мероприятие направлено на содержание муниципальных служащих и представительские расходы по приему и обслуживанию делегаций, включая транспортные расходы.

1.14.3.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации.

В целях совершенствования обеспечения деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Березовского городского округа на основании решения Думы Березовского городского округа от 11.10.2012 №325 «О внесении изменений в Устав Березовского городского округа», в связи с изменением структуры органов местного самоуправления Березовского городского округа и в соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 27.11.2012 №746 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» создано муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа». Деятельность учреждения направлена на осуществление управленческих функций для обеспечения деятельности 4 органов местного самоуправления Березовского городского округа при решении вопросов местного значения.

Учреждением организована эксплуатация и содержание зданий, помещений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых органами местного самоуправления, материально-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления.

Обеспечивается транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления, осуществляются функции по ведению делопроизводства, охране труда, пожарной безопасности.

1.14.4.Обеспечение деятельности муниципального архива.

Выполнение функции органа местного самоуправления в сфере архивного дела на территории Березовского городского округа осуществляется архивным отделом администрации Березовского городского округа.

Основными задачами архивного отдела являются:

осуществление на территории Березовского городского округа полномочий в сфере архивного дела в пределах своей компетенции:

обеспечение сохранности и государственный учет архивных документов, подлежащих постоянному и долговременному хранению;

комплектование архивного отдела документами Архивного фонда Российской Федерации, имеющими научно-историческое, экономическое, политическое, социальное или культурное значение для населения Березовского городского округа и Свердловской области в целом;

организационно-методическое руководство организацией документов в делопроизводстве представительных и исполнительных органов местного самоуправления Березовского городского округа, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, содействие другим организациям и гражданам, в деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации;

информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, архивных органов, предприятий и организаций, обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, организация использования архивных документов.

На 01.01.2023 на хранении в архивном отделе находится 30738 архивных документов. В списке организаций-источников комплектования архивного отдела округа числится 25 организаций.

Ежегодно осуществляется упорядочение более 1800 единиц хранения, прием на хранение более 700 архивных документов, исполнение более 1500 запросов граждан, организаций и органов власти, внесение более 2000 архивных документов в электронную базу данных.

Мероприятие направлено на создание условий комплектования, учета, хранения и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации и служит для:

обеспечения безопасных условий хранения архивных документов, научно-справочной и учетной документации;

формирования полноценного архивного фонда, расширения функциональных возможностей муниципального архивного фонда;

качественного и своевременного предоставления услуг потребителям архивной информации.

Источником финансирования мероприятия являются средства местного бюджета.

Выполнение мероприятия позволит создать полный комплекс социально-значимой и ретроспективной архивной документации; обеспечить 100% сохранность архивных документов, наличие полного комплекса учетных документов, электронной базы данных документов Архивного Фонда Российской Федерации, автоматизированной информационной системы «Архивный фонд», научно-справочного аппарата в электронном виде, электронного фонда пользования архивных документов; сократить сроки и повысить качество предоставления муниципальных услуг и исполнения запросов пользователей архивной информацией.

1.14.5.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

На 01.01.2023 на хранении в архивном отделе находится 7156 единиц хранения документов государственной собственности Свердловской области. В списке организаций-источников комплектования архивного отдела округа числится 6 организаций государственной собственности Свердловской области.

Ежегодно осуществляется упорядочение более 900 единиц хранения, прием на хранение более 300 архивных документов государственной собственности Свердловской области, исполнение более 900 запросов граждан, организаций и органов власти на основе документов государственной собственности Свердловской области.

Мероприятие направлено на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 №104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».

Основные цели:

качественное комплектование и учет документов Архивного Фонда Российской Федерации;

обеспечение сохранности и повышение безопасности хранения архивных документов;

создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций в ретроспективной информации;

повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Источником финансирования мероприятия являются средства областного бюджета – субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Итог выполнения мероприятия: осуществление государственного учета документов архивного фонда Российской Федерации, создание оптимальных условий хранения архивных документов государственной собственности Свердловской области и обеспечение их физической сохранности, наличие полного комплекса учетных документов, базы данных «Архивный фонд-государственная собственность СО», научно-справочного аппарата в электронном виде, электронного фонда пользования архивных документов, повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела на основе документов государственной собственности Свердловской области.

1.14.6.Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Березовского городского округа.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность ОМС и обеспечение информационной безопасности позволяет повысить качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг, а также качество административно-управленческих процессов.

Задача совершенствования работы по реализации программы снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению решается через организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров в режиме «одного окна». С 2014 года в Березовском городском округе работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 6 окон (далее – МФЦ). Предоставление 23 муниципальных услуг организовано через МФЦ. В 2022 году проведена работа по открытию нового офиса МФЦ на дополнительных 10 окон для приема граждан.

С целью обеспечить единый подход к предоставлению муниципальных услуг через МФЦ по экстерриториальному принципу, проведена типизация 23 одобренных Административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

С целью организации оказания предоставления муниципальных услуг для приема маломобильных граждан в отдаленные территориальные отделы г.Березовского организована работа мобильного офиса МФЦ. Мобильные выезды организованы в поселки Монетный, Лосиный, Ключевск.

Не менее важным направлением повышения качества и комфортности предоставления муниципальных услуг является расширение практики предоставления услуг в электронном виде, освобождение заявителя от представления документов, находящихся в распоряжении органов власти, с заменой этих документов межведомственным обменом информацией, при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). На ЕПГУ размещается информация обо всех 84 муниципальных услугах, оказываемых администрацией Березовского городского округа, организовано предоставление услуг в электронном виде по 54 услугам. Кроме того, обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении белее 60 муниципальных услуг.

Также в части предоставления массовых социально значимых услуг при помощи портала ЕПГУ ведется работа перевода муниципальных услуг в электронный формат. При их предоставлении требуется техническая поддержка.

Ежегодно увеличивающийся объем документооборота требует повышения качества его обработки. Эффективное решение данной проблемы возможно только при автоматизации процесса делопроизводства.

Для выполнения поставленных задач в администрации Березовского городского округа обновлен парк компьютерной техники и программного обеспечения, органы власти и муниципальные учреждения подключены к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области, созданы АРМ – рабочие места специалистов для оказания муниципальных услуг в электронном виде и направления межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной власти.

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, будет составлять не менее 70%. Количество типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, увеличится. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг будет составлять не менее 90%.

Финансирование мероприятия не требуется. Выполнение планируется осуществлять за счет подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года».

2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

3.План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

3.1.План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие местного самоуправления»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Березовское муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Березовский рабочий».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов.

3.2.План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.3.План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета.

3.4.План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Развитие строительства и архитектуры»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Муниципальное казенное учреждение «Березовский центр муниципальных услуг»;

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.5.План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»

Исполнители подпрограммы:

Юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

«Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Березовского городского округа»;

субъекты предпринимательской деятельности, некоммерческие организации, самозанятые граждане.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.6.План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Переселение граждан на территории Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Березовского городского округа, областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3.7.План мероприятий по выполнению подпрограммы 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»;

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета.

3.8.План мероприятий по выполнению подпрограммы 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.9.План мероприятий по выполнению подпрограммы 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

муниципальное казенное учреждение Березовского городского округа «Центр предоставления субсидий и компенсаций».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов.

3.10.План мероприятий по выполнению подпрограммы 10 «Обеспечение жильем молодых семей»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов».

3.11.План мероприятий по выполнению подпрограммы 11 «Управление муниципальным долгом»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.12.План мероприятий по выполнению подпрограммы 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

3.13.План мероприятий по выполнению подпрограммы 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного бюджета, федерального бюджета.

3.14.План мероприятий по выполнению подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»

Исполнители подпрограммы:

юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с [законодательством](garantF1://12041175.0) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

администрация Березовского городского округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета.

4.Межбюджетные трансферты

4.1.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 1 «Развитие местного самоуправления»:

осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2027 года»;

осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2027 года»;

финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2027 года» Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1271-ПП.

4.2.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»:

предоставление субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП;

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1299-ПП;

предоставление субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП.

4.3.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 6 «Переселение граждан Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»:

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Березовского городского округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

4.4.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»:

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета по мероприятию «Насосная станция II-го подъема «Лесхоз», расположенная по адресу: Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Рудничная, д.51, Лит. Б» планируется реализовать на основании Федерального проекта «Чистая вода», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Березовского городского округа на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2027 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1330-ПП.

4.5.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»:

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в рамках государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 №480-ПП;

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Областным законом «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в рамках государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2027 года»;

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Областным законом «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2027 года».

4.6.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 10 «Обеспечение жильем молодых семей»:

субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП.

4.7.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»:

субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 №582-ПП.

4.8.Межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»:

субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2027 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1277-ПП.

5.Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), утвержденных решением Думы о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), утвержденных решением Думы о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.