## 1 приложение
Отчет о реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года"
Достижение целевых показателей муниципальной программы
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА
№ стро-ки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
2 | Цель 1.Создание условий для развития Березовского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области
3 | Задача 1.1. Создание эффективной системы формирования и функционирования кадрового состава в органах местного самоуправления
4 | Целевой показатель 1. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности по техническому обеспечению, прошедших обучение и повысивших квалификацию | человек | 10 | 10 | 100
5 | Целевой показатель 2. Доля работников органов местного самоуправления, принявших участие в семинарах | процент | 15 | 15 | 100
6 | Задача 1.2. Развитие системы мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований
7 | Целевой показатель 1. Проведение семинаров по вопросам противодействия (предупреждения) коррупции в органах местного самоуправления | количество семинаров | 1 | 1 | 100
8 | Задача 1.3. Повышение у жителей городского округа стимула к высоким трудовым и общественным достижениям
9 | Целевой показатель 1. Количество проведенных официальных мероприятий | единица | 90 | 90 | 100
10 | Целевой показатель 2. Охват жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий | процент | 83 | 83 | 100
11 | Задача 1.4. Формирование и развитие активов старших по улицам и взаимодействие их с органами местного самоуправления
12 | Целевой показатель 1. Доля активно работающих старших по улицам | Процент | 100 | 100 | 100
13 | Задача 1.5. Обеспечение эффективного информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Березовского городского округа, информационное сопровождение хода реализации национальных проектов, публикация правовых актов Березовского городского округа, размещение иной социально значимой информации в средствах массовой информации
14 | Целевой показатель 1. Доля нормативно-правовых актов, опубликованных с соблюдением сроков, в соответствии с условиями соглашения | процент | 100 | 100 | 100
15 | Целевой показатель 2. Количество выпусков общественно-политической газеты «Березовский рабочий» | единица | 79 | 79 | 100
16 | Целевой показатель 3. Количество времени телевизионного вещания по вопросам деятельности органов местного самоуправления, реализации национальных проектов и иным социально-значимым вопросам, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | минута | 40 | 40 | 100
17 | Задача 1.6. Решение прочих вопросов, возложенных на органы местного самоуправления
18 | Целевой показатель 1. Соблюдение установленных сроков по решению прочих вопросов местного значения | да/нет | да | да | 100
19 | Целевой показатель 2. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | единица | 118 | 118 | 100
20 | Целевой показатель 3. Объем поступивших штрафов в местный бюджет | тыс. рублей | 320 | 327.87 | 102.4594
21 | Целевой показатель 4. Наличие актуализированного списка кандидатов в присяжные заседатели | да/нет | да | да | 100
22 | Задача 1.7. Создание условий и механизмов сбалансированности спроса и предложения квалификаций на рынке труда в соответствии с актуальными и перспективными потребностями экономики Березовского городского округа в трудовых ресурсах
23 | Целевой показатель 1. Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | Число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к числу вакантных рабочих мест в среднем за год | 0.17 | 0.17 | 100
24 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
25 | Цель 2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Березовского городского округа
26 | Задача 2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
27 | Целевой показатель 1. Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | единица | 15 | 15 | 100
28 | Целевой показатель 2. Количество разработанных и (или) переработанных НПА в области гражданской обороны | единица | 12 | 12 | 100
29 | Целевой показатель 3.Количество разработанных и (или) переработанных планов в сфере ГО и ЧС | единица | 1 | 1 | 100
30 | Задача 2.2. Совершенствование знаний, умений и навыков руководящего состава Березовского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, организаций в области гражданской обороны и защиты от ЧС
31 | Целевой показатель 1. Выполнение плана проведения командно-штабных тренировок, учений администрации Березовского городского округа | единица | 2 | 2 | 100
32 | Задача 2.3. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения
33 | Целевой показатель 1. Обустройство пожарных водоемов пирсами | количество | 2 | 2 | 100
34 | Целевой показатель 2. Установка пожарных гидрантов | единица | 3 | 3 | 100
35 | Задача 2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны
36 | Целевой показатель 1. Количество добровольцев пожарных дружин, команд | единица | 75 | 75 | 100
37 | Задача 2.5. Осуществление мер по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров
38 | Целевой показатель 1. Протяженность защитных противопожарных полос | км | 119.753 | 119.753 | 100
39 | Задача 2.6. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
40 | Целевой показатель 1. Количество печатной продукции по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | единица | 33000 | 33000 | 100
41 | Задача 2.7. Создание условий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
42 | Целевой показатель 1. Количество оборудованных водных объектов знаками безопасности | единица | 24 | 24 | 100
43 | Целевой показатель 2. Изготовление памяток, листовок, буклетов по правилам водной безопасности | единица | 0 | 0 | -
44 | Целевой показатель 3. Количество информационных и запрещающих знаков по обеспечению безопасности людей на водных объектах | единица | 10 | 10 | 100
45 | Задача 2.8. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Березовского городского округа
46 | Целевой показатель 1. Доля заседаний антитеррористической комиссии в Березовском городском округе (далее – АТК БГО), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | процент | 100 | 100 | 100
47 | Целевой показатель 2. Обеспечение проведения проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | процент | 100 | 100 | 100
48 | Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям законодательства | процент | 92 | 102 | 110.8696
49 | Целевой показатель 4. Доля охвата населения Березовского городского округа информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | процент | 0.044 | 0.044 | 100
50 | Целевой показатель 5. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единица | 6 | 6 | 100
51 | Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт Березовского городского округа информационных материалов по вопросам профилактики терроризма) | единица | 34 | 34 | 100
52 | Целевой показатель 7. Проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | процент | 100 | 100 | 100
53 | Задача 2.9. Обеспечение пропаганды опасности терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
54 | Целевой показатель 1.Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности (плакаты, листовки, календари, стенды, баннеры) | штука | 7700 | 7700 | 100
55 | Целевой показатель 2. Приобретение технических средств антитеррористической направленности для оборудования мест с массовым скоплением граждан (ММСЛ) | единица | 1 | 1 | 100
56 | Целевой показатель 3. Расширение сети видеонаблюдения («Безопасный город») | камера | 63 | 63 | 100
57 | Задача 2.10. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий
58 | Целевой показатель 1. Количество разработанных и изготовленных НПА администрации БГО по профилактике правонарушений | единица | 8 | 8 | 100
59 | Целевой показатель 2. Оказание поддержки гражданам в охране общественного порядка, участие ДНД в ООП при проведении массовых мероприятий | процент | не менее 50 | 100 | 100
60 | Целевой показатель 3. Количество добровольцев народных дружин | человек | 20 | 18 | 90 | Актуализация данных (уход на СВО, др.причины).Проводится работа по подбору кандидатов.
61 | Задача 2.11. Сбор информации в области защиты населения и территорий и обмен такой информацией
62 | Целевой показатель 1. Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | единица | 65244 | 65244 | 100
63 | Задача 2.12. Развитие и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
64 | Целевой показатель 1. Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | минута | не более 5 | не более 5 | 100
65 | Задача 2.13. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения
66 | Целевой показатель 1. Количество поддерживаемых уличных пунктов оповещения (УПО) | единица | 15 | 15 | 100
67 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
68 | Цель 3.Повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа
69 | Задача 3.1. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа
70 | Целевой показатель 1. Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 62600 | 62570.8 | 99.9534
71 | Целевой показатель 2. Устройство и ремонт тротуаров | кв. м | 7100 | 7068.5 | 99.5563
72 | Целевой показатель 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
73 | Целевой показатель 4. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей | км | 7.64 | 0.82 | 10.733 | Произведена оплата за фактически выполненные работы, заключен "переходящий" муниципальный контракт со сроком выполнения работ 01.07.2025 г.
74 | Целевой показатель 5. Количество километров автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 1.025 | 1.025 | 100
75 | Задача 3.2. Приобретение дорожно-строительной техники и оборудования к ней
76 | Целевой показатель 1. Количество дорожно-строительной техники и оборудования | единица | - | - | -
77 | Задача 3.3. Проведение работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа
78 | Целевой показатель 1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог | процент | 95 | 86 | 90.5263 | Увеличение протяженности неосвещенных дорог произошло из-за актуализация сведений о протяженности освещенных автодорог в п.Лосиный
79 | Задача 3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа
80 | Целевой показатель 1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством мероприятий по благоустройству | Процент | 95.3 | 42.86 | 44.9738 | согласно произведенного опроса жителей округа
81 | Целевой показатель 2. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых коммунальных отходов | единица | 177 | 177 | 100
82 | Целевой показатель 3. Количество обслуживаемых кладбищ на территории Березовского городского округа | единица | 14 | 14 | 100
83 | Целевой показатель 4. Обслуживаемая площадь кладбищ на территории Березовского городского округа | гектар | 54.97 | 54.97 | 100
84 | Целевой показатель 5. Площадь акарицидной обработки общественных территорий городского округа | гектар | 68.4 | 68.4 | 100
85 | Целевой показатель 6. Количество установленных детских площадок | Единица | 2 | 2 | 100
86 | Целевой показатель 7. Приобретение оборудования и выполнение работ, предусмотренных проектом «Мы за спорт и за здоровый образ жизни» | процент | 100 | 100 | 100
87 | Целевой показатель 8. Приобретение оборудования и выполнение работ, предусмотренных проектом «АРТ-сцена п.Старопышминска» | процент | - | - | -
88 | Целевой показатель 9. Реализация проекта «Универсальная спортивная площадка Шиловского микрорайона Березовского городского округа» | процент | 100 | 100 | 100
89 | Задача 3.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа»
90 | Целевой показатель 1. Доля выполнения работ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства | процент | 100 | 99 | 99
91 | Задача 3.6. Организация отлова и содержания животных без владельцев
92 | Целевой показатель 1. Количество отловленных животных без владельцев | единица | 166 | 166 | 100
93 | Задача 3.7. Создание условий для транспортного обслуживания населения Березовского городского округа
94 | Целевой показатель 1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры (остановок) | единица | 100 | 100 | 100
95 | Целевой показатель 2. Ремонт и установка новых объектов транспортной инфраструктуры (защитных сооружений от атмосферных осадков) | Единица | 17 | 17 | 100
96 | Целевой показатель 3. Проведение конкурсов на организацию регулярных перевозок | количество конкурсов | - | - | -
97 | Задача 3.8. Благоустройство дворовых и общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды»
98 | Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий в населенных пунктах Березовского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | единица | 0 | 0 | -
99 | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 0 | -
100 | Целевой показатель 3. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процент | 23 | - | - | Расчет по итогам года
101 | Задача 3.9. Осуществление мероприятий по сбору и утилизации опасных отходов от жителей Березовского городского округа
102 | Целевой показатель 1. Доля утилизированных отработанных ртутьсодержащих ламп от собранных и накопленных ртутьсодержащих ламп | процент | 100 | 100 | 100
103 | Задача 3.10. Обеспечение безопасности дорожного движения
104 | Целевой показатель 1. Установка дорожных знаков, ограждений, пешеходных переходов, устройство тротуаров вблизи образовательных учреждений и на маршрутах движения детей «дом-школа-дом» | учреждений | 5 | 5 | 100
105 | Целевой показатель 2. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | количество | 8 | 8 | 100
106 | Задача 3.11. Предупреждение и ликвидация болезней животных
107 | Целевой показатель 1. Доля проведенных противоэпизоотических мероприятий от общего количества мероприятий, в случаях выявления болезней животных | процент | 100 | 100 | 100
108 | Задача 3.12. Увеличение доли благоустроенных территорий городского округа, улучшение визуального облика городского пространства, создание условий для активного отдыха и здорового образа жизни всех категорий граждан
109 | Целевой показатель 1. Обустройство мест отдыха населения на территории Березовского городского округа | единица | 0 | 0 | -
110 | Целевой показатель 2. Реализация проектов в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории: «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек» | единица | 1 | 1 | 100
111 | Задача 3.13. Обеспечение проведения мероприятий по содержанию общественных территорий
112 | Целевой показатель 1. Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Га | 0.69 | 0.69 | 100
113 | Целевой показатель 2. Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | единица | 2 | 2 | 100
114 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
115 | Цель 4.Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, деятельности по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности
116 | Задача 4.1.Осуществление градостроительной деятельности
117 | Целевой показатель 1. Доля выданных разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Березовского городского округа, и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических и юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
118 | Целевой показатель 2. Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Березовского городского округа, и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических и юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
119 | Целевой показатель 3.Количество подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий | единица | 56 | 56 | 100
120 | Целевой показатель 4. Площадь территории в границах населенных пунктов, в отношении которой разработаны проекты планировки и межевания (нарастающим итогом) | кв. км | 30.7 | 30.7 | 100
121 | Задача 4.2. Содействие комплексному развитию территории в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации
122 | Целевой показатель 1. Объем жилищного строительства в Березовском городском округе | тыс. кв. метров | 124.824 | 107.033 | 85.7471 | плановое значение показателя устновлено в соотв с распоряжением Губернатора СО от 15.06 2022 №120-рг
123 | Целевой показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 1.858 | 2.23 | 120.0215
124 | Целевой показатель 3. Объем ввода жилья, построенного населением | тыс кв. м. | 78 | 79.477 | 101.8936
125 | Целевой показатель 4. Объем ввода жилья в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 26.595 | 27.56 | 103.6285
126 | Целевой показатель 5. Объем площади в многоквартирных домах в стадии строительства | кв. м | 56700 | 56700 | 100
127 | Задача 4.3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, оказываемых жителям Березовского городского города, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа
128 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных услуг, по которым поступили жалобы | процент | 0 | 0 | 100
129 | Целевой показатель 2. Количество проектов НПА и технической документации в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности | единица | 12700 | 13250 | 104.3307
130 | Задача 4.4. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на капитальный, текущий ремонт и строительство муниципальных объектов
131 | Целевой показатель 1. Количество составленных, проверенных смет | единица | 438 | 438 | 100
132 | Целевой показатель 2. Количество разработанных технических заданий, дефектных ведомостей, проектных схем | единица | 445 | 445 | 100
133 | Целевой показатель 3. Количество объектов строительного контроля | единица | 51 | 51 | 100
134 | Целевой показатель 4. Количество объектов муниципальной собственности согласно муниципальным контрактам о выполнении работ по текущему, капитальному ремонту | единица | 134 | 134 | 100
135 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»
136 | Цель 5.Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан
137 | Задача 5.1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского городского округа для повышения их конкурентоспособности
138 | Целевой показатель 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал, без учета бюджетных средств | процентов к 2020 году | 145 | 147.8 | 101.931
139 | Целевой показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 32000 | 32012 | 100.0375
140 | Целевой показатель 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 80 | 81 | 101.25
141 | Целевой показатель 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | единица | 674.97 | 675 | 100.0044
142 | Целевой показатель 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единица | 5175 | 5180 | 100.0966
143 | Целевой показатель 6. Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | человек | 6650 | 6679 | 100.4361
144 | Задача 5.2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе и обеспечение ее деятельности
145 | Целевой показатель 1. Количество консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности | единица | 210 | 212 | 100.9524
146 | Целевой показатель 2. Количество уникальных посетителей информационных порталов, созданных для поддержки МСП и повышения инвестиционной привлекательности | единица | 550 | 555 | 100.9091
147 | Целевой показатель 3. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, в том числе участники онлайн мероприятий | единица | 126 | 128 | 101.5873
148 | Задача 5.3. Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам
149 | Целевой показатель 1. Субъектам МСП обеспечен доступ к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества (количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, нарастающим итогом) | единица | 24 | 24 | 100
150 | Целевой показатель 2. Субъектам МСП обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, представленных в аренду или на иных правах субъектам МСП, нарастающим итогом) | единица | 22 | 22 | 100
151 | Целевой показатель 3. Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом) | единица | 4 | 4 | 100
152 | Задача 5.4. Развитие объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа
153 | Целевой показатель 1. Количество объектов, предназначенных для организации отдыха граждан и туризма | единица | 1 | 1 | 100 | ООО "Гора Лиственная"
154 | Целевой показатель 2. Количество поддержанных частных инвестиционных проектов в сфере туризма | единица | 2 | 2 | 100 | ООО "Гора Лиственная", ООО "Березовский рудник"
155 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан на территории Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»
156 | Цель 6.Решение жилищной проблемы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
157 | Задача 6.1. Увеличение объемов малоэтажного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
158 | Целевой показатель 1. Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда, на территории Березовского городского округа | человек | 87 | 88 | 101.1494 | Доплнительно предоставлена 1 квартира на 1 человека по Решение суда по делу №2-1579/2024 от 08.08.2024
159 | Целевой показатель 2. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, на территории Березовского городского округа | кв. м | 1550.9 | 1591.2 | 102.5985
160 | Целевой показатель 3. Количество расселенных жилых помещений | единица | 37 | 39 | 105.4054
161 | Задача 6.2. Ликвидация жилых домов, признанных аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу
162 | Целевой показатель 1. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, в год | единица | 6 | 6 | 100 |  | 0
163 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
164 | Цель 7.Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также реализации энергосберегающих мероприятий
165 | Задача 7.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для качественного использования энергоресурсов
166 | Целевой показатель 1. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене | процент | 43.5 | 44 | 101.1494
167 | Целевой показатель 2. Доля городского населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 96.61 | 96.61 | 100
168 | Целевой показатель 3. Доля населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 92.34 | 92.34 | 100
169 | Задача 7.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории Березовского городского округа
170 | Целевой показатель 1. Количество обслуживаемых объектов газопроводов и сооружений на них | единица | 4 | 4 | 100
171 | Задача 7.3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
172 | Целевой показатель 1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | - | - | -
173 | Целевой показатель 1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, при наличии технической возможности установки таких приборов в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
174 | Целевой показатель 2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | - | - | -
175 | Целевой показатель 2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, при наличии технической возможности установки таких приборов в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
176 | Целевой показатель 3. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | - | - | -
177 | Целевой показатель 3. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, при наличии технической возможности установки таких приборов в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
178 | Целевой показатель 4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | - | - | -
179 | Целевой показатель 4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, при наличии технической возможности установки таких приборов в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Березовского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
180 | Целевой показатель 5. Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета | процент | 100 | 99 | 99
181 | Целевой показатель 6. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении | процент | 66 | 66 | 100
182 | Целевой показатель 7. Доля выполненных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | процент | 100 | 100 | 100
183 | Задача 7.4. Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативных документов
184 | Целевой показатель 1. Отсутствие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | рублей | 0 | 0 | 100
185 | Задача 7.5. Содействие в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа
186 | Целевой показатель 1. Количество концессионных соглашений | единица | 5 | 5 | 100
187 | Задача 7.6. Проведение работ по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная»
188 | Целевой показатель 1. Мощность объектов | МВА | 39 | 39 | 100
189 | Задача 7.7. Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г.Березовский. Корректировка
190 | Целевой показатель 1. Количество объектов реконструкции очистных сооружений | единица | 1 | 1 | 100
191 | Задача 7.8. Очистка коммунально-бытовых стоков до нормативных требований
192 | Целевой показатель 1. Производительность очистных сооружений | м3/сутки | 20600 | 20600 | 100
193 | Задача 7.9. Реализация мероприятий с твердыми коммунальными отходами
194 | Целевой показатель 1. Количество приобретенного контейнерного оборудования | единица | 0 | 0 | -
195 | Целевой показатель 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 0.37 | 0.37 | 100
196 | Целевой показатель 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 0.014 | 0.014 | 100
197 | Целевой показатель 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 2.01 | 2.01 | 100
198 | Целевой показатель 5. Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 0 | -
199 | Задача 7.10. Строительство очистных сооружений городского округа в поселках Березовского
200 | Целевой показатель 1. Количество объектов строительства очистных сооружений в поселках | единица | 0 | 0 | -
201 | Задача 7.11. Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры
202 | Целевой показатель 1. Протяженность участка тепловой сети, подлежащей капитальному ремонту в п. Монетный | км | 1.394 | 1.394 | 100
203 | Целевой показатель 2. Протяженность участка тепловой сети, подлежащей капитальному ремонту в п. Ключевск | км | 1.426 | 1.426 | 100
204 | Целевой показатель 3. Протяженность участка главного коллектора от КГН 1/1 у музыкальной школы по ул. Театральная, 17 до КК-49/1 у очистных сооружений города (п.1) на участке главного коллектора от КК-2/1 (ул. Театральная-ул. Ленина) до КК-13/1 (ул. Театральная-ул. Восточная), D=700 мм, L=604 м, подлежащего капитальному ремонту | км | 0.6 | 0.6 | 100
205 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
206 | Цель 8.Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа
207 | Задача 8.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов
208 | Целевой показатель 1. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единица | - | - | -
209 | Целевой показатель 2. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды (исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и зон рекреации водных объектов) | единица | 0 | 0 | -
210 | Целевой показатель 3. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) | количество объектов | 7 | 7 | 100
211 | Целевой показатель 4. Осуществление мер экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | количество объектов | 1 | 1 | 100
212 | Задача 8.2. Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
213 | Целевой показатель 1. Объем откаченных шахтных вод | млн. куб. м | 5.6 | 5.6 | 100
214 | Целевой показатель 2. Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки) | тыс. куб. м | 7 | 7 | 100
215 | Задача 8.3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, а также осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных в границах Березовского городского округа
216 | Целевой показатель 1. Площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | гектар | 1237 | 1237 | 100
217 | Целевой показатель 2. Оснащение специализированными устройствами для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению | штука | 17 | 17 | 100
218 | Целевой показатель 3. Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества на землях населенных пунктов города Березовский муниципального образования Березовский городской округ Свердловской области, занятых городскими лесами | единица | 0 | 0 | -
219 | Целевой показатель 4. Площадь ограждения памятника природы (особо охраняемая природная территория) | гектар | 0 | 0 | -
220 | Задача 8.4. Улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды территории городского округа
221 | Целевой показатель 1. Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок от количества выявленных свалок | процент | 100 | 100 | 100
222 | Целевой показатель 2. Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от количества выявленных и оцененных | процент | 0 | 0 | -
223 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
224 | Цель 9.Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Березовского городского округа
225 | Задача 9.1. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
226 | Целевой показатель 1. Количество граждан получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 9540 | 9540 | 100
227 | Целевой показатель 2. Количество граждан получателей компенсаций расходов в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | человек | 366 | 366 | 100
228 | Задача 9.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
229 | Целевой показатель 1. Количество семей получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семья | 1451 | 1151 | 79.3246 | выплаты носят заявительный характер.Снижение сумм получателям связано с увеличением доходов граждан:получением социальных пособий и аналогичных выплат, индексацией пенсий и заработной платы и т.д.
230 | Задача 9.3. Предоставление гражданам меры специальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
231 | Целевой показатель 1. Количество граждан Березовского городского округа, получивших меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | человек | 2505 | 2505 | 100
232 | Задача 9.4. Обеспечение жильем малоимущих граждан
233 | Целевой показатель 1. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единица | 603 | 603 | 100
234 | Целевой показатель 2. Число малоимущих семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единица | 219 | 219 | 100
235 | Целевой показатель 3. Число семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма | единица | 6 | 6 | 100
236 | Целевой показатель 4. Количество помещений, приобретенных по договорам социального найма | количество | 1 | 1 | 100
237 | Задача 9.5. Оказание помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, оказание поддержки одаренным детям
238 | Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 16 | 16 | 100
239 | Задача 9.6. Выплаты почетным гражданам г.Березовского; выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане
240 | Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших социальные выплаты | человек | 24 | 24 | 100
241 | Задача 9.7. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений; создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов
242 | Целевой показатель 1. Количество активно взаимодействующих с администрацией Березовского городского округа общественных объединений | единица | 18 | 18 | 100
243 | Задача 9.8. Оказание поддержки муниципальным служащим, в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
244 | Целевой показатель 1. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 36 | 36 | 100
245 | Задача 9.9. Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения на территории Березовского городского округа
246 | Целевой показатель 1. Количество квартир, приобретенных для медицинских работников | единица | 0 | 0 | -
247 | Задача 9.10. Социальная поддержка отдельных категорий граждан путем уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка
248 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по земельному налогу | процент | 100 | 100 | 100
249 | Задача 9.11. Социальная поддержка гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, путем предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц
250 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших налоговую льготу от заявившихся граждан, которые удовлетворяют требованиям по уменьшению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц | процент | 100 | 100 | 100
251 | Задача 9.12. Обеспечение приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
252 | Целевой показатель 1. Количество проведенных мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | единица | 2 | 2 | 100
253 | Целевой показатель 2. Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | единица | 3 | 3 | 100
254 | Задача 9.13. Обеспечение потребностей граждан и общества в социальных услугах, увеличение их доступности и качества, организация эксплуатации и содержания помещений Центра общественных организаций (г.Березовский, ул.Загвозкина, 5), находящегося в муниципальной собственности и используемого общественными объединениями
255 | Целевой показатель 1.Количество мероприятий, проведенных на базе Центра общественных организаций (г.Березовский, ул.Загвозкина, 5) | единица | 82 | 82 | 100
256 | Целевой показатель 2. Количество общественных организаций | единица | 9 | 9 | 100
257 | Задача 9.15. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
258 | Целевой показатель 1.Количество граждан, получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | человек | 3517 | 3517 | 100
259 | Подпрограмма 10 «Обеспечение жильем молодых семей»
260 | Цель 10.Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
261 | Задача 10.1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
262 | Целевой показатель 1. Количество молодых семей поставленных на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семья | 3 | 3 | 100
263 | Целевой показатель 2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единица | 1 | 1 | 100
264 | Задача 10.2. Обеспечение предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий
265 | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий | семья | 0 | 0 | -
266 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
267 | Цель 11.Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа
268 | Задача 11.1. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа
269 | Целевой показатель 1. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского городского округа | рублей | 0 | 0 | 100
270 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
271 | Цель 12.Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений
272 | Задача 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям
273 | Целевой показатель 1. Количество консультаций по защите прав потребителей | единица | 15 | 16 | 106.6667
274 | Задача 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей
275 | Целевой показатель 1. Размещение информации о защите прав потребителей на стендах администрации Березовского городского округа | единица | 1 | 1 | 100
276 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
277 | Цель 13.Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения
278 | Задача 13.1. Повышение объемов производства и реализация сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции
279 | Целевой показатель 1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений | субъект деятельности | 0 | 0 | -
280 | Целевой показатель 2. Организация выставок-ярмарок с участием сельскохозтоваропроизводителей | единица | 3 | 3 | 100
281 | Задача 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
282 | Целевой показатель 1. Число семей, проживающих в сельской местности, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | семья | 0 | 0 | -
283 | Целевой показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 1 | 1 | 100
284 | Целевой показатель 3. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлено целевые социальные выплаты | кв. м | 41.5 | 41.5 | 100
285 | Задача 13.3.Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
286 | Целевой показатель 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | единица | 0 | 0 | -
287 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»
288 | Цель 14.Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа
289 | Задача 14.1. Обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа
290 | Целевой показатель 1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 99.01 | 99.01
291 | Целевой показатель 2. Доля своевременно подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в администрацию Березовского городского округа | процент | 100 | 96 | 96
292 | Целевой показатель 3. Количество организованных дней приема граждан в Березовском городском округе | единица | 48 | 41 | 85.4167 | Плановые приемы граждан не состоялись, т.к. не было записавшихся
293 | Задача 14.2. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа
294 | Целевой показатель 1. Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | единица | 260 | 252 | 96.9231
295 | Целевой показатель 2. Сложившаяся экономия бюджетных средств после проведения конкурсных процедур, проведенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | тыс. руб. | 1704.2 | 1704.2 | 100
296 | Целевой показатель 3. Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффициент | 0.9 | 0.9 | 100
297 | Целевой показатель 4. Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для выполнения функций (осуществления деятельности, предусмотренной уставом) | балл | до 100 баллов | 100 | 100
298 | Целевой показатель 5. Количество приобретенных зданий | количество | 1 | 1 | 100
299 | Задача 14.3. Развитие архивного дела на территории Березовского городского округа
300 | Целевой показатель 1. Количество запросов пользователей архивными документами, исполненных в установленные архивным законодательством сроки | единица | 1285 | 1282 | 99.7665
301 | Целевой показатель 2.Количество единиц хранения архивных документов сохранность которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями хранения | единица хранения | 32670 | 32670 | 100
302 | Целевой показатель 3. Количество архивных документов, внесенных в электронную базу данных | единица | 4698 | 4698 | 100
303 | Задача 14.4. Расширение использования информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
304 | Целевой показатель 1. Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | процент | - | - | - | Отменен с 01.11.2023 Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2023 № 292-РГ (показатель 9 месяцев)
305 | Целевой показатель 2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | процент | - | - | - | Отменен с 01.11.2023 Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2023 № 292-РГ (показатель 9 месяцев)
306 | Целевой показатель 3. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества таких услуг | процент | 50 | 46.46 | 92.92 | Утверждено Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2023 № 292-РГ "О внесении изменений в распределение по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года"
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  |  | ________________________ |  | И.Л. Мартемьянова

## Лист1 (hidden)
157. | Целевой показатель 2. Доля городского населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 96.61 | 96.61 | 100 | уточненные цифры предрставлены Министерством ЖКХ в течение 2023 года
158. | Целевой показатель 3. Доля населения СО (Березовского городского округа), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 92.34 | 92.34 | 100 | уточненные цифры предрставлены Министерством ЖКХ в течение 2023 года
183. | Целевой показатель 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 2.256 | 2.256 | 100 | сведения министерства жкх
184. | Целевой показатель 5. Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 15 | 8 | 53.3333 | еще планируется в 4 квартале 98 площадок
186. | Целевой показатель 1. Количество объектов строительства очистных сооружений в поселках | единица | 1 | 1 | 100 | очистные сооружения город Березовский
187. | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
188. | Цель 8.Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа
189. | Задача 8.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов
190. | Целевой показатель 1. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единица | 0 | 0 | 0 | не запланированы в 2023 году, на 2024 год работы запланированы
191. | Целевой показатель 2. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды (исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и зон рекреации водных объектов) | единица | 100 | 0 | 0 | работы будут проводится в 4 квартале
192. | Целевой показатель 3. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) | количество объектов | 6 | 6 | 100
193. | Целевой показатель 4. Осуществление мер экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов | количество объектов | 2 | 2 | 100
194. | Задача 8.2. Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
195. | Целевой показатель 1. Объем откаченных шахтных вод | млн. куб. м | 5.6 | 4.712 | 84.1429 | объем в соответствии с мк
196. | Целевой показатель 2. Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки) | тыс. куб. м | 36 | 6 | 16.6667 | объем в соответствии с мк
197. | Задача 8.3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, а также осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных в границах Березовского городского округа
198. | Целевой показатель 1. Площадь городских лесов, особо охраняемых природных территорий местного значения, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | гектар | 1237 | 1237 | 100 | площадь городских лесов Березовского городского лесничества
199. | Целевой показатель 2. Оснащение специализированными устройствами (фотоловушками) для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению | штука | 4 | 0 | 0 | работы будут выполнены в 4 квартале
200. | Целевой показатель 3. Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества на землях населенных пунктов города Березовский муниципального образования Березовский городской округ Свердловской области, занятых городскими лесами | единица | 1 | 0 | 0 | работы в стадии разработки
201. | Целевой показатель 4. Площадь ограждения памятника природы (особо охраняемая природная территория) | гектар | 24.79 | 0 | 0 | в этом году работы не предусмотрены, на следующий год запланированы
202. | Задача 8.4. Улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды территории городского округа
203. | Целевой показатель 1. Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок от количества выявленных свалок | процент | 100 | 0 | 0 | работы в стадии заверешения и заключения нового мк
204. | Целевой показатель 2. Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде от количества выявленных и оцененных | процент | 0 | 0 | 0 | работы не проводились в связи с переносом средств несакционированных свалок, на следующий год работы запланированы

## 2 приложение
Выполнение мероприятий муниципальной программы ""Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года" за 12 месяцев 2024 года
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей по муниципальной программе |  | % выполнения по МП | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт
1 | 2 |  | 4 |  | 6
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2219175.82 | 1813245.1623 | 81.708
2 | Федеральный бюджет | 201534.18 | 185315.3213 | 91.9523
3 | Областной бюджет | 481807.59 | 377066.2877 | 78.2608
4 | Местный бюджет | 1531598.47 | 1246641.8284 | 81.3948
5 | Внебюджетные источники | 4235.58 | 4221.7249 | 99.6729
6 | Капитальные вложения | 246107.79 | 205651.86 | 83.5617
7 | Федеральный бюджет | 32244.29 | 32244.29 | 100
8 | Областной бюджет | 65243.66 | 27380.56 | 41.9666
9 | Местный бюджет | 148619.84 | 146027.01 | 98.2554
10 | Прочие нужды | 1973068.03 | 1607593.3022 | 81.4768
11 | Федеральный бюджет | 169289.89 | 153071.0313 | 90.4195
12 | Областной бюджет | 416563.93 | 349685.7277 | 83.9453
13 | Местный бюджет | 1382978.63 | 1100614.8184 | 79.5829
14 | Внебюджетные источники | 4235.58 | 4221.7249 | 99.6729
15 | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления»
16 | Всего по подпрограмме, в том числе | 71498.24 | 15653.4092 | 21.8934
17 | Федеральный бюджет | 12.7 | 12.7 | 0
18 | Областной бюджет | 133.2 | 133.2 | 100
19 | Местный бюджет | 71352.34 | 15507.5092 | 21.7337
20 | 3. Прочие нужды
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 71498.24 | 15653.4092 | 21.8934
22 | Федеральный бюджет | 12.7 | 12.7 | -
23 | Областной бюджет | 133.2 | 133.2 | 100
24 | Местный бюджет | 71352.34 | 15507.5092 | 21.7337
25 | Мероприятие 1.1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействие коррупции, всего, из них: | 231.17 | 230.2555 | 99.6044
26 | местный бюджет | 231.17 | 230.2555 | 99.6044
27 | Мероприятие 1.2. Реализация комплекса официальных мероприятий, всего, из них: | 3570.41 | 3563.4803 | 99.8059
28 | местный бюджет | 3570.41 | 3563.4803 | 99.8059
29 | Мероприятие 1.3. Создание условий работы института старших по улицам частного сектора Березовского городского округа, всего, из них: | 413.49 | 413.0502 | 99.8936
30 | местный бюджет | 413.49 | 413.0502 | 99.8936
31 | Мероприятие 1.4. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 4159.91 | 4159.9055 | 99.9999
32 | местный бюджет | 4159.91 | 4159.9055 | 99.9999
33 | Мероприятие 1.5. Решение прочих вопросов местного значения, всего, из них: | 62977.36 | 7140.8176 | 11.3387 | Бюджетные средства не были распределены, т.к. ассигнования поступили 26.12.2024 по решению Думы №244
34 | местный бюджет | 62977.36 | 7140.8176 | 11.3387
35 | Мероприятие 1.6.Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 0.2 | 0.2 | 100
36 | областной бюджет | 0.2 | 0.2 | 100
37 | Мероприятие 1.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 133 | 133 | 100
38 | областной бюджет | 133 | 133 | 100
39 | Мероприятие 1.8. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 12.7 | 12.7 | 100
40 | федеральный бюджет | 12.7 | 12.7 | 100
41 | Мероприятие 1.9. Содействие обеспечению рынка труда Березовского городского округа кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики Березовского городского округа, всего, из них: | 0 | 0 | - | Мероприятие не требует финансирования, добавлено в соответствии с протоколом совещания под руководством Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по вопросам кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области от 18.06.2024 № 9-ЕК
42 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
43 | Подпрограмма 2 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка»
44 | Всего по подпрограмме, в том числе | 34443.79 | 31133.7485 | 90.39
45 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
46 | Местный бюджет | 34443.79 | 31133.7485 | 90.39
47 | 3. Прочие нужды
48 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 34443.79 | 31133.7485 | 90.39
49 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
50 | Местный бюджет | 34443.79 | 31133.7485 | 90.39
51 | Мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий в области гражданской обороны, всего, из них: | 15 | 10 | 66.6667 | Командно-штабные учения проводились 05-06 марта 2024 г без финансовых затрат
52 | Местный бюджет | 15 | 10 | 66.6667
53 | Мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: | 9785.05 | 8929.8249 | 91.2599 | В период с апреля по октябрь 2024 года трижды выставлялись на торги документы по установке в г.Березовском систем пожарного водоснабжения, при этом для привлечения подрядчиков МБУ "УКС БГО" пересматривало сметные расчеты на установку гидрантов в сторону уменьшения первоначальной стоимости, в результате чего появились не использованные денежные средства
54 | Местный бюджет | 9785.05 | 8929.8249 | 91.2599
55 | Мероприятие 2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, всего, из них: | 374.42 | 356.2926 | 95.1585
56 | Местный бюджет | 374.42 | 356.2926 | 95.1585
57 | Мероприятие 2.4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, всего, из них: | 130 | 130 | 100
58 | Местный бюджет | 130 | 130 | 100
59 | Мероприятие 2.5. Организация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 17817.77 | 17536.0775 | 98.419
60 | Местный бюджет | 17817.77 | 17536.0775 | 98.419
61 | Мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, всего, из них: | 50 | 48.1228 | 96.2455
62 | Местный бюджет | 50 | 48.1228 | 96.2455
63 | Мероприятие 2.7. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них: | 6271.55 | 4123.4308 | 65.7482 | Экономия по контракту с ГБУ "Уральская авиабаза", цена 2683000 рублей, выполнены работы на 783681,30 рублей по предотвращению ландшафтных пожаров
64 | Местный бюджет | 6271.55 | 4123.4308 | 65.7482
65 | Подпрограмма 3 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
66 | Всего по подпрограмме, в том числе | 945479.33 | 764997.6293 | 80.9111
67 | Федеральный бюджет | 61194 | 61194 | 100
68 | Областной бюджет | 191878.61 | 130211.309 | 67.8613
69 | Местный бюджет | 688171.14 | 569370.5953 | 82.7368
70 | Внебюджетные источники | 4235.58 | 4221.7249 | 99.6729
71 | 1. Капитальные вложения
72 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | -
73 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
74 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
75 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
76 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
77 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | -
78 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
79 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
80 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
81 | Мероприятие 3.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 0 | 0 | -
82 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
83 | Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция систем наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | -
84 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
85 | Мероприятие 3.17. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии), всего, из них: | 0 | 0 | -
86 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
87 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
88 | 3. Прочие нужды
89 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 945479.33 | 764997.6293 | 80.9111
90 | Федеральный бюджет | 61194 | 61194 | 100
91 | Областной бюджет | 191878.61 | 130211.309 | 67.8613
92 | Местный бюджет | 688171.14 | 569370.5953 | 82.7368
93 | Внебюджетные источники | 4235.58 | 4221.7249 | 99.6729
94 | Мероприятие 3.2. Содержание и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, всего, из них: | 92270.4 | 77658.375 | 84.1639 | Не представлены акты выполненных работ за декабрь 2024 г.
95 | Местный бюджет | 92270.4 | 77658.375 | 84.1639
96 | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них: | 188031.41 | 158111.5784 | 84.0879 | Произведена оплата за фактически выполненные работы
97 | Местный бюджет | 188031.41 | 158111.5784 | 84.0879
98 | Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них (капитальный ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 41 по ул. Ленина (п. Шиловка), до дома № 2 по ул. Золоторудной в г.Березовском Свердловской области): | 193671.99 | 126870.66 | 65.508
99 | Областной бюджет | 181200 | 119798.59 | 66.114 | С министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области заключено Соглашение №25 от 08.02.2024 г. на капитальный ремонт автомобильной дороги от жилого дома №41 по ул. Ленина (п.Шиловка), до дома №2 по ул.Золоторудной в г.Березовский Свердловской области. Период выполнения работ 2024-2025гг. Произведена оплата за фактически выполненные работы
100 | Местный бюджет | 12471.99 | 7072.07 | 56.7036 | 10.06.2024г. заключен муниципальный контракт №32 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от жилого дома №41 по ул. Ленина (п.Шиловка), до дома №2 по ул.Золоторудной в г.Березовский Свердловской области. Период выполнения работ 2024-2025гг. Произведена оплата за фактически выполненные работы
101 | Мероприятие 3.5. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети автомобильных дорог и качеством дорожных работ, всего, из них: | 0 | 0 | -
102 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
103 | Мероприятие 3.6. Развитие транспортного обслуживания населения городского округа, всего, из них: | 9014 | 438.4166 | 4.8637 | Несвоевременное представление актов выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документа планирования регулярных перевозок и комплексной схемы организации со сроком исполнения 28.12.2024 г
104 | Местный бюджет | 9014 | 438.4166 | 4.8637
105 | Мероприятие 3.7. Содержание систем наружного освещения, всего, из них: | 66753.7 | 58344.5431 | 87.4027 | Не представлен акт выполненных работ (потребление уличной электроэнергии) за декабрь 2024 г.
106 | Местный бюджет | 66753.7 | 58344.5431 | 87.4027
107 | Мероприятие 3.9. Реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа, всего, из них: | 128248.51 | 97047.93 | 75.6718 | Несвоевременное представление актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в ноябре-декабре 2024 г.
108 | Местный бюджет | 128248.51 | 97047.93 | 75.6718
109 | Мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, из них: | 2132.5 | 2076.78 | 97.3871
110 | Областной бюджет | 2132.5 | 2076.78 | 97.3871
111 | Мероприятие 3.11. Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (Шиловский парк), всего, из них: | 70000 | 70000 | 100
112 | Федеральный бюджет | 61194 | 61194 | 100
113 | Областной бюджет | 4606 | 4606 | 100
114 | Местный бюджет | 4200 | 4200 | 100
115 | Мероприятие 3.12. Организация деятельности в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа, всего, из них: | 71704 | 70897.6738 | 98.8755
116 | Местный бюджет | 71704 | 70897.6738 | 98.8755
117 | Мероприятие 3.13. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на условиях софинансирования из федерального бюджета, в т.ч. (благоустройство общественной территории ул. Театральная) | 77518.49 | 77518.4889 | 100
118 | Федеральный бюджет | 77518.49 | 77518.4889 | 100
119 | Мероприятие 3.14. Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов, всего, из них: | 9471.73 | 6065.0531 | 64.0332 | Произведена оплата за фактически выполненные работы
120 | Местный бюджет | 9471.73 | 6065.0531 | 64.0332
121 | Мероприятие 3.15. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, всего, из них: | 14115 | 7423.539 | 52.5933 | Произведена оплата за фактически выполненные работы, заключен "переходящий" муниципальный контракт со сроком выполнения работ 01.07.2025 г
122 | Местный бюджет | 14115 | 7423.539 | 52.5933
123 | Мероприятие 3.16. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, всего, из них: | 200.8 | 0 | 0 | Выявление болезней отсутствует
124 | Областной бюджет | 200.8 | 0 | 0
125 | Мероприятие 3.18. Создание комфортной городской среды (Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) всего, из них: | 0 | 0 | - | наименование мероприятия указано неверно, смотреть мероприятие 3.13 (согласно бюджетной росписи)
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
127 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
128 | Мероприятие 3.19. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (проект "Мы за спорт и за здоровый образ жизни"), из них | 4539.41 | 4539.4049 | 99.9999
129 | Областной бюджет | 1739.31 | 1739.3091 | 99.9999
130 | Местный бюджет | 2034.3 | 2034.2959 | 99.9998
131 | средства физических и юридических лиц | 765.8 | 765.8 | 100
132 | Мероприятие 3.20. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (проект "АРТ-сцена поселка Старопышминска"), из них | 146.01 | 146.0149 | 100.0034
133 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
134 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
135 | средства физических и юридических лиц | 146.01 | 146.0149 | 100.0034
136 | Мероприятие 3.21. Обустройство мест отдыха населения в Свердловской области | 0 | 0 | -
137 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
138 | Мероприятие 3.22. Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | 320 | 52.7814 | 16.4942 | Оплата (потребление электроэнергии общественных территорий "Бульвар Малахитовый и п.Ключевск ул.Строителей-ул.Молодежная) произведена за фактически оказанные услуги
139 | Местный бюджет | 320 | 52.7814 | 16.4942
140 | Мероприятие 3.23. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (проект "Универсальная спотивная площадка Шиловского микрорайона Березовского городского округа") | 7841.38 | 7806.39 | 99.5538
141 | Областной бюджет | 2000 | 1990.63 | 99.5315
142 | Местный бюджет | 2517.61 | 2505.85 | 99.5329
143 | средства физических и юридических лиц | 3323.77 | 3309.91 | 99.583
144 | Мероприятие 3.24. Дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 9500 | 0 | 0 | Освоение средств по ппсо №630-ПП от 19.09.2024 г.планируется в 2025 г.
145 | Местный бюджет | 9500 | 0 | 0
146 | Подпрограмма 4 «Развитие строительства и архитектуры»
147 | Всего по подпрограмме, в том числе | 48606.53 | 47244.4005 | 97.1976
148 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
149 | Местный бюджет | 48606.53 | 47244.4005 | 97.1976
150 | 3. Прочие нужды
151 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 48606.53 | 47244.4005 | 97.1976
152 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
153 | Местный бюджет | 48606.53 | 47244.4005 | 97.1976
154 | Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства, всего, из них: | 0 | 0 | -
155 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
156 | Мероприятие 4.2. Реализация мероприятий по стимулированию и развитию жилищного строительства, всего, из них: | - | - | -
157 | Местный бюджет | - | - | -
158 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности по подготовке проектов правовых актов и технической документации в сфере земельных отношений и архитектурно - градостроительной деятельности, всего, из них: | 24414 | 24164.9088 | 98.9797
159 | Местный бюджет | 24414 | 24164.9088 | 98.9797
160 | Мероприятие 4.4. Организация деятельности в сфере капитального строительства, всего, из них: | 18122.98 | 17606.0319 | 97.1476
161 | Местный бюджет | 18122.98 | 17606.0319 | 97.1476
162 | Мероприятие 4.5. Организация работ по подготовке проектно-сметной документации, текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, всего, из них: | 6069.55 | 5473.4599 | 90.179 | Услуги оплачены по актам выполненных работ
163 | Местный бюджет | 6069.55 | 5473.4599 | 90.179
164 | Подпрограмма 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»
165 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1670 | 1670 | 100
166 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
167 | Местный бюджет | 1670 | 1670 | 100
168 | 3. Прочие нужды
169 | Всего по направлению «Прочие нужды»,в том числе | 1670 | 1670 | 100
170 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
171 | Местный бюджет | 1670 | 1670 | 100
172 | Мероприятие 5.1. Стимулирование инвестиционной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, всего, из них: | - | - | -
173 | Местный бюджет | - | - | -
174 | Мероприятие 5.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, всего, из них: | 1670 | 1670 | 100
175 | Местный бюджет | 1670 | 1670 | 100
176 | Мероприятие 5.3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, всего, из них: | - | - | -
177 | Местный бюджет | - | - | -
178 | Мероприятие 5.4. Содействие созданию и развитию объектов, предназначенных для организации досуга и отдыха жителей и гостей Березовского городского округа, в том числе содействие в реализации частных инвестиционных инициатив в сфере туризма, всего, из них: | - | - | -
179 | Местный бюджет | - | - | -
180 | Подпрограмма 6 «Переселение граждан на территории Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»
181 | Всего по подпрограмме, в том числе | 120884.89 | 104914.26 | 86.7886
182 | Федеральный бюджет | 47111.24 | 33733.44 | 71.6038
183 | Областной бюджет | 218.76 | 218.76 | 100
184 | Местный бюджет | 73554.89 | 70962.06 | 96.475
185 | 1. Капитальные вложения
186 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 101156.73 | 98563.9 | 97.4368
187 | Федеральный бюджет | 32244.29 | 32244.29 | 100
188 | Областной бюджет | 122.69 | 122.69 | 100
189 | Местный бюджет | 68789.75 | 66196.92 | 96.2308
190 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
191 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 101156.73 | 98563.9 | 97.4368
192 | Федеральный бюджет | 32244.29 | 32244.29 | 100
193 | Областной бюджет | 122.69 | 122.69 | 100
194 | Местный бюджет | 68789.75 | 66196.92 | 96.2308
195 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 68769.3 | 66176.47 | 96.2297
196 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
197 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
198 | Местный бюджет | 68769.3 | 66176.47 | 96.2297
199 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 32387.43 | 32387.43 | 100
200 | Федеральный бюджет | 32244.29 | 32244.29 | 100
201 | Областной бюджет | 122.69 | 122.69 | 100
202 | Местный бюджет | 20.45 | 20.45 | 100
203 | 3. Прочие нужды
204 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 19728.16 | 6350.36 | 32.1893
205 | Федеральный бюджет | 14866.95 | 1489.15 | 10.0165
206 | Областной бюджет | 96.07 | 96.07 | 100
207 | Местный бюджет | 4765.14 | 4765.14 | 100
208 | Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 4749.13 | 4749.13 | 100
209 | Местный бюджет | 4749.13 | 4749.13 | 100
210 | Мероприятие 6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них: | 14979.03 | 1601.23 | 10.6898 | Соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры СО и администрацией БГО по изъятию аварийного жилого помещения понаходится в стадии заключения
211 | Федеральный бюджет | 14866.95 | 1489.15 | 10.0165
212 | Областной бюджет | 96.07 | 96.07 | 100
213 | Местный бюджет | 16.01 | 16.01 | 100
214 | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
215 | Всего по подпрограмме, в том числе | 363147.02 | 232206.8276 | 63.9429
216 | Федеральный бюджет | 47037 | 45877 | 0
217 | Областной бюджет | 87350.77 | 49053.69 | 56.1571
218 | Местный бюджет | 228759.25 | 137276.1376 | 60.009
219 | 1. Капитальные вложения
220 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 109651.06 | 71787.96 | 65.4695
221 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
222 | Областной бюджет | 65120.97 | 27257.87 | 41.8573
223 | Местный бюджет | 44530.09 | 44530.09 | 100
224 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
225 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 109651.06 | 71787.96 | 65.4695
226 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
227 | Областной бюджет | 65120.97 | 27257.87 | 41.8573
228 | Местный бюджет | 44530.09 | 44530.09 | 100
229 | Мероприятие 7.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений, всего, из них: | 0 | 0 | -
230 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
231 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них: | 23546.25 | 23546.25 | 100
232 | Местный бюджет | 23546.25 | 23546.25 | 100
231 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 0 | 0 | - | Мероприятие реализуется в разделе "прочие нужды"
232 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
233 | Мероприятие 7.10. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, всего, из них: | 86104.81 | 48241.71 | 56.0267 | Продолжается выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ "Водоканал" г. Березовский. Корректировка": по МК от 04.10.2021 №107 и по оказанию услуг строительного контроля по МК от 11.01.2022 № 169. Оплата произведена по актам выполненных работ
234 | Областной бюджет | 65120.97 | 27257.87 | 41.8573
235 | Местный бюджет | 20983.84 | 20983.84 | 100
236 | 3. Прочие нужды
237 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 253495.96 | 160418.8676 | 63.2826
238 | Федеральный бюджет | 47037 | 45877 | -
239 | Областной бюджет | 22229.8 | 21795.82 | 98.0478
240 | Местный бюджет | 184229.16 | 92746.0476 | 50.3428
241 | Мероприятие 7.2. Газификация территории Березовского городского округа, всего, из них: | 936.28 | 832.86 | 88.9542 | Заключены муниципальные контракт и договор на оказание услуги по проведению технического и аварийного обслуживания распределительного газопровода и оборудования на нем ( по перечню). Оплата производится ежемесячно согласно предоставленных актов выполненных работ.
242 | Местный бюджет | 936.28 | 832.86 | 88.9542
243 | Мероприятие 7.3. Модернизация наружного освещения, всего, из них: | 0 | 0 | -
244 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
245 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
246 | Мероприятие 7.4. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, из них: | 7749.72 | 7729.75 | 99.7423
247 | Областной бюджет | 5430.8 | 5410.82 | 0
248 | Местный бюджет | 2318.92 | 2318.93 | 0
249 | Мероприятие 7.5. Уплата взноса на капитальный ремонт в отношении помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: | 9788.07 | 4263.49 | 43.558 | не освоение средств обусловлено несвоевременным предоставлением документов ООО "ЖКХ-Холдинг"
250 | Местный бюджет | 9788.07 | 4263.49 | 0
251 | Мероприятие 7.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Березовского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями, всего, из них: | 3999.96 | 3999.96 | 100
252 | Местный бюджет | 3999.96 | 3999.96 | -
253 | Мероприятие 7.7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них: | 98413.5 | 15868.59 | 16.1244 | Предоплата за актуализацию схемы теплоснабжения БГО на 2025 год; возмещение расходов поставки угля БМУП «БТС» на основании Постановления № 1108 от 26.12.2020 года
254 | Местный бюджет | 98413.5 | 15868.59 | 16.1244
255 | Мероприятие 7.8. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Южная» и ПС «Северная», всего, из них: | 51589.41 | 48693.72 | 94.387 | оплата по мк № 8-УКС от 27.04.2024 со сроком выполнения до 30.11.2024, проводится подготовка проектно-сметной документации для поставки оборудования и проведения монтажных работ
256 | Местный бюджет | 51589.41 | 48693.72 | 94.387
257 | Мероприятие 7.9 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, всего, из них: | 0 | 0 | -
258 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
259 | Мероприятие 7.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 381.4 | 381.3976 | 99.9994
260 | Местный бюджет | 381.4 | 381.3976 | 0
261 | Мероприятие 7.12. Капитальный ремонт участков тепловых сетей в п. Монетном (софинансирование), всего из них: | 17956.56 | 17956.56 | 100
262 | Федеральный бюджет | 10474 | 10474 | 0
263 | Областной бюджет | 3741 | 3741 | 0
264 | Местный бюджет | 3741.56 | 3741.56 | 0
265 | Мероприятие 7.13. Капитальный ремонт главного коллектора от КГН 1/1 у музыкальной школы по ул. Театральная, 17 до КК-49/1 у очистных сооружений города (п.1) на участке главного коллектора от КК-2/1 (ул. Театральная-ул. Ленина) до КК-13/1 (ул. Театральная-ул. Восточная), D=700мм, L=604 м (софинансирование), всего из них: | 49312.99 | 47324.47 | 95.9676
266 | Федеральный бюджет | 28765 | 27605 | 0
267 | Областной бюджет | 10273 | 9859 | 0
268 | Местный бюджет | 10274.99 | 9860.47 | 0
269 | Меороприятие 7.14. Капитальный ремонт участков тепловых сетей в п. Ключевск (софинансирование), всего из них: | 13368.07 | 13368.07 | 100
270 | Федеральный бюджет | 7798 | 7798 | 0
271 | Областной бюджет | 2785 | 2785 | 0
272 | Местный бюджет | 2785.07 | 2785.07 | 0
273 | Подпрограмма 8 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
274 | Всего по подпрограмме, в том числе | 151768.85 | 149582.3125 | 98.5593
275 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
276 | Местный бюджет | 151768.85 | 149582.3125 | 98.5593
277 | 3. Прочие нужды
278 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 151768.85 | 149582.3125 | 98.5593
279 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
280 | Местный бюджет | 151768.85 | 149582.3125 | 98.5593
281 | Мероприятие 8.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и комплексов, всего, из них: | 0 | 0 | -
282 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
283 | Мероприятие 8.2. Выполнение мероприятий по откачке шахтных вод и закладке подземных пустот, обеспечивающих экологическую безопасность городского округа, всего, из них: | 143776 | 143776 | 100
284 | Местный бюджет | 143776 | 143776 | 100
285 | Мероприятие 8.3. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий, всего, из них: | 140.94 | 140.94 | 100
286 | Местный бюджет | 140.94 | 140.94 | 100
287 | Мероприятие 8.4. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 0 | 0 | -
288 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
289 | Мероприятие 8.5. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, всего, из них: | 0 | 0 | 0
290 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
291 | Мероприятие 8.6. Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (кроме твердых коммунальных отходов), всего, из них: | 3850.96 | 2516.9805 | 65.3598 | На сумму 1333,98 будут проведены мероприятия по подготовке сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалок в 2025 году (включая строительные, производственные и промышленные отходы 5 класса опасности) на территории БГО
292 | Местный бюджет | 3850.96 | 2516.9805 | 65.3598
293 | Мероприятие 8.7. Оснащение лесохозяйственных учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, всего, из них: | 1100 | 1048.392 | 95.3084
294 | Местный бюджет | 1100 | 1048.392 | 95.3084
295 | Мероприятие 8.8. Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов, всего, из них: | 800 | 0 | 0 | Проводится подготовка проектно-сметной документации для осуществления мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов Березовского городского округа
296 | Местный бюджет | 800 | 0 | 0
297 | Мероприятие 8.9. Осуществление мероприятий по охране, защите лесов, воспроизводства городских лесов | 2100.95 | 2100 | 99.9548
298 | Местный бюджет | 2100.95 | 2100 | 99.9548
299 | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
300 | Всего по подпрограмме, в том числе | 267760.36 | 258158.1002 | 96.4139
301 | Федеральный бюджет | 45694.3 | 44013.2413 | -
302 | Областной бюджет | 198598 | 193821.0786 | 97.5947
303 | Местный бюджет | 23468.06 | 20323.7803 | 86.6019
304 | 1. Капитальные вложения
305 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 2300 | 2300 | 100
306 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
307 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
308 | Местный бюджет | 2300 | 2300 | 100
309 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
310 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 2300 | 2300 | 100
311 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
312 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
313 | Местный бюджет | 2300 | 2300 | 100
314 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам | 2300 | 2300 | 100
315 | Местный бюджет | 2300 | 2300 | 100
316 | Мероприятие 9.11. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, всего, из них: | 0 | 0 | -
317 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
318 | 3. Прочие нужды
319 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 265460.36 | 255858.1002 | 96.3828
320 | Федеральный бюджет | 45694.3 | 44013.2413 | -
321 | Областной бюджет | 198598 | 193821.0786 | 97.5947
322 | Местный бюджет | 21168.06 | 18023.7803 | 85.1461
323 | Мероприятие 9.1. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 155880.2 | 155481.3655 | 99.7441
324 | Областной бюджет | 155880.2 | 155481.3655 | 99.7441
325 | Мероприятие 9.2. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 39460.2 | 37779.1413 | 95.7399
326 | Федеральный бюджет | 39460.2 | 37779.1413 | 95.7399
327 | Мероприятие 9.3. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 1048.5 | 1048.45 | 99.9952
328 | Областной бюджет | 1048.5 | 1048.45 | 99.9952
329 | Мероприятие 9.4. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них: | 41668.9 | 37290.925 | 89.4934 | выплаты носят заявительный характер. Снижение числа получателей, связано с увеличением доходов граждан: получение социальных пособий и аналогичных выплат, индексация пенсий и зп.
330 | Областной бюджет | 41668.9 | 37290.925 | 89.4934
331 | Мероприятие 9.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: | 234.1 | 234.1 | 100
332 | Федеральный бюджет | 234.1 | 234.1 | 100
333 | Мероприятие 9.6. Предоставление жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам, всего, из них: | 10328 | 7490.3298 | 72.5245 | Управлением капитального строительства заключены контракты на проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда по следующим адресам: г.Березовский ул.М.Горького, 10а-11, п.Монетный, ул.Свободы 2-10, п.Монетный ул.Свободы 2-15, п.Лосиный ул.Комсомольская 5а-7. Срок исполнения 2025 год.
334 | Местный бюджет | 10328 | 7490.3298 | 72.5245
335 | Мероприятие 9.7. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них: | 0.4 | 0.33816 | 84.54 | Выплата осуществляетсяв заявительном порядке, на основании поданных документов.
336 | Областной бюджет | 0.4 | 0.33816 | 84.54
337 | Мероприятие 9.8. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам, всего, из них: | 1411.5 | 1256.6409 | 89.0288 | Выплата осуществляетсяв заявительном порядке, на основании поданных документов. В 2024 году оказано 12 муниципальных услуг пострадавшим от пожара, 2 услуг инвалидам, 4 услуги на установку памятника (почетный гражданин и участник СВО). Осуществлялась ежемесячная выплата
338 | Местный бюджет | 1411.5 | 1256.6409 | 89.0288
339 | Мероприятие 9.9. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 716 | 716 | 100
340 | Местный бюджет | 716 | 716 | 100
341 | Мероприятие 9.10. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, всего, из них: | 8073.28 | 8073.2831 | 100
342 | Местный бюджет | 8073.28 | 8073.2831 | 100
343 | Мероприятие 9.12. Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, всего из них: | 185 | 184.801 | 99.8924
344 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
345 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
346 | Местный бюджет | 185 | 184.801 | 99.8924
347 | Мероприятие 9.13. Обеспечение деятельности Центра общественных организаций, всего из них: | 454.28 | 302.7254 | 66.6385 | произведена оплата коммунальных услуг и связи, по предоставленным документам
348 | Местный бюджет | 454.28 | 302.7254 | 66.6385
| Мероприятие 9.15. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего из них: | 6000 | 6000 | 100
349 | Федеральный бюджет | 6000 | 6000 | 100
350 | Подпрограмма 10 «Обеспеченье жильем молодых семей»
351 | Всего по подпрограмме, в том числе | 3152.52 | 3152.52 | 100
352 | Федеральный бюджет | 484.94 | 484.94 | -
353 | Областной бюджет | 1879.45 | 1879.45 | 100
354 | Местный бюджет | 788.13 | 788.13 | -
355 | 3. Прочие нужды
356 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3152.52 | 3152.52 | 100
357 | Федеральный бюджет | 484.94 | 484.94 | -
358 | Областной бюджет | 1879.45 | 1879.45 | 100
359 | Местный бюджет | 788.13 | 788.13 | -
360 | Мероприятие 10.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 3152.52 | 3152.52 | 100
361 | Федеральный бюджет | 484.94 | 484.94 | 100
362 | Областной бюджет | 1879.45 | 1879.45 | 100
363 | Местный бюджет | 788.13 | 788.13 | 100
364 | Мероприятие 10.2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: | 0 | 0 | -
365 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
366 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
367 | Подпрограмма 11 «Управление муниципальным долгом»
368 | Всего по подпрограмме, в том числе | 77.5 | 77.495 | 99.9935
369 | Местный бюджет | 77.5 | 77.495 | 99.9935
370 | 3. Прочие нужды
371 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 77.5 | 77.495 | 99.9935
372 | Местный бюджет | 77.5 | 77.495 | 99.9935
373 | Мероприятие 11.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Березовского городского округа, всего, из них: | 77.5 | 77.495 | 99.9935
374 | Местный бюджет | 77.5 | 77.495 | 99.9935
375 | Подпрограмма 12 «Защита прав потребителей в Березовском городском округе»
376 | Всего по подпрограмме, в том числе | 0 | 0 | -
377 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
378 | 3. Прочие нужды
379 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | -
380 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
381 | Мероприятие 12.1. Оказание консультативной помощи потребителям, всего, из них: | 0 | 0 | -
382 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
383 | Мероприятие 12.2. Наглядное информирование населения о защите прав потребителей, всего, из них: | 0 | 0 | -
384 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
385 | Подпрограмма 13 «Комплексное развитие сельских территорий Березовского городского округа»
386 | Всего по подпрограмме, в том числе | 1376.03 | 1376.03 | 100
387 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
388 | Областной бюджет | 1223.8 | 1223.8 | 100
389 | Местный бюджет | 152.23 | 152.23 | 100
390 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
391 | 3. Прочие нужды
392 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1376.03 | 1376.03 | 100
393 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
394 | Областной бюджет | 1223.8 | 1223.8 | 100
395 | Местный бюджет | 152.23 | 152.23 | 100
396 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | -
397 | Мероприятие 13.1. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, всего, из них: | 15.23 | 15.23 | 100
398 | Местный бюджет | 15.23 | 15.23 | -
399 | Мероприятие 13.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 1360.8 | 1360.8 | 100
400 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
401 | Областной бюджет | 1223.8 | 1223.8 | 100
402 | Местный бюджет | 137 | 137 | 100
403 | Мероприятие 13.3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, всего, из них: | 0 | 0 | -
404 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
405 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
406 | Местный бюджет | 0 | 0 | -
407 | за счет средств физических и юридических лиц | 0 | 0 | -
408 | Подпрограмма 14 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года»
409 | Всего по подпрограмме, в том числе | 209310.76 | 203078.4295 | 97.0225
410 | Областной бюджет | 525 | 525 | 100
411 | Местный бюджет | 208785.76 | 202553.4295 | 97.015
412 | 1. Капитальные вложения
413 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 33000 | 33000 | 100
414 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
415 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
416 | Местный бюджет | 33000 | 33000 | 100
417 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
418 | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции ", в том числе | 33000 | 33000 | 100
419 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | -
420 | Областной бюджет | 0 | 0 | -
421 | Местный бюджет | 33000 | 33000 | 100
422 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 33000 | 33000 | 100
423 | Местный бюджет | 33000 | 33000 | 100
424 | 3. Прочие нужды
425 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 176310.76 | 170078.4295 | 96.4651
426 | Областной бюджет | 525 | 525 | 100
427 | Местный бюджет | 175785.76 | 169553.4295 | 96.4546
428 | Мероприятие 14.1. Глава Березовского городского округа, всего, из них: | 4052.34 | 4052.3349 | 99.9999
429 | Местный бюджет | 4052.34 | 4052.3349 | 99.9999
430 | Мероприятие 14.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: | 91380.25 | 91080.827 | 99.6723
431 | Местный бюджет | 91380.25 | 91080.827 | 99.6723
432 | Мероприятие 14.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, всего, из них: | 79125.14 | 73320.8776 | 92.6645 | Несвоевременное исполнение контрактов и договоров в части поставщиков
433 | Местный бюджет | 79125.14 | 73320.8776 | 92.6645
434 | Мероприятие 14.4. Обеспечение деятельности муниципального архива, всего, из них: | 1228.03 | 1099.39 | 89.5247 | Поставщиком не предоставлены документы по возмещению коммунальных услуг
435 | Местный бюджет | 1228.03 | 1099.39 | 89.5247
436 | Мероприятие 14.5. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 525 | 525 | 100
437 | Областной бюджет | 525 | 525 | 100
438 | Мероприятие 14.6. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Березовского городского округа, всего, из них: | - | - | -
439 | Местный бюджет | - | - | -
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | [5 empty] | И.Л. Мартемьянова

## 3 приложение
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения за 12 месяцев 2024 года
№ строки | Наименование объектов | всего, в т.ч. |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники
|  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
По муниципальной программе
| ВСЕГО | 246107.79 | 205651.86 | 83.5617 | 32244.29 | 32244.29 | 100 | 65243.66 | 27380.56 | 41.9666 | 148619.84 | 146027.01 | 98.2554 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Переселение граждан на территории Березовского городского округа из аварийного жилищного фонда»
| Всего, в т.ч. | 101156.73 | 98563.9 | 97.4368 | 32244.29 | 32244.29 | 100 | 122.69 | 122.69 | 100 | 68789.75 | 66196.92 | 96.2308 | 0 | 0 | 0
| 1. Строительство объекта: многоэтажный жилой дом в поселке Монетный (адрес: Свердловская обл., г.Березовский, пос. Монетный, ул.Максима Горького, 3) | 101156.73 | 98563.9 | 97.4368 | 32244.29 | 32244.29 | 100 | 122.69 | 122.69 | 100 | 68789.75 | 66196.92 | 96.2308 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению»
| Всего, в т.ч. | 109651.06 | 71787.96 | 156.0267 | 0 | 0 | 0 | 65120.97 | 27257.87 | 41.8573 | 44530.09 | 44530.09 | 200 | 0 | 0 | 0
1 | 1. Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г.Березовский. Корректировка (адрес: Свердловская обл, г.Березовский, ул.Октябрьская, 104) | 86104.81 | 48241.71 | 56.0267 | 0 | 0 | 0 | 65120.97 | 27257.87 | 41.8573 | 20983.84 | 20983.84 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | 2.Блочная котельная, расположенная по адресу: Свердловская обл, г.Березовский, п.Ключевск, пер.Больничный, 28. Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с подводящим газопроводом, расположенная по адресу: Свердловская обл, г.Березовский, п.Монетный, ул.Лермонтова, 4а. | 23546.25 | 23546.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23546.25 | 23546.25 | 100 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»
| Всего, в т.ч. | 2300 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0
3 | 1. Приобретение квартиры на вторичном рынке по адресу: Свердловская обл, п.Монетный, ул.Центральный поселок, д.25, кв.10 для предоставления жилого помещения по договору социального найма нуждающимся малоимущим гражданам (по решению суда) | 2300 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 100 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 14 "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа "Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2028 года"
4 | Всего, в т.ч. | 33000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1. Приобретение здания, расположенного по адресу г.Березовский, ул.Ленина, д.12 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 0
* | объемы финансирования ежегодно могут корректироваться в соответствии с отбором
* в соответствии с муниципальной программой
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  |  | ________________________ |  | И.Л. Мартемьянова