## Отчет по Плану за 2023 год
Отчет о реализации плана мероприятий
по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг
в Березовском городском округе на 2023 год (за 12 месяцев 2023 года)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализа-ции | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты и проведенные мероприятия
1. | Проведение заседаний комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг в Березовском городском округе | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | не реже 1 раза в квартал | организация работы по повышению доступности и качества оказания муниципальных услуг на территории Березовского городского округа | Проведены заседания комиссии (протокол от 14.03.2023 №1, от 17.04.2023 №2, от 25.10.2023 №3)
2. | Актуализация перечня муниципальных услуг, предоставляемых через ГБУ СО «Многофункциональный центр» в г.Березовском (далее - ГБУ СО «МФЦ») | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | постоянно | увеличение доступности и повышение качества оказания муниципальных услуг на территории Березовского городского округа, предоставляемых в ГБУ СО «МФЦ» | Перечень актуализирован (постановление от 02.05.2023 №459, от 24.08.2023 №903-2, от 22.10.2023 №1016, от 27.10.2023 № 1172)
3. | Заключение дополнительных соглашений с ГБУ СО «МФЦ» по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с изменениями в «Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Березовского городского округа в отделе ГБУ СО «МФЦ» | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | при измене-нии в Перечне | Оказание предоставления муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ» | Заключено Соглашение о взаимодействии между ГБУ СО "МФЦ" и администрацией Березовского городского округа от 10.07.2023 №17-МО/Н/2023 (утверждены перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; перечень Территориальных органов БГО, в которые осуществляется выезд работников МФЦ), заключено дополнительное соглашеник №1 от 18.12.2023 к Соглашению от 10.07.2023 №17-МО/Н/2023 (добавлено девять услуг, предоставляемых через МФЦ)
4. | Типизация административных регламентов предоставления муниципальных услуг на основании типовых административных регламентов, размещенных на официальном сайте «Административная реформа Свердловской области» | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов | январь –декабрь 2023 года | обеспечения процесса типизации муниципальных услуг | Произведена типизация административных регламентов услуг: 1) "Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов" (постановление от 24.04.2023 №434-1); 2) "Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства" (постановление от 18.09.2023 №994); 3) "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах" (постановление от 20.12.2023 №1399); 4) "Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую" (постановление №1413 от 26.12.2023)
цму
цму
ЦМУ
ЦМУ
ЦМУ
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
Архитектура
социальный
Жилищный отдел
Жилищный отдел
куи
куи
куи
куи
куи
ЖКХ
5. | Актуализация сведений в РГУ на основании принятых административных регламентов, а так же изменений в них, в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, утвержденного администрацией Березовского городского округа | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | постоянно | выполнение постановления Правительства Свердловской области от 19.01.2021 №17-ПП «О региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» | Акутуализация сведений в РГУ осуществлялась в установленный срок по мере принятия и внесения изменений в административные регламенты
6. | Предоставление декларации о качестве размещаемых на Едином портале сведений о муниципальных услугах в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежемесячно | выполнение протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 21.08.2020 №17-ОП, обеспечение качества информации размещаемой на Едином портале сведений о муниципальных услугах | "Декларация о качестве размещаемых в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о государственных (муниципальных) услугах" ежемесячно предоставлялась в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
7. | Проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в части контроля показателей и мероприятий, направленных на снижение количества приостановленных услуг и отказов (отрицательных решений) в отношении заявителей | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежеквартально | достижение контрольных показателей предоставления муниципальных услуг, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 | За 12 месяцев 2023 года в отношении заявителей (физических лиц (ФЛ), юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП)) отсутствуют решения о приостановлении по предоставлению муниципальных услуг. За 12 месяцев 2023 года в отношении заявителей (ФЛ, ЮЛ и ИП) по результатам предоставления муниципальных услуг принято 2836 решений об отказе, или 0,14 % к общему количеству зарегистрированных обращений на получение муниципальных услуг. За 12 месяцев 2022 года данный показатель составил 0,16%
8. | Разработка (актуализация), утверждение технологических схем по всем услугам, предоставляемым через ГБУ СО «МФЦ» для включения в соглашение с ГБУ СО «МФЦ» | специалисты, отвечающие за предоставление муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ», отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | при изменении административных регламентов | повышение качества оказания муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ» | Протоколом комиссии БГО по повышению качества предоставления услуг №2 от 17.04.2023 утверждены технологические схемы по муниципальным услугам: 1) «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»; 2) «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»; 3) «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Протоколом комиссии БГО по повышению качества предоставления услуг №3 от 25.10.2023 утверждены технологические схемы по муниципальным услугам: 1) «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Березовского городского округа»; 2) «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»; 3) «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Березовского городского округа»; 4) «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 5) «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»; 6) «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации на территории Березовского городского округа»; 7) «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории Березовского городского округа»; 8) «Выдача разрешения на право размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта на территории Березовского городского округа»; 9) «Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории Березовского городского округа»; 10) «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского городского округа».
9. | Информирование получателей муниципальных услуг о сроках, порядке и ходе оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе о возможности их предоставления в ГБУ СО «МФЦ» и в электронном виде путем: | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа, органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг | постоянно | популяризация предоставления муниципальных услуг | Осуществлялось постоянное взаимодействие отделов и учреждений с заявителями в части популяризации предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Отделы и учреждения, оказывающие муниципальные услуги, уведомлены о необходимости информирования заявителей о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде, особенно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (исх.письмо от 30.11.2023 № 01-18/1241). Информирование заявителей о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде осуществлялось отделами и учреждениями постредством устного и письменного консультирования, размещения информации на официальных сайтах, в социальных сетях, на информационных стендах
9.1. | Размещения памяток для получателей муниципальных услуг в организациях, куда потенциальные заявители обращаются за получением сопутствующих услуг | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ», в т.ч. через ЗАГС, органы социальной защиты населения, МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» и т.д. | На стендах общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений, в администрациях территориальных отделов, отделов, управлений, комитетов администрации Березовского городского округа размещена информация о получении услуг через портал ЕПГУ и в ГБУ СО «МФЦ». Информационный материал о получении муниципальных услуг в электронном виде размещен на стендах в учреждениях культуры, учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, учреждениях физической культуры и спорта, подведомстенных Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (исх.письмо от 11.12.2023 № 01-18/1271)
9.2. | Размещения информации о муниципальных услугах на электронных сервисах управлений, отделов, комитетов администрации Березовского городского округа, предоставляющих услуги, на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф) | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг |  | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ | Актуализирована информация разделов "Муниципальные услуги" и "Электронный гражданин" на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф). Информация о получении услуг через портал ЕПГУ и в ГБУ СО "МФЦ" постоянно размещалась на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф), в социальной сети "Вконтакте" в группах администрации Березовского городского округа и "Сила Березовского в людях", в социальной сети "Телеграм" в группе "Березовский. Сила_БГО"
9.3. | Опубликования в печатных средствах массовой информации материалов о преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ» |  | не реже двух раз в год | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ | Информациия о преимуществах получения услуг через портал ЕПГУ и в ГБУ СО «МФЦ» размещалась в газете "Березовский рабочий" (№ 3 от 18.01.2023, № 9 от 08.02.2023, № 17 от 29.03.2023, № 51 от 13.09.2023, № 57 от 11.10.2023, № 63 от 08.11.2023, № 64 от 15.11.2023, № 71 от 20.12.2023), в газете "Золотая горка" (№ 1 от 11.01.2023, № 8 от 01.03.2023, № 23 от 14.06.2023, № 47 от 22.11.2023)
10. | Организация выездных приемов сотрудниками мобильного офиса ГБУ СО «МФЦ» совместно с МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в поселки городского округа для оказания муниципальных услуг по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» совместно с ГБУ СО «МФЦ» | не реже 2 раз в год | повышение качества и доступности услуг по предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в поселках | За 12 месяцев 2023 год МКУ БГО "Центр субсидий и компенсаций" организовано 8 выездов в поселки: 1 квартал 2023 г - 14.03.2023 (Лосиный Ключевск), 16.03.2023 (Монетный, Кедровка) 2 квартал 2023 г. - 20.06.2023 (Лосиный Ключевск), 22.06.2023 (Монетный, Кедровка) 3 квартал 2023 г. - 19.09.2023 (Лосиный, Ключевск), 21.09.2023 (Монетный, Кедровка) 4 квартал 2023 г. - 19.12.2023 (Лосиный, Ключевск), 21.12.2023 (Монетный, Кедровка)
11. | Организация выездов сотрудников мобильного офиса ГБУ СО «МФЦ» для проведения приемов в поселках городского округа по утвержденному графику. Анализ удовлетворенности населения качеством предоставления услуг на выездных приемах ГБУ СО «МФЦ» в поселках | территориальные отделы по поселкам Монетному, Лосиному, Ключевску, Кедровка, Сарапулка ГБУ СО «МФЦ» отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | согласно утвержденному графику | обеспечение доступности и повышения качества предоставления услуг для граждан, проживающих в поселках | За 12 месяцев 2023 года составлено 4 графика поквартальных выездов мобильного отдела ГБУ СО "МФЦ". Выезды осуществлены в соответсвии с утвержденными графиками, документы приняты у всех лиц, записавшихся на прием: в п. Монетном - 25 выездов, принято 210 человек, предоставлено 192 услуги; в п. Лосином - 23 выезда, принято 265 человек, предоставлено 306 услуг; в п. Ключевске - 23 выезда, принято 144 человека, предоставлено 188 услуг.
12. | Проведение разъяснительной работы с юридическими лицами – получателями муниципальных услуг по преимуществам получения услуг в электронном виде, через ГБУ СО «МФЦ» | специалисты, отвечающие за предоставление муниципальных услуг | постоянно | увеличение доли оказания муниципальных услуг юридическим лицам без обращения в органы, предоставляющие услуги, снижение коррупционной составляющей при предоставлении услуг | Осуществлялось взаимодействие отделов с заявителями - юридическими лицами в части разъяснения преимуществ предоставления муниципальных услуг в электронном виде и через ГБУ СО "МФЦ"
13. | Проведение мероприятий, направленных на работу с использованием «Платформы государственных сервисов», для оказания массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном формате на территории Березовского городского округа | органы администрации, отвечающие за предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг | постоянно | выполнение поручения Президента РФ от 10.10.2020 №Пр-1648 обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг; доступность оказания муниципальных услуг | Дополнительным соглашением №2 от 29.05.2023 к Соглашению об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) от 02.09.2021 №42 между Министерством цифрового развития и связи Свердловской области и администрацией Березовского городского округа утвержден перечень предоставляемых массовых социально значимых услуг, оказываемых через ПГС. Указанные услуги оказывались отделами через ПГС в рабочем режиме, замечаний нет
14. | Установление контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ социально значимых услуг | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | январь - февраль | выполнение показателя, установленного на 2023 год, в соответствии с распоряжением Губернатора 15.06.2022 № 120-РГ (п.п.3, п.2), ежеквартально формируется отчет о «Достижении показателя «Цифровая зрелость» | Протоколом заседания комиссии Березовского городского округа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг №1 от 14.03.2023 показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» Цифровой зрелости на 2023 установлен на уровне 18%. Указанная информация доведена до сведения отделов. Распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 №120-РГ показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» на 2023 год установлен на уровне 25%. Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2023 №292-РГ данный показатель на 2023 год установлен на уровне 40%. Отчеты о достижении показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» Цифровой зрелости ежеквартально предоставлялись в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области. За 2023 года показатель Цифровой зрелости составил 25,65%
15. | Обеспечение контроля за достижением контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ социально значимых услуг | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежеквартально | мониторинг выполнения контрольных показателей, принятие мер направленных на их достижение | Ежеквартально осуществлялся мониторинг выполнения контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронном виде. В целях достижения контрольных показателей проводились мероприятия по популяризации предоставления массовых социально значимых услуг через ЕПГУ посредством размещения информационных материалов на сайте, в социальных сетях, печатных изданиях и на информационных стендах)
16. | Актуализация правовых актов муниципальных образований в связи с переходом на разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | 2023 | Работа на базе новой платформы конструктор цифровых регламентов, | По состоянию на 29.12.2023 переход на разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в электронном виде в Свердловской области не осуществлен
16.1. | Обеспечение контроля за достижением контрольных показателей получения муниципальных услуг в электронной форме | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | 2023 | Обеспечение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, не менее 70% (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601) | За 12 месяцев 2023 года доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, составила 98,97%. За 12 месяцев 2022 года данный показатель составл 98,63%