## Отчет о реолизации 2022
Отчет о реализации плана мероприятий
по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг
в Березовском городском округе на 2022 год по состояни на 01.01.2023 года
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализа-ции | Ожидаемые результаты | Результаты и мероприятия проведенные
1 | Проведение заседаний комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг в Березовском городском округе | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | не реже 1 раза в квартал | организация работы по повышению доступности и качества оказания муниципальных услуг на территории Березовского городского округа | Проведено 3 заседания коммисси (протокол 1 от 17.03.2022 , № 2 от 26.04.2022, № 2-1 от 26.09.2022)
2 | Установление контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронной форме и через многофункциональные центры | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | январь, февраль | достижение контрольных показателей предоставления муниципальных услуг, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 | 1. Выполнение контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в 2022 году составило: предоставленных в электронном виде - 2 190 506 услуг, или 98,63 % от общего количества услуг ( согласно Указу Президента Российской Федерации № 601 доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна была составить не менее 70%) предоставленных через ГБУ СО «МФЦ» - 3 180 услуг из 13 677 услуг, или 23,25%
3 | Обеспечение контроля за достижением контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронной форме и через многофункциональные центры | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежеквартально | мониторинг выполнения контрольных показателей, принятие мер направленных на их достижение | Контроль достижением контрольных показателей предоставления муниципальных услуг в электронной форме и через многофункциональные центры осуществляется ежемесячно на основании отчетов о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг.
4 | Актуализация перечня муниципальных услуг, предоставляемых через ГБУ СО «Многофункциональный центр» в г.Березовском (далее - ГБУ СО «МФЦ») | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | постоянно | увеличение доступности и повышение качества оказания муниципальных услуг на территории Березовского городского округа, предоставляемых в ГБУ СО «МФЦ» | В 2022 году актуалаизация перечня не требовалась, наименования муниципальных услуг не менялись
5 | Заключение дополнительных соглашений с ГБУ СО «МФЦ» по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с изменениями в «Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Березовского городского округа в отделе ГБУ СО «МФЦ» | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | при изменении в Перечне | обеспечение выполнения контрольных показателей предоставления муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ» | В 2022 году заключено Дополнительное соглашение № 6 Об организации выездов в поселки г.Березовского мобильного офиса МФЦ от 12 января 2022
6 | Типизация административных регламентов предоставления муниципальных услуг на основании типовых административных регламентов, размещенных на официальном сайте «Административная реформа Свердловской области» | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов | январь –декабрь 2022 года | обеспечения процесса типизации муниципальных услуг | За 2022 год проведена типизация 23 административных регламентов массовых социально значимых услуг
|  | цму |  |  | Перераспределение земель и (или) земельных участков, расположенных на территории Березовского городского округа
|  | цму |  |  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий №823-1 от 03.08.2022
Установление (публичный) сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
|  | ЦМУ |  |  | Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации
|  | ЦМУ |  |  | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса № 1586-2 от 30.12.2022
|  | ЦМУ |  |  | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно (ГПЗУ) постановление № 1586-3 от 30.12.2022
|  | Архитектура |  |  | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме постановление № 1549 от 23.12.2022
|  | Архитектура |  |  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства постановление № 1593 от 30.12.2022
|  | Архитектура |  |  | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение постановление № 798 от 28.07.2022
|  | Архитектура |  |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территории постановление № 1593-2 от 30.12.2022
|  | Архитектура |  |  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительсва постановление № 1593-1 от 30.12.2022
|  | Архитектура |  |  | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ постановление №1217 от 25.10.2022
|  | социальный |  |  | Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой
|  | Жилищный отдел |  |  | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях постановление № 1044 от 26.09.2022
|  | Жилищный отдел |  |  | Предоставление жилого помещения по договору социального найма постановление № 1044-1 от 26.09.2022
|  | куи |  |  | Предоставление земельных участков, расположенных на территории Березовского городского округа, под строительство по результатам торгов
|  | куи |  |  | Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства постановление № 1597 от 30.12.2022
|  | куи |  |  | Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно постановление № 1597-1 от 30.12.2022
|  | куи |  |  | Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников на территории БГО постановление №1597-2 от 30.12.2022
|  | куи |  |  | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории БГО, аннулирование такого разрешения постановление № 1592 от 30.12.2022
|  | ЖКХ |  |  | Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом постановление №1595 от 30.12.2022
7 | Актуализация сведений в РГУ на основании принятых административных регламентов, а так же изменений в них, в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, утвержденного администрацией Березовского городского округа | специалисты, ответственные за разработку административных регламентов, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | постоянно | выполнение постановления Правительства Свердловской области от 19.01.2021 №17-ПП «О региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» | За 2022 год в системе РГУ приведено в соответствие с актуализированными АР сведения по 15 услугам . | 1. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории БГО 399 от 28.04.2022 2. Выдача градостроительных планов земельных участков Изм. 186 от 03.03.2022 3 . Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства № 396 от 07.05.2020 (Изм. 187-2 от 03.03.2022) 4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 426 от 19.05.2020 (Изм. 187 от 03.03.2022) 5. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в Березовском городском округе № 848 от 14.10.2020 (Изм. 187-3 от 03.03.2022 ) 6. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в Березовском городском округе № 863 от 19.10.2020 (Изм. 187-1 от 03.03.2022) 7. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по заявлениям физических и юридических лиц№ 773 от 23.08.2019 (Изм. 552 от 08.06.2022) 8. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации БГО, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) №828 от 16.08.2021 (Изм. 451 от 19.05.2022) 9. Зачисление в образовательную организацию БГО № 1055 от 18.12.2020 (Изм. 506 от 01.06.2022)
8 | Предоставление декларации о качестве размещаемых на Едином портале сведений о муниципальных услугах в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежемесячно | выполнение протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 21.08.2020 №17-ОП, обеспечение качества информации размещаемой на Едином портале сведений о муниципальных услугах | За 2022 год в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области предоставлено 12 отчетов "Декларация о качестве размещаемых на Едином портале сведений о муниципальных услугах предоставляется" в установленные сроки,
9 | Проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в части контроля показателей и мероприятий, направленных на снижение количества приостановленных услуг и отказов (отрицательных решений) в отношении заявителей | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг, отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | ежеквартально | достижение контрольных показателей предоставления муниципальных услуг, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 | В 2022 году в отношении заявителей (физических лиц (ФЛ), юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП)) отсутствуют решения о приостановлении по предоставлению муниципальных услуг. В 2022 году в отношении заявителей (ФЛ, ЮЛ и ИП) по результатам предоставления муниципальных услуг принято 3492 решения об отказе, или 0,16 % к общему количеству зарегистрированных обращений на получение муниципальных услуг. По сравнению с уровнем 2021 года общее количество решений об отказе увеличилось на 227,6 %.
10 | Составление графика проведения мероприятий, направленных на организацию предоставления муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ» в части услуг правления образования Березовского городского округа | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа, управление образования Березовского городского округа (совместно с ГБУ СО «МФЦ») | январь-февраль | достижение выполнения контрольных показателей предоставления муниципальных услуг через МФЦ в части услуг: зачисление в образовательное учреждение; предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях; предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации | В отношении услуги "Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях"; "Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации" - составлен график приема юр лиц через МФЦ. Установлен показатель - 150, фактически оказано услуг - 179. В отношении услуги: "Зачисление в образовательное учреждение" установлен показатель - 100 , фактически оказано 40 услуг. Установлен график приема заявлений по зачислению в 1 классы, в т.ч. в школу № 55.
11 | Разработка (актуализация), утверждение технологических схем по всем услугам, предоставляемым через ГБУ СО «МФЦ» для включения в соглашение с ГБУ СО «МФЦ» | специалисты, отвечающие за предоставление муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ», отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | при измене-нии административных регламен-тов | повышение качества оказания муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ» | Протоколом комиссии БГО по повышению качества предоставления услуг №2-1 от 26.09.2022 утверждена технологическая схема по муниципальной услуге "Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории БГО"
12 | Информирование получателей муниципальных услуг о сроках, порядке и ходе оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе о возможности их предоставления в ГБУ СО «МФЦ» и в электронном виде путем | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа, органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг | постоянно | популяризация предоставления муниципальных услуг | Направлены письма в отделы администрации и МКУ о популяризации предоставления муниципальных услуг через МФЦ и в электронном виде от 06.04.2022 № 01-18/399
13 | Размещения памяток для получателей муниципальных услуг в организациях, куда потенциальные заявители обращаются за получением сопутствующих услуг | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа |  | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ», в т.ч. через ЗАГС, органы социальной защиты населения, МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» и т.д. | Отделом экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 01.03.2022 в ЗАГС направлены памятки получения муниципальных услуг управления образования через портал ЕПГУ и в ГБУ СО "МФЦ", также памятки размещены в органе социальной защиты населения и МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций»
14 | Размещения информации о муниципальных услугах на электронных сервисах управлений, отделов, комитетов администрации Березовского городского округа, предоставляющих услуги, на официальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф) | органы администрации, отвечающие за предоставление муниципальных услуг |  | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ» | На стендах общеобразовательных организаций, в администрациях тер.отделов, управлений, комитетов администрации Березовского городского округа размещена информация о получении услуг через портал ЕПГУ и в ГБУ СО «МФЦ»
15 | Опубликования в печатных средствах массовой информации материалов о преимуществах получения муниципальной услуги в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ» |  | не реже двух раз в год | популяризация предоставления муниципальных услуг в электронном виде и в ГБУ СО «МФЦ | Отделом экономики и прогнозирования алминистрации Березовского городского округа размещена информации в газете "Березовский рабочий" от 11.03.2023
16 | Организация выездных приемов сотрудниками мобильного офиса ГБУ СО «МФЦ» совместно с МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» в поселки городского округа для оказания муниципальных услуг по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» совместно с ГБУ СО «МФЦ» | не реже 2 раз в год | повышение качества и доступности услуг по предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в поселках | За 2022 год Цетром субсидий и компенсаций организовано 8 выездов в поселки. 1 квартал 2022 г - 17.02.2022(Лосиный Ключевск), 22.02.2022 (Монетный, Кедровка) 2 квартал 2022 г. -21.06.2022(Лосиный Ключевск), 23.06.2022 (Монетный, Кедровка) 3 квартал 2022 г. -13.09.2022(Лосиный Ключевск), 15.09.2022 (Монетный, Кедровка) 4 квартал 2022 г. - 13.12.2022(Лосиный Ключевск), 15.12.2022 (Монетный, Кедровка)
17 | Организация выездов сотрудников мобильного офиса ГБУ СО «МФЦ» для проведения приемов в поселках городского округа по утвержденному графику. Анализ удовлетворенности населения качеством предоставления услуг на выездных приемах ГБУ СО «МФЦ» в поселках | территориальные отделы по поселкам Монетному, Лосиному, Ключевску, Кедровка, Сарапулка ГБУ СО «МФЦ» отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа | согласно утвержденному графику | обеспечение доступности и повышения качества предоставления услуг для граждан, проживающих в поселках | За 2022 составлено поквартально 4 графика выездов мобильного офиса МФЦ. в п. Монетный организовано 23 выезда МФЦ, обратились за получением услуг – 170 человек, предоставлено 208 услуг в п. Лосиный организовано 23 выезда МФЦ, обратились за получением услуг – 223 человека, предоставлено 223 услуги в п. Ключевск организовано 20 выезда МФЦ, обратились за получением услуг – 113 человек, предоставлено 143 услуги в п. Кедровка организовано 6 выездов МФЦ, обратились за получением услуг – 28 человек, предоставлено 34 услуги
18 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доступности для граждан наиболее востребованных населением муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ». Открытие дополнительного филиала ГБУ СО «МФЦ» по адресу г.Березовский, ул.Театральная, 6 | отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа совместно с ГБУ СО «МФЦ» | постоянно | обеспечение доступности оказания муниципальных услуг и повышения качества оказания услуг ГБУ СО «МФЦ» в г.Березовском | 11 марта 2022 по адресу г.Берёзовский, ул.Театральная 6 открылось второе отделение МФЦ на 10 окон
19 | Проведение разъяснительной работы с юридическими лицами – получателями муниципальных услуг по преимуществам получения услуг в электронном виде через ГБУ СО «МФЦ» | специалисты, отвечающие за предоставление муниципальных услуг | постоянно | увеличение доли оказания муниципальных услуг юридическим лицам без обращения в органы, предоставляющие услуги, снижение коррупционной составляющей при предоставлении услуг | Органами администрации, отвечающими за предоставление муниципальных услуг, при консультировании заявителей проводится разъяснительная работа по преимуществам получения услуг в электронном виде и через ГБУ СО «МФЦ».
20 | Проведение мероприятий, направленных на работу с использованием «Платформы государственных сервисов», для оказания массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном формате на территории Березовского городского округа | органы администрации, отвечающие за предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг | постоянно | выполнение поручения Президента РФ от 10.10.2020 №Пр-1648 обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг; доступность оказания муниципальных услуг | Из утвержденного Перечня востребованных социально значимых региональных и муниципальных услуг на территории Березовского городского округа в качестве «социально-значимых» определены 23 муниципальные услуги. В 2022 году из 5726 заявлений полученных по социально-значимым услугам, через портал ЕПГУ оказано 793 услуги. Настроена работа платформы ПГС структурным подразделениям администрации, отвечающим за предоставление МСЗУ.