Форма 1

Отчет

О реализации комплексной программы Березовского городского округа

повышения качества жизни населения Березовского городского округа

на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» за 2015 год

| № строки | Финансирования программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план |  | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2234687,74 | 2026116,91 | 90,67 | 965257,35 | 782531,74 | 81,07 | 92190,50 | 88908,11 | 96,44 | 1073386,89 | 1050903,06 | 97,91 | 103853,0 |  | 103774,0 | 99,92 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 579054,70 | 430900,27 | 74,41 | 264630,0 | 121558,03 | 45,94 | 51751,0 | 51751,00 | 100,0 | 262673,70 | 257591,24 | 98,07 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1655633,04 | 1595216,64 | 96,35 | 700627,35 | 660973,71 | 94,34 | 40439,50 | 37157,11 | 91,88 | 810713,19 | 793311,82 | 97,85 | 103853,0 |  | 103774,0 | 99,92 |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2675,51 | 2641,89 | 98,74 | 293,4 | 293,02 | 99,87 |  |  |  | 2382,11 | 2348,87 | 98,60 |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2675,51 | 2641,89 | 98,74 | 293,4 | 293,02 | 99,87 |  |  |  | 2382,11 | 2348,87 | 98,60 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1414783,43 | 1369236,19 | 96,78 | 655589,88 | 618761,15 | 94,38 | 55811,70 | 55811,70 | 100,0 | 703331,85 | 694663,34 | 98,77 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332929,13 | 332871,6 | 99,98 | 118496,23 | 118496,23 | 100,0 | 51751,0 | 51751,0 | 100,0 | 162681,9 | 162624,37 | 99,96 |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1081854,30 | 1036364,59 | 95,8 | 537093,65 | 500264,92 | 93,14 | 4060,70 | 4060,70 | 100,0 | 540649,95 | 532038,97 | 98,41 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 788959,60 | 630568,78 | 79,92 | 299479,87 | 155804,09 | 52,02 | 36378,80 | 33096,41 | 90,98 | 350226,93 | 338794,28 | 96,74 | 102874,0 |  | 102874,0 | 100,0 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246125,57 | 98028,67 | 39,83 | 146133,77 | 3061,80 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 99991,80 | 94966,87 | 94,97 |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542834,03 | 532540,11 | 98,10 | 153346,10 | 152742,29 | 99,61 | 36378,80 | 33096,41 | 90,98 | 250235,13 | 243827,41 | 97,44 | 102874,0 |  | 102874,0 | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28269,20 | 23670,05 | 83,73 | 9894,20 | 7673,48 | 77,56 |  |  |  | 17446,0 | 15096,57 | 86,53 | 929,0 |  | 900,0 | 96,88 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28269,20 | 23670,05 | 83,73 | 9894,20 | 7673,48 | 77,56 |  |  |  | 17446,0 | 15096,57 | 86,53 |  | 929,0 | 900,0 | 96,88 |