Форма 1

Отчет

О реализации комплексной программы Березовского городского округа

повышения качества жизни населения Березовского городского округа

на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» за 2016 год

| № строки | Финансирования программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план |  | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2363921,53 | 2043987,83 | 86,47 | 44480,41 | 32574,88 | 73,23 | 1242432,56 | 1025057,25 | 82,50 | 918199,56 | 827546,70 | 90,13 | 158809,00 |  | 158809,00 | 100,00 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 413089,99 | 159429,03 | 38,59 | 0 | 0 | 0 | 297911,51 | 95314,82 | 31,99 | 115178,48 | 64114,21 | 55,67 | 0 |  | 0 | 0,0 |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1950831,54 | 1884558,80 | 96,60 | 44480,41 | 32574,88 | 73,23 | 944521,05 | 929742,43 | 98,44 | 803021,08 | 763432,49 | 95,07 | 158809,0 |  | 158809,0 | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2505,61 | 2303,86 | 91,95 |  |  |  | 287,80 | 287,80 | 99,83 | 2217,81 | 2016,56 | 90,93 |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2505,61 | 2303,86 | 91,95 |  |  |  | 287,80 | 287,80 | 99,83 | 2217,81 | 2016,56 | 90,93 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1206651,18 | 1161284,88 | 96,24 | 1198,11 | 1198,11 | 100,0 | 690090,83 | 681354,57 | 98,73 | 515362,24 | 478732,20 | 92,89 | 0 |  | 0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1203651,18 | 1158284,88 | 96,23 | 1198,11 | 1198,11 | 100,0 | 690090,83 | 681354,57 | 98,73 | 512362,24 | 475732,20 | 92,85 | 0 |  | 0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1120152,56 | 846379,52 | 75,56 | 43282,30 | 31376,77 | 72,49 | 540895,41 | 332256,86 | 61,43 | 378094,85 | 324865,89 | 85,92 | 157880,0 |  | 157880,0 | 100,0 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410089,99 | 156429,03 | 38,15 | 0 | 0 | 0 | 297911,51 | 95314,82 | 31,99 | 112178,48 | 61114,21 | 54,48 |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 710062,57 | 689950,49 | 97,17 | 43282,30 | 31376,77 | 72,49 | 242983,90 | 236942,04 | 97,51 | 265916,37 | 263751,68 | 99,19 | 157880,0 |  | 157880,0 | 100,0 |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34612,18 | 34019,57 | 98,29 | 0 | 0 | 0,0 | 11158,52 | 11158,52 | 100,0 | 22524,66 | 21932,05 | 97,37 | 929,0 |  | 929,0 | 100,0 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34612,18 | 34019,57 | 98,29 | 0 | 0 | 0,0 | 11158,52 | 11158,52 | 100,0 | 22524,66 | 21932,05 | 97,37 |  | 929,0 | 929,0 | 100,0 |