ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе
до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процент выполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1. 1
 | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. 2
 | Цель 1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги по оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное время |
| 1. 3
 | Задача 1.1. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 61,5 | 58,1 | 94,4 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 86,8 | 90,4 | 104 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 55 | 48,8 | 88,7 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 25 | 36,8 | 147,2 |
|  | Задача 1.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество официальных спортивных мероприятий | единица | 105 | 45 | 42,8 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | 205 | 94 | 45,8 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек | 2000 | 3711 | 185,5 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек | 34000 | 11292 | 33,2 |  |
|  | ***Целевой показатель 5***Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица | 23 | 699 | 3039,1 | Показатель в МП будет скорректирован, исходя из фактических результатов |
|  | Задача 1.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица | 2 | 0 | 0 | Отсутствие таких конкурсов |
|  | Задача 1.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 1.5. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент | 53 | 38,4 | 72,4 |  |
|  | Задача 1.6. Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |
|  | ***Целевой показатель 1***Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент | 59,8 | 59,8 | 100 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица | 1 | 0 | 0 | По итогам 1 квартала 2024 года, новых спортивных площадок построено не было. Данные по итогам 1-ФК за 2023 год |
|  | Задача 1.7. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент | 75,6 | 29,5 | 39 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 27 | 25,5 | 94,4 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент | 39 | 54,1 | 138,7 |  |
|  | Задача 1.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент | 100 | 118 | 118 | Средний уровень ЗП равен 67 187,08 руб. Обусловлено выплатой отпускных за июнь-июль |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент | 53 | 77,7 | 146,6 |  |
|  | Задача 1.9. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент | 29 | 50 | 172,4 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент | 43 | 40 | 93 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент | 57 | 60 | 105,2 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент | 57 | 40 | 70,1 |  |
|  | Задача 1.10. Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услуга оздоровления в летнее каникулярное время |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица | 350 | 410 | 117,1 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица | 4 | 4 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»** |
|  | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|  | Задача 2.1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» |
|  | Целевой показатель 1Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 |  |