ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе   
до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | | | Единица  измерения | | Значение  целевого  показателя | | | Процент выполнения | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | | факт |
| 1. 1 | | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | |
| 1. 2 | | Цель 1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги по оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное время | | | | | | | | | |
| 1. 3 | | Задача 1.1. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | | 61,5 | | 58,1 | | 94,4 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | | 86,8 | | 90,4 | | 104 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | | 55 | | 48,8 | | 88,7 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | | 25 | | 36,8 | | 147,2 |
|  | | Задача 1.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество официальных спортивных мероприятий | единица | | 105 | | 45 | | 42,8 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | | 205 | | 94 | | 45,8 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек | | 2000 | | 3711 | | 185,5 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек | | 34000 | | 11292 | | 33,2 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 5***  Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица | | 23 | | 699 | | 3039,1 | Показатель в МП будет скорректирован, исходя из фактических результатов | |
|  | | Задача 1.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица | | 2 | | 0 | | 0 | Отсутствие таких конкурсов | |
|  | | Задача 1.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | | Задача 1.5. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент | | 53 | | 38,4 | | 72,4 |  | |
|  | | Задача 1.6. Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент | | 59,8 | | 59,8 | | 100 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица | | 1 | | 0 | | 0 | По итогам 1 квартала 2024 года, новых спортивных площадок построено не было. Данные по итогам 1-ФК за 2023 год | |
|  | | Задача 1.7. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта | процент | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент | | 75,6 | | 29,5 | | 39 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | | 27 | | 25,5 | | 94,4 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент | | 39 | | 54,1 | | 138,7 |  | |
|  | | Задача 1.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент | | 100 | | 118 | | 118 | Средний уровень ЗП равен 67 187,08 руб. Обусловлено выплатой отпускных за июнь-июль | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент | | 53 | | 77,7 | | 146,6 |  | |
|  | | Задача 1.9. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент | | 29 | | 50 | | 172,4 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент | | 43 | | 40 | | 93 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент | | 57 | | 60 | | 105,2 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент | | 57 | | 40 | | 70,1 |  | |
|  | | Задача 1.10. Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услуга оздоровления в летнее каникулярное время | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица | | 350 | | 410 | | 117,1 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица | | 4 | | 4 | | 100 |  | |
|  | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»** | | | | | | | | | |
|  | | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | |
|  | | Задача 2.1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 1  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | | 100 | | 100 | | 100 |  | |