ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе 
до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 месяцев 2024 года

| № № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| - 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | Цель 1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги по оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | Задача 1.1. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент |  | 61,5 |  | 61,6 |  | 100,2 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент |  | 86,8 |  | 92,4 |  | 106,4 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент |  | 55 |  | 55,2 |  | 100,3 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент |  | 25 |  | 25,3 |  | 101,2 |  |  |
|  |  | Задача 1.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество официальных спортивных мероприятий | единица |  | 105 |  | 54 |  | 51,4 | Производилась отмена мероприятий организаторами в связи с одновременным проведением областных соревнований у заявителей (организаторов) |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица |  | 205 |  | 247 |  | 120,5 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек |  | 5000 |  | 9184 |  | 183,7 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек |  | 45000 |  | 38182 |  | 84,8 | Недостижение показателя связано с отменой некоторых мероприятий по инициативе орг-ов |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица |  | 800 |  | 845 |  | 105,7 |  |  |
|  |  | Задача 1.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица |  | 1 |  | 0 |  | 0 | В связи отсутствием заявок на участие в конкурсе |  |
|  |  | Задача 1.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 1.5. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент |  | 53 |  | 66,8 |  | 126 | Общее количество принявших участие – 1315 человек, из них выполнили норматив на знак 878 человек |  |
|  |  | Задача 1.6. Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент |  | 59,8 |  | 60,6 |  | 101,3 | Согласно отчету 1-ФК за 2024 год, количество спортивных сооружений составляет 255 единиц. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Не прошли областной конкурсный отбора на получение субсидий на возведение новых площадок |  |
|  |  | Задача 1.7. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта | процент |  | 100 |  | 66,6 |  | 66,6 | С января 2024 года было создано еще одно учреждение спортивной направленности БМАУ «ЦРС». Деятельность по спортивной подготовке в 2024 году не осуществляло |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент |  | 75,6 |  | 63,9 |  | 84,5 | В БМАУ СОК «Лидер» только 7 видов спорта из 13 переведены на программу спортивной подготовки. |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент |  | 27 |  | 35,9 |  | 133 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент |  | 50 |  | 28,5 |  | 57 | В БМАУ СОК «Лидер» только 465 человек из общего числа воспитанников, занимаются по системе спортивной подготовки. |  |
|  |  | Задача 1.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент |  | 80 |  | 60 |  | 75 | Всего 48 с высшим образованием всего 80 |  |
|  |  | Задача 1.9. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент |  | 50 |  | 60 |  | 120 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент |  | 43 |  | 50 |  | 116,3 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент |  | 60 |  | 60 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент |  | 57 |  | 40 |  | 70,1 | В БМАУ СОК «Лидер» только на 2 объектах из 8 установлена система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС |  |
|  |  | Задача 1.10. Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услуга оздоровления в летнее каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица |  | 410 |  | 410 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица |  | 4 |  | 4 |  | 100 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2.1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент |  | 100 |  | 92,5 |  | 92,5 |  |  |

Начальник управления физической культуры и спорта

Березовского муниципального округа                                                   А.В. Шумаков