ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе
до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ строки | Цели, задачи ицелевые показатели | Единицаизмерения | Значениецелевогопоказателя | Процент выполнения | Причиныотклоненияот плановогозначения |
| план | факт |
| 1. 1
 | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. 2
 | Цель 1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги по оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное время |
| 1. 3
 | Задача 1.1. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 61,5 | 61,6 | 100,2 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 86,8 | 92,4 | 106,4 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 55 | 55,2 | 100,3 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 25 | 25,3 | 101,2 |
|  | Задача 1.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество официальных спортивных мероприятий | единица | 105 | 54 | 51,4 | Производилась отмена мероприятий организаторами в связи с одновременным проведением областных соревнований у заявителей (организаторов) |
|  | ***Целевой показатель 2***Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | 205 | 247 | 120,5 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек | 5000 | 9184 | 183,7 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек | 45000 | 38182 | 84,8 | Недостижение показателя связано с отменой некоторых мероприятий по инициативе орг-ов |
|  | ***Целевой показатель 5***Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица | 800 | 845 | 105,7 |  |
|  | Задача 1.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица | 1 | 0 | 0 | В связи отсутствием заявок на участие в конкурсе  |
|  | Задача 1.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 1.5. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент | 53 | 66,8 | 126 | Общее количество принявших участие – 1315 человек, из них выполнили норматив на знак 878 человек |
|  | Задача 1.6. Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |
|  | ***Целевой показатель 1***Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент | 59,8 | 60,6 | 101,3 | Согласно отчету 1-ФК за 2024 год, количество спортивных сооружений составляет 255 единиц. |
|  | ***Целевой показатель 2***Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица | 1 | 0 | 0 | Не прошли областной конкурсный отбора на получение субсидий на возведение новых площадок |
|  | Задача 1.7. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта | процент | 100 | 66,6 | 66,6 | С января 2024 года было создано еще одно учреждение спортивной направленности БМАУ «ЦРС». Деятельность по спортивной подготовке в 2024 году не осуществляло |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент | 75,6 | 63,9  | 84,5 | В БМАУ СОК «Лидер» только 7 видов спорта из 13 переведены на программу спортивной подготовки.  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 27 | 35,9 | 133 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент | 50 | 28,5 | 57 | В БМАУ СОК «Лидер» только 465 человек из общего числа воспитанников, занимаются по системе спортивной подготовки. |
|  | Задача 1.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа |
|  | ***Целевой показатель 1***Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент | 80 | 60 | 75 | Всего 48 с высшим образованием всего 80 |
|  | Задача 1.9. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |
|  | ***Целевой показатель 1***Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент | 50 | 60 | 120 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент | 43 | 50 | 116,3 |  |
|  | ***Целевой показатель 3***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент | 60 | 60 | 100 |  |
|  | ***Целевой показатель 4***Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент | 57 | 40 | 70,1 | В БМАУ СОК «Лидер» только на 2 объектах из 8 установлена система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС  |
|  | Задача 1.10. Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услуга оздоровления в летнее каникулярное время |
|  | ***Целевой показатель 1***Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица | 410 | 410 | 100 |  |
|  | ***Целевой показатель 2***Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица | 4 | 4 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»** |
|  | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|  | Задача 2.1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» |
|  | Целевой показатель 1Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 92,5 | 92,5 |  |

Начальник управления физической культуры и спорта

Березовского муниципального округа А.В. Шумаков