ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе   
до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | | | Единица  измерения | | Значение  целевого  показателя | | | Процент выполнения | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | | факт |
| 1. 1 | | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | |
| 1. 2 | | Цель 1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений, оказание услуги по оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное время | | | | | | | | | |
| 1. 3 | | Задача 1.1. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | | 61,5 | | 61,6 | | 100,2 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | | 86,8 | | 92,4 | | 106,4 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | | 55 | | 55,2 | | 100,3 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | | 25 | | 25,3 | | 101,2 |
|  | | Задача 1.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество официальных спортивных мероприятий | единица | | 105 | | 54 | | 51,4 | Производилась отмена мероприятий организаторами в связи с одновременным проведением областных соревнований у заявителей (организаторов) | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | | 205 | | 247 | | 120,5 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек | | 5000 | | 9184 | | 183,7 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек | | 45000 | | 38182 | | 84,8 | Недостижение показателя связано с отменой некоторых мероприятий по инициативе орг-ов | |
|  | | ***Целевой показатель 5***  Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица | | 800 | | 845 | | 105,7 |  | |
|  | | Задача 1.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица | | 1 | | 0 | | 0 | В связи отсутствием заявок на участие в конкурсе | |
|  | | Задача 1.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | | Задача 1.5. Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент | | 53 | | 66,8 | | 126 | Общее количество принявших участие – 1315 человек, из них выполнили норматив на знак 878 человек | |
|  | | Задача 1.6. Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент | | 59,8 | | 60,6 | | 101,3 | Согласно отчету 1-ФК за 2024 год, количество спортивных сооружений составляет 255 единиц. | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица | | 1 | | 0 | | 0 | Не прошли областной конкурсный отбора на получение субсидий на возведение новых площадок | |
|  | | Задача 1.7. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и развития направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта | процент | | 100 | | 66,6 | | 66,6 | С января 2024 года было создано еще одно учреждение спортивной направленности БМАУ «ЦРС». Деятельность по спортивной подготовке в 2024 году не осуществляло | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент | | 75,6 | | 63,9 | | 84,5 | В БМАУ СОК «Лидер» только 7 видов спорта из 13 переведены на программу спортивной подготовки. | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | | 27 | | 35,9 | | 133 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент | | 50 | | 28,5 | | 57 | В БМАУ СОК «Лидер» только 465 человек из общего числа воспитанников, занимаются по системе спортивной подготовки. | |
|  | | Задача 1.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент | | 80 | | 60 | | 75 | Всего 48 с высшим образованием всего 80 | |
|  | | Задача 1.9. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент | | 50 | | 60 | | 120 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент | | 43 | | 50 | | 116,3 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 3***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент | | 60 | | 60 | | 100 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 4***  Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент | | 57 | | 40 | | 70,1 | В БМАУ СОК «Лидер» только на 2 объектах из 8 установлена система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС | |
|  | | Задача 1.10. Увеличение количества детей и подростков Березовского городского округа, которым оказана услуга оздоровления в летнее каникулярное время | | | | | | | | | |
|  | | ***Целевой показатель 1***  Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица | | 410 | | 410 | | 100 |  | |
|  | | ***Целевой показатель 2***  Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица | | 4 | | 4 | | 100 |  | |
|  | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года»** | | | | | | | | | |
|  | | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | |
|  | | Задача 2.1.Обеспечение эффективной деятельности управления физической культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе до 2029 года» | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 1  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | | 100 | | 92,5 | | 92,5 |  | |

Начальник управления физической культуры и спорта

Березовского муниципального округа А.В. Шумаков