к Порядку

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 9 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N сстроки |  Цели, задачи и  целевые показатели  |  Единица измерения |  Значение  целевого показателя |  Процент выполнения |  Причины  отклонения от планового значения  |
| план | факт  |
|  1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
| 22 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| 3 | Задача 1.1: Повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 4 | Целевой показатель 1:Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 14 | 12 | 85,7 | - |
| 5 | Целевой показатель 2:Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 14 | 12 | 85,7 | - |
| 6 | Целевой показатель 3Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 14 | 12 | 85,7 | - |
| 7 | Целевой показатель 4Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Задача 1.2: Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |
| 9 | Целевой показатель 1Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  | проценты | 7,8 | 7,7 | 99 | - |
| 10 | Целевой показатель 2Уровень удовлетворенности населения городского округа качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | проценты | 70 | 62 | 88,6 |  |
| 11 | Целевой показатель 3Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | проценты |  28,2 | 25 | 89 | - |
| 12 | Задача 1.3: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| 13 | Целевой показатель 1Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 45 | 45 | 100 | - |
| 14 | Задача 1.4: Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |
| 15 | Целевой показатель1Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | проценты |  1,3  | 1,3 | 100 |  |
| 16 | Задача 1.5: Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
| 17 | Целевой показатель 1Число грантов для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического и циркового искусства | единицы | 4 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 18 | Задача 1.6: Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |
| 19 | Целевой показатель 1Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | мероприятие | 5 | 5 | 100 |  |
| 20 | Целевой показатель 2Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | проценты |  75 | 73 | 98 | - |
| 21 | Задача 1.7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры |
| 22 | Целевой показатель 1:Снижение потребления энергоресурсов в учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 3 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 23 | Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
| 24 | Цель 2 :Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |
| 25 | Задача 2.1: Развитие системы дополнительного образования детей |
| 26 | Целевой показатель 1:Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | проценты |  28,2 | 30 | 106,4 |  |
| 27 | Целевой показатель 2Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа | проценты | 12,9 | 13 | 103,9 |  |
| 28 | Целевой показатель 3Количество лицензированных программ дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа - творческой направленности | единицы | 5 | 4 | 80 |  |
| 29 | Целевой показатель 4Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | проценты | 32,5 | 32,5 | 100 |  |
| 30 | Задача 2.2: Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
| 31 | Целевой показатель 18Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | проценты | 75 | 75 | 100 |  |
| 32 | Задача 2.3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений дополнительного образования детей |
| 33 | Целевой показатель 1Снижение потребления энергоресурсов в учреждениях дополнительного образования детей (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 3 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 34 | Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта" |
| 35 | Цель 3:Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |
| 36 | Задача 3.1: Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |
| 37 | Целевой показатель 1Обеспеченность спортивными залами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 49 | 49 | 100 |  |
| 38 | Целевой показатель 2Обеспеченность плавательными бассейнами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 14 | 9 | 64 |  |
| 39 | Целевой показатель 2Обеспеченность плоскостными сооружениями (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) | проценты | 81 | 81 | 100 |  |
| 40 | Задача 3.2: Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |
| 41 | Целевой показатель 1Обеспечение физкультурными кадрами | человек | 85 | 86 | 100 |  |
| 42 | Задача 3.3: Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 43 | Целевой показатель 1Удельный вес населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Березовского городского округа) | проценты | 30 | 27,2 | 91 |  |
| 44 | Целевой показатель 2Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 210 | 154 | 73,3 |  |
| 45 | Целевой показатель 3Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | человек | 29000 | 36041 | 124 |  |
| 46 | Целевой показатель 4Количество спортсменов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, ставшие победителями и призерами областных, Российских и международных соревнований | человек | 130 | 146 | 112 |  |
| 47 | Задача 3.4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений физической культуры и спорта |
| 48 | Целевой показатель 28Снижение потребления энергоресурсов в учреждениях физической культуры и спорта (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 3 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 49 | Подпрограмма 4 "Молодежь -наше будущее" |
| 50 | Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития России, Свердловской области Березовского городского округа.  |
| 51 | Задача 4.1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |
| 52 | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности молодежных объединений, движений и различных форм общественного самоуправления | проценты | 30 | 25 | 83 |  |
| 53 | Целевой показатель 2Количество молодежных инициатив (проектов), реализуемых в городском округе | единиц | 4 | 3 | 75 |  |
| 54 | Задача 4.2: Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |
| 55 | Целевой показатель 1:Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 7 | 5 | 71,4 |  |
| 56 | Задача 4.3: Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |
| 57 | Целевой показатель 1Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа | человек | 40 | 40 | 100 |  |
| 58 | Задача 4.4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи |
| 59 | Целевой показатель 1Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, (круглые столы, форумы, ток-шоу, семинары – практикумы, организационно – деятельностные игры, интеллектуальные ротаторы и т.п.) | человек | 1300 | 1100 | 84,6 |  |
| 60 | Целевой показатель 2Количество граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса | проценты | 13,5 | 11 | 81,4 |  |
| 61 | Целевой показатель 3Доля граждан возрасте от 14 до 30 лет, граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 35 | 283 | 80 |  |
| 62 | Целевой показатель 4Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | человек | 289 | 298 | 103 |  |
| 63 | Задача 4.5Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на уважении к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, повышение престижа военной службы |
| 64 | Целевой показатель 1Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности | проценты | 13 | 2,3 | 17,6 | Отсутствие финансирования |
| 65 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» |
| 66 | Цель 5:Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| 67 | Задача 5.1Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» |
| 68 | Целевой показатель 1Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  |