# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# ________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года»

# Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2018 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  |  | тыс. человек |  | 191,4 |  |  | 190,9 |  |  | 99,9 |  |
| 5 | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  |  | единиц |  | 2,4 |  |  | 2,55 |  |  | 106,25 |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  |  | количество точек доступа |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 100 |  |
| 7 | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей |  |  | единиц |  | 128 |  |  | 72,15 |  |  | 56,4 | В сравнении с 2017 годом увеличение экземпляров новых поступлений в библиотеки составило 29,10%, однако данное количество поступлений не обеспечивает исполнение плановых значений, установленных областной программой. |
| 8 | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  |  | единиц |  | 4,6 |  |  | 4,84 |  |  | 105,2 |  |
| 9 | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 7 Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | проценты |  | 6,9 |  |  | 9,9 |  |  | 143,5 | Увеличение записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области связано с увеличением количества экземпляров новых поступлений в фонды (вся поступившая литература вносится в данный каталог) |
| 12 | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  |  | проценты |  | 10,7 |  |  | 7,7 |  |  | 72 | Выросло общее количество экземпляров новых поступлений фонда, однако количество электронных изданий в 2018 году увеличилось незначительно (0,28 тыс. экз. в 2017 году и 0,41 тыс. экз. – 2018 году). Расчет: 0,41 тыс. экз/ 5,39 тыс. экз *100 =7,7% |
| 13 | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 11: Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом), |  |  | проценты |  | 9,8 |  |  | 9,9 |  |  | 101 |  |
| 15 | Целевой показатель 12: Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | проценты |  | 9,8 |  |  | 9,9 |  |  | 101 |  |
| 16 | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  |  | проценты |  | 56,4 |  |  | 50 |  |  | 88,65 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. На сегодняшний день, не все приоритетные объекты в полной мере доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения. Мероприятия по их оснащению осуществляются в соответствие с паспортами доступности, составленных на каждое учреждение. |
| 18 | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  |  | проценты |  | 3,5 |  |  | 2,6 |  |  | 74,3 | По итогам 2018 года платные услуги оказывали три учреждения: ДК «Современник», Дворец молодежи, БМБУК «Дирекция городских праздников». В связи с тем, что концертный зал ДК «Современник» начал функционировать только в третьем квартале 2018 года, плановое значение 3,5 процентов не достигнуто. |
| 19 | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | проценты |  | 8,2 |  |  | 8,2 |  |  | 100 |  |
| 20 | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  |  | проценты |  | 64,2 |  |  | 86,8 |  |  | 135,21 | Увеличилось количество проводимых мероприятий и охват населения за счет проведения массовых мероприятий (в т.ч. юбилейный день города) |
| 21 | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  |  | посещений на 1000 человек населения |  | 2700 |  |  | 3169 |  |  | 117,4 | Увеличилось количество проводимых мероприятий и охват населения за счет проведения массовых мероприятий (в т.ч. юбилейный день города) |
| 22 | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  |  | проценты |  | 86 |  |  | 85,7 |  |  | 99,6 |  |
| 23 | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет |  |  | проценты |  | 42,5 |  |  | 44,5 |  |  | 104,71 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. Расчет данного показателя осуществляется исходя из количества детей, занимающихся в клубных формированиях и количества посещений детьми культурно-досуговых учреждений, в том числе проводимых мероприятий. По итогам 2018 года наблюдается увеличение количества участников клубных формирований, а также наблюдается увеличение количества мероприятий, участие в которых приняли дети до 18 лет |
| 24 | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный (образцовый)" |  |  | проценты |  | 7 |  |  | 6,1 |  |  | 87,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. Коллектив «Золотой каблучок», занимающийся на базе БМБУК «ГКДЦ», имеет звание «Народный», но не является коллективом учреждения, в связи с чем данный коллектив в 2018 году был исключен из статистической отчетности (форма 7 НК). |
| 25 | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  |  | проценты |  | 6,5 |  |  | 5,9 |  |  | 90,8 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В 2018 году количество негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, не изменилось, однако плановое значение в 2018 году выросло в соответствии с обл. Осуществить прогноз роста/сокращения количества негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры не является возможным. |
| 26 | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  |  | единиц |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | Денежные средства были перенаправлены на проведение юбилейных мероприятий. Конкурс на предоставление грантов был проведен в рамках 4 подпрограммы «Молодежь – наше будущее», в том числе с привлечением средств областного бюджета. |
| 27 | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 28 | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  |  | единиц |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 100 |  |
| 29 | Целевой показатель 13 Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности людей и зданий, от их общего количества |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 69,2 |  |  | 69,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В июне 2018 года составлены новые паспорта безопасности объектов культуры, исполнение необходимых требований по паспортам предполагает достижение 100% обеспеченности учреждений культуры в течение трех лет со дня подписания паспорта, то есть до 2021 года. |
| 30 | Целевой показатель 14 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  |  | проценты |  | 90 |  |  | 90,4 |  |  | 100,5 |  |
| 31 | Целевой показатель 15 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. |  |  | проценты |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |
| 32 | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  |  | проценты |  | 68 |  |  | 62 |  |  | 91,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. Здание Досугового отдела п. Ключевска - филиала БМБУК «ГКДЦ» является аварийным. В двух структурных подразделениях БМБУК «Радуга-Центр» проводятся ремонтные работы. В 2018 году планировалось открыть клуб «Гранат» БМБУК «Радуга-Центр», однако, в связи с неисполнением подрядной организацией муниципального контракта, завершение работ по ремонту клуба перенесено на 2019 год. |
| 34 | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  |  | проценты |  | 75 |  |  | 25 |  |  | 33,3 | Предписания надзорных органов, были составлены и выписаны в 2018, однако срок исполнения установленных в предписании требований исполнение приходится на первое полугодие 2019 года. |
| 35 | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | проценты |  | 2,6 |  |  | 2,7 |  |  | 103,8 |  |
| 37 | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  |  | проценты |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  | 100 | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.12.2018 |
| 38 | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  |  | проценты |  | 100 |  |  | 101,62 |  |  | 101,62 |  |
| 40 | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  |  | человек |  | 150 |  |  | 142,8 |  |  | 94,9 | Сокращение среднесписочной численности связано с переводом сотрудников учреждений культуры на одну ставку (вместо 0,5 и 1,5 ставок) |
| 41 | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры |  |  | проценты |  | 19,5 |  |  | - |  |  | - | исключен |
| 42 | Целевой показатель 4 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию |  |  | проценты |  | 25 |  |  | 27,1 |  |  | 108,4 |  |
| 43 | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 1 Количество проведенных мероприятий патриотической направленности |  | мероприятие |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 100 |  |
| 45 | Целевой показатель 2 Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения |  | проценты |  |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 97,5 | Доля объектов культурного значения, находящихся в удовлетворительном состоянии в 2018 году не изменилась, однако плановое значение в 2018 году выросло. На сегодняшний день, не представляется возможным прогнозирование ремонтных работ объектов культурного наследия, ввиду того, что управление культуры и спорта ведет только реестр таких объектов |
| 46 | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в БГО |  | проценты |  |  | 85,7 |  |  | 85,7 |  |  | 100 |  |
| 47 | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия |  | тыс. человек |  |  | 2,0 |  |  | 2,2 |  |  | 110 | В 2018 году основными мероприятиями в рамках данного направления стали: Масленица, Сабантуй, День единства наций, которые собрали достаточно большое количество участников |
| 48 | Целевой показатель 5 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет |  | проценты |  |  | 41 |  |  | 50,5 |  |  | 123,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В 2018 году основными мероприятиями в рамках данного направления стали: Масленица, Сабантуй, День единства наций, которые собрали достаточно большое количество участников |
| 49 | Целевой показатель 6 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  | количество источников |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 50 | В 2018 году был создан официальный сайт БМАУК «Дирекция городских праздников», позволяющий получить информацию об отечественной культуре |
| 50 | Целевой показатель 8 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма |  | проценты |  |  | 15 |  |  | 15,8 |  |  | 105,34 |  |
| 51 | Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 2 |  |  | 2,3 |  |  | 115 | Данный показатель включен в муниципальную программу в сентябре 2018 года. В плане стоит областное значение. В связи с этим, фактическое значение не совпадает с плановым, отследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 50 | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  |  | проценты |  |  | 56,4 |  | 75 |  |  | 133 |  |
| 54 | Целевой показатель 2 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в школах искусств в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) |  |  | проценты |  |  | 10 |  | 13,1 |  |  | 131 | В показателе учитываются как отдельны учащиеся, так и все участники коллективов, а не как одна единица коллектива, ставшие лауреатами международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры |
| 55 | Целевой показатель 3 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |  |  | проценты |  |  | 14 |  | 14,65 |  |  | 105 | В 2017 году поступило 14,6% от общего количества выпускников |
| 56 | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  |  | проценты |  |  | 8 |  | 9,31 |  |  | 116,38 | Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в 2018 году было проведено 136 мероприятий участие в которых приняли более 1500 учащихся |
| 57 | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возраст ной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  |  | проценты |  |  | 12 |  | 19,4 |  |  | 162 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. |
| 58 | Целевой показатель 6 Количество лицензированных программ дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению культуры и спорта Березовского городского округа - творческой направленности |  |  | единицы |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 100 |  |
| 59 | Целевой показатель 7 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  | проценты |  |  | 34 |  | 25,8 |  |  | 75,9 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. В 2018 году дополнительных ставок в учреждения дополнительного образования не выделялось, сокращение текущих сотрудников не осуществлялось. |
| 60 | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) |  |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 62 | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 100 |  |
| 63 |  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой показатель 1 Обеспеченность спортивными залами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) |  |  | проценты |  |  | 50 |  | 49 |  |  | 98 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. |
| 67 | Целевой показатель 2 Обеспеченность плавательными бассейнами (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) |  |  | проценты |  |  | 17 |  | 14 |  |  | 82,4 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой |
| 68 | Целевой показатель 3 Обеспеченность плоскостными сооружениями (в процентах от нормативной потребности субъектов РФ) |  |  | проценты |  |  | 82,5 |  | 81 |  |  | 98,2 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой |
| 69 | Целевой показатель 4 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта |  |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 100 |  |
| 70 | Целевой показатель 5 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  | проценты |  |  | 36,8 |  | 59,06 |  |  | 160,5 | Плановое значение установлено в соответствие с областной программой. Данный показатель включен в муниципальную программу в сентябре 2018 года. В плане стоит областное значение. В связи с этим, фактическое значение не совпадает с плановым, отследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 71 | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами |  |  | человек |  |  | 89 |  | 100 |  |  | 112,4 |  |
| 73 | Задача 3.3. Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 1 Удельный вес населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Березовского городского округа) |  |  | проценты | 39 |  |  |  | 39,4 | 101 |  |  |  |
| 75 | Целевой показатель 2 Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  | единиц | 240 |  |  |  | 229 | 95,4 |  |  | Незначительное снижение количества мероприятий связано с тем, что несколько мероприятий были объединены в одно мероприятие, охватив при этом большее количество участников. В связи с этим, количество участников увеличилось, количество мероприятий частично сократилось. |
| 76 | Целевой показатель 3 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  | единиц | 32000 |  |  |  | 37584 | 117,4 |  |  | Увеличение количества участников связано с проведением юбилейного Дня города, а также открытие стадиона «Горняк» после проведения ремонтных работ. |
| 77 | Целевой показатель 4 Количество спортсменов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, ставшие победителями и призерами областных, Российских и международных соревнований |  |  | единиц | 200 |  |  |  | 243 | 121,5 |  |  | В командных зачетах учитывается каждый спортсмен, в связи с этим фактические данные ежегодно могут изменяться. В один год поехал один представитель по ДЗЮДО, в другой год поехала футбольная команда. |
| 78 | Целевой показатель 5 Доля граждан БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО |  |  | проценты | 30 |  |  |  | 33,2 | 110,6 |  |  |  |
| 79 | из них учащихся и студентов Березовского городского округа |  |  | проценты | 50 |  |  |  | 80 | 160 |  |  |  |
| 80 | Целевой показатель 6 Доля учащихся и студентов БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности учащихся на территории БГО, принявших участие в сдаче нормативов ГТО |  |  | проценты | 76 |  |  |  | 100 | 131,6 |  |  |  |
| 81 | Целевой показатель 7 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурной и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа |  |  | проценты | 76 |  |  |  | 97,4 | 128,2 |  |  | Данный показатель включен в муниципальную программу в сентябре 2018 года. В плане стоит областное значение. В связи с этим, фактическое значение не совпадает с плановым, проследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 82 | Целевой показатель 8 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике |  |  | проценты | 19,5 |  |  |  | 21,9 | 112,3 |  |  | Данный показатель включен в муниципальную программу в сентябре 2018 года. В плане стоит областное значение. В связи с этим, фактическое значение не совпадает с плановым, проследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 83 | Целевой показатель 9 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  |  | проценты | 11,4 |  |  |  | 7,3 | 64 |  |  | Данный показатель включен в муниципальную программу в сентябре 2018 года. В плане стоит областное значение. В связи с этим, фактическое значение не совпадает с плановым, проследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 84 | Подпрограмма 4 "Молодежь -наше будущее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития России, Свердловской области Березовского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Задача 4.1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности молодежных объединений, движений и различных форм общественного самоуправления |  |  | проценты |  |  | 29,1 | 29,2 |  |  | 100,4 |  |  |
| 88 | Целевой показатель 3 Доля поддержанных молодежных инициатив от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов |  |  | проценты |  |  | 14 | 100 |  |  | 714,3 |  | Конкурс грантов (конкурсный отбор на предоставление субсидий физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых инициатив молодых граждан на территории Березовского городского округа) был реализован впервые, в связи с этим, все участники, принявшие участие в конкурсном отборе получили средства на реализацию проекта (4 участника – 4 гранта) В плане стоит областное значение. Отследить динамику и выявить тенденции невозможно. |
| 89 | Задача 4.2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Целевой показатель 1: Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни |  |  | проценты |  |  | 15 | 15 |  |  | 100 |  |  |
| 91 | Задача 4.3: Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа |  |  | человек |  |  | 150 | 150 |  |  | 100 |  |  |
| 93 | Задача 4.4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Целевой показатель 4 Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан |  |  | человек |  |  | 267 | 267 |  |  | 100 |  |  |
| 95 | Целевой показатель 5 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи |  |  | проценты |  |  | 40 | 40 |  |  | 100 |  |  |
| 96 | Задача 4.5 Военно-патриотическое воспитание молодежи, основанное на уважении к военному прошлому России, воинским традициям и ритуалам, повышение престижа военной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности |  |  | проценты |  |  | 15 | 15 |  |  | 100 |  |  |
| 98 | Целевой показатель 2 Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Березовского городского округа |  |  | проценты |  |  | 320 | 322 |  |  | 100,6 |  |  |
| 99 | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта и работы с молодежью в Березовском городском округе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |  |  | проценты |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 101 | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | человек |  |  | 1 | 1 |  |  | 100 |  |  |