# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# ________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2024 года»

# Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2019 года

| № строки |  |  |  |  | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  |  |  | тыс. человек |  |  |  | 194,7 |  |  | 112,9 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  | единиц |  |  |  | 2,4 |  |  | 1,5 |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  |  |  | количество точек доступа |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей |  |  |  | единиц |  |  |  | 129 |  |  | 22,6 |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  |  |  | единиц |  |  |  | 4,6 |  |  | 2,7 |  |  | 58,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  |  |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  | процентов |  |  |  | 3,3 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  |  |  | процентов |  |  |  | 10,7 |  |  | 10,6 |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 11 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  | процентов |  |  |  | 8 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 12 Увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  | процентов |  |  |  | 8 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя производится 2 раза в год (май, сентябрь), в СК СО отправляются записи |  |  |  |
|  |  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  |  |  | процентов |  |  |  | 58,5 |  |  | 50 |  |  | 85,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  |  |  | процентов |  |  |  | 3,5 |  |  | 2,44 |  |  | 69,7 |  |  | Темп роста субсидии на выполнение муниципального задания выше темпа роста доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, в связи с этим наблюдается снижение показателя в сравнении с предыдущим периодом |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  | процентов |  |  |  | 8,2 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  |  |  | процентов |  |  |  | 64,6 |  |  | 89 |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | посещений на 1000 человек населения |  |  |  | 2700 |  |  | 1381 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  |  |  | процентов |  |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числадетей в возрасте до 18 лет |  |  |  | процентов |  |  |  | 45,5 |  |  | 45,2 |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» |  |  |  | процентов |  |  |  | 7 |  |  | 6,1 |  |  | 87,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  |  |  | процентов |  |  |  | 7,2 |  |  | 5,9 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  |  |  | единиц |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  |  |  | единиц |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  |  |  | единиц |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 13 Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности людей и зданий, от их общего количества |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  | Исключен |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 14 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  |  |  | процентов |  |  |  | 90 |  |  | 90,4 |  |  | 100,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 15 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры |  |  |  | процентов |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года. |  |  |  |
|  |  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  |  |  | проценты |  |  |  | 70 |  |  | 83,3 |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Срок исполнения предписания еще не истек |  |  |  |
|  |  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  |  |  | проценты |  |  |  | 2,6 |  |  | - |  |  | - |  |  | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2019 года |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  |  |  | 3,4 |  |  | 7,2 |  |  | 211 |  |  | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.07.2019 |  |  |  |
|  |  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  | 117,4 |  |  | 117,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  |  |  | проценты |  |  |  | 153,2 |  |  | 171,3 |  |  | 111,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  |  |  | проценты |  |  |  | 19,5 |  |  | 9,7 |  |  | 49,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории Березовского городского округа |  |  |  | единиц |  |  |  | 320 |  |  | 58 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  |  |  | 89,5 |  |  | 85,7 |  |  | 95,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  |  |  | тыс. человек |  |  |  | 2 |  |  | 16,05 |  |  | 802,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  |  |  | количество источников |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма |  |  |  | мероприятий |  |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гржданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  |  |  | 2 |  |  | 16,5 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  |  |  | проценты |  |  |  | 59 |  |  | 43,5 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания |  |  |  | проценты |  |  |  | 59 |  |  | 43,5 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  |  |  | проценты |  |  |  | 59 |  |  | 17,4 |  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации |  |  |  | проценты |  |  |  | 72 |  |  | 34,8 |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации |  |  |  | проценты |  |  |  | 82 |  |  | 78,3 |  |  | 95,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи |  |  |  | проценты |  |  |  | 59 |  |  | 17,4 |  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  |  |  | проценты |  |  |  | 58,5 |  |  | 75 |  |  | 128,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в школах искусств в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) |  |  |  | проценты |  |  |  | 10 |  |  | 16,8 |  |  | 168 |  |  | В показателе учитываются как отдельны учащиеся, так и все участники коллективов, а не как одна единица коллектива, ставшие лауреатами международныхконкурсов и фестивалей в сфере культуры |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года |  |  |  | проценты |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  |  |  | проценты |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  |  |  | проценты |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  | проценты |  |  |  | 34 |  |  | 25 |  |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) |  |  |  | проценты |  |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Срок исполнения предписания еще не истек |  |  |  |
|  |  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  |  |  | проценты |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 133,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания |  |  |  | проценты |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  |  |  | проценты |  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации |  |  |  | проценты |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи |  |  |  | проценты |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | Целевой показатель 4 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта |  |  |  | проценты |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 79. |  | Целевой показатель 5 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  | проценты |  |  |  |  | 39,5 |  |  | 36,8 |  |  | 93,1 |  |  |  |
| 80. |  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами |  |  |  | человек |  |  |  |  | 90 |  |  | 249 |  |  | 276,7 |  |  |  |
| 82. |  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет |  |  |  | проценты |  | 39,2 |  |  |  |  |  | 39,2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 84. |  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурной и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  | 78 |  |  |  |  |  | 97,3 |  | 124,7 |  |  |  |  |
| 85. |  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике |  |  |  | проценты |  | 22 |  |  |  |  |  | 15 |  | 68,1 |  |  |  |  |
| 86. |  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  |  |  | проценты |  | 12,7 |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 71,6 |  |  |  |  |
| 87. |  | Целевой показатель 5 Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |  | единиц |  | 240 |  |  |  |  |  | 150 |  | 62,5 |  |  |  | Основные мероприятия запланированы на 2 полугодие |
| 88. |  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |  | Единиц |  | 33000 |  |  |  |  |  | 28597 |  | 86,66 |  |  |  |  |
| 89. |  | Целевой показатель 7 Доля граждан БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО |  |  |  | проценты |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  | 116,6 |  |  |  |  |
| 90. |  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа |  |  |  | проценты |  | 60 |  |  |  |  |  | 82 |  | 136 |  |  |  |  |
| 91. |  | Целевой показатель 6 Доля учащихся и студентов БГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общей численности учащихся на территории БГО, принявших участие в сдаче нормативов ГТО |  |  |  | проценты |  | 76 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Исключен |
| 92. |  | Целевой показатель 4 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта |  |  |  | единиц |  | 18 |  |  |  |  |  | 71 |  | 253,5 |  |  |  |  |
| 93. |  | 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию |  |  |  | проценты |  | 50 |  |  |  |  |  | 87 |  | 174 |  |  |  |  |
| 95. |  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  |  |  | проценты |  | 50 |  |  |  |  |  | 81 |  | 162 |  |  |  |  |
| 96. |  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации |  |  |  | проценты |  | 100 |  |  |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  |
| 97. |  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации |  |  |  | проценты |  | 50 |  |  |  |  |  | 22 |  | 44 |  |  |  |  |
| 98. |  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи |  |  |  | проценты |  | 50 |  |  |  |  |  | 22 |  | 44 |  |  |  |  |

| 99. | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
| 101. | Задача 4.1. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства |  |  |  |  |  |
| 102. | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 17 | 9 | 53 |  |
| 103. | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 30 | 17 | 56,6 |  |
| 104. | Задача 4.2. Развитие экономической активности молодежи, вовлечение в занятие предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| 105. | Целевой показатель 1 Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе | процент | 3 | 6,2 | 206 | По статистическим данным от 01.01.2018 всего 3162 человек в возрасте от 14 до 18 Трудоустройство планируется в период с мая по октябрь 2019 года |
| 106. | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |
| 107. | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории городского округа | человек | 150 | 150 | 100 |  |
| 108. | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |
| 109. | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 12 | 7 | 58 |  |
| 110. | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |
| 111. | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи | процент | 45 | 21 | 46,6 |  |
| 112. | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | проценты | 34,1 | 32 | 93,8 |  |
| 113. | Задача 4.6. Развитие лидерских качеств, поддержка талантливой молодежи, оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых граждан |  |  |  |  |  |
| 114. | Целевой показатель 1 Доля подержанных молодежных инициатив из общего количество молодежных инициатив по результатам конкурса | проценты | 32 | 50 | 156,25 |  |
| 115. | Задача 4.7. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |
| 116. | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики | единиц | 1 | 1 | 100 | Учреждение по работе с молодежью создано в апреле 2019 года, и будет показано в отчете за полугодие |

|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 1 | 1 | 100 |  |