УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

К.А. Репин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе   
до 2024 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | | Цели, задачи и  целевые показатели | | Единица  измерения | | | Значение  целевого  показателя | | | Процент выполнения | | Причины  отклонения  от планового  значения | |
| план | | факт |
| 1. 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | |
| 1. 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | | | | | | | | | | | |
| 1. 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1. 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | | тыс. человек | | 194,7 | | | 53,8 | | 27,6 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | | единиц | | 2,4 | | | 0,81 | | 33,8 |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | | количество точек доступа | | 9 | | | 9 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя | | единиц | | 4,6 | | | 1,5 | | 32,6 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | | процентов в общем количестве этих библиотек | | 100 | | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | | 8,2 | | | 9,7 | | 118,3 | Сотрудниками БМБУК «ЦБС» проводится комплексная работа по заведению электронной картотеки всего муниципального фонда. | |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | | процентов | | 10,7 | | | 35,5 | | 331,8 | В данном показатели учитываются и электронные экземпляры, поступившие по системе «ЛитРес». | |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | | процентов | | 100 | | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 11  Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | | 7,8 | | | 9,7 | | 124,4 | Сотрудниками БМБУК «ЦБС» проводится комплексная работа по заведению электронной картотеки всего муниципального фонда. | |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) | | единиц | | 0 | | | 0 | | – | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). | |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | | процентов | | 60,6 | | | 50 | | 82,5 | На сегодняшний день за 3 квартала 2020 года работы в рамках обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения не проводились. | |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | | процентов | | 3,8 | | | 3,24 | | 85,3 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 деятельность по оказанию платных услуг в учреждениях не проводилась. | |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | | процентов | | 65 | | | 70,4 | | 108,3 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | | посещений на 1000 человек населения | | 2710 | | | 598 | | 22,1 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | | процентов | | 84 | | | 83 | | 98,8 |  | |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | | процентов | | 7,4 | | | 7,8 | | 105,4 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. В 2019 году звание «Народный» присвоено ансамблю татарской песни «Курай» (БМБУК «ГКДЦ»). На данный момент 6 коллективов БГО имеют звание «Народный» | |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) | | процентов | | 7,9 | | | 44,4 | | 562 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. Зарегистрированных юр.лиц, оказывающих деятельность в сфере культуры на территории БГО, о которых есть информация – 8 единиц. На территории БГО 10 государственных и муниципальных учреждений культуры. | |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства | | единиц | | 5 | | | 0 | | – | Денежные средства на проведение данного мероприятия не выделялись. | |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры | | единиц | | 0 | | | 0 | | – |  | |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) | | единиц | | 3 | | | 1 | | 33,3 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились. | |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | | проценты | | 90 | | | 90,4 | | 100,4 | Фактическое значение указано по итогам 2019 года. Опрос в 2020 году не проводился | |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. | | проценты | | 1 | | | – | | – | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2020 года | |
|  | Целевой показатель 15  Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом) | | проценты | | 3 | | | – | | – | Подсчет показателя возможно осуществить по итогам 2020 года | |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | | проценты | | 71 | | | 83,3 | | 117,3 | Структурные подразделения учреждений изменили фактическое местонахождение, помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. | |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры | | проценты | | 100 | | | 25 | | 25 | Срок исполнения предписаний 2019-2020 года еще не истек | |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | проценты | | 2,6 | | | – | | – | Подсчет показателя  возможно  осуществить по  итогам 2020 года | |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | | проценты | | 3,4 | | | 5,7 | | 167,4 | Согласно основным показателям исполнения бюджета на 01.09.2020 http://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/bjudzhet\_dlja\_grazhdan/397152/397154/  Данные корректируются отделом экономики и прогнозирования | |
|  | Целевой показатель 3  Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | тыс. чел. | | 10,35 | | | 3,08 | | 29,8 | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились | |
|  | Целевой показатель 4  Количество участников клубных формирований | | тыс. чел. | | 1,92 | | | 2,08 | | 108,3 |
|  | Целевой показатель 5  Количество обращений к порталу «Культура-Урала.рф» | | единиц | | 450 | | | 286 | | 63,6 |
|  | Целевой показатель 6  Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры | | человек | | 12 | | | 0 | | – | Соглашение с Министерством культуры СО об исполнении показателей заключено 16.03.2020. В связи с ограничи-тельными мерами по противо-действию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились. | |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | | проценты | | 100 | | | 95,8 | | 95,8 | СЗП в учреждениях культуры за 9 месяцев – 36 391,04 рублей | |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | | человек | | 179,2 | | | 185,1 | | 103,3 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | | проценты | | 18 | | | 34,1 | | 189,4 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 была возможность пройти КПК в онлайн-режиме | |
|  | Целевой показатель 4 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | | человек | | 9 | | | 8 | | 88,9 | График прохождения КПК составлен до конца 2020 года | |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа | | проценты | | 92 | | | 90 | | 97,8 | Фактическое значение указано по итогам 2019 года. Опрос в 2020 году не проводился | |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | | тыс. человек | | 22,5 | | | 3,6 | | 16 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре | | количество источников | | 3 | | | 3 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма | | количество мероприятий | | 17 | | | 9 | | 52,9 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа | | проценты | | 16 | | | 4,78 | | 29,9 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | 72 | | | 71,4 | | 99,2 |  | |
|  | Целевой показатель 2  Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания | | проценты | | 72 | | | 62 | | 86,1 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | | проценты | | 72 | | | 28,6 | | 39,7 | Структурные подразделения учреждений изменили фактическое местонахождение, помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. | |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | 86,4 | | | 76,2 | | 88,2 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | 100 | | | 90,5 | | 90,5 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи | | проценты | | 72 | | | 33,3 | | 46,3 | Структурные подразделения учреждений изменили фактическое местонахождение, помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | | проценты | | | 60,6 | | 75 | | 123,7 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. | |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | | проценты | | | 8,1 | | 8,1 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе | | проценты | | | 12 | | 13,6 | | 113,3 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. | |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | проценты | | | 35 | | 26,7 | | 76,3 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. В 2020 году дополнительных ставок в учреждения дополнительного образования не выделялось | |
|  | Целевой показатель 7  Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | | тыс.  человек | | | 1,52 | | 1,48 | | 97,4 | Учебный год не совпадает с календарным, что не позволяет учитывать динамику учащихся (поступление-выпуск) | |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | | проценты | | | 100 | | 0 | | – | За 1 квартал 2020 года выдано 1 предписание. Срок исполнения предписания еще не истек | |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания | | проценты | | | 100 | | 75 | | 75 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | | проценты | | | 100 | | 75 | | 75 |  | |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи | | проценты | | | 75 | | 50 | | 66,7 |  | |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта | | проценты | | | 100 | | 0 | | – |  | |
|  | Целевой показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | проценты | | | 55,0 | | 57,1 | | 103,8 | С декабря 2019 года сдан в эксплуатацию ФОК п. Монетного. | |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Обеспечение физкультурными кадрами | | человек | | | 245 | | 245 | | 100 |  | |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет | | проценты | | | 47,7 | | 47,7 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа | | проценты | | | 90 | | 84,4 | | 93,8 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике | | проценты | | | 25,6 | |  | |  | Численность жителей, занимающихся физической культурной и спортом в возрасте от 19 до 79 лет – 13458 человек | |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | проценты | | | 17,1 | | 12,0 | | 70,2 | В БМАУ СОК «Лидер» на данный момент отсутствуют программы и условия МТБ для предоставления услуг людям в ОВЗ | |
|  | Целевой показатель 5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | единиц | | | 260 | | 98 | | 37,7 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, учреждения фактически не осуществляли свою деятельность. | |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | | человек | | | 36000 | | 10550 | | 29,2 |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | проценты | | | 40 | | 41,9 | | 105 | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия в учащимися и студентами на территории БГО не проводились | |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа | | проценты | | | 80 | | 31,5 | | 39,4 |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | | единиц | | | 19 | | 3 | | 15,8 | Учтены результаты соревнований (1 кв.) по дзюдо и самбо – три человека заняли места на всероссийских соревнованиях | |
|  | Целевой показатель 9  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | проценты | | | 82,8 | | 90,6 | | 109,4 | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой. В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 доступ на объекты спорта был значительное время ограничен. | |
|  | Целевой показатель 10  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | проценты | | | 32,2 | | 15,3 | | 47,4 |
|  | Целевой показатель 11  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | проценты | | | 16,2 | | 9,4 | | 58,1 |
|  | Задача 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию | | проценты | | | 75 | | 83 | | 110,7 |  | |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации | | проценты | | | 75 | | 80 | | 106,7 |  | |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | | проценты | | | 100 | | 60 | | 60 |  | |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | | проценты | | | 75 | | 80 | | 114,3 |  | |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи | | проценты | | | 75 | | 60 | | 80 |  | |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4.1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | проценты | | | 34,5 | | 30 | | 86,95 |  | |
|  | Целевой показатель 2.  Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | | проценты | | | 45 | | 45 | | 100 | Учитывались онлайн-мероприятия и просмотры | |
|  | Целевой показатель 5.  Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | | проценты | | | 32 | | 60 | | 187,5 | В связи с действием ограничительных мер по нераспространению новой инфекции количество участников конкурса было небольшим | |
|  | Задача 4.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, от общего финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью | | проценты | | | 12 | | 0 | | – | На данный момент учреждение не имеет собственного помещения, работа ведется в дистанционном режиме | |
|  | Целевой показатель 3: Количество действующих молодежных коворкинг-центров на территории Березовского городского округа | | проценты | | | 0 | | 0 | | – |  | |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков, организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное врем | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению культуры на территории городского округа. | | человек | | | 150 | | 0 | | – | Проведение ЛОК в 2020 году отменено (протокол заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции БГО №28 от 07.07.2020) | |
|  | Целевой показатель 2.:  Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе | | проценты | | | 8 | | 7,2 | | 90 | В летний период времени трудоустроено 230 человек из запланированных 250 человек | |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | | единиц | | | 12 | | 9 | | 75 |  | |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | проценты | | | 34,1 | | 30 | | 87,97 |  | |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | проценты | | | 100 | |  | |  |  | |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | | человек | | | 1 | | 1 | | 100 |  | |