# УТВЕРЖДАЮ

# И.о. начальника управления культуры и спорта Березовского городского округа

# Е.С. Третьякова

# _________________________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2024 года»

# Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 2 квартала 2021 года

| № строки |  | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Цель 1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек |  | тыс. человек |  | 194,7 |  |  | 75,5 |  |  | 38,8 |  | В связи с тем, что в 2020 году Центральная городская библиотека города стала победителем в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», в 2021 году библиотека закрыта на ремонт. |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | единиц |  | 2,4 |  |  | 0,09 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки |  | количество точек доступа |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество книговыдач на 1 жителя |  | единиц |  | 4,6 |  |  |  | 0,8 |  |  | 17,4 |  | В связи с тем, что в 2020 году Центральная городская библиотека города стала победителем в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», в 2021 году библиотека закрыта на ремонт. |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  | процентов в общем количестве этих библиотек |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 9,5 |  |  | 10,6 |  |  | 111,6 |  | Сотрудниками БМБУК «ЦБС» проводится комплексная работа по заведению электронной картотеки всего муниципального фонда. Плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа |  | процентов |  | 10,8 |  |  | 5,8 |  |  | 53,7 |  | В данном показатели учитываются и электронные экземпляры, поступившие по системе «ЛитРес» |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  | процентов |  | 7,8 |  |  | 4,4 |  |  | 56,4 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 13 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) |  | единиц |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Проводятся ремонтные работы в ЦГБ. |  |  |
|  | Задача 1.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | процентов |  | 63,6 |  |  | 60,6 |  |  | 95,3 |  | В 2021 году выделение бюджетных средств для создания доступной среды для инвалидов не предусмотрено. |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |  | процентов |  | 4,0 |  |  | 3,6 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения |  | процентов |  | 65,4 |  |  | 52,3 |  |  | 80,0 |  | Расчет показателя выполнен на основе количества участников офлайн-мероприятий, прошедших в 1 и 2 кв. 2021 года |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |  | посещений на 1000 человек населения |  | 2720 |  |  | 535,5 |  |  | 19,7 |  | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 разрешены мероприятия в помещениях учреждений культуры с наполняемостью зрительных залов на 75%. |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов |  | процентов |  | 84,5 |  |  | 83 |  |  | 98,2 |  | Новых структурных подразделений в других населенных пунктах Березовского городского округа в 2021 году создавать не планировалось. |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» |  | процентов |  | 7,8 |  |  | 4,9 |  |  | 62,8 |  | На данный момент 6 коллективов БГО имеют звание «Народный». Процент изменился по причине увеличение общего количества коллективов. |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры) |  | процентов |  | 44 |  |  | 44,4 |  |  | 100,9 |  | Зарегистрированных юр.лиц, оказывающих деятельность в сфере культуры на территории БГО, о которых есть информация – 8 единиц. На территории БГО 10 государственных и муниципальных учреждений культуры. |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Число грантов Главы Березовского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Березовского городского округа проектов организаций культуры и искусства |  | единиц |  | 5 |  |  | 0 |  |  | – |  | Денежные средства на проведение данного мероприятия в 2021 году не выделялись. |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  |  | – |  | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |  |
|  | Целевой показатель 12 Количество проектов в сфере культуры, реализованных по принципу муниципально-частного партнерства (нарастающим итогом) |  | единиц |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 33,3 |  | Во 2 квартале было проведено мероприятие на открытом воздухе «Сабантуй». |  |  |
|  | Целевой показатель 13 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры |  | проценты |  | 90 |  |  | - |  |  | - |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |  |
|  | Целевой показатель 14 Прирост числа лауреатов международных, областных, российских конкурсов и фестивалей в сфере культуры. |  | проценты |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |  |
|  | Целевой показатель 15 Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом) |  | проценты |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |  |
|  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  | проценты |  | 83 |  |  | 77 |  |  | 92,8 |  | Структурные подразделения учреждений изменили фактическое местонахождение, помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. Плановое значение показателя будет скорректировано |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры |  | проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.4. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | проценты |  | 2,6 |  |  | - |  |  | - |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа |  | проценты |  | 3,4 |  |  | 5,13 |  |  | 150,9 |  | Расходы на 2021 год по подпрограмме 1 составляют 87048,721 тыс. рублей |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры |  | тыс. чел. |  | 10,55 |  |  | 10,7 |  |  | 101,4 |  | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество участников клубных формирований |  | тыс. чел. |  | 1,94 |  |  | 1,64 |  |  | 84,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество обращений к порталу «Культура-Урала.рф» |  | единиц |  | 600 |  |  | 93 |  |  | 15,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры |  | человек |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.5. Создание условий для развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области |  | проценты |  | 100 |  |  | 107,2 |  |  | 107,2 |  | СЗП работников учреждений культуры за 6 месяцев 2021 года составляет 41 240,53 рублей |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры |  | человек |  | 185,4 |  |  | 188,2 |  |  | 101,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию |  | проценты |  | 18 |  |  | 10,2 |  |  | 56,7 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |  | человек |  | 21 |  |  | 16 |  |  | 76,2 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.6. Формирование историко-культурного воспитания граждан, знание о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Березовского городского округа |  | проценты |  | 92 |  |  | - |  |  | - |  | Фактическое значение указывается по итогам года. |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов |  | тыс. человек |  | 22,7 |  |  | 7,7 |  |  | 33,9 |  | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 разрешены мероприятия в помещениях учреждений культуры с наполняемостью зрительных залов на 75%. Большая часть массовых мероприятий была отменена |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре |  | количество источников |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма |  | количество мероприятий |  | 19 |  |  | 76 |  |  | 400 |  | Указано количество локальных мероприятий учреждений, массовые мероприятий в связи с действием ограничительных мер не проводились |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России в общей численности населения Березовского городского округа |  | проценты |  | 17 |  |  | 10,1 |  |  | 59,4 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.7. Повышение антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  | 86,4 |  |  | 66,6 |  |  | 77,1 |  | Структурные подразделения учреждений культуры изменили фактическое местонахождение (приобретены помещения и переданы в оперативное управление БМАУК «Дирекция городских праздников», БМБУК «ГКДЦ»), помещения в аварийном состоянии сняты с оперативного управления. Также снижение показателей связано с проведением ремонтных работ в Центральной городской библиотеке. По итогам года показатели будут скорректированы |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  | 86,4 |  |  | 62 |  |  | 71,8 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  | 86,4 |  |  | 33,3 |  |  | 38,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  | 80 |  |  | 76,2 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов культуры с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  | 90 |  |  | 85,7 |  |  | 95,2 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов культуры с установленными системами громкой связи |  | проценты |  | 86,4 |  |  | 47,6 |  |  | 55,1 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) |  | проценты |  |  | 8,1 |  | 6,9 |  |  | 85,2 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7-15 лет, проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  |  | 13 |  | 17,5 |  |  | 134,6 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | проценты |  |  | 35 |  | 24,6 |  |  | 70,3 |  | Плановое значение установлено в соответствие с государственной программой |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ |  | тыс. человек |  |  | 1,56 |  | 1,47 |  |  | 94,2 |  | Учебный год не совпадает с календарным, что не позволяет учитывать динамику учащихся (поступление-выпуск) Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |  |
|  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Задача 2.3. Повышение антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования с установленным наружным освещением по периметру здания |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций |  | проценты |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами громкой связи |  | проценты |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений спорта |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | проценты |  |  | 65,0 |  | 59,8 |  |  | 92,0 |  | Скорректированы данные исходя из численности жителей БГО, упитывающихся в статистических данных Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Плановые значения установлены соглашением с министерством. |  |  |
|  | Задача 3.2. Оснащение отрасли высококвалифицированными кадрами и их обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности населения Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культуры и спортом, в расчете на одного штатного работника |  | человек |  |  | 130 |  | 125 |  |  | 96,2 |  |  |  |  |
|  | Задача 3.3. Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение большего числа граждан к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте от 3-79 лет |  | проценты |  |  | 48 |  | 44,9 |  |  | 93,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля учащихся и студентов Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 94,5 |  | 94,6 |  |  | 100,1 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля населения Березовского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурной и спортом в общей численности населения занятого в экономике |  | проценты |  |  | 35,4 |  | 35,4 |  |  | 100 |  | Численность жителей, занимающихся физической культурной и спортом в возрасте от 19 до 79 лет – 13458 человек |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | проценты |  |  | 17,2 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия с данной категорий лиц не проводились |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  | единиц |  |  | 270 |  | 149 |  |  | 55,2 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 6 Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий |  | человек |  |  | 36000 |  | 11999 |  |  | 33,3 |  | В связи с ограничительными мерами по противодействию Covid-19 массовые мероприятия на территории БГО не проводились, разрешены мероприятия с наполняемостью не более 500 человек |  |  |
|  | Целевой показатель 7 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | проценты |  |  | 42 |  | 20 |  |  | 47,6 |  | По итогам 2 квартала 2021 года есть промежуточные данные о количестве принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО – 864 человек. Информация по количеству выполнивших испытания за 2 квартал еще пока не поступила от регионального оператора ГТО (за 1 квартал составляет 2 человека). |  |  |
|  | из них учащихся и студентов Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 66 |  | 30 |  |  | 45,5 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 8 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта |  | единиц |  |  | 20 |  | 11 |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 9 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | проценты |  |  | 86,8 |  | 86,6 |  |  | 100 |  | Плановый показатель установлен Министерством физической культуры и спорта, корректируется по итогам сдачи годовой отчетности |  |  |
|  | Целевой показатель 10 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | проценты |  |  | 37,5 |  | 32,2 |  |  | 85,9 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 11 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | проценты |  |  | 20,0 |  | 16,2 |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  | Задача 3.4. Повышение антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, имеющих ограждение территории массового пребывания людей и инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации |  | проценты |  |  | 65 |  | 80 |  |  | 123,1 |  | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации |  | проценты |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации |  | проценты |  |  | 85 |  | 100 |  |  | 117,6 |  | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами громкой связи |  | проценты |  |  | 50 |  | 60 |  |  | 120 |  | По итогам 2021 года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи |  | проценты |  |  | 45 |  | 39 |  |  | 86,7 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов |  | проценты |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  | Выдача грантов в соответствии с планом мероприятий запланирована на 4 квартал 2021 года |  |  |
|  | Задача 4.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, от общего финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | проценты |  |  | 15,0 |  | 23 |  |  | 153,3 |  | По итогам года плановое значение будет скорректировано. Увеличение показателя связано с межбюджетным трансфертом из областного бюджета |  |  |
|  | Целевой показатель 3: Количество действующих молодежных коворкинг-центров на территории Березовского городского округа |  | проценты |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Плановое значение установлено государственной программой |  |  |
|  | Задача 4.3. Оздоровление детей и подростков, организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное врем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных в учреждениях культуры и спорта, подведомственных управлению культуры на территории городского округа. |  | человек |  |  | 150 |  | 245 |  |  | 163,3 |  | По итогам года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Целевой показатель 2.: Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летний период, от общего числа молодежи в возрасте от 14-18 лет проживающих в Березовском городском округе |  | проценты |  |  | 8,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Денежные средства на 2021 год на данные цели не предусмотрено. По итогам года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Задача 4.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма |  | единиц |  |  | 16 |  | 76 |  |  | 475 |  | Указано количество локальных мероприятий учреждений, массовые мероприятий в связи с действием ограничительных мер не проводились. По итогам года плановый показатель будет скорректирован |  |  |
|  | Задача 4.5. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет |  | проценты |  |  | 34,5 |  | 31 |  |  | 89,9 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |  | проценты |  |  | 100 |  | 78,9 |  |  | 78,9 |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |  | человек |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  |