# УТВЕРЖДАЮ

# Начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

# К.А. Репин

# _________________________________

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта,

организация работы с молодежью в Березовском городском округе 
до 2028 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 12 месяцев 2023 года

| № № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| - 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | Цель 1: Развитие сферы культуры, повышение уровня вовлеченности населения в культурную среду, предоставление возможности для развития талантов жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | Задача 1.1. Повышение качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек |  | 242,76 |  |  | 183,76 |  | 75,7 | С введением модельного стандарта изменена методика подсчета показателя внутри учреждения. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единица |  | 2,6 |  |  | 2,4 |  | 92,3 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя | единица |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа | процент |  | 11,3 |  |  | 11,3 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процент |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Количество вновь созданных детских библиотек | единица |  | 0 |  |  | 0 |  | – | Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта). |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно) | единица |  | 0 |  |  | 0 |  | – |  |  |
|  |  | Задача 1.2. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала жителей Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество созданных многофункциональных культурных центров | единица |  | 0 |  |  | 0 |  | – | Денежные средства на указанные цели в бюджете 2023 года предусмотрены не были. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | процент |  | 69,7 |  |  | 69,7 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля доходов муниципальных учреждений культуры Березовского городского округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процент |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общей численности населения | процент |  | - |  |  | - |  | - | отменен (учет количества жителей пофамильно не ведется) |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий | посе-щений на 1000 человек населения |  | 2918 |  |  | 2918 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 6 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процент |  | 84,5 |  |  | 84,5 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 7 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)» | процент |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 8 Число посещений культурных мероприятий | тыс. посеще-ний |  | 934,19 |  |  | 865,81 |  | 92,7 | Количество посещений мероприятий БМАУК «КД «Екатеринин-ский» по итогам года скорректирован (юбилейный День города Екатеринбург) |  |
|  |  | Целевой показатель 9 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры | процент |  | 90 |  |  | 90 |  | 100 | В 2023 году НОК была проведена на базе ДШИ. |  |
|  |  | Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процент |  | 91,7 |  |  | 91,7 |  | 100 | 2 помещения находятся не в удовлетворительном состоянии: БМБУК «Радуга –Центр» – новые помещения клубов «Черника» (требуется ремонт) и «Цитрус» (требуется перевод из жилого в нежилое). |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении | процент |  | 100 |  |  | 75,0 |  | 75,0 | Было выдано 4 предписания, три из них исполнено. |  |
|  |  | Задача 1.4. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2028 года», в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа | процент |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 100 | Кассовое исполнение бюджета БГО на 31.12.2023 составляет 4222427,96 тыс.руб., расходы по подпрограмме 1 – 253590,94 тыс.руб. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество участников клубных формирований | тыс. человек |  | 2,48 |  |  | 2,48 |  | 100 | Количество участников клубных формирований КДУ на 31.12.2023 составляет 2 477 человек. |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество обращений Березовского городского округа к порталу «Культура-Урала.рф» | единица |  | 1345 |  |  | 1603 |  | 119,2 | Данные с сайта, статистика портала «Культура-Урала.рф». |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», Березовского городского округа | человек |  | 79 |  |  | 79 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Количество концертов и концертных программ, проведенных концертными организациями | единица |  | 8 |  |  | 8 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 1.5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | СЗП работников учреждений культуры на 31.12.2023 составляет 52741,48 рублей, плановый показатель – 52732,0 рублей. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек |  | 250,2 |  |  | 249,8 |  | 99,8 | Кадровые движения (прием/увольнение) в течение календарного года. |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | человек |  | 19 |  |  | 19 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 1.6. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам культуры | процент |  | 85 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | процент |  | 47,5 |  |  | 47,5 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации | процент |  | 83 |  |  | 83 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) | процент |  | 55 |  |  | 55 |  | 100 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2 Создание благоприятных условий для устойчивого развития дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2.1. Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений | процент |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля детей, привлекаемых к частию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | процент |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество учащихся детских школ искусств | тыс. человек |  |  | 1,66 |  | 1,66 |  | 100 | На 31.12.2023 количество учащихся составляет 1665 человек. |  |
|  |  | Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Выдано 3 предписания, все исполнены. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | В 2023 году БМБУ ДО «ДМШ» п. Ключевск получило оборудование в рамках национального проекта «Культура». |  |
|  |  | Задача 2.3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам дополнительного образования | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций | процент |  |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) | процент |  |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 3.Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, развитие системы спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3.1.Увеличение количества жителей Березовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Березовского городского округа в возрасте 3-79 лет | процент |  |  | 55,2 |  | 56,3 |  | 102 | По данным статистической отчетности 1-ФК за 2023 год + по данным статистики о численности населения БГО на 01.01.2023 |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент |  |  | 96,7 |  | 96,7 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент |  |  | 36,0 |  | 36,0 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент |  |  | 32,2 |  | 32,2 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 3.2. Увеличение числа граждан, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество официальных спортивных мероприятий | единица |  |  | 46 |  | 46 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица |  |  | 167 |  | 167 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество участников официальных спортивных мероприятий | человек |  |  | 7520 |  | 7520 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Количество участников официальных физкультурных мероприятий | человек |  |  | 48474 |  | 48474 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 5 Количество медалей, завоеванных спортсменами Березовского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единица |  |  | 352 |  | 352 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 3.3. Взаимодействие и оказание поддержки организациям, осуществляющим основную деятельность в сфере физической культуры и спорта (федерации, НКО, спортивные клубы) Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество поддержанных инициатив по результатам грантовых конкурсов в сфере физической культуры и спорта Березовского городского округа | единица |  |  | 0 |  | 0 |  | - | В бюджете на 2023 год расходы на данные цели не предусмотрены. |  |
|  |  | Задача 3.4. Создание условий для занятий адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающиеся в учреждениях физической культуры и спорта от общего количества заявившихся | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | На данный момент все заявки рассмотрены, занимается 57 человек (57 заявок). |  |
|  |  | Задача 3.5.Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля населения Березовского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | процент |  |  | 53,1 |  | 53,1 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 3.6.Создание и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Березовского городского округа | процент |  |  | 59,8 |  | 66,1 |  | 110,5 | По данным статистической отчетности 1-ФК за 2023 год |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Возведение новых спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единица |  |  | 0 |  | 0 |  | – | В бюджете на 2023 год расходы на данные цели не предусмотрены. |  |
|  |  | Задача 3.7.Развитие направления спортивной подготовки в учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, от общего количества занимающихся | процент |  |  | 53,8 |  | 53,8 |  | 100 | В рамках муниципального задания на бюджетной основе занимаются 780 человек, из которых 420 – на программе спортивной подготовки |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной подготовки | процент |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 100 | В БМАУ СОК «Лидер» на программе спортивной подготовки занимаются 420 человек, на данный момент из них 126 – спортсменов-разрядников. |  |
|  |  | Задача 3.8. Создание условий для сохранения и развития кадрового состава Березовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, до средней заработной платы в Свердловской области | процент |  |  | 100 |  | 107,0 |  | 107,0 | СЗП тренеров за 12 месяцев 2023 года составила 56 436,19 рублей. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля кадров с высшим профильным образованием от общего количества основного состава | процент |  |  | 47,2 |  | 47,2 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 3.9.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам физической культуры и спорта | процент |  |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 100 | При актуализации паспортов безопасности даны рекомендации о доработке и установке систем. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами охранной сигнализации | процент |  |  | 42,9 |  | 42,9 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами пожарной сигнализации | процент |  |  | 57 |  | 57 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Доля объектов физической культуры и спорта с установленными системами экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | процент |  |  | 71,4 |  | 71,4 |  | 100 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 4. Создание условий для эффективной самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4.1. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи | процент |  |  | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями премии главы Березовского городского округа ко Дню молодежи | процент |  |  | 31,25 |  | 31,25 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 4.2. Оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | процент |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 100 | По результатам грантового конкурса «Есть Идея», проводимого БМАУ «Молодежка», из 8 поданных заявок победителем признан 1 проект. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество действующих органов молодежного самоуправления | единица |  |  | 0 |  | 0 |  | – | По итогам 2023 года на территории БГО нет действующих органов молодежного самоуправления. |  |
|  |  | Задача 4.3. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Березовского городского округа | процент |  |  | 6,4 |  | 0,63 |  | 9,8 | На основании п. 140 (Раздел 11.3) Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере молодежной политики в Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата от 21.08.2023 №402 |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество волонтеров (добровольцев), вовлеченных в мероприятия на территории Березовского городского округа | человек |  |  | 493 |  | 493 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество ресурсных волонтерских центров, созданных на территории Березовского городского округа | единица |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | Целевой показатель 4 Количество городских культурно-массовых мероприятий с участием волонтеров на территории Березовского городского округа | единица |  |  | 13 |  | 13 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 4.4.Гражданско-правовое, патриотическое воспитание детей и молодежи. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики | мероприя-тие |  |  | 35 |  | 35 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию к общему количеству населения Березовского городского округа | процент |  |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 4.5.Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процент |  |  | 43 |  | 43 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество внедренных в Березовском городском округе методик работы и/или программ (проектов) по работе с молодежью по формированию культуры здорового образа жизни | единица |  |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 3 Количество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни | единица |  |  | 47 |  | 47 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 4.6.Оздоровление детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа | единица |  |  | 295 |  | 295 |  | 100 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков | единица |  |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |
|  |  | Задача 4.7.Организация досуга несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, посещающих учреждения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в Березовском городском округе | процент |  |  | 21,8 |  | 21,8 |  | 100 | На 31.12.2023 17 несовершенно-летних, состоящих на учете в ТКДниЗП, посещали учреждения культуры и спорта. |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, посещающих учреждения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в Березовском городском округе | процент |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 100 | По итогам 12 месяцев 1 несовершенно-летний, состоящий на учете в ПДН, посещал учреждения культуры и спорта. |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 5.Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5.1.Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и спорта Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в Березовском городском округе до 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент |  |  | 100 |  | 98,3 |  | 98,3 |  |  |
|  |  | Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  |