## Sheet1
ОТЧЕТ | [6 empty] | Внесение фактов за III квартал 2021 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за III квартал 2021 г. (отчётный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества Березовского городского округа"
2 | Цель 1. Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
3 | Задача 1.1. Оптимизация состава муниципального имущества.
4 | Целевой показатель 1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единицы | 2 | 2 | 100
5 | Целевой показатель 2. Количество хозяйственных обществ с долей Березовского городского округа в уставном капитале | единицы | 0 | 0 | 100
6 | Целевой показатель 3. Количество организованных и проведенных торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков. | единицы | 47 | 48 | 102.1277
7 | Задача 1.2. Организация учета и мониторинга муниципального имущества, актуализация сведений реестра муниципального имущества.
8 | Целевой показатель 3. Количество проинвентаризированных и поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе земельных участков | единиц | 280 | 329 | 117.5
9 | Целевой показатель 4. Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, на которые зарегистрировано право собственности Березовского городского округа | единиц | 12 | 16 | 133.3333
10 | Задача 1.3. Вовлечение муниципальных активов и земельных участков в хозяйственный оборот.
11 | Целевой показатель 2. Количество предоставленных в пользование (аренду) объектов муниципального нежилого фонда | единицы | 9 | 8 | 88.8889
12 | Целевой показатель 3. Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | единицы | 12 | 8 | 66.6667
13 | Целевой показатель 4. Количество земельных участков, предоставленных в аренду по результатам торгов | единицы | 11 | 7 | 63.6364
14 | Задача 1.4. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом Березовского городского округа.
15 | Целевой показатель 1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков | млн.руб. | 242,34 | 179,4 | 74.0282
16 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
17 | Цель 2. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
18 | Задача 2.1. Обеспечение эффективной деятельности комитета по управлению имуществом Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
19 | Целевой показатель 1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процент | 100 | 83 | 83
20 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг. | процент | 100 | 100 | 100
21 | Целевой показатель 3. Доля подготовленных в установленные сроки ответов по обращениям граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение. | процент | 100 | 100 | 100
22 | Целевой показатель 4. Доля муниципальных служащих, получающих пенсионное обеспечение, от общего числа муниципальных служащих, которые имеют право на пенсионное обеспечение | процент | 100 | 100 | 100
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ |  | Е. В. Костарева
(подпись) (расшифровка подписи)
Note on E14: Пользователь Windows: 9-имущ 39-земля
Note on E27: Пользователь Windows: Всего 12 показателей исполнено 10!!!