## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за IV квартал 2021 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года»
за 2021 год
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 13286.82 | 13226.35 | 99.5449 |  | False
2 | местный бюджет | 13286.82 | 13226.35 | 99.5449 |  | False
3 | Прочие нужды | 13286.82 | 13226.35 | 99.5449 |  | False
4 | местный бюджет | 13286.82 | 13226.35 | 99.5449 |  | False
5 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизации муниципального имущества Березовского городского округа" | 1426.98 | 1366.78 | 95.7813 |  | False
6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1426.98 | 1366.78 | 95.7813 |  | False
7 | местный бюджет | 1426.98 | 1366.78 | 95.7813 |  | False
8 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1426.98 | 1366.78 | 95.7813 |  | False
9 | местный бюджет | 1426.98 | 1366.78 | 95.7813 |  | False
10 | Мероприятие 1.3. Проведение инвентаризации и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в том числе бесхозяйного и выморочного имущества | 459.3 | 409.12 | 89.0747 |  | False
11 | местный бюджет | 459.3 | 409.12 | 89.0747 | соглашение о расторжении от 30.12.2021 №б/н МК №3 от 24.02.2021 на сумму 50174,60, в связи с отсутствием у Исполнителя возможности выполнить часть услуг | False
12 | Мероприятие 1.4. Проведение работ по оценке земельных участков для целей изъятия, предоставления в аренду и в собственность | 7 | 7 | 100 |  | False
13 | местный бюджет | 7 | 7 | 100 |  | False
14 | Мероприятие 1.5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 960.68 | 950.66 | 98.957 |  | False
15 | местный бюджет | 960.68 | 950.66 | 98.957 |  | False
16 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2024 года» | 11859.84 | 11859.57 | 99.9977 |  | False
17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА» , В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11859.84 | 11859.57 | 99.9977 |  | False
18 | местный бюджет | 11859.84 | 11859.57 | 99.9977 |  | False
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11859.84 | 11859.57 | 99.9977 |  | False
20 | местный бюджет | 11859.84 | 11859.57 | 99.9977 |  | False
21 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 11531.32 | 11531.05 | 99.9977 |  | False
22 | местный бюджет | 11531.32 | 11531.05 | 99.9977 |  | False
23 | Мероприятие 2.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 328.52 | 328.52 | 100 |  | False
24 | местный бюджет | 328.52 | 328.52 | 100 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)