## Sheet1
ОТЧЕТ | [7 empty] | Внесение фактов за IV квартал 2023 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год
№ строки | № цели, задачи и целевого показа-теля | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа"
2 | 1. | Цель 1. Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
3 | 1.1. | Задача 1.1. Оптимизация состава муниципального имущества.
4 | 1.1.1. | Целевой показатель 1. Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность | единицы | 2 | 2 | 100
5 | 1.1.2. | Целевой показатель 2. Количество хозяйственных обществ с долей Березовского городского округа в уставном капитале | единицы | 0 | 0 | 100
6 | 1.1.3. | Целевой показатель 3. Количество организованных и проведенных торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единицы | 30 | 30 | 100
7 | 1.2. | Задача 1.2. Организация учета и мониторинга муниципального имущества, актуализация сведений реестра муниципального имущества.
8 | 1.2.1. | Целевой показатель 1. Количество проинвентаризированных и поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе земельных участков | единиц | 217 | 224 | 103.2258
9 | 1.2.2. | Целевой показатель 2. Количество объектов бесхозяйного и выморочного имущества, на которые зарегистрировано право собственности Березовского городского округа | единиц | 84 | 80, | 95.2381
10 | 1.3. | Задача 1.3. Вовлечение муниципальных активов и земельных участков в хозяйственный оборот.
11 | 1.3.1. | Целевой показатель 1. Количество земельных участков, предоставленных в аренду по результатам торгов | единицы | 14 | 11 | 78.5714 | в связи с уклонением от заключения договора аренды на 2 земельных участка 1 участок перенесен в план на 2024 г
12 | 1.3.2. | Целевой показатель 2. Количество предоставленных в пользование/аренду объектов муниципального нежилого фонда | единицы | 21 | 21 | 100
13 | 1.3.3. | Целевой показатель 3. Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | единицы | 6 | 6 | 100
14 | 1.4. | Задача 1.4. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом Березовского городского округа.
15 | 1.4.1. | Целевой показатель 1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков | млн.руб. | 254,0 | 271,6 | 106.9291
16 | 1.5. | Задача 1.5. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Березовского городского округа
17 | 1.5.1. | Целевой показатель 1. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, используемого для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единицы | 21 | 21 | 100
18 | 2. | Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года"
19 | 2. | Цель 2. Эффективная реализация муниципальной программы
20 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование и развитие обеспечивающих механизмов эффективной реализации муниципальной программы
21 | 2.1.1. | Целевой показатель 1. Доля целевых показателей муниципальной программы, значения которых достигли или превысили запланированные, в общем количестве целевых показателей | процент | 100 | 95 | 95
22 | 2.1.2. | Целевой показатель 2. Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг. | процент | 100 | 100 | 100
23 | 2.1.3. | Целевой показатель 3. Доля подготовленных в установленные сроки ответов по обращениям граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение. | процент | 100 | 100 | 100
24 | 2.1.4. | Целевой показатель 4. Доля муниципальных служащих, получающих пенсионное обеспечение, от общего числа муниципальных служащих, которые имеют право на пенсионное обеспечение | процент | 100 | 100 | 100
Ответственный исполнитель |  |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)