## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за II квартал 2024 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
за 1 полугодие 2024
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20092 | 7390.3 | 36.7823 |  | False
2 | местный бюджет | 20092 | 7390.3 | 36.7823 |  | False
3 | Прочие нужды | 20092 | 7390.3 | 36.7823 |  | False
4 | местный бюджет | 20092 | 7390.3 | 36.7823 |  | False
5 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа" | 3758 | 592.56 | 15.768 |  | False
6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3758 | 592.56 | 15.768 |  | False
7 | местный бюджет | 3758 | 592.56 | 15.768 |  | False
8 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3758 | 592.56 | 15.768 |  | False
9 | местный бюджет | 3758 | 592.56 | 15.768 |  | False
10 | Мероприятие 1.3. Проведение инвентаризации и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в том числе бесхозяйного и выморочного имущества | 60 | 22.84 | 38.0667 | В соответствии с условиями заключенных контрактов оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 30.11.2024 | False
11 | местный бюджет | 60 | 22.84 | 38.0667 |  | False
12 | Мероприятие 1.4. Проведение работ по оценке земельных участков для целей изъятия, предоставления в аренду и в собственность | 15.28 | 5.03 | 32.9188 | В соответствии с условиями заключенных контрактов оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 25.12.2024 | False
13 | местный бюджет | 15.28 | 5.03 | 32.9188 |  | False
14 | Мероприятие 1.5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 3682.72 | 564.69 | 15.3335 | В соответствии с условиями заключенных контрактов оплата работ по актам оказанных услуг, окончательный срок исполнения 30.11.2024 | False
15 | местный бюджет | 3682.72 | 564.69 | 15.3335 |  | False
16 | Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года" | 16334 | 6797.74 | 41.6171 |  | False
17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16334 | 6797.74 | 41.6171 |  | False
18 | местный бюджет | 16334 | 6797.74 | 41.6171 |  | False
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16334 | 6797.74 | 41.6171 |  | False
20 | местный бюджет | 16334 | 6797.74 | 41.6171 |  | False
21 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 15090 | 6428.95 | 42.604 |  | False
22 | местный бюджет | 15090 | 6428.95 | 42.604 |  | False
23 | Мероприятие 2.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 1244 | 368.79 | 29.6455 | На 01.07.2024 получают пенсионное обеспечение три человека | False
24 | местный бюджет | 1244 | 368.79 | 29.6455 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ | Е. В. Томилова
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель |  | _______________ /___________________________ | А. С. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)