## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за IV квартал 2024 года;«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года»
за 2024 год
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16494.96 | 16087.44 | 97.5294 |  | False
2 | местный бюджет | 16494.96 | 16087.44 | 97.5294 |  | False
3 | Прочие нужды | 16494.96 | 16087.44 | 97.5294 |  | False
4 | местный бюджет | 16494.96 | 16087.44 | 97.5294 |  | False
5 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Березовского городского округа" | 1543.08 | 1504.82 | 97.5205 |  | False
6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1543.08 | 1504.82 | 97.5205 |  | False
7 | местный бюджет | 1543.08 | 1504.82 | 97.5205 |  | False
8 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1543.08 | 1504.82 | 97.5205 |  | False
9 | местный бюджет | 1543.08 | 1504.82 | 97.5205 |  | False
10 | Мероприятие 1.3. Проведение инвентаризации и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в том числе бесхозяйного и выморочного имущества | 118.82 | 110.81 | 93.2587 |  | False
11 | местный бюджет | 118.82 | 110.81 | 93.2587 | В связи с отсутствием технической документации, необходимой для осуществления государственного кадастрового учета | False
12 | Мероприятие 1.4. Проведение работ по оценке земельных участков для целей изъятия, предоставления в аренду и в собственность | 27.02 | 23.74 | 87.8608 |  | False
13 | местный бюджет | 27.02 | 23.74 | 87.8608 | 01.11.2024 заключен МК. НЦ контракта 11,9т.р, заключен контракт на 8,6т.р, экономия в сумме 3,3т.рублей не снята. | False
14 | Мероприятие 1.5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 1397.24 | 1370.27 | 98.0698 |  | False
15 | местный бюджет | 1397.24 | 1370.27 | 98.0698 |  | False
16 | Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальной собственность и земельными ресурсами Березовского городского округа до 2028 года" | 14951.88 | 14582.62 | 97.5303 |  | False
17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2028 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14951.88 | 14582.62 | 97.5303 |  | False
18 | местный бюджет | 14951.88 | 14582.62 | 97.5303 |  | False
19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14951.88 | 14582.62 | 97.5303 |  | False
20 | местный бюджет | 14951.88 | 14582.62 | 97.5303 |  | False
21 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 13990 | 13620.74 | 97.3605 |  | False
22 | местный бюджет | 13990 | 13620.74 | 97.3605 |  | False
23 | Мероприятие 2.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 961.88 | 961.88 | 100 |  | False
24 | местный бюджет | 961.88 | 961.88 | 100 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ |  | Е. В. Томилова
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель |  | _______________ /___________________________ |  | А. С. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)