Форма 1

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года»

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2015 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 «Создание условий для развития Березовского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество муниципальных служащих, технических исполнителей, прошедших обучение и повысивших квалификацию | человек | 20 | 10 | 50,0 | 1.Увеличение стоимости обучения. 2. Часть специалистов были обучены за счет средств областного бюджета. |
| 4 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных служащих и технических исполнителей, обученных на выездных семинарах | процент | 11,5 | 33,8 | 293,9 |  |
|  | Целевой показатель 3. Проведение аттестационных комиссий для определения соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы, квалификационным требованиям | количество человек, прошедших аттестацию | 20,0 | 31 | 155,0 |  |
| 5 | Задача 1.2. Внедрение практики проверки правовых актов на коррупциогенность |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 1. Доля нормативных правовых актов, требующих проверки, по которым проведена антикоррупционная экспертиза. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Задача 1.3. Устранение условий, порождающих коррупцию |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Проведение семинаров по вопросам противодействия (предупреждения) коррупции в органах местного самоуправления | количество семинаров | 2 | 3 | 150,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество проверок деятельности муниципальных служащих на предмет соблюдения норм, запретов и требований к служебному поведению служащего, установленных законодательством о муниципальной службе | единиц | 4 | 5 | 125,0 |  |
|  | Задача 1.4. Повышение у жителей городского округа стимула к высоким трудовым и общественным достижениям |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество проведенных официальных мероприятий | единиц | 65 | 66 | 101,5 |  |
|  | Целевой показатель 2. Охват жителей городского округа, задействованных в проведении общественных мероприятий | проценты | 11,5 | 41,7 | 362,6 |  |
|  | Целевой показатель 3. Жители, награжденные грамотами и благодарственными письмами различных уровней | человек | 350 | 427 | 122,0 |  |
|  | Задача 1.5. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения | проценты | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.6. Развитие системы предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество рабочих мест отвечающих требованиям информационной безопасности | единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.7. Формирование и развитие активов территориального общественного самоуправления (далее-ТОС), старших по улицам и взаимодействие их с органами власти и службами города |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество активно работающих ТОС | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество старших по улицам | человек | 155 | 149 | 96,1 | Сложение полномочий старшими по улицам по разным причинам и отсутствие новых кандидатур, в связи с отсутствием стимулирующей составляющей. |
|  | Задача 1.9. Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования и иной официальной информации в печатном и электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля нормативно-правовых актов, опубликованных с соблюдением сроков, в соответствии с условиями контракта | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.10. Решение прочих вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Соблюдение установленных сроков по решению прочих вопросов местного значения | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 « Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.2. Обеспечение предоставления работникам муниципальных учреждений социальных выплат |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество работников муниципальных учреждений, улучшивших жилищные условия при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных средств | единиц | - | - | - | Финансирование по исполнению данного показателя в 2015 году не предусмотрено |
|  | Задача 2.3. Обеспечение жильем малоимущих граждан |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 752 | 688 | 91,5 | С 2015 года не ставятся на учет многодетные семьи, в связи с внесением изменений в государственную программу и дети-сироты, в связи с передачей полномочий на областной уровень. |
|  | Целевой показатель 2. Число малоимущих семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 90 | 109 | 121,1 |  |
|  | Целевой показатель 3. Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Финансирование мероприятия на выполнение данного показателя было направлено на заключение договора по предоставлению информационно-справочных услуг о средней стоимости 1 кв.м жилья на территории городского округа. |
|  | Задача 2.4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 10531 | 9858 | 93,6 | Фактическое обращение граждан на получение компенсаций. Причины снижения обусловлены: - перемена места жительства граждан; -смерть получателя; - утрата права получения компенсаций некоторых категорий граждан (многодетные семьи, инвалиды). |
|  | Целевой показатель 2. Количество льготных категорий граждан Березовского городского округа, получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | человек | - | - | - | Не представлены документы на возмещение затрат 2014 года исполнителями коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной поддержки. |
|  | Задача 2.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан в реестре получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | человек | 1 430 | 1400 | 97,9 | Фактическое обращение граждан на получение субсидий. Причина уменьшения получателей связана со снижением регионального стандарта в летний период 2015 года. |
|  | Задача 2.6. Оказание поддержки муниципальным служащим, в виде ежемесячной доплаты к трудовой пенсии |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 34 | 32 | 94,1 | По факту 32 бывших муниципальных служащих получали в 2015 году дополнительное пенсионное обеспечение |
|  | Задача 2.7. Оказание помощи гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией, которую в данный момент обратившийся не может разрешить самостоятельно, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, оказание поддержки одаренным детям |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших социальную поддержку | человек | 70 | 49 | 70,0 | В течение 2015 года за социальной поддержкой обратились 49 человек. |
|  | Задача 2.8. Выплаты почетным гражданам г.Березовского; выплаты родителям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан получивших социальные выплаты | человек | 27 | 27 | 100,0 |  |
|  | Задача 2.9. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений; создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество активно взаимодействующих с администрацией Березовского городского округа общественных объединений | единица | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений |  | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 « Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, комплексов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и состояния зон рекреации | количество показателей | 1500 | 2078 | 138,5 |  |
|  |  | количество проб | 100 | 303 | 303,0 |  |
|  | Целевой показатель 3. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий (проведение противопаводковых и иных мероприятий) | количество объектов | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 4 . Площадь восстановленных, очищенных, обработанных лесов | га | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 3.2. Поддержание в безопасном состоянии земной поверхности в зоне влияния горных работ на территории Березовского городского округа для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 . Объем откаченных шахтных вод | тыс.куб.м | 6,26 | 6,26 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2 . Объем закладки подземных пустот (методом гидрозакладки) | тыс.м. куб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1. Оздоровление оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, снижение уровня уличной преступности, обеспечение общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 . Выполнение плана мероприятий по оздоровлению оперативной обстановки | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  | Задача 4.2. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, % организаций и учреждений, в которых проведены проверки по предупреждению терроризма и экстремизма | единиц процент | 15 не менее 60,0 | 15 100,0 | 100,0 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Оперативное реагирование на террористические и экстремистские угрозы | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Задача 4.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество оборудованных и построенных пирсов | единиц | 5 | 7 | 140,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Поддержка добровольных пожарных дружин | единиц | 10 | 12 | 120,0 |  |
|  | Целевой показатель 3. Протяженность защитных противопожарных полос | км | 307,0 | 204,0 | 66,4 | Установлены границы опашки территории вдоль лесных массивов в поселках, подверженных лесным пожарам. Фактическая протяженность составила 204 км, в том числе 130 км за счет средств местного бюджета, 74 км – за счет внебюджетных средств. |
|  | Целевой показатель 4. Количество разработанных планов, схем, программ развития и печатной продукции по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1002 | 466 | 46,5 | Часть печатной продукции разработана за рамками текущего финансирования. |
|  | Задача 4.4. Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество созданных и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения | единиц | 23 | 7 | 30,4 | Системы оповещения установлены в пределах выделенных ассигнований. В 2015 году профинансированы расходы по семи системам оповещения. |
|  | Целевой показатель 2. Количество обученных граждан в области гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | человек | 19350 | 19150 | 99,0 |  |
|  | Целевой показатель 3. Количество приобретенных средств защиты для работников органов местного самоуправления и работников предприятий и учреждений, созданных органами местного самоуправления | штук | - | - | - | В соответствии с Приказом МЧС РФ от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения СИЗ» обеспечение средствами индивидуальной защиты осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. |
|  | Задача 4.5. Обеспечение деятельности учреждения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество обращений граждан о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | единицы | 21224 | 21762 | 102,5 |  |
|  | Целевой показатель 2. Время реагирования на сообщение о чрезвычайной ситуации или ином происшествии | минуты | не более 15 | 7 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного жилого фонда» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 «Решение жилищной проблемы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. Увеличение объемов малоэтажного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | Причины невыполнения: 1.Длительность проведения торгов, в том числе обжалование результатов торгов, а также длительное заключение муниципального контракта. 2.Внесение изменений в муниципальный контракт, в соответствии с корректировкой муниципальной адресной программы «О переселении граждан Березовского городского округа из аварийного жилищного в 2013-217 годах» и региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» из-за изменения площадей переселяемых и строящих объектов в сторону уменьшения. 3.Несвоевременно проведены проектно-изыскательские работы из-за обводненности участка, что привело к увеличению срока выполнения работ. |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан переселенных из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, в год | человек | 380 | 0 | 0,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Общая площадь расселяемых жилых помещений, в год | тыс.кв.м | 10,35 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5.2. Ликвидация жилых домов признанных аварийными, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов, в год | единиц | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5.3. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество объектов, присоединенных к технологическим сетям | единиц | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 «Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6.1. Проведение работ по строительству общежития для работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Выполнение графика проведения работ по строительству общежития | да/нет | - | - | - | Расходы по данному мероприятию в 2015 году не предусмотрены |
|  | Задача 6.2. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования Березовского городского округа (подготовка и утверждение генеральных планов населенных пунктов, подготовка и утверждение правил землепользования и застройки) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие актуализированного генерального плана города | да/нет | нет | нет | 100,0 | Выполнение работ на выполнение данного показателя планируется по мере поступления финансирования |
|  | Задача 6.3. Обеспечение подготовки градостроительной документации по планировке территорий- обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие документации по планировке территорий города и сельских населенных пунктов | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Задача 6.4. Информационное обеспечение градостроительной деятельности Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Наличие и использование муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД), в т.ч. - развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; - создание картопланов населенных пунктов. | да/нет | нет | нет | 100,0 | Выполнение работ на выполнение данного показателя планируется по мере поступления финансирования |
|  | Задача 6.5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и архитектурно-градостроительной деятельности, оказываемых жителям Березовского городского города, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля муниципальных услуг, оказанных с нарушением нормативного срока | процент | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Задача 6.6. Обеспечение Березовского городского округа местными нормативами градостроительного проектирования (подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Наличие местных нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7 «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для качественного использования энергоресурсов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (без налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость) к предшествующему периоду | проценты | - | - | - | Капитальных вложений на текущий год не предусмотрено |
|  | Целевой показатель 2. Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающейся в замене | проценты | 41,3 | 51,8 | 79,7 |  |
|  | Целевой показатель 3. Доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной питьевой водой | проценты | 37,9 | 37,9 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 4. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | проценты | 96,0 | 77,0 | 80,2 | В воде присутствует повышенное содержание кремния |
|  | Задача 7.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 0,75 | 0,64 | 85,3 | В соответствии с тех.заданием фактическая протяженность газопровода составила 0,64 км. |
|  | Задача 7.3. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Березовского городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности | тыс.человек | - | - | - | Мероприятия, направленные на реализацию данных показателей в 2015 году не финансируются |
|  | Целевой показатель 2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок | проценты | - | - | - | Мероприятия, направленные на реализацию данных показателей в 2015 году не финансируются. |
|  | Задача 7.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета) | проценты | 44,94 | 6,68 | 14,9 | Уровень данного показателя обусловлен категориями тех.состояния систем многоквартирных домов |
|  | Целевой показатель 2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета | проценты | 57,0 | 40,7 | 71,4 | Уровень данного показателя обусловлен категориями тех.состояния систем многоквартирных домов |
|  | Целевой показатель 3. Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | проценты | 75,0 | 10,88 | 14,5 | Уровень данного показателя обусловлен категориями тех.состояния систем многоквартирных домов |
|  | Целевой показатель 4. Доля расчетов за наружное освещение по приборам учета | проценты | 54,87 | 54,87 | 100,0 |  |
|  | Задача 7.5. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств оплаты за найм жилых помещений. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в год | тыс.кв.м | - | - | - | Расходы на капитальный ремонт в текущем году не предусмотрены |
|  | Задача 7.6. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | единиц | - | - | - | Расходы на капитальный ремонт в текущем году не предусмотрены |
|  | Задача 7.7. Проведение строительных работ блочно-модульной котельной поселка Монетный Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Мощность введенного объекта | МВт. | 17,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2015 года проведен монтаж блочно-модульной котельной, проведена установка оборудования котельной и строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию данного объекта планируется на сентябрь 2016 года. |
|  | Задача 7.8. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 22 | 2 | 9,1 | Капитальный ремонт с полным циклом работ проведен в 2-х домах. В связи с погодными условиями и с сезонностью работ выполнение работ по достижению данного показателя было приостановлено. |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 8 «Повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8.1. Проведение работ по строительству, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог | проценты | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 8.2. Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 7,35 | 5,81 | 79,0 | Не проведены работы по ремонту автомобильных дорог в поселках Березовского городского округа |
|  | Целевой показатель 2. Протяженность дорог местного значения общего пользования после реконструкции и капитального ремонта | км | - | - | - | Работы, направленные на выполнение данного показателя в 2015 году не финансируются |
|  | Целевой показатель 3. Устройство и ремонт тротуаров | км | 3,1 | 2,8 | 90,3 | Акты выполненных работ на достижение данного показателя в 2015 году были представлены не в полном объеме. |
|  | Задача 8.3. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число потребителей, удовлетворенных качеством мероприятий по благоустройству | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 8.4. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий | единиц | 7,0 | 2,0 | 28,6 | По двум дворовым территориям работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией. По пяти дворам проводится доработка сметной документации и доработка тех. заданий. |
|  | Задача 8.5. Приобретение дорожно-строительной техники по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество дорожно-строительной техники приобретенной по договору финансовой аренды (лизинга) | единиц | - | - | - |  |
|  | Задача 8.6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля выполнения работ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100,0 | 97,13 | 97,13 | Несвоевременно представлены акты выполненных работ на достижения целевых показателей. |
|  | Задача 8.7. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество отловленных безнадзорных собак | единицы | 113 | 113 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 9 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9.1. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления городского округа | проценты | 68,0 | 71,8 | 105,6 |  |
|  | Целевой показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 70,0 | 68,4 | 97,7 |  |
|  | Задача 9.2 . Организация эксплуатации и содержания зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых органами местного самоуправления, организация материально-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество договоров, заключенных муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» | единиц | 220 | 189 | 85,9 | В течение 2015 года данным учреждением по факту заключено 189 договоров |
|  | Задача 9.3. Обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Коэффициент выхода на линию средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффи-циент | 0,9 | 0,9 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Коэффициент технической готовности средств транспортного обслуживания органов местного самоуправления | коэффи-циент | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 9.4. Осуществление функций по ведению делопроизводства, охране труда, пожарной безопасности муниципальным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля качественно предоставленной информации и отчетов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Задача 9.5. Развитие архивного дела на территории Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество пользователей архивной информацией | пользователи | 1750 | 4704 | 268,8 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество запросов пользователей архивными документами, исполненных в установленные архивным законодательством сроки | единицы | 1050 | 3745 | 356,7 |  |
|  | Целевой показатель 3. Перевод в электронную форму документов Архивного фонда РФ и научно-справочного аппарата к ним | единицы | 10 | 23 | 230,0 |  |
|  | Целевой показатель 4. Упорядоченность документов постоянного срока хранения и по личному составу подлежащих приему на муниципальное хранение | единиц хранения | 500 | 2152 | 430,4 |  |
|  | Целевой показатель 5. Прием на постоянное хранение архивных документов, подлежащих приему в установленные архивным законодательством сроки | единиц хранения | 216 | 367 | 169,9 |  |
|  | Целевой показатель 6. Количество архивных документов, внесенных в электронные базы данных | единицы | 4050 | 3354 | 82,8 | Большое количество поступающих запросов, которые необходимо исполнять в установленные архивным законодательством сроки, приводит к необходимости временного перераспределения функционала сотрудников, следовательно заполнение базы данных периодически приостанавливается. |
|  | Целевой показатель 7. Безопасные условия хранения архивных документов (сохранность архивных документов в соответствии с нормативными требованиями хранения) | единиц хранения | 26481 | 26686 | 100,8 |  |
|  | Целевой показатель 8. Выделение дополнительных помещений для хранения архивных документов | единиц | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 10 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10. «Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10.1. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | не более 4,2 | 0,00003 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 3. Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг | да/нет | да | да | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 11. «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11.1. Повышение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сохранение крупного рогатого скота у населения, содействие сбыту сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, кормов, семенного материала и удобрений | субъект ддеятельности | 6 | 4 | 66,7 | За получением субсидии обратились четыре личных подсобных хозяйства |
|  | Целевой показатель 2. Организация сезонных сельскохозяйственных выставок-ярмарок | единицы | 14 | 27 | 192,9 |  |
|  | Задача 11.2.Оказание муниципальной поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | - | - | - | Мероприятие на выполнение данного показателя в 2015 году не финансируется |
|  | Целевой показатель 2.Количество социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам |  | - | - | - | Мероприятие на выполнение данного показателя в 2015 году не финансируется |
|  | Задача 11.3. Создание условий для привлечения гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты (займы) для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Содействие гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в получении ипотечных жилищных кредитов на улучшение жилищных условий |  | - | - | - | Мероприятие на выполнение данного показателя в 2015 году не финансируется |
|  | Задача 11.4. Развитие централизованного газоснабжения в сельской местности Березовского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей в сельской местности | км | 3,469 | 1,1 | 31,7 | Акты выполненных работ по введению газопровода в п.Сарапулка представлены несвоевременно, в связи с неполным окончанием работ по данному объекту. |
|  | Целевой показатель 2. Количество жилых домов вновь подключенных к газовым сетям | единицы | 53 | 54 | 101,9 |  |
|  | Подпрограмма 12 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 12. «Обеспечение ускоренного развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территории и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12.1. Создание условий для содействия и повышения эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Доля оборота малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей в общем обороте организаций городского округа) | проценты | 34,0 | 34,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в том числе индивидуальные предприниматели в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проценты | 45,0 | 56 | 124,4 |  |
|  | Задача 12.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.Количество малых и средних предприятий | единицы | 2100 | 2107 | 100,3 |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 жителей | единицы | 28,4 | 28,5 | 100,3 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество индивидуальных предпринимателей | единицы | 1984 | 2180 | 109,9 |  |
|  | Целевой показатель 4.Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей | единицы | 26,8 | 29,5 | 110,1 |  |
|  | Задача 12.3. Снижение административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Изменение объемов уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов | проценты ( к уровню 2 2012 года) | 128,0 | 128,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе (за год) | единицы | 13 | 47 | 361,5 |  |
|  | Подпрограмма 13 «Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 13. «Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13.1. Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество предоставленных молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам (займам) | единицы | 10 | 9 | 90,0 | Фактическое количество человек, нуждающихся в получении социальных выплат на 01.01.2016 составило 9 семей |
|  | Целевой показатель 2. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | процентов | 100 | 90,0 | 90,0 | Фактическое количество человек, нуждающихся в получении социальных выплат на 01.01.2016 составило 9 семей |
|  | Подпрограмма 14 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 14. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 14.1. Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья эконом.класса или строительство индивидуального жилого дома эконом.класса |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, обратившихся за разъяснениями о порядке получения социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий | человек | 100 | 159 | 159,0 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество молодых семей поставленных на учет, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 23 | 6 | 26,1 | Обеспеченность общей площадью жилья на каждого члена семьи более учетной нормы – 10 кв.м. Следовательно, не все обратившиеся подходят под данную категорию. |
|  | Целевой показатель 3. Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям | единицы | 10 | 2 | 20,0 | В связи с увеличением состава семьи (многодетные), уменьшается количество семей на получение социальной выплаты. |
|  | Задача 14.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств – кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 10 | 2 | 20,0 | В связи с увеличением состава семьи (многодетные), уменьшается количество семей на получение социальной выплаты |